## Puertas
Identificación de Puerta | Ubicación | Fecha de Revisión | Tipo de Mantención Preventiva o Correctiva | Detalle de Revisión | Solicitante | EQAC (SI/NO) | Estado | INTERVENCIONES TOTALES
S-593 | Diablo Regimiento SNV | 2022-06-01 | Preventivo | Limpieza de Piso Unidad Hidráulica Se realiza mantención mecanica |  | NO | Operativa | Total general | 209
SP-518 | Pacifico superior | 2022-06-01 | Correctivo | Instalacion de estructuras y modificaciones |  | NO | No Operativa
688 | Diablo Regimiento SNV | 2022-06-01 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica |  | NO | Operativa | N° Puerta | Cuenta de Fecha de Revisión
SP-519 | Pacifico superior | 2022-06-02 | Correctivo | Instalacion de estructuras y modificaciones |  | NO | No Operativa | 606 | 1
689 | Diablo Regimiento SNV | 2022-06-02 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica Se debe instalar terminal recto npt jic en 1/2" Rellenar aceite hidráulico. |  | NO | No Operativa | 607 | 1
725 | TTE 7 RENO | 2022-06-03 | Preventivo | Sin sistema hidraulico, no esta el tendido de mangueras, sin cilindros, faltan componentes electricos |  | NO | No Operativa | 608 | 1
SP-518 | Pacifico superior | 2022-06-03 | Correctivo | Instalacion de estructuras y modificaciones |  | NO | No Operativa | 633 | 2
S-566 | Diablo Regimiento | 2022-06-06 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica |  | NO | Operativa | 634 | 1
S-549 | Esmeralda producción | 2022-06-07 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica |  | NO | Operativa | 688 | 2
SP-526 | Pacifico superior | 2022-06-08 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica |  | NO | Operativa | 689 | 2
SP-518 | Pacifico superior | 2022-06-08 | Correctivo | Instalacion de estructuras y modificaciones |  | NO | No Operativa | 691 | 1
SP-518 | Pacifico superior | 2022-06-08 | Correctivo | Instalacion de estructuras y modificaciones |  | NO | No Operativa | 692 | 1
SP-527 | Pacifico superior | 2022-06-09 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica |  | NO | Operativa | 693 | 1
SP-519 | Pacifico superior | 2022-06-09 | Correctivo | Instalacion de estructuras y modificaciones |  | NO | No Operativa | 694 | 1
S-527 | Pipa norte | 2022-06-10 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica |  | NO | Operativa | 708 | 3
SP-519 | Pacifico superior | 2022-06-10 | Correctivo | Instalacion de estructuras y modificaciones |  | NO | No Operativa | 723 | 1
S-528 | Pipa norte | 2022-06-13 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica |  | NO | Operativa | 725 | 2
S-543 | Esmeralda producción | 2022-06-14 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica Hoja con impacto, pero no influye en el funcionamiento |  | NO | Operativa | 727 | 3
S-544 | Esmeralda producción | 2022-06-15 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica Hoja con impacto, pero no influye en el funcionamiento |  | NO | Operativa | 728 | 2
S-536 | Diablo regimiento | 2022-06-15 | Correctivo | Se revisa funcionamiento en PLC Se instala nuevamente el programa se modifica logica de control puerta operativa |  | No | Operativa | 729 | 3
S-545 | Esmeralda producción | 2022-06-16 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica Hoja con impacto, yuguillo doblado |  | NO | no operativa | 731 | 2
S-550 | Esmeralda producción | 2022-06-17 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica |  | NO | Operativa | 735 | 2
S-571 | Diablo regimiento | 2022-06-20 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica |  | NO | Operativa | 741 | 8
S-645 | Tte sub 6 RENO | 2022-06-20 | Correctivo | Se remata trabajo en marco, Se instala angulo de refuenzo Se repara soporte de plancha Se instalan tirantes nuevos |  | NO | No Operativa | 742 | 5
S-572 | Diablo regimiento | 2022-06-21 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica |  | NO | Operativa | 749 | 3
S-640 | Tte sub 6 RENO | 2022-06-22 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica Hoja con impacto, pero no influye en el funcionamiento |  | NO | Operativa | 820 | 1
S-641 | Tte sub 6 RENO | 2022-06-23 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica Hoja con impacto, pero no influye en el funcionamiento |  | NO | Operativa | 821 | 1
S-532 | Diablo regimiento | 2022-06-24 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica |  | NO | Operativa | 822 | 1
731 | TTE 7 RENO | 2022-06-27 | Correctivo | Se revisa puerta a solicitud de usuario Se realiza mantencion y pruebas de funcionamiento puerta operativa |  | NO | Operativa | 823 | 1
727 | TTE 7 RENO | 2022-06-28 | Correctivo | Se revisa puerta a solicitud de usuario Se realiza mantencion y pruebas de funcionamiento puerta operativa Sirena no funsiona |  | NO | Operativa | 824 | 1
S-531 | Diablo regimiento | 2022-06-29 | Correctivo | Se revisa funcionamiento en PLC Se detecta falla en tarjeta de control Se repara condicion puerta queda operativa |  | No | Operativa | 825 | 1
S-575 | Diablo Regimiento | 2022-07-04 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica Puerta Peatonal Falla en PLC |  | NO | Operativa | 826 | 1
SP-518 | Pacifico Superior | 2022-07-06 | Correctivo | Programación de PLC Mantención de límites de carrera | Christian Albornoz | NO | Operativa | 741 Acceso GTI | 1
SP-519 | Pacifico Superior | 2022-07-06 | Correctivo | Programación de PLC Mantención de límites de carrera | Christian Albornoz | NO | Operativa | 742 Acceso GTI | 1
S-507 | Pipa Norte | 2022-07-07 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica Reparación de Botonera |  | NO | Operativa | S-507 | 3
S-508 | Pipa Norte | 2022-07-07 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica |  | NO | Operativa | S-508 | 3
688 | Diablo Regimiento SNV | 2022-07-08 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica |  | NO | Operativa | S-527 | 3
689 | Diablo Regimiento SNV | 2022-07-08 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica Se debe instalar terminal recto npt jic en 1/2" Rellenar aceite hidráulico. |  | NO | No Operativa | S-528 | 3
S-645 | Panel RENO | 2022-07-08 | Correctivo | Montaje de Yuguillo Instalación de 2 Guías Instalación de 2 Tirantes Cambio de 2 Botoneras Cambio de Fuente de Poder 24 vdc |  | NO | Operativa | S-531 | 1
728 | Teniente 7acceso taller eléctrico | 2022-07-12 | Correctivo | Reparación de topes en puerta peatonal reemplaza topes con goma en cierre de puerta peatonal Se repara tope metálico en marco y agrega otro en sector inferior a continuación de guia Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica |  | NO | Operativa | S-532 | 1
741 Acceso GTI | Teniente 7 | 2022-07-13 | Correctivo | Limpieza de Piso Unidad Hidráulica Falta PLC Faltan Botoneras Faltan bases de Botoneras |  | NO | No Operativa | S-532 | 1
742 Acceso GTI | Teniente 7 | 2022-07-13 | Correctivo | Limpieza de Piso Unidad Hidráulica Falta Tablero Completo Faltan Botoneras Faltan bases de Botoneras |  | NO | No Operativa | S-536 | 2
708 | Teniente 7 | 2022-07-18 | Correctivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica Se reparan botoneras |  | NO | Operativa | S-543 | 12
731 | Teniente 7 | 2022-07-18 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica |  | NO | Operativa | S-544 | 3
S-632 | Sub 6 | 2022-07-19 | Preventivo | Inspección de puerta Se encuentra con dañó estructural en hoja y yuguillo |  | SI | No Operativa | S-545 | 3
S-635 | Sub 6 | 2022-07-19 | Preventivo | Inspección de puerta Sin yuguillo |  | NO | No Operativa | S-549 | 2
SP-512 | Pacifico Superior | 2022-07-19 | Preventivo | Puerta peatonal trabada Pilar impactado Reparación de hoja |  | SI | No Operativa | S-550 | 2
SP-511 | Pacifico Superior | 2022-07-19 | Preventivo | Modificar horquilla de cilindro mejorar apertura |  | NO | Operativa | S-556 | 1
SP-510 | Pacifico Superior | 2022-07-19 | Preventivo | Se debe realizar reparación de hoja de puerta Se debe realizar reparación de puerta peatonal |  | NO | No Operativa | S-565 | 1
S-565 | Diablo Regimiento | 2022-07-19 | Preventivo | Reapriete de componentes hidráulicos Puerta con sobrepiso |  | NO | No Operativa | S-566 | 1
S-571 | Diablo Regimiento | 2022-07-20 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica |  | NO | Operativa | S-571 | 4
S-572 | Diablo Regimiento | 2022-07-20 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica |  | NO | Operativa | S-572 | 4
S-573 | Diablo Regimiento | 2022-07-20 | Preventivo | Estructura con daño en ambas hojas y pilares Sin tablero de control ni control Sin unidad hidráulica |  | NO | No Operativa | S-573 | 4
S-528 | Pipa Norte | 2022-07-20 | Preventivo | Sin unidad hidráulica |  | NO | No Operativa | S-575 | 2
S-527 | Pipa Norte | 2022-07-20 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica |  | NO | Operativa | S-576 | 1
SP-513 | Pacifico Superior | 2022-07-21 | Correctivo | Reemplazo de guía nueva Conexión de tirantes Ajustar cierre de puerta |  | NO | No Operativa | S-591 | 1
SP-526 | Pacifico Superior | 2022-07-21 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica Hoja izquierda hacia taller con torcedura de estructura en pilar |  | NO | Operativa | S-593 | 1
SP-527 | Pacifico Superior | 2022-07-21 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica |  | NO | Operativa | S-596 | 1
SP-524 | Pacifico Superior | 2022-07-21 | Preventivo | Limpieza de Piso Estructura de Portón Unidad Hidráulica |  | NO | Operativa | S-607 | 1
SP-513 | Pacifico Superior | 2022-07-21 | Correctivo | Se regulan tirantes Se solda horquilla de cilindro a yuguillo Se limpia y se rellena unidad hidráulica con aceite Se regula límites de carrera Se limpia y se reapreta carros de puerta peatonal Se limpia recorrido de puerta peatonal. |  | NO | Operativa | S-631 | 1
SP-519 | Pacifico Superior | 2022-07-21 | Correctivo | Se regula límites de carrera Se fija base con pernos Se ajusta protección corriente de motor |  | NO | Operativa | S-632 | 3
S-637 | Sub 6 | 2022-07-25 | Preventivo | Limpieza de piso Estructura portón Chequeo de selenoide de tirantes Lubricación de piola contrapeso. |  | NO | Operativa | S-633 | 3
S-638 | Sub 6 | 2022-07-25 | Preventivo | Mantenimiento general de puerta Limpieza de piso Estructura portón Chequeo de selenoide de tirantes y lubricación de piola contrapeso. |  | NO | Operativa | S-635 | 1
S-633 | Pilar Norte | 2022-07-25 | Preventivo | Se realiza mantenimiento general de puerta Limpieza de piso Estructura portón Unidad hidráulica Se deben reemplazar 4 botoneras, chequear y rellenar nivel de aceite hidráulico. |  | NO | No Operativa | S-637 | 2
SP-510 | Pacifico Superior | 2022-07-26 | Correctivo | Pendiente : mejorar condición de puerta peatonal y reparación de hoja. |  | NO | No Operativa | S-638 | 1
SP-511 | Pacifico Superior | 2022-07-26 | Correctivo | Pendiente : modificar horquilla de cilindro para mejorar apertura de puerta. |  | NO | No Operativa | S-640 | 4
SP-512 | Pacifico Superior | 2022-07-26 | Correctivo | Se realiza pruebas de funcionamiento, puerta esta con falla de control. |  | NO | No Operativa | S-641 | 4
S-640 | Sub 6 | 2022-07-26 | Correctivo | Dañó estructural en ambas hojas Limpieza de piso Estructura portón Unidad hidráulica |  | NO | No Operativa | S-645 | 3
S-641 | Sub 6 | 2022-07-26 | Correctivo | Dañó estructural en ambas hojas Limpieza de piso Estructura portón Unidad hidráulica |  | NO | No Operativa | SP-510 | 3
SP-511 | Pacifico Superior | 2022-07-27 | Correctivo | Se reemplaza basé de botonera. Se reprograma tiempo de funcionamiento de puerta, abrir y cerrar para evitar sobre carga Solenoide quemada |  | NO | No Operativa | SP-511 | 6
SP-512 | Pacifico Superior | 2022-07-27 | Correctivo | Con fallas de operación en accionamiento. Se realiza detección de fallas y chequeo de componentes. Solo encontrando falla en lógica de PLC |  | NO | No Operativa | SP-512 | 4
SP-511 | Pacifico Superior | 2022-07-28 | Correctivo | Se reemplaza solenoide quemadase programa PlC Se realiza mantencion a unidad hidráulica Se ajusta límites de carrera, Se realiza pruebas de funcionamiento Modificar orquilla de cilindro para mejorar apertura de puerta. |  | NO | Operativa | SP-513 | 4
SP-512 | Pacifico Superior | 2022-07-28 | Correctivo | Puerta con fallas de operación de accionamiento Se programa PLC Se realiza detección de fallas y chequeo de componentes Se realiza estos trabajos en conjunto con personal ferrostal y su apoyo técnico Pendiente: reparación de control en accionamiento abrir y cerrar de puerta |  | NO | Operativa | SP-518 | 8
S-633 | Pilar Norte | 2022-07-29 |  | Limpieza de piso Estructura portón Unidad Hidráulica Puerta peatonal |  | NO | Operativa | SP-519 | 8
S-645 | Pilar Norte | 2022-07-29 |  | Limpieza de piso Estructura portón Unidad Hidráulica Puerta peatonal |  | NO | Operativa | SP-524 | 3
729 | Aceeso socavon sur teniente 7 | 2022-08-08 | Revision a solicitud de usuario Correctiva | Se realizan prubas de funcionamiento, mejoramiento de apertura y cierre de puerta, mantencion de contactos de limites, revision sistema hidraulico, limpieza de piso, lubricacion de rieles y carros de puerta peatonal. | Sebastian Rejas | NO | Operativa | SP-526 | 3
727 | Aceeso loop camiones teniente 8 | 2022-08-08 | Revision a solicitud de usuario Correctiva | Se realizan prubas de funcionamiento, mejoramiento de apertura y cierre de puerta, mantencion de contactos de limites, revision sistema hidraulico, limpieza de piso, lubricacion de rieles y carros de puerta peatonal. | Sebastian Rejas | NO | Operativa | SP-527 | 3
749 | Acceso planta chancado teniente 7 | 2022-08-08 | Revision a solicitud de usuario Correctiva | Puerta se encontraba en falla Plc, se conecta computador y se detecta falla quedando operativa, se regula caudal de presion en unidad hidraulica, se realiza limpieza de piso exeso de barro en recorrido, puerta queda abriendo y cerrando. Se debe mejorar contra marco que se encuentra topando con hoja izquierda lado superior, ademas se debe rellenar unidad con aceite hidraulico. | Sebastian Rejas | NO | Operativa | S-542 | 1
741 | Acceso Gti Pilar Norte | 2022-08-08 | Modificacion estructural Correctiva | Se comienza con instalacion de orejas de soportacion en una de sus hojas de puerta, para comenzar con desmontaje, estas quedan listas para realizar desmontaje. En hoja de puerta 2 se comienza a reparar en terreno. | Millaray Farias | SI | FUERA DE SERVICIO | S-547 | 2
742 | Acceso Gti Pilar Norte | 2022-08-08 | Modificacion estructural Correctiva | Se realiza instalacion de orejas de soportacion para realizar desmontaje e instalar en puerta 741. | Millaray Farias | SI | FUERA DE SERVICIO | 707 | 2
742 | Acceso Gti Pilar Norte | 2022-08-09 | Modificacion estructural Correctiva | Se realiza levantamiento de planza plástica de agua y se deja fija 02 orejas con soldadura, en hoja de puerta falta remate, pendiente instalación de 02 orejas en contra marco, nota : nos sacaron del área a las 20 :00 horas por polvorazo en el sector. | Millaray Farias | SI | FUERA DE SERVICIO | 655 | 1
749 | Acceso planta chancado teniente 7 | 2022-08-09 | Modificacion estructural Correctiva | Se realiza reparación de puerta se corta parte superior de hoja que se traslapa en marco se rellena 30 litros de aceite hidráulico a unidad hidráulica. Se realiza pruebas de funcionamiento puerta operativa en terreno. | Sebastian Rejas | NO | Operativa | (en blanco)
S-571 | Acceso petrolera diablo regimiento | 2022-08-09 | Preventiva Vimo | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura portón, unidad hidráulica. Se prueban botoneras debiendo reparar una lado mina. abrir cerrar Sin observaciones. | Mantenimiento programado | NO | Operativa | S-504 | 1
S-572 | Salida estacion petrolera diablo regimiento | 2022-08-09 | Preventiva Vimo | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura portón, unidad hidráulica. Se prueban botoneras ok. abrir cerrar sin observaciones. | Mantenimiento programado | NO | Operativa | SP-514 | 1
S-556 | Acceso taller mecanico diablo regimiento | 2022-08-10 | Preventiva Vimo | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura portón, unidad hidráulica. Se prueban botoneras ok. abrir cerrar ok. Observaciones: se reprograma PLC por falla de operación. | Mantenimiento programado | NO | Operativa | SP-517 | 1
S-532 | Acceso fase 4 diablo regimiento | 2022-08-10 | Preventiva Vimo | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura portón, unidad hidráulica. Se prueban botoneras, cerrar y abrir. Sin Observaciones | Mantenimiento programado | NO | Operativa | 696 | 2
742 | Acceso Gti Pilar Norte | 2022-08-10 | Modificacion estructural Correctiva | Se levanta y se amarra planza de agua y cables, se soldan 02 orejas pendiente del turno anterior, se instala 02 orejas a contra marco y se remata, proximo turno se comenzara con desmontaje. | Millaray Farias | SI | FUERA DE SERVICIO | S-592 | 1
741 | Acceso Gti Pilar Norte | 2022-08-10 | Modificacion estructural Correctiva | Se limpia barro y sobre piso de puerta, se comienza con reparación de hoja izquierda de puerta en terreno, se corta pilar parte inferior de hoja de puerta, pendiente instalación de Pilar y remate de soldadura. | Millaray Farias | SI | FUERA DE SERVICIO | S-559 | 1
741 | Acceso Gti Pilar Norte | 2022-08-11 | Modificacion estructural Correctiva | Se realiza desmontaje de hoja en mal estado, se desconecta tirante y se saca pasador de bisagras, se cortan bisagras de contra marco en mal estado y se desbasta contra marco para instalar bisagras nuevas. | Millaray Farias | SI | FUERA DE SERVICIO | 690 | 1
742 | Acceso Gti Pilar Norte | 2022-08-11 | Modificacion estructural Correctiva | Se realiza desmontaje de yuguillo en mal estado para su reparación en taller. | Millaray Farias | SI | FUERA DE SERVICIO | 619 | 1
735 | Red vias rampa acceso esmeralda | 2022-08-11 | Evaluacion de mantencion correctiva | Se inspección y prueban accionamientos de puerta. Equipó se encuentra con sistema protección eléctrico operado. Se normaliza con sistema operativo y PLC. Unidad hidráulica y motor operativos. Electroválvulas abrir y cerrar agripadas. Observaciones: se debe realizar mantención general de equipo, acumulación de barro en vano de puerta. unidad hidráulica sucia. Reemplazar selenoide de 110v en lo posible, ademas se sebe programar mantenimiento con señalizacion vias para tener una ventana de trabajo debido transito en la ruta. | Priodidad unidad de ventilacion | NO | Operativa | SS/EE panel 2 | 1
820 | Estacion pique C teniente 8 | 2022-08-11 | Revision a solicitud de usuario Correctiva | Se realiza revision y pruebas de funcionamiento detectando contrapeso, selenoide y límites de estado. | Operador control centralizado ventilacion | NO | Operativa | 685 | 1
821 | Estacion pique C teniente 8 | 2022-08-11 | Revision a solicitud de usuario Correctiva | Se realiza revision y pruebas de funcionamiento detectando contrapeso, selenoide y límites de estado. | Operador control centralizado ventilacion | NO | Operativa | 686 | 1
822 | Estacion pique C teniente 8 | 2022-08-11 | Revision a solicitud de usuario Correctiva | Se realiza revision de puerta detectando piola, roldana y contrapeso agripados. Se debe programar reparacion para dejar en operativa en terreno | Operador control centralizado ventilacion | NO | Operativa | 687 | 1
823 | Estacion pique C teniente 8 | 2022-08-11 | Revision a solicitud de usuario Correctiva | Se realiza revision de puerta detectando piola, roldana y contrapeso agripados. Se debe programar reparacion para dejar en operativa en terreno | Operador control centralizado ventilacion | NO | Operativa | 709 | 1
824 | Estacion pique C teniente 8 | 2022-08-11 | Revision a solicitud de usuario Correctiva | Se realiza revision y pruebas de funcionamiento detectando contrapeso, selenoide y límites de estado. | Operador control centralizado ventilacion | NO | Operativa | 712 | 1
825 | Estacion pique C teniente 8 | 2022-08-11 | Revision a solicitud de usuario Correctiva | Se realiza revision y pruebas de funcionamiento detectando contrapeso, selenoide y límites de estado. | Operador control centralizado ventilacion | NO | Operativa | 716 | 1
826 | Estacion pique C teniente 8 | 2022-08-11 | Revision a solicitud de usuario Correctiva | Se realiza revision detectando Piola contrapeso cortada y daño en reja de acceso a pique, ademas con material y tierra en piso. Se debe programar reparacion para dejar operativa. | Operador control centralizado ventilacion | NO | Operativa | 700 | 1
S-573 | Acceso a produccion desde taller diablo regimiento | 2022-08-11 | Revision a solicitud de usuario | Se realiza revision de puerta para poder realizar levantamiento de tiempos y tipo de reparacion se envia informe interno para programar fabricacion de hojas y yuguillo nuevo. Mencionar que puerta no cuenta con tablero de control electrico en terreno y sin safety de 600v | Carlo Cavieres | SI | FUERA DE SERVICIO | 609 | 2
S-607 | Red vias rampa acceso teniente sub6 | 2022-08-12 | Correctiva | Se realiza inspección general de equipo. Puerta no operativa, se debe realizar limpieza de piso y de unidad hidráulica a fondo, nivel de aceite hidráulico a 1/4 en visor de estanque. Componentes eléctricos operativos. Electroválvulas agripadas con óxido. Cilindros hidráulicos operativos. Equipo desenergizado en Interruptor Safity. | Priodidad unidad de ventilacion | No | FUERA DE SERVICIO | 610 | 1
633 | Red vial rampa acceso esmeralda | 2022-08-12 | Correctiva | Se realiza inspección general de equipo. Puerta no operativa, se debe realizar limpieza de piso y de unidad hidráulica a fondo, reponer filtro de aceite y rellenar nivel de aceite hidráulico. Componentes eléctricos operativos. Cilindros hidráulicos operativos. Electroválvulas agripadas con óxido. Equipo desenergizado en Interruptor Safity. | Priodidad unidad de ventilacion | No | FUERA DE SERVICIO | S-543 | 1
606 | R.A V-52 | 2022-08-12 | Correctiva | Inspección realizada a tres puertas de ventilación. Se toman medidas del vano, de portón y escotilla de flujo. Se verifican las medidas en los tres portones. Observaciones: Puerta lado V-52 606 sin Hojas. Sólo ese sector se encuentra limpió, barro y agua hacia conexión de Adit. | Priodidad unidad de ventilacion | No | FUERA DE SERVICIO | Total general | 209
607 | R.A V-52 | 2022-08-12 | Correctiva | Inspección realizada a tres puertas de ventilación. Se toman medidas del vano, de portón y escotilla de flujo. Se verifican las medidas en los tres portones. Observaciones: Puerta lado V-52 606 sin Hojas. Sólo ese sector se encuentra limpió, barro y agua hacia conexión de Adit. | Priodidad unidad de ventilacion | No | FUERA DE SERVICIO
608 | R.A V-52 | 2022-08-12 | Correctiva | Inspección realizada a tres puertas de ventilación. Se toman medidas del vano, de portón y escotilla de flujo. Se verifican las medidas en los tres portones. Observaciones: Puerta lado V-52 606 sin Hojas. Sólo ese sector se encuentra limpió, barro y agua hacia conexión de Adit. | Priodidad unidad de ventilacion | No | FUERA DE SERVICIO
S-527 | Pipa Norte | 2022-08-16 | Preventiva | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura portón, unidad hidráulica. Se prueban botoneras ok. abrir cerrar ok. | Mantenimiento programado | NO | Operativa
S-528 | Pipa Norte | 2022-08-16 | Preventiva | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura portón, unidad hidráulica. Abrir cerrar ok. Observaciones: sin cilindro hidraulico. Falta una selenoide de accionamiento de electroválvula. | Mantenimiento programado | NO | FUERA DE SERVICIO
SP-518 | Conexión v-56/47 | 2022-08-16 | Correctiva | Se acude por falla de operación, encontrándose ambas puertas abiertas. Se procede a identificar falla. Se normaliza operación abrir y cerrar en ambas puertas. Observaciones: falla se produce por abrir ambas puertas no respetando proceso de sólo una abierta. Se sugiere mejorar enclavamiento. | Cristian Alvornoz | NO | Operativa
SP-519 | Conexión v-56/48 | 2022-08-16 | Correctiva | Se acude por falla de operación, encontrándose ambas puertas abiertas. Se procede a identificar falla. Se normaliza operación abrir y cerrar en ambas puertas. Observaciones: falla se produce por abrir ambas puertas no respetando proceso de sólo una abierta. Se sugiere mejorar enclavamiento. | Cristian Alvornoz | NO | Operativa
693 | Conexión V-56 diablo regimiento | 2022-08-17 | Correctiva | Se realiza revision de puerta detectando solo los marcos sin hojas, marcos de puertas deformados y horquigon armado defectuoso sin gavinete electrico , botoneras. El cilindro junto a soporte defecturosos y sin yuguillo. | Angel Galaz | NO | FUERA DE SERVICIO
694 | Conexión V-56 diablo regimiento | 2022-08-17 | Correctiva | Se realiza revision de puerta detectando solo los marcos sin hojas, marcos de puertas deformados y horquigon armado defectuoso, sin botoneras, cilindro hidraulico, yguillo y tirantes. | Angel Galaz | NO | FUERA DE SERVICIO
S-543 | Petrolera sub-5 | 2022-08-17 | Preventiva | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura portón, unidad hidráulica. No operativa Observaciones: Puerta con daño estructural en ambas hojas y pilares de estás. | Mantenimiento programado | NO | FUERA DE SERVICIO
S-544 | Petrolera sub-5 | 2022-08-17 | Preventiva | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura portón, unidad hidráulica. No operativa Observaciones: Puerta con daño estructural en ambas hojas y pilares de estás. | Mantenimiento programado | NO | FUERA DE SERVICIO
S-545 | Petrolera sub-5 | 2022-08-17 | Preventiva | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura portón, unidad hidráulica. No operativa Observaciones: Puerta con daño en guía superior de yuguillo . | Mantenimiento programado | NO | FUERA DE SERVICIO
741 | Acceso Gti Pilar Norte | 2022-08-18 | Correctiva | Se realiza reparación de estructura, se realiza instalación de Pilar parte inferior de hoja de puerta, se remata con soldadura pilar y plancha por ambos lados. Hoja izquierda queda rematada falta solo hoja de puerta lado derecho. | Millaray Farias | SI | FUERA DE SERVICIO
742 | Acceso Gti Pilar Norte | 2022-08-18 | Correctiva | Se realiza reparación de yuguillo en taller sewell quedando rematado listo para ser instalado. | Millaray Farias | SI | FUERA DE SERVICIO
741 | Acceso Gti Pilar Norte | 2022-08-19 | Correctiva | Se montaje de hoja de puerta, se instala tecles en contra marco y se realiza izaje de puerta se instalan bisagras y pernos y se remata con soldadura las bisagras. Falta sistema electrico que debe dejar operativo personal de Ferrotaal. | Millaray Farias | SI | FUERA DE SERVICIO
S-549 | Teniente sub-5 | 2022-08-22 | Preventiva | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura portón, unidad hidráulica. Abrir cerrar ok. Observaciones: se regula puerta peatonal para funcionamiento normal | Mantenimiento programado | NO | Operativa
S-550 | Teniente sub-5 | 2022-08-22 | Preventiva | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura portón, unidad hidráulica. Abrir cerrar ok. Observaciones: sin | Mantenimiento programado | NO | Operativa
633 | Red vial rampa acceso esmeralda | 2022-08-22 | Correctiva | Se realiza inspección de puerta, con sobre piso y barro y gravilla apretada en piso. Se debe realizar lubricación de electroválvulas, falta selenoide y filtro de aceite. | Priodidad unidad de ventilacion | No | FUERA DE SERVICIO
S-545 | Petrolera sub-5 | 2022-08-23 | Preventiva | se realiza reparación guía y soporte de yuguillo se corta y se solda. Se realiza pruebas de funcionamiento puerta operativa en terreno ok. | Mantenimiento programado | NO | Operativa
SP-526 | Pacifico superior | 2022-08-23 | Preventiva | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura portón, unidad hidráulica. Se prueban botoneras. abrir cerrar ok, Operativa. Observaciones: hoja izquierda hacia taller con torcedura de estructura en pilar inferior. | Mantenimiento programado | NO | Operativa
SP-527 | Pacifico superior | 2022-08-23 | Preventiva | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura portón, unidad hidráulica. Se prueban botoneras. abrir cerrar ok. Observaciones: se regula tiempo de operación de sistema abrir y cerrar. | Mantenimiento programado | NO | Operativa
S-640 | Petrolera sub-6 | 2022-08-24 | Preventiva | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura portón, unidad hidráulica. Se prueban botoneras. Abrir y cerrar operativo. Observaciones: daños estructural en pilar de una de sus hojas de puerta peatonal. | Mantenimiento programado | NO | Operativa
S-641 | Petrolera sub-7 | 2022-08-24 | Preventiva | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura portón, unidad hidráulica. Se prueban botoneras. Abrir y cerrar operativo. Puerta fuera de servicio. Observaciones: daños estructural en marco de hoja derecha lado salida petrolera | Mantenimiento programado | NO | FUERA DE SERVICIO
725 | Petrolera teniente 7 | 2022-08-25 | Preventiva | Se realiza inspección visual de puertas y componentes. Nota : faltan 02 cilindros, faltan botoneras, falta pilar de puerta peatonal, falta aceite a unidad hidráulica, y reparación de hoja ( sector orquilla de cilindro) puerta no operativa. | Mantenimiento programado | NO | FUERA DE SERVICIO
723 | Conexión v-65 | 2022-08-25 | Correctiva | se realiza mantencion y limpieza de puertas, se limpia recorrido de puerta peatonal, se limpian cilindros, se programa Plc, se realizan pruebas de funcionamiento puerta operativa en terreno. | Jefe de turno Teniente 7 | NO | Operativa
S-631 | Sub 6 | 2022-08-29 | Preventiva | Se raliza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura porton, unidad hidraulica. Se instala botonera en cada lado de puerta, se monta base y botoneras nuevas. Se prueba operación de puerta, abrir y cerrar OK. Observaciones: operación de puerta lenta, se recomienda reemplazo del aceite hidraulico en sistema completo de unidad hidraulica. |  | NO | Operativa
S-632 | Taller LHD y petrolera Sub 6 | 2022-08-29 | Preventiva | Inspeccion y pruebas de estado de puerta. Yuguillo impactado con torcedura en su estructura. Hoja lado derecho con daño estructural, se requiere fabricacion. |  | NO | Operativa
634 | Acceso principal tte 6 acarreo | 2022-08-30 | Preventiva | Inspeccion de puerta, se verifica estado de operación abrir, cerrar. Funcionamiento de botoneras y limites de estado. Se programa PLC por falla de funcionamiento, se ajusta tiempo de operación. Puerta operativa. |  | NO | Operativa
S-591 | Diablo Regimiento Fase 2 | 2022-08-31 | Salvataje para puertas 693-694 | Se realiza inspeccion visual de puertas y componentes, nota: falta unidad hidraulica compacta, falta yuguillo y tirantes, faltan 4 botoneras, faltan componentes electricos de control. Medidas de puerta: ancho 2,360 mt, alto 3,960 mt, vani 4,770 mt. |  | NO | FUERA DE SERVICIO
S-596 | Diablo Regimiento Fase 2 | 2022-08-31 | Salvataje para puertas 693-694 | Se realiza inspeccion visual de puertas y componentes, nota: falta unidad hidraulica compacta, falta yuguillo y tirantes, faltan 4 botoneras, faltan componentes electricos de control. Medidas de puerta: ancho 2,360 mt, alto 4,120 mt, vani 4,770 mt. |  | NO | FUERA DE SERVICIO
S-575 | Diablo Regimiento ACC CV 10/11 | 2022-08-31 | Preventiva | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura porton, unidad hidraulica. Se reparan botoneras con falla de contacto. Abrir, cerrar OK. |  | NO | Operativa
S-536 | Diablo Regimiento ACC Chancador Fase 4 | 2022-08-31 | Preventiva | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura porton, unidad hidraulica. Observaciones: puerta no operativa, fuera de servicio sin PLC. Estado estructural OK. |  | NO | FUERA DE SERVICIO
S-576 | Diablo Regimiento ACC Chancador Fase 3 | 2022-09-01 | Preventiva | Mantencion VIMO. Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura porton, unidad hidraulica. Ajuste de rodamientos de puerta peatonal. Ajuste de turecas en bisagras. Botonera, baliza y sirena OK. Abrir y cerrar OK. |  | NO | Operativa
691 | Diablo Regimiento SNV Mantencion Vimo | 2022-09-01 | Preventiva | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura porton, unidad hidraulica. Ajustes de rodamientos de puerta peatonal. Ajuste de turecas en bisagras. Botoneras, baliza y sirena OK. Abrir y cerra OK. |  | NO | Operativa
692 | Diablo Regimiento SNV Mantencion Vimo | 2022-09-01 | Preventiva | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura porton, unidad hidraulica. Ajustes de rodamientos de puerta peatonal. Ajuste de turecas en bisagras. Botoneras, baliza y sirena OK. Abrir y cerra OK. |  | NO | Operativa
S-573 | Acceso prioduccion desde taller Lhd D.R | 2022-09-05 | Preventiva | Se realiza revision de puerta para poder realizar levantamiento de tiempos y tipo de reparacion se envia informe interno para programar fabricacion de hojas y yuguillo nuevo. Mencionar que puerta no cuenta con tablero de control electrico en terreno y sin safety de 600v | Mantenimiento programado | NO | FUERA DE SERVICIO
S-542 | Acceso petrolera sub-5 | 2022-09-05 | Preventiva | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura porton, unidad hidraulica. Ajustes de rodamientos de puerta peatonal. Ajuste de turecas en bisagras. Botoneras, baliza y sirena OK. Abrir y cerra OK. | Mantenimiento programado | NO | Operativa
S-547 | Acceso principal esmeralda produccion | 2022-09-05 | Preventiva | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura porton, unidad hidraulica. Ajustes de rodamientos de puerta peatonal. Ajuste de turecas en bisagras. Botoneras, baliza y sirena OK. Abrir y cerra OK. | Mantenimiento programado | NO | Operativa
S-507 | Acceso petrolera pipa norte | 2022-09-06 | Preventiva | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura porton, unidad hidraulica. Ajustes de rodamientos de puerta peatonal. Ajuste de turecas en bisagras. Botoneras, baliza y sirena OK. Abrir y cerra OK. | Mantenimiento programado | NO | Operativa
S-508 | Acceso petrolera pipa norte | 2022-09-06 | Preventiva | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura porton, unidad hidraulica. Ajustes de rodamientos de puerta peatonal. Ajuste de turecas en bisagras. Botoneras, baliza y sirena OK. Abrir y cerra OK. | Mantenimiento programado | NO | Operativa
SP-524 | Aeeso pacifico superior | 2022-09-06 | Preventiva | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura porton, unidad hidraulica. Ajustes de rodamientos de puerta peatonal. Ajuste de turecas en bisagras. Botoneras, baliza y sirena OK. Abrir y cerra OK. | Mantenimiento programado | NO | Operativa
S-543 | Petrolera sub-5 | 2022-09-07 | Correctiva | Se comienza con fabricacion de puerta peatonal nueva en taller |  | NO | FUERA DE SERVICIO
707 | Acceso aceiteras teniente 7 | 2022-09-07 | Preventiva | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura porton, unidad hidraulica. Ajustes de rodamientos de puerta peatonal. Ajuste de turecas en bisagras. Botoneras, baliza y sirena OK. Abrir y cerra OK. | Mantenimiento programado | NO | Operativa
708 | Acceso aceiteras teniente 7 | 2022-09-07 | Preventiva | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura porton, unidad hidraulica. Ajustes de rodamientos de puerta peatonal. Ajuste de turecas en bisagras. Botoneras, baliza y sirena OK. Abrir y cerra OK. | Mantenimiento programado | NO | Operativa
728 | Acceso taller electricistas teniente 7 | 2022-09-07 | Correctiva | Se realiza reparacion de sirena, ademas de modificacion en programa PLC abrir cerrar, puerta queda operativa. | Mauricio Paz | NO | Operativa
S-543 | Petrolera teniente sub 5 | 2022-09-08 | Correctiva | Se comienza con trabajaos de preparacion e instalacion de orejas de soportacion para desmontar puertas y llevar a taller sewell a reparacion. |  | NO | Operativa
S-544 | Petrolera teniente sub 6 | 2022-09-08 | Correctiva | Se comienza con trabajaos de preparacion e instalacion de orejas de soportacion para desmontar puertas y llevar a taller sewell a reparacion. |  | NO | Operativa
729 | Teniente 7 | 2022-09-09 | Correctiva | Se realiza mantenimiento correctivo de puerta se mejora abrir cerrar, ademas de realizar pruebas de funcionamiento. | Mauricio Paz | NO | Operativa
727 | Teniente 7 | 2022-09-09 | Correctiva | Se realiza mantenimiento correctivo de puerta se mejora abrir cerrar, ademas de realizar pruebas de funcionamiento. Se mejora guias de peatonal, se realizan pruebas puerta operativa. | Mauricio Paz | NO | Operativa
655 | Barrio civico teniente 6 | 2022-09-09 | Correctiva | Se realiza mantenimiento correctivo de puerta se mejora abrir cerrar, ademas de realizar pruebas de funcionamiento. |  | NO | Operativa
741 | Acceso GTI Teniente 7 | 2022-09-12 | Correctiva | Se realiza mantencion general de puerta, limpieza de piso, estructura porton, unidad hidraulica, reparacion de puerta con apoyo de personal ferrostal, cambio de tablero de control PLC, Se normaliza operación de motor de unidad hidarulica y accionadores de electrovalvulas, pruebas de funcionamiento de cilindro, personal ferrostal deja pendiente limite de coneccion de estado | Jefe de turno Teniente 7 | NO | FUERA DE SERVICIO
S-547 | Sub 5 esmeralda | 2022-09-12 | Preventiva | Se realiza mantencion general de puerta, limpieza de piso, estructura porton, unidad hidraulica, ajuste de tuercas en bisagras, botoneras, balizas y sirenas ok, abrir y cerrar ok |  | NO | Operativa
S-543 | Petrolera teniente sub 5 | 2022-09-12 | Correctiva | Se remata con soldadura puerta peatonal y se fabrican componentes para carros de puerta peatona, se cortan y arman carros |  | NO
749 | Teniente 7 | 2022-09-13 | Correctiva | Se realiza mantencion general de puerta, se limpia recorrido de puerta peatonal, se reapretan carros y se endereza plancha, se limipa unidad hidraulica y recorrido de bano de puerta, se realizan pruebas de funcionamiento ok. | Jefe de turno Teniente 7 | NO | Operativa
729 | teniente7 | 2022-09-13 | correctiva | se realiza pruebas de funcionamiento de puerta se repara botonera en falla en contacto puerta operativa en terreno. | Jefe de turno Teniente 7 | NO | Operativa
S-504 | acceso pipa norte | 2022-09-14 | Correctiva | se realiza inspeccion de puerta por hoja cerrada en puerta contra incendio se regula presion de unidad hidraulica prueba de accionamiento abrir y cerrar operativa. | Jefe de turno Teniente 7 | NO | Operativa
SP-514 | Pacifico superior | 2022-09-14 | Correctiva | falla en control de accionamiento de electrovalvula de uno de los cilindros queda pendiente normalizar por personal Ferrostal. | Jefe de turno Teniente 7 | NO | FUERA DE SERVICIO
SP-517 | Pacifico superior | 2022-09-14 | Correctiva | falla en control de accionamiento,se activa puerta en forma intermitente, se detecta falla en botonera por mal estado se deriva a personal de Ferrostaal quienes se encontraban en prueba de puerta | Jefe de turno Teniente 7 | NO | Operativa
SP-524 | Pacifico superior | 2022-09-14 | preventiva | se realiza mantencion general de puerta limpieza de piso, estructura y porton unidad hidraulica botonera baliza y sirena ok, abrir y cerrar puerta ok, observaciones: puerta no operaba por daño en parada de emergencia de tablero de control se repara condicion. | Mantenimiento programado | NO | Operativa
S-543 | Sub 5 esmeralda | 2022-09-15 | correctiva | se realiza trabajos en taller de fabricacion de componentes para puertas. |  | NO | FUERA DE SERVICIO
S-633 | pilar norte sub 6 | 2022-09-15 | Preventiva Vimo | se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura y porton unidad hidraulica. Se realiza ajuste de limite de estado. Botonera baliza y sirena ok, abrir y cerrar ok puerta operativa. | Mantenimiento programado | NO | Operativa
S-640 | petrolera sub 6 | 2022-09-20 | Correctiva | se realiza mantenimiento general de puerta limpieza de piso, estructura porton, unidad hidraulica. Se prueba botoneras. Abrir y cerrar operativo. Observacion daño estructural en pilar de una de sus hojas de puerta peatonal.(se necesita coordinar con jefe det sub 6 para realizar reparacion de puerta) | Jefe de turno | NO | Operativa
S-641 | petrolera sub 6 | 2022-09-20 | Correctiva | se realiza mantenimiento general de puerta limpieza de piso, estructura porton unidad hidraulica.se prueban botoneras abrir y cerrar operativos observaciones daños estructural en marco de hoja derecha lado salida de petrolera( se necesita coordinar con jefe det sub 6 para realizar reparacion de puerta) | jefe de turno | NO | operativa
S-507 | Pipa Norte | 2022-09-20 | preventiva vimo | se realiza mantenimiento general de puerta limpieza de piso, estrucutra porton, unidad hidraulica. Ajuste de tuerca en bisagra. Botonera , baliza y sirena ok, abrir y cerrar ok, puerta operativa. | Mantenimiento programado | NO | Operativa
696 | S-N Diablo regimiento | 2022-09-20 | Correctiva | Se realiza reparacion de puerta peatonal, se cambia guia, se realiza mantencion y limpieza de carros de puerta peatonal, se soldan topes, orquilla de cilindro a yugullo para alinear puertas mejorando el abrir y cerrar,se limpia vano de puerta,se revisa falla accionamiento de puerta y programa PLC. | Jefe de turno |  | FUERA DE SERVICIO
S-592 | Acceso C-45 lado polvorin | 2022-09-21 | Correctiva | puerta se encontraba en falla de accionamiento y proteccion electrica general operada, se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura porton, puerta oprativa, se recomienda relleno de aceite de unidad hidraulica y fijacion de orquilla a yuguillo . |  | NO | operativa
S-559 | FASE 4 DIABLO REGIMIENTO | 2022-09-21 | Correctiva | Se acude a inspeccion de puerta con falla de conponentes de control en tablero, dejandola abierta para traslado de equipo. | jefe turno diablo | NO | FUERA DE SERVICIO
S-508 | Pipa Norte | 2022-09-21 | Preventiva Vimo | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura porton, unidad hidraulica, se ajustan tuercas en bisagras. Botoneras, baliza, y sirena ok. | Mantenimiento programado | NO | Operativa
S-573 | Diablo regimiento taller LHD | 2022-09-22 | Correctiva | Se realiza medicion de puerta. | jefe de turno | NO | FUERA DE SERVICIO
S-543 | Sub-5 esmeralda | 2022-09-22 | Correctiva | Se descarga puertas de camion pluma, se soldan orejas para izaje de puerta y pocisionar en caballetes, se comienza con trabajos de reparacion de puertas. |  | NO | FUERA DE SERVICIO
707 | ACEITERA TTE 7 | 2022-09-22 | Preventiva Vimo | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura porton, unidad hidraulica,ajuste de tuercas en bisagras, botoneras,baliza y sirena ok. | Mantenimiento programado | NO | Operativa
S-543 | Sub 5 esmeralda | 2022-09-23 | Correctiva | Se realiza descarga de puertas en taller sewel de camion pluma, se soldan orejas para izaje de puertas y pocisionar en caballetes, se comienza con trabajos de reparacion de puertas. |  | NO | FUERA DE SERVICIO
696 | Acceso sub nivel diablo regimiento | 2022-09-23 | Correctiva | Se continua trabajo de normalizacion de funcimiento de puerta. Se realiza mantenimiento de tablero y PLC. Se hace seguimiento de la secuencia de operación de puerta en programa de PLC, Identificando variables de falla. Se corrige error. Baliza y sirena ok. | Jefe de turno diablo regimiento | NO | Operativa
735 | Acceso estocada 8 | 2022-09-23 | Correctiva | Se realiza inspeccion de puerta, terreno con sobrepiso, barro apretado y duro bajo hoja de porton. Se debe realizar limpieza y lubricacion de unidad hidraulica, electrovalvulas agripadas | Jefe de turno | NO | FUERA DE SERVICIO
708 | ACEITERA TTE 7 | 2022-08-23 | Preventiva Vimo | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura porton, unidad hidraulica. Ajuste de tuerca en bisagra. Botonera, baliza y sirena ok. Observacion: se repara falla en fusible operado. | Mantenimiento programado | NO | Operativa
S-543 | Sub 5 esmeralda | 2022-09-26 | Correctiva | Se realiza trabajo de reparacion de puerta, corte de plancha, pilar y diagonal en mal estado, se instala pilar nuevo y se comienza con trabajo de soldadura. |  | NO | FUERA DE SERVICIO
S-632 | Acceso petrolera sub 6 | 2022-09-26 | Preventiva Vimo | Se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso, estructura porton, unidad hidraulica. Observacion: puerta fuera de servicio por daño estructural en hoja de puerta y yuguillo. Safity Switch impactado. | Mantenimiento programado | NO | FUERA DE SERVICIO
741 | Acceso GTI TTE 7 | 2022-09-26 | Correctiva | Se acude a revision de puerta con personal de Ferrostal quienes no acuden al sector de revision. Se realiza inspeccion de puerta estructuralmente operativa. Energia general con bloqueo de personal ferrostal. | Jefe de turno Mies | NO | FUERA DE SERVICIO
S-543 | Sub 5 esmeralda | 2022-09-27 | Correctiva | Se remata con soldadura pilar lado de bisagras, se corta y se instala diagonal y plancha, se remata con soldadura. Hoja de puerta ok, pendiente pintura en puerta. |  | NO | FUERA DE SERVICIO
S-543 | Sub 5 esmeralda | 2022-09-28 | Correctiva | Se corta y se saca puerta peatonal y guas en mal estado, se corta pilar de puerta peatonal,se corta parte inferior de puerta (plancha, canal doble y pilar lado bisagra inferior) |  | NO | FUERA DE SERVICIO
690 | Acceso sub nivel diablo regimiento | 2022-09-28 | Correctiva | Se realiza inspeccion de puerta, encontrando hoja amarrada con piola de acero, tirante de yuguillo desconectado de porton. Desconeccion de unidad hidraulica de actuadores de selenoides y conectores de 600 vac en motor. Observacion: intervencion de terceros en el estado de puerta que trabajan en el area. | Jefe de turno | NO | FUERA DE SERVICIO
SP-513 | Pacifico superior | 2022-09-28 | Correctiva | Se acude a inspeccion de puerta. Observacion: Responsable de area solicita cambio de sirena de aviso de operación de puerta. | Jefe de turno proceso pacifico superior | NO | Operativa
S-637 | sub 6 | 2022-09-28 | preventiva vimo | se realiza mantenimiento general de puerta, limpieza de piso,estructura porton, roldana y selenoide de contra peso. | Mantenimiento programado | NO | operativa
SP-518 | Pacifico superior | 2022-09-28 | Correctiva | se acude a inspeccion operación de puerta. Puerta con falla de accionamiento en control se realiza trabajos para mejorar sistema de control y programacion de PLC. | jefe de proceso pacifico superior | NO | operativa
SP-519 | pacifico superior | 2022-09-28 | correctiva | se acude a inspeccion operación de puerta. Puerta con falla de accionamiento en control se realiza trabajos para mejorar sistema de control y programacion de PLC. | jefe de proceso pacifico superior | NO | operativa
619 | acceso chancador tte6 | 2022-09-29 | Correctiva | se acude por falla en puerta peatonal se realiza inspeccion y pruebas de funvionamiento. Puerta peatonal con guia inferior desgastada y falta tope inferior de esta. Se debe ajustar(sordar) horquilla y yugillo para cierre adecuado de ambas hojas.puerta operativa.observacion: se requiere reemplazo de baliza y sirena | jefe de turno | NO | operativa
S-543 | sub 5 esmeralda | 2022-09-29 | correctiva | trabajo en taller sewell se continua reparacion en segunda hoja, corte de pilar en mal estado y se solda reemplazo de estructura de marco en parte inferior de la hoja.
SS/EE panel 2 | sub-5 esmeralda | 2022-09-30 | Correctiva | se acude a realizar levantamiento por estado sub estandar en porton. Se encuentra un lado del pilar del marco doblada hacia adentro con muro de concreto quebrado. Otro lado de marco con daños en pilar del bano de puerta y muro tambien quebrado. | jefe de turno | NO | fuera de servicio
741 | Acceso GTI TTE 7 | 2022-09-30 | Correctiva | se acude a conexión de tirantes con yugillo para normalizar operación de puertas.se da apoyo a personal FERROSTAAL en programacion de puertas para operación abrir y cerrar normal. Observaciones: se encuentra sin las cuatro botoneras por hurto. Hojas topan en cañeria de agua y manga de ventilacion obstruyendo optima operacion. | jefe de turno | NO | fuera de servicio
685 | V-72 | 2022-10-03 | Correctiva | Se realiza trabajo en puerta del V-72 en conjunto con personal ferrostal, se programa PLC, dejando puertas sin enclavamiento para pasar equipos y generador de mayor amplitud. Se ralizan los movimientos de estos, se noramliza la condicion de puertas con enclavamiento- se realizan pruebas de funcionamiento, puertas ok. | Personal DET | NO | Operativa
686 | V-72 | 2022-10-03 | Correctiva | Se realiza trabajo en puerta del V-72 en conjunto con personal ferrostal, se programa PLC, dejando puertas sin enclavamiento para pasar equipos y generador de mayor amplitud. Se ralizan los movimientos de estos, se noramliza la condicion de puertas con enclavamiento- se realizan pruebas de funcionamiento, puertas ok. | Personal DET | NO | Operativa
687 | V-72 | 2022-10-03 | Correctiva | Se realiza trabajo en puerta del V-72 en conjunto con personal ferrostal, se programa PLC, dejando puertas sin enclavamiento para pasar equipos y generador de mayor amplitud. Se ralizan los movimientos de estos, se noramliza la condicion de puertas con enclavamiento- se realizan pruebas de funcionamiento, puertas ok. | Personal DET | NO | Operativa
709 | ope 14 tte 7 | 2022-10-03 | Correctiva | se realiza inspeccion de estado de puerta.Equipo con unidad hidraulica y motor trifasico de 220/380 vac puertas con cilindros laterales. Tableros de control con candado de bloqueo.sobre piso y barro en terreno. | jefe de turno | NO | fuera de servivio
712 | ope 14 tte 7 | 2022-10-03 | Correctiva | se realiza inspeccion de estado de puerta.Equipo con unidad hidraulica y motor trifasico de 220/380 vac puertas con cilindros laterales. Tableros de control con candado de bloqueo.sobre piso y barro en terreno. | jefe de turno | NO | fuera de servicio
716 | acceso pique 2 TTE-7 | 2022-10-03 | correctiva | puerta en estado normal. opera de forma manual con piolas y contrapeso. Puerta cerrada con candado. | jefe de turno | NO | fuera de servicio
700 | lado FW pique C. TTE-7 | 2022-10-03 | correctiva | no se puede acceder, operador de pique no autoriza, indicando confinamiento del sector. | jefe de turno | NO | fuera de servivcio
609 | pique C.TT6 | 2022-10-04 | Correctiva | se realiza trabajo de reparacion de puertas, se realizan maniobras y se lenvanta hoja de puerta completa, se destraba puerta, se limpia recorrido de puerta, se realiza mantencion a unidad neumatica, se debe ajustar(sordar) horquilla y yuguillo para cierre adecuado de ambas hojas.observacion:falta instalar sirena | jefe de turno | NO | operativa
SP-518 | pacifico superior | 2022-10-04 | correctiva | se realiza inspeccion de operación de puerta, por fallas en accionamiento. Se detecta limite de estado cerrado queda activado. Se regula y se normaliza operación. Sirena, baliza abrir y cerrar ok observacion: se recomienda reemplazo de limite estado cerrado. | jefe de turno | NO | Operativa
SP-519 | pacifico superior | 2022-10-04 | Correctiva | se realiza pruebas de funcinamiento. Sirenas, baliza, abrir y cerrar ok. | jefe de turno | NO | operativa
SP-510 | pacifico superior lado V-47 | 2022-10-04 | Correctiva | se realiza inspeccion visual, puerta con estado normal de estructura, componentes y unidad hidraulica. Observacion: no se pueden realizar pruebas por ventilador funcionando. | jefe de turno | NO
SP-511 | pacifico superior lado V-47 | 2022-10-04 | Correctiva | se realiza inspeccion visual, puerta con estado normal de estructura, componentes y unidad hidraulica. Observacion: no se pueden realizar pruebas por ventilador funcionando. | jefe de turno | NO
SP-511 | pacifico superior lado V-47 | 2022-10-04 | correctiva | se realiza inspeccion visual, puerta con estado normal de estructura, componentes y unidad hidraulica. Observacion: puerta presentando falla en selenoide cerrar de uno de los cilindros no se pueden realizar pruebas por ventilador funcionando | jefe de turno | NO
SP-513 | acceso SNV extraccion | 2022-10-04 | correctiva | por solicitud el JT pacifico superior, se relaiza inspeccion de puerta. No opera, se detecta falla en botoneras que no accionan en PLC. Se deja puerta cerrada y parada de emergencia bloqueada por solicitud de JT. | jefe de turno | NO | fuera de servicio
609 | pique C.TT6 | 2022-10-05 | correctiva | se realiza trabajos de reparacion de puerta, se corta y se solda orquilla de cilindro a yuguillo, se corta platina que traba puerta, se instala sirena, queda pendiente conexión de sirena falta temporizador, se realiza pruebas de funcionamiento ok. | jefe de turno | NO | operativa
610 | pique C.TT6 | 2022-10-05 | correctiva | se realiza limpieza de puertas, se limpia recorrido de puerta peatonal, se limpia piso, se realiza pruebas de funcionamiento en terreno | jefe de turno | NO | operativa
S-543 | Sub 5 esmeralda | 2022-10-06 | correctiva | Se continua reparacion en segunda hoja, se remata con soldadura estructura en parte inferior de hoja, se corta plancha, se instala y se remata con soldadura, se comienza a instalar puerta peatonal, pendiente trabajos en puerta peatonal. | Jefe de turno | NO | FUERA DE SERVICIO
S-571 | D.R acceso petrolera mantencion VIMO | 2022-10-06 | Preventiva Vimo | Se realiza mantenimiento general de puertas, limpieza de piso, estructura porton, unidad hidraulica. Ajuste de rodamiento de puerta peatonal. Ajuste de puertas en bisagras, botoneras, balizas y sirena ok. Abrir y cerrar ok. | Mantenimiento programado | NO | operativa
S-572 | D.R salida petrolera mantencion VIMO | 2022-10-06 | preventiva vimo | Se realiza mantencion general de puerta , limpieza de piso, estructura porton, unidad hidraulica, ajuste de rodamiento de puerta peatonal, ajuste de puertas en bisagras, botoneras, balizas y sirena ok, abrir y cerrar ok. | Mantenimiento programado | NO | Operativa

## Hoja1 (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de Fecha de Revisión
606 | 1
607 | 1
608 | 1
609 | 2
610 | 1
619 | 1
633 | 2
634 | 1
655 | 1
685 | 1
686 | 1
687 | 1
688 | 2
689 | 2
690 | 1
691 | 1
692 | 1
693 | 1
694 | 1
696 | 2
700 | 1
707 | 2
708 | 3
709 | 1
712 | 1
716 | 1
723 | 1
725 | 2
727 | 3
728 | 2
729 | 3
731 | 2
735 | 2
741 | 8
742 | 5
749 | 3
820 | 1
821 | 1
822 | 1
823 | 1
824 | 1
825 | 1
826 | 1
741 Acceso GTI | 1
742 Acceso GTI | 1
S-504 | 1
S-507 | 3
S-508 | 3
S-527 | 3
S-528 | 3
S-531 | 1
S-532 | 1
S-532 | 1
S-536 | 2
S-542 | 1
S-543 | 12
S-543 | 1
S-544 | 3
S-545 | 3
S-547 | 2
S-549 | 2
S-550 | 2
S-556 | 1
S-559 | 1
S-565 | 1
S-566 | 1
S-571 | 4
S-572 | 4
S-573 | 4
S-575 | 2
S-576 | 1
S-591 | 1
S-592 | 1
S-593 | 1
S-596 | 1
S-607 | 1
S-631 | 1
S-632 | 3
S-633 | 3
S-635 | 1
S-637 | 2
S-638 | 1
S-640 | 4
S-641 | 4
S-645 | 3
SP-510 | 3
SP-511 | 6
SP-512 | 4
SP-513 | 4
SP-514 | 1
SP-517 | 1
SP-518 | 8
SP-519 | 8
SP-524 | 3
SP-526 | 3
SP-527 | 3
SS/EE panel 2 | 1
Total general | 209