## Hoja1
LIMPIEZA DE BROCALES SEPTIEMBRE 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | ESTADO DE EQUIPOS MINI RETRO/EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | OBSERVACIONES | Sub
2022-09-27 | A | 1+6 | CRISTIAN DIAZ | DAVID SANDOVAL | C-27 1 Sur | 3 | 9:30 | 10:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 66.67% | Limpieza de brocales | Operativos | Solo se entregan dos brocales para limpieza por parte de coordinador | 6
[5 empty] | C-27 2 Sur |  | 11:00 | 12:30 | [8 empty] | 6
2022-09-28 | A | 1+6 | CRISTIAN DIAZ | DAVID SANDOVAL | C-18 Op-5 | 4 | 10:00 | 11:10 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin Novedad | 6
[5 empty] | C-15 Op-6 |  | 12:00 | 12:30 | [8 empty] | 6
[5 empty] | C-21 Op 2 Norte |  | 12:45 | 13:30 | [8 empty] | 6
[5 empty] | C-21 Op 3 Norte |  | 13:40 | 14:20 | [8 empty] | 6
2022-09-29 | A | 1+6 | CRISTIAN DIAZ | DAVID SANDOVAL | Sin disponibilidad para limpieza | 3 |  |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0% | Limpieza de brocales | Operativos | Operador con quipo estuvo disponible todo el turno Desde las 9:00 y no hay disponibilidad de calles para limpieza, C-26 se prioriza trabajaos de personal de ferrotaal. | 6
2022-09-30 | A | 1+6 | CRISTIAN DIAZ | DAVID SANDOVAL | C-27 Op 1 Sur | 4 | 9:00 | 9:40 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 6 | 150% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin Novedad | 6
[5 empty] | C-27 Op- 2 Sur |  | 10:00 | 10:55 | [8 empty] | 6
[5 empty] | C-23 Op- 1 Norte |  | 11:05 | 12:10 | [8 empty] | 6
[5 empty] | C-22 Op-1 Norte |  | 12:20 | 13:00 | [8 empty] | 6
[5 empty] | C-22 Op-2 Sur |  | 13:10 | 13:40 | [8 empty] | 6
[5 empty] | C-22 Op- 2 Norte |  | 13:50 | 14:20 | [8 empty] | 6