## Hoja1
LIMPIEZA DE BROCALES SEPTIEMBRE 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | REPARACION Y ABILITACION DE AGUA | ACTIVIDAD | ESTADO DE EQUIPOS MINI RETRO/EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | OBSERVACIONES | SUB
2022-09-01 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-61 Op33 | 2 | 9:00 | 11:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% | C-55 Op-23 | Se realiza limpieza de 2 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-39 Op-14 |  | 11:10 | 12:00 | [5 empty] | C-59 Op-23 |  |  |  | 5
[14 empty] | C-27 Op-23 |  |  |  | 5
2022-09-02 | A | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-29 Op-38 | 3 | 9:15 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% | Calle-23/37/31/29 Panel | Se realiza limpieza de 3 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-23 Op-13 |  | 11:40 | 13:00 | [9 empty] | 5
[5 empty] | C-37 Op-14 |  | 13:20 | 14:39 | [9 empty] | 5
2022-09-05 | B | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-31 Op-38 | 2 | 16:40 | 17:50 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% | C-31 Op-14 | Se realiza limpieza de 2 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-39 Op-14 |  | 18:20 | 19:50 | [5 empty] | Estocada 10 esmeralda |  |  |  | 5
2022-09-06 | B | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-29 Op-14 | 2 | 16:20 | 17:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% | C-14 Op-14 | Se realiza limpieza de 2 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-43 Op-28 |  | 19:00 | 20:40 | [5 empty] | C-27 Op-14 |  |  |  | 5
[14 empty] | C-53 Op-38/43 |  |  |  | 5
2022-09-07 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-43 Op-28 | 2 | 16:50 | 18:10 | MECANIZADO | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% | C-31 Op-14 Panel | Se realiza limpieza de 2 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-29 Op-38 |  | 19:40 | 21:00 | [5 empty] | C-29 Op-38 Bloque 2 |  |  |  | 5
2022-09-08 | B | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-43 Op-29 | 2 | 17:00 | 18:20 | MECANIZADO | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% | C-25 Op-38/C-35 Op-43 | Se realiza limpieza de 2 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-29 Op-39 |  | 19:00 | 20:20 | [5 empty] | C-23 Op-14 |  |  |  | 5
2022-09-09 | B | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-57 Op-23 | 3 | 16:20 | 17:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% | C-57 Op-23 | Se realiza limpieza de 3 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-57 Op-33 |  | 19:00 | 20:40 | [5 empty] | C-57 Op-33 |  |  |  | 5
[5 empty] | C-53 Op-38 |  | 20:55 | 21:50 | [5 empty] | C-57 Op-38 |  |  |  | 5
2022-09-12 | A | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-29 Op-43 | 3 | 9:15 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% | C-29 Op-14 | Se realiza limpieza de 3 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-27 Op-14 |  | 11:40 | 13:00 | [5 empty] | C-23 Op-14 |  |  |  | 5
[5 empty] | C-59 Op-23 |  | 13:20 | 14:39 | [5 empty] | C-59 Op-23 |  |  |  | 5
2022-09-13 | A | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-61 Op-23 | 3 | 9:15 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% | C-29/31 Op-14 | Se realiza limpieza de 3 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-25 Op-38 |  | 11:40 | 13:00 | [5 empty] | C-23 Op-14 |  |  |  | 5
[5 empty] | C-29 Op-29 |  | 13:20 | 14:39 | [5 empty] | C-29 Op-43 |  |  |  | 5