## Hoja1
LIMPIEZA DE BROCALES SEPTIEMBRE 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | REPARACION Y ABILITACION DE AGUA | ACTIVIDAD | ESTADO DE EQUIPOS MINI RETRO/EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | OBSERVACIONES | SUB
2022-09-01 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-61 Op33 | 2 | 9:00 | 11:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% | C-55 Op-23 | Se realiza limpieza de 2 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-39 Op-14 |  | 11:10 | 12:00 | [5 empty] | C-59 Op-23 |  |  |  | 5
[14 empty] | C-27 Op-23 |  |  |  | 5
2022-09-02 | A | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-29 Op-38 | 3 | 9:15 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% | Calle-23/37/31/29 Panel | Se realiza limpieza de 3 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-23 Op-13 |  | 11:40 | 13:00 | [9 empty] | 5
[5 empty] | C-37 Op-14 |  | 13:20 | 14:39 | [9 empty] | 5
2022-09-05 | B | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-31 Op-38 | 2 | 16:40 | 17:50 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% | C-31 Op-14 | Se realiza limpieza de 2 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-39 Op-14 |  | 18:20 | 19:50 | [5 empty] | Estocada 10 esmeralda |  |  |  | 5
2022-09-06 | B | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-29 Op-14 | 2 | 16:20 | 17:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% | C-14 Op-14 | Se realiza limpieza de 2 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-43 Op-28 |  | 19:00 | 20:40 | [5 empty] | C-27 Op-14 |  |  |  | 5
[14 empty] | C-53 Op-38/43 |  |  |  | 5
2022-09-07 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-43 Op-28 | 2 | 16:50 | 18:10 | MECANIZADO | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% | C-31 Op-14 Panel | Se realiza limpieza de 2 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-29 Op-38 |  | 19:40 | 21:00 | [5 empty] | C-29 Op-38 Bloque 2 |  |  |  | 5
2022-09-08 | B | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-43 Op-29 | 2 | 17:00 | 18:20 | MECANIZADO | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% | C-25 Op-38/C-35 Op-43 | Se realiza limpieza de 2 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-29 Op-39 |  | 19:00 | 20:20 | [5 empty] | C-23 Op-14 |  |  |  | 5
2022-09-09 | B | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-57 Op-23 | 3 | 16:20 | 17:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% | C-57 Op-23 | Se realiza limpieza de 3 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-57 Op-33 |  | 19:00 | 20:40 | [5 empty] | C-57 Op-33 |  |  |  | 5
[5 empty] | C-53 Op-38 |  | 20:55 | 21:50 | [5 empty] | C-57 Op-38 |  |  |  | 5
2022-09-12 | A | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-29 Op-43 | 3 | 9:15 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% | C-29 Op-14 | Se realiza limpieza de 3 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-27 Op-14 |  | 11:40 | 13:00 | [5 empty] | C-23 Op-14 |  |  |  | 5
[5 empty] | C-59 Op-23 |  | 13:20 | 14:39 | [5 empty] | C-59 Op-23 |  |  |  | 5
2022-09-13 | A | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-61 Op-23 | 3 | 9:15 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% | C-29/31 Op-14 | Se realiza limpieza de 3 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-25 Op-38 |  | 11:40 | 13:00 | [5 empty] | C-23 Op-14 |  |  |  | 5
[5 empty] | C-29 Op-29 |  | 13:20 | 14:39 | [5 empty] | C-29 Op-43 |  |  |  | 5
2022-09-14 | A | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-51 Op-43 | 3 | 9:00 | 11:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% |  | Se realiza limpieza de 3 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-49 Op-43 |  | 11:10 | 12:00 | [9 empty] | 5
[5 empty] | C-31 Op-38 |  | 13:10 | 14:20 | [9 empty] | 5
2023-09-15 | A | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL |  | 3 |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | 0% |  | No se reraliza limpieza de brocales equipo mini retro fuera de servicio | Fuera de servicio | Se trabaja en reparacion de equipo quedando operativo al final de turno | 5
5
5
2023-09-16 | A | 1+1 |  | DAVID SANDOVAL | C-39 Op-14 | 4 | 9:15 | 10:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% |  | Se realiza limpieza de 4 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-29 Op-14 |  | 10:30 | 10:40 | [9 empty] | 5
[5 empty] | C-27 Op-14 |  | 11:00 | 12:20 | [9 empty] | 5
[5 empty] | C-25 Op-14 |  | 12:30 | 14:00 | [9 empty] | 5
2022-09-20 | B | 1+6 |  | BERNAL VICTOR | C-59 OP-33 | 1 | 19:15 | 19:50 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 100% |  | Se realiza limpieza de 1 brocales Y se realiza corte de pernos en calle 59 desde zanja 40 hasta zanja 42 | Operativo | no se realiza mas limpiezas por pinchazode miniretro. | 5
5
5
2022-09-21 | B | 1+6 |  | BERNAL VICTOR | C-25 OP-14 | 4 | 17:35 | 18:25 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | C-55 OP-23 | Se realiza limpieza de 4 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-27 Op-14 |  | 18:40 | 19:05 | [5 empty] | C-57 OP-23 |  |  |  | 5
[5 empty] | C-29 OP-14 |  | 19:15 | 19:45 | [5 empty] | C-57 OP-33 |  |  |  | 5
[5 empty] | C-39 Op-14 |  | 20:10 | 20:35 | [5 empty] | C-57 OP 38 |  |  |  | 5
2022-09-22 | B | 1+6 |  | BERNAL VICTOR | C-23 OP-14 | 3 | 19:15 | 19:50 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% | C-39 OP-14 | Se realiza limpieza de 3 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-37 OP-43 |  | 20:10 | 20:35 | [5 empty] | C-35 OP-43 |  |  |  | 5
[5 empty] | C-35 OP-43 |  | 20:50 | 21:15 | [5 empty] | C-25 Op-38 |  |  |  | 5
2022-09-23 | B | 1+6 |  | BERNAL VICTOR | C-29 Op-38 | 4 | 17:35 | 18:25 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% |  | Se realiza limpieza de 3 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-29 Op-43 |  | 18:40 | 19:05 | [9 empty] | 5
[5 empty] | C-61 Op-23 |  | 20:50 | 21:15 | [9 empty] | 5
2022-09-26 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-59 Op-38 | 3 | 9:15 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 33.33% | C-23 PANEL | Se realiza limpieza de 1 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[14 empty] | C-35 Op-43 |  |  |  | 5
[14 empty] | C-59 Op-33 |  |  |  | 5
2022-09-27 | A | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-59 Op-23 | 3 | 9:15 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% |  | Se realiza limpieza de 3 brocales | Operativo | Sin novedad | 5
[5 empty] | C-27 Op-38 |  | 11:40 | 13:00 | [9 empty] | 5
[5 empty] | C-57 Op-23 |  | 13:20 | 14:39 | [9 empty] | 5