## Septiembre 2022
LIMPIEZA DE BROCALES SEPTIEMBRE 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | ESTADO DE EQUIPOS MINI RETRO/EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | OBSERVACIONES
2022-09-27 | A | 1+6 | CRISTIAN DIAZ | DAVID SANDOVAL | C-27 1 Sur | 3 | 9:30 | 10:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 66.67% | Limpieza de brocales | Operativos | Solo se entregan dos brocales para limpieza por parte de coordinador
[5 empty] | C-27 2 Sur |  | 11:00 | 12:30
2022-09-28 | A | 1+6 | CRISTIAN DIAZ | DAVID SANDOVAL | C-18 Op-5 | 4 | 10:00 | 11:10 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin Novedad
[5 empty] | C-15 Op-6 |  | 12:00 | 12:30
[5 empty] | C-21 Op 2 Norte |  | 12:45 | 13:30
[5 empty] | C-21 Op 3 Norte |  | 13:40 | 14:20
2022-09-29 | A | 1+6 | CRISTIAN DIAZ | DAVID SANDOVAL | Sin disponibilidad para limpieza | 3 |  |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0% | Limpieza de brocales | Operativos | Operador con quipo estuvo disponible todo el turno Desde las 9:00 y no hay disponibilidad de calles para limpieza, C-26 se prioriza trabajaos de personal de ferrotaal.
2022-09-30 | A | 1+6 | CRISTIAN DIAZ | DAVID SANDOVAL | C-27 Op 1 Sur | 4 | 9:00 | 9:40 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 6 | 150% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin Novedad
[5 empty] | C-27 Op- 2 Sur |  | 10:00 | 10:55
[5 empty] | C-23 Op- 1 Norte |  | 11:05 | 12:10
[5 empty] | C-22 Op-1 Norte |  | 12:20 | 13:00
[5 empty] | C-22 Op-2 Sur |  | 13:10 | 13:40
[5 empty] | C-22 Op- 2 Norte |  | 13:50 | 14:20

## Octubre 2022
LIMPIEZA DE BROCALES Y SOLICITUDES DE REPARACIONES OCTUBRE 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | ESTADO DE EQUIPOS MINI RETRO/EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | REPARACION Y ABILITACION DE AGUA | REPARACION Y FABRICACION DE ESTRUCTURAS | CORTE DE PERNOS Y CABLES SOBRESALIENTES | OBSERVACIONES | Sub
2022-10-03 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-21 Op-2 Norte | 3 | 18:00 | 19:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 66.67% | Limpieza de brocales | Operativos |  |  |  | Solo se entregan dos calle para limpieza de brocales durante el turno | 6
[5 empty] | C-24 Op-2 Norte |  | 19:45 | 20:55 | [11 empty] | 6
2022-10-04 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-25 Op-1 Norte | 3 | 16:30 | 17:50 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 133.3% | Limpieza de brocales | Operativos |  |  |  | Sin Novedad | 6
[5 empty] | C-25 Op-2 Norte |  | 18:20 | 19:55 | [11 empty] | 6
[5 empty] | C-25 Op-2 Sur |  | 20:15 | 21:20 | [11 empty] | 6
[5 empty] | C-15 Op-5 |  | 21:30 | 22:35 | [11 empty] | 6
2022-10-05 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-24 Op-1 Sur | 3 | 18:20 | 19:55 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 1 | 33.33% | Limpieza de brocales | Operativos |  |  |  | Se picha neumatico a final de turno el cambio se realizara el proximo turno. | 6
2022-10-06 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-27 Op-1 Sur | 3 | 17:50 | 18:30 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 2 | 66.67% | Limpieza de brocales | Operativos |  |  |  | Solo se entregan dos brocales para limpieza durante el turno se prioriza porduccion | 6
[5 empty] | C-27 Op-2 Sur |  | 18:40 | 19:55 | [11 empty] | 6
2022-10-11 | A | 1+4 |  | DAVID SANDOVAL | No se realizan limpieza de brocales debido a que se solicita Operador en Pilar norte en contra turno B. | [14 empty] | 6
2022-10-12 | A | 1+4 |  | DAVID SANDOVAL | No se realizan limpieza de brocales debido a que se solicita Operador en Pilar norte en contra turno B. | [14 empty] | 6
2022-10-13 | A | 1+4 |  | DAVID SANDOVAL | C-21 Op-3 Norte | 3 |  |  | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 1 | 33.33% | Limpieza de brocales | Operativos |  |  |  | Sin Novedad | 6
2022-10-14 | A | 1+4 |  | DAVID SANDOVAL | C-27 Op-1 Sur | 3 | 9:30 | 10:50 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 3 | 1 | Limpieza de brocales | Operativa mini retro Grua fuera de servicio |  |  |  | Sin Novedad | 6
[5 empty] | C-27 Op-2 Sur |  | 11:20 | 12:45 | [11 empty] | 6
[5 empty] | C-26 Op-1 Sur |  | 13:10 | 14:00 | [11 empty] | 6
2022-10-17 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-23 Op-2 Sur | 3 | 17:50 | 18:30 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 2 | 66.67% | Limpieza de brocales | mini retro Operativa/Grua fuera de servicio. |  | Se realiza retiro de cañeria 2" para la fabricacion de estructuras de gavinetes y bastidores, traslado de materiales conjunto con carga y descarga de estos. Se comienza con dimencionado de estructuras. |  | Equipo pincha neumatico este es cambiado durante el turno para ser utilizado en turno A | 6
[5 empty] | C-25 Op-1 Norte |  | 18:40 | 19:55 | [11 empty] | 6
2022-10-18 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-21 Op-0 | 3 | 19:00 | 20:10 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 2 | 66.67% | Limpieza de brocales | mini retro Operativa/Grua fuera de servicio. |  | Se realiza retiro de cañeria 2" para la fabricacion de estructuras de gavinetes y bastidores, traslado de materiales conjunto con carga y descarga de estos. Se comienza con dimencionado de estructuras. |  | Segundo operador no sube a trabajar debido a una contingencia de salud. | 6
[5 empty] | C-14 Op-5 Norte |  | 20:30 | 21:30 | [11 empty] | 6