## Hoja1
LIMPIEZA DE BROCALES OCTUBRE 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | ESTADO DE EQUIPOS MINI RETRO/EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | OBSERVACIONES | Sub
2022-10-03 | B | 1+6 | Juvenal Arancivia | DAVID SANDOVAL | C-37 Op-14 | 3 | 16:40 | 17:50 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 133.3% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin observaciones | 5
[5 empty] | C-43 Op-28 |  | 18:10 | 19:55 | [8 empty] | 5
[5 empty] | C-59 Op-23 |  | 20:15 | 21:20 | [8 empty] | 5
[5 empty] | C-55 Op-23 |  | 21:30 | 22:20 | [8 empty] | 5
2022-10-04 | B | 1+5 | Luis Torres | DAVID SANDOVAL | C-27 Op14 | 3 | 17:45 | 19:10 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 133.3% | Limpieza de brocales | Mini retro fuera de servicio | mini retro presenta problemas eléctricos, durante inicio de turno será revisada por electromecánico | 5
[5 empty] | C-57 Op23 |  | 19:25 | 20:20 | [8 empty] | 5
[5 empty] | C-57 Op18 |  | 20:45 | 21:35 | [8 empty] | 5
[5 empty] | C-25 Op38 |  | 21:45 | 22:30 | [8 empty] | 5
2022-10-05 | B | 1+6 | Luis Torres | DAVID SANDOVAL | [9 empty] | No se realiza limpieza de brocales | MINI RETRO QUEDA OPERATIVA A FINAL DE TURNO | Se realiza reparacion electrica y mecanica de mini retro esto toma casi todo el turno quedando operativa a final de turno. | 5