## Limpieza de brocales
LIMPIEZA DE BROCALES
FECHA | TURNO | UBICACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES
2021-08-23 | A | C-27 Op-1 y 2 Sur | un | 2 | Limpieza de brocales | Sin observaciones.
|  | C-25 Op-1 Norte | un | 1
|  | C-25 Op- 1 y 2 Sur | un | 2
|  | C-27 Op-1 y 2 Sur | m3 | 10 | Limpieza de galería
|  | C-25 Op- 1 y 2 Sur | m3 | 10
2021-08-24 | A | C-20 Op-3 y 4 Norte | un | 2 | Limpieza de brocales | Sin observaciones.
|  | C-13 Op-6 Norte | un | 1
|  | C-22 Op- 2 Sur | un | 1
|  | C-20 Op-3 y 4 Norte | m3 | 10 | Limpieza de galería
|  | C-22 Op- 2 Sur | m3 | 5
|  | C-13 Op-6 Norte | m3 | 5
2021-08-25 | A | C-14 Op 5 Norte | un | 1 | Limpieza de brocales | Sin observaciones.
|  | C-22 Op 2 Sur y 1 Norte | un | 2
|  | C-14 Op 5 Norte | m3 | 5 | Limpieza de galeria. | Tambien se realiza limpieza de galeria en sector de barrio Civico Tte Sub-6
|  | C-22 Op 2 Sur y 1 Norte | m3 | 10
|  | C-20 | m3 | 7
2021-08-26 | A | Barrio Civico Sub-6 | m3 | 21 | Limpieza de galeria. | Se prioriza limpieza de galeria en Barrio Civico y reparacion de agua en N.P.
2021-08-27 | A | Panel Reno |  |  |  | Se ocupa operador y grua para trabajos de reparacion de puerta Panel Reno.
2021-08-30 | B | C-27 Op-1 y 2 Sur | un | 2 | Limpieza de brocales | No se limpiar mas por no tener ingreso a otras calles.
|  | C-22 Op 2 Sur | un | 1
|  | C-27 | m3 | 11.5 | Limpieza de galeria.
|  | C-22 | m3 | 7
2021-08-31 | B | C-24 Op 1 Sur, 2 Sur 1 Norte | un | 3 | Limpieza de brocales | Sin observaciones.
|  | C-25 Op 2 Sur | un | 1
|  | C-24 | m3 | 14 | Limpieza de galeria. | Sin observaciones.
|  | C-25 | m3 | 6
2021-09-01 | B | Barrio Civico Sub-6 | m3 | 14 | Limpieza de galeria. | Se da prioridad a limpieza de galeria en sector Barrio Civico XC-2 AS y tendido de Planza de c-26.
2021-09-02 | B | C-26 Op 1 y 2 Sur | un | 2 | Limpieza de brocales | Sin observaciones.
|  | C-24 Op- 2 Sur | un | 1
|  | C-21 Op-2 y 3 Norte | un | 2
|  | C-27 Op-1 y 2 Sur | un | 2
|  | Barrio Civico Sub-6 | m3 | 21 | Limpieza de galeria.
2021-09-03 | B | C-22 Op 2 Sur | un | 1 | Limpieza de brocales | Se trabaja tambien en drenaje de galeria c-26/25 y se coloca Hormigon en Pilar Norte C-3 (8 m3, dos camiones mixer.)
|  | C-24 Op 1 sur | un | 1
|  | C-25 Op 1 Sur | un | 1
|  | C-22 | m3 | 4 | Limpieza de galeria
|  | C-24 | m3 | 6
|  | C-25 | m3 | 5
2021-09-06 | A | C-20 Op-3 N | un | 1 | Limpieza de brocales | Sin Novedades.
|  | C-27 Op-1 Sur | un | 1
|  | C-26 Op-1 Sur | un | 1
|  | C-24 Op-2 Norte | un | 1
|  | C-20 | m3 | 6 | Limpieza de galeria.
|  | C-27 | m3 | 5
|  | C-26 | m3 | 4
|  | C-24 | m3 | 5
2021-09-07 | A | Reno/Dacita |  |  | Reparacion de fuga de agua. | Cuadrilla cuenta con un solo operador. Se trabaja en reparacion de fugas de agua y tendido de manguera para agua. El otro operador se encuentra en examenes psicosensotecnicos para renovacion de licencia.
2021-09-08 | A | Pilar Norte 3/4-2 | un | 1 | Limpieza de brocales | Se realizan trabajos en sector Pilar Norte, equipo retroexcavadora se pincha y se realiza cambio durante Turno.
|  | Pilar Norte 5/6 | un | 1
|  | Op 3/4-2 | m3 | 5 | Limpieza de galeria.
|  | Op 5/6 | m3 | 5
2021-09-09 | A | Reno/Dacita |  |  |  | cuadrilla se divide en trabajos losa Colon por tendido de banderas y reparacion de cañerias. No se realiza limpioeza de brocales.
2021-09-10 | A | Reno/Dacita/ Pilar Norte |  |  |  | Se realizan trabajos con manipulador telescopico en Pilar Norte y en Barrio Civico Tte Sub-6 limpieza de galeria con minicargador.
2021-09-13 | B | C-14 Op 5 Norte | un | 1 | Limpieza de brocales | Tambien se realiza limpieza de galeria en calles 14,27 y 26
|  | C-27 Op 1 y 2 Sur | un | 2
|  | C-26 Op-2 Sur. | un | 1
2021-09-14 | B | C-27 Op 2 Sur | un | 1 | Limpieza de brocales | Se realiza limpieza de galeria en C-27, c-18 y C-22
|  | C-18 Op 4 Norte | un | 1
|  | C-22 Op 2 Sur | un | 1
2021-09-15 | B | C-25 1 y 2 Sur | un | 2 | Limpieza de brocales | Tambien se realiza limpieza de galeria en C-25.
|  | C-25 Op- 1 Norte | un | 1
2021-09-16 | B | C-26 Op-2 Sur. | un | 1 | Limpieza de brocales | No se da mas acceso a las calles y tambien se realiza limpieza degaleria en c-26 y c-14
|  | C-14 Op- 5 Norte | un | 1
2021-09-20 | A |  |  |  |  | Equipo queda fuera de servicio a entrada de Turno y repara durante Turno.
2021-09-21 | A | Taller Dacita |  |  | Limpieza de galeria | Se da prioridad a limpieza de pozo taller Tte. Sub-6
2021-09-22 | A | C-24 Op-2 Norte | un | 1 | Limpieza de brocales. | Equipo queda fuera de servicio por rotura de manguera hidraulica. Manguera se retira para mandar a reparar.
|  | C-10 Op-0 | un | 1
2021-09-23 | A | C-25 Op 1 Sur | un | 1 | Limpieza de brocales | Equipo queda operativo a las 9:30 por el cambio de manguera hidraulica. Tambien se realiza limpieza de galeria en C-25 y C-21.
|  | C-21 Op-2 y 3 Norte | un | 2
|  | C-25 Op 2 Norte | m3 | 7 | Limpieza de galeria.
24, 27, 28,29 y 30-09-2021 | B | C-2 y C-3 Pilar Norte | Se realiza limpieza de galeria y escarpe para la reparacion de carpetas en la colocacion de hormigon.
C-19 Reno/Dacita
2021-10-01 | B | C-18 Op 5 y 4 Norte | un | 2 | Limpieza de brocales
|  | C-13 Op-6 Norte | un | 1
|  | C-22 Op 1 Norte | un | 1
04 al 08-10-2021 | C | Adit-71 | Personal realiza trabajos en Turno C, por limpieza de galeria y cuneta en Adit-71
2021-10-12 | B | C-22 Op 2 Sur y 1 Norte | un | 2 | Limpieza de brocales | Equipo queda operativo.
|  | C-25 Op 2 Sur y 1 Norte | un | 2
|  | C-22 y C-25 | m3 | 20 | Limpieza de galeria.
2021-10-13 | B | C-23 Op 1 Norte | un | 1 | Limpieza de brocales | Equipo queda operativo.
|  | C-23 Op 2 Sur | un | 1
|  | C-21 Op 1 Sur | un | 1
2021-10-14 | B | C-21 Op 2 y 3 Norte | un | 2 | Limpieza de brocales | se da ingreso a Calle a las 20:30 hrs y despues no mas ingreso al nivel de producción.
2021-10-15 | B | C-26 1 Sur | un | 1 | Limpieza de brocales. | Se solicito limpieza de C-26 Op 1 para cambio de martillo. Limpieza demoro mas tiempo de lo comun. Ingreso a calle fue alrededor de las 17:30 hrs. Turno sin novedad.
|  | C-21 Op 2 Norte | un | 1
2021-10-18 | A | Equipo fuera de servicio por rotura de manguera hidraulica en balde. Se manda a fabricar una a sector La Junta.
2021-10-19 | A | C-5 Op 1 | un | 1 | Limpieza de brocales. | Equipo queda operativo a las 10:30 hrs. Se cambio manguera hidraulica que estaba rota y se rellena con aceite hidraulico.
|  | C-4 Op 1 | un | 1
|  | C-3 Op 3 | un | 1
|  | C- 1 de Z-3 a Z-6 | m3 | 11 | Limpieza de galeria
2021-10-20 | A | C-24 / 1 Sur | un | 1 | Limpieza de brocales | Equipo queda operativo a las 9:30 hrs por cambio de neumatico pinchado.
|  | C-24 / 2 Norte | un | 1
|  | C-20 / 3 Norte | un | 1
2021-10-22 | A | C-22 / 5 Norte | un | 1 | Limpieza de brocales | Equipo queda operativo.
|  | C-27 / 1 Sur | un | 1
|  | C-27 / 2 Sur | un | 1
1900-01-24 | B |  |  |  |  | Equipo fuera de servicio.
2021-10-26 | B | C-16 OP 5 | un | 1 | Limpieza de brocales | Equipo se pincha durante el turno.
|  | C 3 OP 1 | un | 1
|  | C 3 OP 2 | un | 1
2021-10-27 | B |  |  |  |  | Equipo fuera de servicio por problemas electricos.
2021-10-28 | B | Pilar Norte C-4 Op-2 | un | 1 |  | Se limpia para habilitar y realizar obra civil.
2021-11-03 | A | C-23 / 2 Norte | un | 1 | Limpieza de brocales | Equipo sin Novedad.
|  | C-23 / 2 Sur | un | 1
|  | C-22 / 1 Norte | un | 1
|  | C-20 / 0 Norte | un | 1
2021-11-04 | A | C-22 / 2 Sur | un | 1 | Limpieza de brocales | Equipo se va a buscar a Tte-7. Queda en Tte Sub-6
|  | C-22 / 1 Norte | un | 1
2021-11-08 | B | C-13 Op-6 Norte | un | 1 | Limpieza de brocales | Equipo Sin novedad
|  | C-15 Op-6 Norte | un | 1
|  | C-27 Op 2 Sur | un | 1
2021-11-09 | B | C-21 Op 3 Norte | un | 1 | Limpieza de brocales | Equipo Sin novedad
|  | C-2 Pilar Norte Op-2 | un | 1
|  | C-2 Pilar Norte Op-1 | un | 1
2021-11-10 | B | C-21 Op 2 Norte | un | 1 | Limpieza de brocales. | Se da ingreso a calle 21 a las 20:00 hrs. Tambien se realiza limpieza de galeria en sector para el drenaje de galeria.
2021-11-11 | B | C-7 y C-6 Pilar Norte | Se realiza limpieza de galeria por nombrada de Jefe Turno Det.
2021-11-12 | B | C-27 Op 1 Sur | un | 1 | Limpieza de brocales | Equipo Sin novedad
|  | C-27 Op 2 Norte | un | 1
|  | C-24 Op 1 Norte | un | 1
2021-11-15 | A | C-18 Op-4 | un | 1 | Limpieza de brocales | Equipo se pincha durante turno y se cambia neumatico. Queda operativo.
|  | C-27 Op-1 y 2 Sur. | un | 2
2021-11-16 | A | Sin disponibilidad de ingreso a las calles.
2021-11-17 | A | Equipo fuera de servicio por rotura de manguera hidraulica en balde. Se manda a fabricar.
2021-11-18 | A | Pilar Norte C-1 Op-2 | un | 1 | Limpieza de brocales | Se ocupa equipo de Tte. Sub-6
|  | Pilar Norte C-0 Op-2 | un | 1
2021-11-22 | B | Equipo minicargador se ocupa para prioridad de retiro de rises de C-14.
2021-11-23 | B | C-0 Op 2 | un | 1 | Limpieza de brocales | Equipo Operativo.
|  | C-1 Op2 | un | 1
|  | C-2 Op-2 | un | 1
2021-11-24 | B | Equipo minicargador se ocupa para priridad de retiro de rises de C-14.
2021-11-25 | B | Equipo fuera de servicio por problemas mecanicos.
2021-11-26 | B | No se da ingreso a las calles.
2021-11-29 | A | C-20 Op 3 Norte | un | 1 | Limpieza de brocales | Se ocupa miniretroexcavadora de Tte Sub-5.
|  | C-18 Op 4 Norte | un | 1
|  | C-18 Op 5 Norte | un | 1
2021-11-30 | A | C-23 Op 1 Norte | un |  | Limpieza de brocales | Equipo fuera de servicio po problemas electricos.
2021-12-01 | A | C-14 Op 5 Norte | un | 1 | Limpieza de brocales | No se da mas ingreso a las calles
2021-12-02 | A | C-2 Op-1 | un | 1 | Limpieza de brocales | Equipo sin novedad.
|  | C-2 Op-2 | un | 1
|  | C-5 Op1 | un | 1
|  | C-4 Op-1 | un | 1
2021-12-03 | A | C-19 entre Z-35 al Sur y Conexión 22/27 | Se realiza limpieza de galeria.
2021-12-06 | B | C-16 Op 6 N. | un | 1 | Limpieza de brocal. | Equipo sin novedad.
|  | C-19 Op-4 N. | un | 1
|  | C-27 Op 1 Sur | un | 1
|  | C-27 Op 2 Sur | un | 1
2021-12-07 | B | C-27 Dacita. | Se realiza limpieza de galeria. |  |  | Equipo sin niovedad.
2021-12-09 | B | C-0 Pilar Norte | Se realiza limpieza de galeria |  |  | Equipo queda pinchado.
2021-12-10 | B | C-0 /z-7 | Se realiza limpieza de galeria Pilar Norte |  |  | Equipo sin novedad
2021-12-13 | A | No hay ingreso a las calles |  |  |  | Equipo sin novedad.
2021-12-14 | A | C-5 Op-1 | un | 1 | Limpieza de brocales | Equipo sin novedad
|  | C-0 Op-2 | un | 1
|  | C-1 Op-2 | un | 1
2021-12-15 | A | Conexión 22/27 | Limpieza de galeria. |  |  | Equipo sin novedad.
|  | Pilar Norte C-5 Op-1 | un | 1 | Limpieza de brocales
2021-12-16 | A | Soc. Sur Pilar Norte | Limpieza de galeria. |  |  | Equipo sin novedad.
2021-12-17 | A | C-26 Op 1 Sur | un | 1 | Limpieza de brocales | Equipo sin novedad.
|  | C-25 Op 1 Sur | un | 1
2021-12-29 | A | C-14 Op-5 | un | 1 | limpieza de brocales | equipo sin novedad.
2022-01-11 | A | C-6 Op-5/6/3 | un | 1 | limpieza de brocales | Equipo sin nivedad.
|  | C-1 Op-2 | un | 1
2022-01-12 | A | C-23 Op-1 Norte | un | 1 | limpieza de brocales | equipo sin novedad.
|  | C-24 Op- 1 Sur | un | 1
|  | C-22 Op- 2 Sur | un | 1
Limpieza de Brocales año 2022
2022-01-13 | A | Panel Reno C-6 Op-5/6/3 | un | 1 | Limpieza de brocales | Equipo queda fuera de servicio.
|  | Panel Reno C-3 Op- 3/4/2 | un | 1
|  | C-2 Op-2 | un | 1
|  | C-1 Op-2 | un | 1
2022-01-31 | B | C-18 Op- 5 Norte | un | 1 | limpieza de brocales | equipo sin novedad.
|  | C-18 Op-0 Norte | un | 1
|  | C-23 Op-1 Norte | un | 1
2022-02-01 | B | C-2 Op-2 | un | 1 | limpieza de brocales | equipo sin novedad.
|  | C-2 Op-1 | un | 1
|  | C-4 Op-1 | un | 1
2022-02-02 | B |  |  |  |  | Equipo queda fuera de servico por problemas mecanicos.
2022-02-09 | A | C-23 Op 2 Sur | un | 1 | Limpieza de brocales | Equipo sin novedad.
|  | C-24 Op-1 Sur | un | 1
2022-02-10 | A | C-5 Op-1 Pilar Norte | un | 1 | Limpieza de brocales | Equipo Sin novedad.
|  | C-4 Op-1 Pilar Norte | un | 1
|  | C-0 Op-2 Pilar Norte | un | 1
2022-02-11 | A | C-23 Op- 2 Sur | un | 1 | Limpieza de brocales | Equipo sin novedad.
|  | C-22 Op-2 Sur | un | 1
|  | C-22 Op 1 Norte | un | 1
|  | C-22 Op 2 Norte | un | 1
2022-02-14 | B | C-27 Op- 1 Sur | un | 1 | Limpieza de brocales | Equipo con problemas en bocina.
|  | C-27 Op-2 Sur | un | 1
2022-02-15 | B | C-14 Op-5 Norte | un | 1 | Limpieza de brocales | Equipo sin novedad.
|  | C-11 Op-6 Norte | un | 1

## Limpieza mes de Febrero.
LIMPIEZA DE BROCALES FEBRERO 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | HORA INICIO | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES
2022-02-01 | B | 1+6 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-2 Op-2 |  |  |  | MINI RETRO |  | UN | 1 |  | LIMPIEZA DE BROCALES | Mini retroexcavadora queda operativa
[5 empty] | C-2 Op-1 | [5 empty] | UN | 1
[5 empty] | C-4 Op-1 | [5 empty] | UN | 1
2022-02-02 | B |  |  | ABRAHAM SOTO G. | [6 empty] | UN | 0 |  |  | Equipo queda fuera de servico por problemas mecanicos.
2022-02-09 | A | 1+6 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-23 Op 2 Sur |  |  |  | MINIRETRO |  | UN | 1 |  | LIMPIEZA DE BROCALES | Equipo sin novedad.
[5 empty] | C-24 Op-1 Sur | [5 empty] | UN | 1
2022-02-10 | A | 1+6 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-5 Op-1 Pilar Norte |  |  |  | MINIRETRO |  | UN | 1 |  | LIMPIEZA DE BROCALES | Equipo sin novedad.
[5 empty] | C-4 Op-1 Pilar Norte | [5 empty] | UN | 1
[5 empty] | C-0 Op-2 Pilar Norte | [5 empty] | UN | 1
2022-02-11 | A | 1+6 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-23 Op- 2 Sur |  |  |  | MINIRETRO |  | UN | 1 |  | LIMPIEZA DE BROCALES | Equipo sin novedad.
[5 empty] | C-22 Op-2 Sur | [5 empty] | UN | 1
[5 empty] | C-22 Op 1 Norte | [5 empty] | UN | 1
[5 empty] | C-22 Op 2 Norte | [5 empty] | UN | 1
2022-02-14 | B | 1+4 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-27 Op- 1 Sur |  |  |  | MINIRETRO |  | UN | 1 |  | LIMPIEZA DE BROCALES | Equipo con problemas en bocina. Cuadrilla se divide en mantencion de red de agua y limpieza de brocales. Capataz se encuentra con contingecia covid, un trabajador con vacaciones y otro con licencia medica.
[5 empty] | C-27 Op-2 Sur | [5 empty] | UN | 1
2022-02-15 | B | 1+4 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-14 Op-5 Norte |  |  |  | MINIRETRO |  | UN | 1 |  | LIMPIEZA DE BROCALES | Equipo sin novedad.Cuadrilla se divide en mantencion de red de agua y limpieza de brocales.Capataz se encuentra con contingecia covid, un trabajador con vacaciones y otro con licencia medica
[5 empty] | C-11 Op-6 Norte | [5 empty] | UN | 1
2022-02-16 | B | 1+4 |  | ABRAHAM SOTO G. | [6 empty] | UN | 0 |  | ACTIVIDADES MISCELANEA. | Equipo miniretroexcavadora fuera de servicio por problema electrico. Cuadrilla realiza actividad en Pilar Norte en la mantencion de red de agua y actividades miscelaneo.Capataz se encuentra con contingecia covid, un trabajador con vacaciones y otro con licencia medica.
2022-02-17 | B | 1+4 |  | ABRAHAM SOTO G. | [6 empty] | UN | 0 |  | ACTIVIDAD MISCELANEO | Equipo miniretro esta fuera de servicio por problemas electricos. Solo se trabaja en actividades miscelaneo en sector de Pilar Norte, reparacion de red de agua y levante de cañeria.
2022-02-18 | B | 1+4 | DANILO VEGA | ABRAHAM SOTO G. | C-25 Op 1 Sur |  | 20:10 | 20:42 | MINIRETRO |  | UN | 1 |  | LIMPIEZA DE BROCALES | Se realiza limpieza de brocal, equipo esta operativo (en rodaje). Tambien se realiza reparacion de estructura C-13 taller.
[5 empty] | C-25 Op 2 Sur |  | 20:45 | 21:25 |  |  | UN | 1
2022-02-21 | A | 1+4 | JORGE GARRIDO | ABRAHAM SOTO G. | C-27 Op 1 |  | 9:30 | 10:20 | MINIRETRO |  | UN | 1 |  | LIMPIEZA DE BROCALES | Equipo mini retroexcavadora operativa. Se realiza limpieza de brocal y entazado de tiro de drenaje C-16.
[5 empty] | C-27 Op 2 Sur |  | 10:40 | 11:10 |  |  | UN | 1
[5 empty] | C-24 Op 2 Norte |  | 11:35 | 12:20 |  |  | UN | 1
[5 empty] | C-24 Op 1 Sur |  | 12:40 | 13:50 |  |  | UN | 1
2022-02-22 | A | 1+5 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-14 Op 5 |  | 9:15 | 10:15 | MINIRETRO |  | UN | 1 |  | LIMPIEZA DE BROCALES | Equipo mini retroexcavadora queda operativo. Personal estuvo en induccion y tambien se realiza corte de plancha de acero para fabricacion de tapa de tiro de drenaje. Se realiza segregacion y retiro de rises de C-14 a C-16.
[5 empty] | C-21 Op-0 |  | 10:45 | 11:30 |  |  | UN | 1
[5 empty] | C-21 Op-3 |  | 11:50 | 13:20 |  |  | UN | 1
[5 empty] | C-19 Op-4 |  | 13:30 | 14:00 |  |  | UN | 1
2022-02-23 | A | 1+4 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-3 Op-1 Pilar Norte |  | 9:20 | 10:10 | MINIRETRO |  | UN | 1 |  | LIMPIEZA DE BROCALES | Equipo queda operativo. Tambien se realiza destape de tiro de drenaje.
[5 empty] | C-2 Op-2 y 1 P. Norte |  | 10:30 | 11:20 |  |  | UN | 1
[5 empty] | C-5 Op-1 Pilar Norte |  | 11:35 | 12:25 |  |  | UN | 1
[5 empty] | C-0 Op-1 Pílar Norte |  | 12:35 | 14:00 |  |  | UN | 1
2022-02-24 | A | 1+5 |  | ABRAHAM SOTO G. | [7 empty] | 0 |  |  | No se da ingreso a las calles para realizar limpieza de brocales. Con equipo grua se realiza reparcion de cañeria de c-21
2022-02-25 | A | 1+4 |  | ABRAHAM SOTO G. | [7 empty] | 0 |  |  | Sin operador por falla de trabajor. Con equipo grua se realiza reparcion de cañeria de c-21

## Limpieza mes de Marzo.
LIMPIEZA DE BROCALES MARZO 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | HORA INICIO | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES
2022-03-01 | B | 1+5 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-14 Op-5 | 1 |  |  |  |  | UN | 1 |  |  | Equipo queda fuera de servico por problemas mecanicos.
2022-03-04 | B | 1+5 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-27 Op 1 y 2 Sur | 1 |  |  |  |  | UN | 2
2022-03-08 | A | 1+5 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-27 Op 1 y 2 Sur | 2 | 9:40 | 12:00 | MINIRETRO | N/A | UN | 2 |  | Limpieza de brocales | Equipo queda operativa.
[5 empty] | C-26 Op 1 Sur |  | 12:30 | 14:00 | MINIRETRO | N/A | UN | 1
2022-03-09 | A | 1+5 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-14 Op-5 | 1 | 9:15 | 10:20 | MINIRETRO | N/A | UN | 1 |  | Limpieza de brocales | Equipo queda operativo. Despues de las 10:30 no se da mas ingreso a las calles.
2022-03-10 | A | 1+5 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-27 Op 1 y 2 Sur | 1 | 9:40 | 11:30 | MINIRETRO | N/A | UN | 1 |  | Limpieza de brocales | Equipo queda operativo, no se da mas ingreso a las calles despues de las 11:30
2022-03-11 | A | 1+5 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-21 Op-2 N | 3 | 9:25 | 10:15 | MINIRETRO | N/A | UN | 1 |  | Limpieza de brocales | Equipo queda operativo.
[5 empty] | C-14 Op-5 |  | 10:50 | 11:25 |  |  | UN | 1
[5 empty] | C-15 Op-6 |  | 12:30 | 14:00 |  |  | UN | 1
2022-03-14 | B | 1+4 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-16 Op-6 | 3 | 17:40 | 19:20 | MINIRETRO | N/A | UN | 1 |  | Limpieza de brocales | Equipo queda operativo.
[5 empty] | C-22 Op-2 Sur |  | 19:40 | 20:30 |  |  | UN | 1
[5 empty] | C-24 Op-1 Sur |  | 20:50 | 22:00 |  |  | UN | 1
2022-03-15 | B | 1+4 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-0 Op-1 | 4 | 18.30 | 19:15 | MINIRETRO | N/A | UN | 1 |  | Limpieza de brocales | Equipo queda operativo
[5 empty] | C-1 Op-3 |  | 19:35 | 20:15 |  |  | UN | 1
[5 empty] | C-3 Op- 1 y 2 |  | 20:35 | 21:10 |  |  | UN | 2
[5 empty] | C-4 Op-1 |  | 21:30 | 22:15 |  |  | UN | 1
2022-03-16 | B | 1+4 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-22 Op-2 Sur | 4 | 17:40 | 18:30 | MINIRETRO | N/A | U | 1 |  | Limpieza de brocales | Equipo queda operativo
[5 empty] | C-22 Op- 1 Norte |  | 18:50 | 19:40 |  |  | UN | 1
[5 empty] | C-22 Op-2 Norte |  | 19:50 | 20:40 |  |  | UN | 1
[5 empty] | C-16 Op-6 Norte |  | 21:15 | 22:10 |  |  | UN | 1
2022-03-17 | B | 1+4 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-4 Pilar Norte | 2 | 17:30 | 21:00 | MINIRETRO | N/A | M3 |  |  | Limpieza de Galeria. | Equipo Operativo.
[5 empty] | C-2 Panel Reno |  | 21:15 | 10:15 |  |  | M3
2022-03-18 | B | 1+5 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-16 Op-6 | 5 | 17:20 | 18:40 | MINIRETRO | N/A | UN | 1 |  | Limpieza de brocales | Equipo queda operativo.
[5 empty] | C-27 Op- 1 sur |  | 19:00 | 19:40 |  |  | UN | 1
[5 empty] | C-27 Op-2 Sur |  | 19:50 | 20:30 |  |  | UN | 1
[5 empty] | C-22 Op- 1 Sur |  | 20:40 | 21:30 |  |  | UN | 1
[5 empty] | C-22 Op- 2 Norte |  | 21:35 | 22:10 |  |  | UN | 1
2022-03-21 | A | 1+5 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-18 Op-0 | 2 | 10:00 | 10:55 | MINIRETRO | N/A | UN | 1 |  | Limpieza de brocales | equipo queda fuera de servicio por perdida fuerza en aguilon.
[5 empty] | C-18 Op-5 |  | 11:05 | 12:00 |  |  | UN | 1
2022-03-21 | Equipo mini retroexcavadora se saca de interior mina y se manda a Rancagua a reparar por problemas hidraulicos en aguilon y balde. Se trabaja en reparacion de red de agua.

## Limpieza mes de ABRIL
LIMPIEZA DE BROCALES MARZO 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | HORA INICIO | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES
2022-04-01 | Se da prioridad a trabajos con grúa
2022-04-04 | Se da prioridad a trabajos con grúa
2022-04-05 | Se da prioridad a trabajos con grúa
2022-04-06 | Se da prioridad a trabajos con grúa
2022-04-07 | Se da prioridad a trabajos con grúa
2022-04-08 | Se da prioridad a trabajos con grúa
2022-04-11 | Se da prioridad a trabajos con grúa
2022-04-12 | Se da prioridad a trabajos con grúa
2022-04-13 | Se da prioridad a trabajos con grúa
2022-04-14 | Se da prioridad a trabajos con grúa
2022-04-19 | Se da prioridad a trabajos con grúa
2022-04-20 | A | 1+5 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-11 Op-1 | 1 | 12:00 | 14:00 | MINIRETRO | N/A | UN | 1 |  | Limpieza de brocales | Se utiliza equipo de Tte Sub-5. Tambien se realiza mantencion de red de agua.
2022-04-21 | A | 1+5 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-11 Op-1 | 1 | 9:00 | 14:00 | MINIRETRO | N/A | UN | 1 |  | Limpieza de brocales | Se utiliza equipo de Tte Sub-5. Tambien se realiza mantencion de red de agua. Se continua con limpieza de C-11 Op-1. (especial)
2022-04-22 | Se da prioridad a trabajos con grúa
2022-04-25 | B | 1+5 |  | ABRAHAM SOTO G. | Soc. Sur Reno de C-15 a C-12 |  | 17:00 | 21:00 | MINICARGADOR | N/A |  |  |  | Limpieza de galeria. | Se ocupa equipo Minicargador.
2022-04-26 | Renuncia Operador Hugo Jopia
2022-04-26 | B | 1+5 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-16 Op-6 Norte | 1 | 15:30 | 17:30 | MINIRETRO | N/A | UN | 1 |  | Limpieza de brocales | Se ocupa equipo de Equipo Tte Sub-5
[5 empty] | C-21 Op 2 Norte | 1 | 17:40 | 20:00 |  |  | UN | 1 |  | Limpieza de brocales
2022-04-27 | Se da prioridad a trabajos con grúa
2022-04-28 | B | 1+5 |  | ABRAHAM SOTO G. | ACCESO SUR, PILAR |  | 17:00 | 21:00 | MINICARGADOR | N/A |  |  |  | Limpieza de galeria. | Se ocupa equipo Minicargador.
2022-04-29 | Se da prioridad a trabajos con grúa

## Limpieza mes de Mayo
LIMPIEZA DE BROCALES MAYO 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | HORA INICIO | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES
2022-05-03 | Se da prioridad a trabajos con grúa
2022-05-04 | Se da prioridad a trabajos con grúa
2022-05-05 | Se da prioridad a trabajos con grúa
2022-05-06 | Renuncia Operador Miguel Guerrero
2022-05-09 | Se programa un nuevo operador para cuadrilla y se privilegian trabajos con grua ( mantencion de red de agua).
2022-05-09 | Llega equipo mini retro excavadora queda en C-13 operativo. Se privilegian trabajos con grua.
2022-05-09 | B | 1+4 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-27 Op 1 Sur | 1 | 18:30 | 19:15 | MINIRETRO | N/A | UN | 2 |  | Limpieza de brocales | Equipo queda operativo.
[5 empty] | C-27 Op- 2 Sur | 1 | 19:20 | 20:50 |  |  | UN
2022-05-10 | Se da prioridad a trabajos con grúa
2022-05-11 | B | 1+4 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-14 Op-5 | 1 | 18:00 | 19:20 | MINIRETRO | N/A | UN | 2 |  | Limpieza de brocales | Equipo queda operativo.
[5 empty] | C-19 Op-0 | 1 | 19:55 | 21:30 |  |  | UN
2022-05-12 | B | Se da prioridad a trabajos con grúa
2022-05-13 | B | Operador de equipo presenta Sintomas COVID 19 por vacuna
2022-05-16 | A | Se realizan trabajos con minicargador en XC 10 QT Cambio de Casa
2022-05-17 | A | Se realizan trabajos con minicargador en XC 10 QT Cambio de Casa
2022-05-18 | A | Se da prioridad a trabajos con grúa
2022-05-19 | A | Se da prioridad a trabajos con grúa
2022-05-20 | A | Operador de equipo en Examenes ACHS
2022-05-23 | B | Se da prioridad a trabajos con grúa sector Barrio Civico (baños nuevos.)
2022-05-24 | B | Se da prioridad a continuidad de trabajos en barrio civico (baños quedan habilitados con agua) y se trabaja en reparacion de fugas de agua en C-25 y C-26.
2022-05-25 | B | Se da prioridad a trabajos con grua, Pilar Norte C-3 y C-5 Op 1 levante de cables y reparacion de fittings (rociadores). Tambien se instalan argollas para linea de vida en Tte-7 GTI.
2022-05-26 | B | Se realiza trabajos de limpieza de galeria (pozo de lavado Taller Dacita) con equipo miniretroexcavadora. Tambien se realiza trabajos de instalacion de cañerias PAD C-17, queda habilitado hasta sector petrolera lado norte inter Zanja se utiliza grua.
2022-05-27 | B | 1+4 |  | ABRAHAM SOTO G. | C-10 Op-6 | 1 | 19:00 | 20:00 | MINIRETRO | N/A | UN | 3 |  | Limpieza de brocales | Equipo queda operativo. Tambien se realiza trabajos de levante y retiro de cañerias PAD en sector petrolera Tte Sub-6. Renuncia operador Mauricio Aravena.
[5 empty] | C-143 Op-6 | 1 | 20:10 | 20:40 |  |  | UN
[5 empty] | C-14 Op-5 | 1 | 20:55 | 21:45 |  |  | UN
2022-05-30 | A | 1+5 | No se cuenta con operadores, operador es ocupado para realizar traslado en grua de superficie. Se realiza traslado de materiales
2022-05-31 | A | 1+5 | Se realizan trabajos en sector de Pilar Norte, se tiran extenciones electricas por Chimenea C-1, se repara fuga de agua en C-2 y realiza fabricacion de estructura en C-13 Reno. Equipo mini retroexcavadora y grua fuera de servico por problemas electricos y mecanicos.

## Limpieza mes de Junio)
LIMPIEZA DE BROCALES JUNIO 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | HORA INICIO | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | cantidad solicitada | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | CORTE DE PERNOS Y CABLES SOBRESALIENTES | REPARACION Y ABILITACION DE AGUA | ACTIVIDAD | ESTADO DE EQUIPOS MINI RETRO/EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | OBSERVACIONES
2022-06-01 | A | 1+3 | Se trabaja con equipo manipulador telescopico, queda habilitado C-2 Op-3 Pilar norte con agua (se tira manguera de 3/4 por chimenea Op-3, 40 metros lineal.)
2022-06-02 | A | 1+5 | Se realiza montaje de estructura porton en C-14 Z-8, reparacion de valvulas/ fitiing C-25 y reparacion de red de agua C-13 lado Norte de z-25 a z-12.
2022-06-09 | B | 1+5 | CRISTIAN DIAZ | VICTOR BERNAL | C-0 Op-1 | 2 | 18:40 | 20:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNI | 2 | 100% |  |  | Se realiza limpieza de 2 brocales, reparacion red de agua | Operativos
[5 empty] | C-1 Op-2 |  | 20:30 | 22:00
2022-06-10 | B | 1+5 | CRISTIAN DIAZ | VICTOR BERNAL |  | 0 |  |  |  |  | UNI | 0 | 0% |  |  | Se realiza limpieza y segregacion retiro de rises calle 13, calle 14 y reparacion red de agua calle 25 , calle 27, reno -dacita | Operativos
2022-06-13 | A | 1+6 | CRISTIAN DIAZ | VICTOR BERNAL | C-27 OP-1Ssur | 2 |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNI | 2 | 100% |  |  | Se realiza limpieza de 2 mecanizada | Operativos
[5 empty] | C-22 op- 2 sur |  | 18:00 | 18:40
2022-06-14 | A | 1+6 | CRISTIAN DIAZ | VICTOR BERNAL | C- 5 OP- 1 | 2 | 9:00 | 9:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNI | 2 | 100% |  |  | Se realiza limpieza de 2 brocales | Operativos
[5 empty] | C- 4 OP- 1 |  | 9:40 | 10:30
2022-06-15 | A | 1+5 | CRISTIAN DIAZ | VICTOR BERNAL | C- 13 OP 6 | 2 | 11:40 | 13:10 | MECANIZADA | MANUAL | UNI | 2 | 100% |  |  | Se realiza limpieza de 1 brocal | Operativos
[5 empty] | C- 15 OP 6 |  | 10:00 | 11:00
2022-06-16 | A | 1+6 | CRISTIAN DIAZ | VICTOR BERNAL | C-3 OP-1 | 4 | 9:40 | 10:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNI | 4 | 100% |  |  | Se realiza limpieza de 4 brocales. | Operativos
[5 empty] | C-3 OP-2 |  | 10:30 | 11:30
[5 empty] | C-5 OP-5,6,3 |  | 11:40 | 12.50
[5 empty] | C-3 OP-3,4,2 |  | 13:00 | 14:50
2022-06-17 | A | 1+6 | CRISTIAN DIAZ | VICTOR BERNAL | C-18 OP-5 | 4 | 12:35 | 13:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNI | 4 | 100% |  |  | Se realiza limpieza de 4 brocales. | Operativos
[5 empty] | C-18 OP-0 |  | 11:30 | 12:15
[5 empty] | C-21 OP-0 |  | 9:15 | 9:50
[5 empty] | C-22 OP-0 |  | 10:00 | 11:00
2022-06-20 | B | 1+5 | CRISTIAN DIAZ | VICTOR BERNAL | C-25 OP-2norte | 3 | 18:00 | 19:10 | MECANIZADA | MANUAL | UNI | 3 | 100% |  |  | Se realiza limpieza de 3 brocales, se realiza conduccion red de agua de calle 11 hasta calle 12 | Operativos
[5 empty] | C-26 OP 2norte |  | 19:30 | 20:25
[5 empty] | C-22 OP 2norte |  | 21:00 | 22:15
2022-06-22 | B | 1+6 | CRISTIAN DIAZ | VICTOR BERNAL | C-14 OP 5 | 3 | 22:30 | 19:10 | MECANIZADA | MANUAL | UNI | 3 | 100% |  |  | Se realiza limpieza de 3 brocales, se realiza reparacio red de agua calle 12 | Operativos
[5 empty] | C-22 OP 2 sur |  | 24:00 | 20:25
[5 empty] | C-24 OP 1 sur |  | 25:30 | 22:15
2022-06-23 | B | 1+6 | CRISTIAN DIAZ | VICTOR BERNAL | C-0 OP-2 | 3 | 19:30 | 20:25 | MECANIZADA | MANUAL | UNI | 3 | 100% |  | calle 0 socavon sur con calle 3, calle 5 | Se realiza limpieza de 3 brocales, se realiza reparacio red de agua en pilar norte | Operativos | equipos trasladados a t.t.7( grua 70 y camineta 22)
[5 empty] | C- 2 OP-1 |  | 20:45 | 21:15
[5 empty] | C-2 OP-2 |  | 21:30 | 22:00
2022-06-28 | A | 1+6 | CRISTIAN DIAZ | VICTOR BERNAL | C- 1 OP 2 | 2 | 9:15 | 10:10 | MECANIZADA | MANUAL | UNI | 3 | 66.67% |  |  |  | Mini retro LTHP-63 fuera de servicio por ratura de manguera hidraulica del valde | grua 70 se traslada al t.t-7 y camioneta 22 queda en sub-6
[5 empty] | C- 0 OP- 2 |  | 10:45 | 11:20
2022-06-29 | A | 1+6 | CRISTIAN DIAZ | VICTOR BERNAL |  | 0 | 0:00 | 0:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNI | 3 | 0% |  |  |  | Mini retro LTHP-63 fuera de servicio por ratura de manguera hidraulica del valde | grua 70 se traslada al t.t-7 y camioneta 22 queda en sub-7
[7 empty] | 0:00 | 0:00
[7 empty] | 0:00 | 0:00
2022-06-30 | A | 1+6 | CRISTIAN DIAZ | VICTOR BERNAL |  | 0 | 0:00 | 0:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNI | 3 | 0% |  |  |  | Mini retro LTHP-63 fuera de servicio por ratura de manguera hidraulica del valde | grua 70 se traslada al t.t-7 y camioneta 22 queda en sub-8
[7 empty] | 0:00 | 0:00
[7 empty] | 0:00 | 0:00

## Limpieza mes de julio
LIMPIEZA DE BROCALES JULIO 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | HORA INICIO | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | cantidad solicitada | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | CORTE DE PERNOS Y CABLES SOBRESALIENTES | REPARACION Y ABILITACION DE AGUA | ACTIVIDAD | ESTADO DE EQUIPOS MINI RETRO/EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | OBSERVACIONES
2022-07-01 | A | 1+8 | CRISTIAN DIAZ | BERNAL VICTOR | C- 21 OP- 2 NORTE | 5 | 8:50 | 9:20 | MACANIZADA |  | UNIDAD | 5 | 100% |  | RED DE AGUA CALLE 21 Y CALLE 13 |  | OPERATIVO
[5 empty] | C-21 OP- 3 NORTE |  | 9:30 | 9:55
[5 empty] | C- 27 OP 1 |  | 10:15 | 10:45
[5 empty] | C- 27 OP-1 SUR |  | 11:20 | 11:45
[5 empty] | C-27 OP-2 SUR |  | 12:20 | 12:55
2022-07-04 | B | 1+5 | GONZALES ANIBAL | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR SACO LICENCIA MEDICA | [9 empty] | CALLE 14 OP 5 NORTE | N/A | OPERATIVO | Se finaliza trabajos de reparacion de rociadores y levante de cañeria a la 19:35 pm, de alli en adelante el coordinador no entrega mas calles para trabajos miscelaneos.
2022-07-05 | B | 1+6 | GONZALES ANIBAL | BERNAL VICTOR | C-14 OP 5 NORTE | 2 | 20:30 | 21:00 | MECANIZADA |  | UNIDAD | 2 | 100% |  |  |  | OPERATIVO | Finalizado limpieza usuario solicita realizar tapado de calle 22 op 3 norte, y tapado contra gente. lo cual no se realiza mas limpiezas de brocales
[5 empty] | C-22 OP 3 NORTE |  | 21:15 | 22:25
2022-07-06 | B | 1+6 | GONZALES ANIBAL | BERNAL VICTOR | C-21 OP 1 NORTE | 4 | 17:45 | 18:25 | MECANIZADA |  | UNIDAD | 4 | 100% |  | Reparacion red de agua en cale 12 y calle 13 |  | OPERATIVO | se realiza cambio de filtros de aire primario y secundario.
[5 empty] | C-21 OP 2 NORTE |  | 18:50 | 19:15
[5 empty] | C-27 OP 1 SUR |  | 19:45 | 20:35
[5 empty] | C-27 OP 2 SUR |  | 21:10 | 21:45
2022-07-07 | B | 1+6 | GONZALES ANIBAL | BERNAL VICTOR | C-2 OP 1 | 1 | 17:40 | 18:30 | MECANIZADA |  | UNIDAD | 1 | 100% |  | Se instala 200 metro de manguera en GTI-4 pilar norte |  | OPERATIVO | se realiza limpieza de galeria en socavon sur desde calle 0 hasta calle 4 pilar norte, por lo que no se realiza mas limpieza de brocales.
2022-07-13 | A | 1+6 | GONZALES ANIBAL | DAVID SANDOVAL | C-27 Op-1 Sur | 2 | 9:00 | 11:00 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 2 | 100% |  | Se realiza fabricacion de estructuras puertas, barreras gti | Limpieza de brocales | OPERATIVO | Ingreso a calles es muy lento debido a prioridad de produccion
[5 empty] | C-27 OP-2 Sur |  | 11:30 | 12:45
2022-07-14 | A | 1+6 | GONZALES ANIBAL | DAVID SANDOVAL | C-16 Op-0 | 2 | 10:00 | 11:50 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 2 | 100% |  | Se realiza fabricacion de estructuras puertas, barreras gti | Limpieza de brocales | OPERATIVO | Ingreso a calles es muy lento debido a prioridad de produccion
[5 empty] | C-17 Op-0 |  | 12:30 | 13:30
2022-07-15 | A | 1+6 | GONZALES ANIBAL | DAVID SANDOVAL | C-14 OP 5 NORTE | 5 | 9:00 | 9:35 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 5 | 100% |  | Se realiza instalacion de estructuras gti | limpieza de brocales | OPERATIVO | Turno Sin Novedad
[5 empty] | C-22 OP 2 NORTE |  | 9:55 | 10:40
[5 empty] | C-22 OP 3 NORTE |  | 11:00 | 11:50
[5 empty] | C-26 Op-1 Sur |  | 12:30 | 13:00
[5 empty] | C-26 Op-2 Sur |  | 13:20 | 14:10
18-07-2022/ 22-07-2022 | B | 1+6 | GONZALES ANIBAL | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR NO CUENTA CON LA LICENCIA AUTORIZADA | [9 empty] | se realiza instalacion de estructura en pilar norte, montaje de tapado contra gente en GTI-2 | N/A | OPERATIVO | se repara red de agua y levante de servicio en calle 4.
2022-07-25 | A | 1+6 | GONZALES ANIBAL | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR ESTABA RELIZANDO TRABAJOS CON CAMION EN RETIRO DE PUERTAS | [9 empty] | Reparacion red de agua en GTI-4 | N/A | OPERATIVO
2022-07-26 | A | 1+6 | GONZALES ANIBAL | BERNAL VICTOR | C-22 OP 2 SUR | 3 | 9:00 | 9:40 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 3 | 100% |  | Reparacion red de agua | Limpieza de brocales | OPERATIVO | Turno Sin Novedad
[5 empty] | C- 22 OP 1 NORTE |  | 10:15 | 10:50
[5 empty] | C- 22 OP 2 NORTE |  | 11:05 | 11:45
2022-07-27 | A | 1+6 | GONZALES ANIBAL | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE NO DIERON POSIBILIDAD DE LIMPIEZA POR DAR PRIORIDAD A LA PRODUCCION | [9 empty] | Reparacion red de agua en calle 13 |  | OPERATIVO
2022-07-28 | A | 1+6 | GONZALES ANIBAL | BERNAL VICTOR | C- 22 OP 2 SUR | 5 | 9:00 | 9:35 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 5 | 100% |  | Se realiza fabricacion de encastillado en calle 16 | limpieza de brocales | OPERATIVO | Turno Sin Novedad
[5 empty] | C-22 OP 2 NORTE |  | 9:55 | 10:40
[5 empty] | C- 26 OP 1 SUR |  | 11:00 | 11:50
[5 empty] | C- 26 OP 2 SUR |  | 12:30 | 13:00
[5 empty] | C- 26 OP 2 NORTE |  | 13:20 | 14:10
2022-07-29 | A | 1+5 | GONZALES ANIBAL | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR ESTABA REALIZANDO RENOVACION LICENCIA DE CONDUCIR | [9 empty] | Se realiza fabricacion de encastillado en calle 16 |  | OPERATIVO

## Limpieza mes de agosto
LIMPIEZA DE BROCALES AGOSTO 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | HORA INICIO | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | cantidad solicitada | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | CORTE DE PERNOS Y CABLES SOBRESALIENTES | REPARACION Y ABILITACION DE AGUA | ACTIVIDAD | ESTADO DE EQUIPOS MINI RETRO/EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | OBSERVACIONES
2022-08-01 | B | 0 | GONZALES ANIBAL | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES EN TURNO B, DEBIDO A QUE CUADRILLA R. DEL VALLE SE LE CAMBIO EL TURNO AL (A). | [12 empty] | FORTIFICACION DE MADERA, LIMPIEZA DE GALERIA EN INTERZANJA CALLE 17 Y CALLE 18
2022-08-02 | B | 0 | GONZALES ANIBAL | BERNAL VICTOR | [10 empty] | REPARACION DE AGUA SALA COMPRESORA |  |  | FORTIFICACION DE MADERA, FABRICACION ESTRUCTURA CALLE 13
2022-08-03 | B | 0 | GONZALES ANIBAL | BERNAL VICTOR | [13 empty] | SE REALIZA FORTIFICACION DE MADERA, TRASLADA DE MINIRETRO DE CANAL DE PULPLA AL SUB-6
2022-08-04 | A | 1+8 | GONZALES ANIBAL | SANDOVAL DAVID | C-26 OP 2 NORTE | 2 | 9:00 | 10:15 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% |  |  | LIMPIEZA DE BROCALES | OPERATIVO | SIN OBSERVACIONES
[5 empty] | C-27 OP 5 NORTE |  | 11:00 | 13:00
2022-08-05 | A | 1+7 | GONZALES ANIBAL | BERNAL VICTOR | 3-4-2 P.RENO | 3 | 9:20 | 10:15 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% |  |  | LIMPIEZA DE BROCALES | OPERATIVO
[5 empty] | C-1 OP2 |  | 12:30 | 13:05
[5 empty] | C-5 OP 1 |  | 13:30 | 14:10
2022-08-08 | A | 1+5 | GONZALES ANIBAL | BERNAL VICTOR | C-22 OP 1 SUR | 2 | 9:05 | 9:35 | MECANIZADA |  | UNIDAD | 1 | 50% |  | CONEXIÓN 22-27 DACITA |  | OPERATIVO | No se continua en la limpieza de brocales por pinchazo de ruedad de la miniretro, se traslada a calle 13 para su cambio.
2022-08-09 | A | 1+7 | GONZALES ANIBAL | BERNAL VICTOR | C-23 OP 2 SUR | 4 | 9:20 | 10:15 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% |  |  | LIMPIEZA DE BROCALES | OPERATIVO
[5 empty] | C-25 OP 1 SUR |  | 12:30 | 13:05
[5 empty] | C-26 OP 2 SUR |  | 13:30 | 14:10
[5 empty] | C-26 OP 1 SUR |  | 14:20 | 14:45
10-08-2022 al 12-08-2022 | A | 1+7 | GONZALES ANIBAL | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR ES TRASLADADO A PRESTAR APOYO AL SUB-5 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | OPERADOR ES TRASLADADO A REALIZAR APOYO EN SUB-5
2022-08-16 | B | 1+8 | DIAZ CRISTIAN | BERNAL VICTOR | C-11 OP 6 | 5 | 17:45 | 18:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 5 | 100% |  |  | LIMPIEZA DE BROCALES | OPERATIVO
[5 empty] | C-23 OP 2 SUR |  | 19:05 | 19:30
[5 empty] | C-23 OP 1 NORTE |  | 20:15 | 20:45
[5 empty] | C-27 OP 2 SUR |  | 21:10 | 21:35
[5 empty] | C-27 OP 1 SUR |  | 21:50 | 22:25
2022-08-17 | B | 1+7 | DIAZ CRISTIAN | BERNAL VICTOR | C-4 OP 1 | 1 | 18:15 | 18:50 | MECANIZADA |  | UNIDAD | 1 | 100% |  |  | LIMPIEZA DE BROCALES | OPERATIVO | No se continua en la limpieza de brocales por pinchazo de ruedad de la miniretro, se traslada a calle 13 para su cambio.
2022-08-18 | B | 1+6 | DIAZ CRISTIAN | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR ESTABA EN CURSO ZT. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | LIMPIEZA DE BROCALES | OPERATIVO
2022-08-19 | B | 1+8 | DIAZ CRISTIAN | BERNAL VICTOR | C-5 OP 1 | 5 | 17:45 | 18:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 5 | 100% |  |  | LIMPIEZA DE BROCALES | OPERATIVO | se realiza refortificacion de madera en calle 13, fabricacion de estructura, limpieza de galeria en taller 2000 y carga, descarga de materiales.
[5 empty] | C-4 OP 1 |  | 19:05 | 19:30
[5 empty] | C-3 OP 1 |  | 20:15 | 20:45
[5 empty] | C-3 OP 2 |  | 21:10 | 21:35
[5 empty] | C-2 OP 1 |  | 21:50 | 22:25
2022-08-22 | A | 1+9 | DIAZ CRISTIAN | BERNAL VICTOR | C-22 OP 1 SUR | 2 | 8:45 | 9:25 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% |  |  | LIMPIEZA DE BROCALES |  | No se realiza mas limpiezas de brocales debido a lo no entrega de mas calles por productividad del sector.
[5 empty] | C-22 OP 2 SUR |  | 9:45 | 10:15 | [8 empty] | OPERATIVO
2022-08-23 | A | 1+9 | ARCE DIEGO | BERNAL VICTOR | C-5 OP 2 | 1 | 8:45 | 9:25 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 100% |  |  | LIMPIEZA DE BROCALES |  | no se entrega mas brocales para realizar limpieza de galeria
OPERATIVO
2022-08-24 | A | 1+3 | ARCE DIEGO | BERNAL VICTOR |  | 0 |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | se realiza limpieza de galeria y traslado de materiales
OPERATIVO
2022-08-25 | A | 1+3 | ARCE DIEGO | BERNAL VICTOR | C-2 OP 1 | 2 | 9:15 | 9:50 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% |  | reparacion red de agua en socavon sur y calle 0 |  |  | se realiza limpieza de galeria en calle 0, calle 3
[5 empty] | C-2 OP 2 |  | 10:15 | 10:45 | [8 empty] | OPERATIVO
2022-08-26 | A | 1+3 | ARCE DIEGO | BERNAL VICTOR | C-2 OP 1 | 1 | 9:15 | 9:50 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 100% |  | reparacion red de agua en calle 1, calle 0, panel reno 3-4-2, 5-6-3. |  |  | se realiza limpieza de galeria en calle 1 y 2 en zanja 7, limpieza de galeria en socavon norte
OPERATIVO
2022-08-29 | B | 1+4 | ARCE DIEGO | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR NO CUENTA CON LICENCIA AUTORIZADA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | reparacion red de agua panel reno calle 2 |  |  | refotificacion de malla 10006 en calle 2 y tapado contra gente.
OPERATIVO
2022-08-30 | B | 1+4 | ARCE DIEGO | BERNAL VICTOR |  | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | se realiza trabajos de pintiura en los ingreso de cada calle y carga , descarga de materiales.
OPERATIVO
2022-08-31 | B | 1+5 | ARCE DIEGO | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR NO CUENTA CON LICENCIA AUTORIZADA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | se realiza trabajos con pintura, carga, descarga y traslado de materiales
OPERATIVO

## limpieza mes septiembre
LIMPIEZA DE BROCALES SEPTIEMBRE} 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | HORA INICIO | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | cantidad solicitada | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | CORTE DE PERNOS Y CABLES SOBRESALIENTES | REPARACION Y ABILITACION DE AGUA | ACTIVIDAD | ESTADO DE EQUIPOS MINI RETRO/EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | OBSERVACIONES
2022-09-01 | B | 1+5 | ARCE DIEGO | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR NO CUENTA CON LICENCIA AUTORIZADA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | se realiza trabajos con pintura, carga, descarga y traslado de materiales
2022-09-02 | B | 1+5 | ARCE DIEGO | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR NO CUENTA CON LICENCIA AUTORIZADA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | calle 2 y calle 9 |  | FUERA DE SERVICIO | se realiza trabojos de reparacion red de agua en calle 2
2022-09-05 | A | 1+5 | ARCE DIEGO | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR NO CUENTA CON LICENCIA AUTORIZADA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | Reparacion de agua socavon sur |  | FUERA DE SERVICIO | se realiza fabricacion de estructura en calle 13
2022-09-06 | A | 1+5 | ARCE DIEGO | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR NO CUENTA CON LICENCIA AUTORIZADA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | Reparacion de agua |  | FUERA DE SERVICIO | se realiza trabojos de reparacion red de agua en calle 2
2022-09-07 | A | 1+3 | ARCE DIEGO | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR NO CUENTA CON LICENCIA AUTORIZADA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | FUERA DE SERVICIO | se realiza montaje de estructura en calle 3 y 5.
2022-09-08 | A | 1+3 | ARCE DIEGO | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR NO CUENTA CON LICENCIA AUTORIZADA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | reparacion de agua en calle 0 |  | FUERA DE SERVICIO | se realiza limpieza de galeria en calle 3 Z-8
2022-09-09 | A | 1+4 | ARCE DIEGO | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR NO CUENTA CON LICENCIA AUTORIZADA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | FUERA DE SERVICIO | se realiza limpieza de galeria en calle 3 Z-8
2022-09-12 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR NO CUENTA CON LICENCIA AUTORIZADA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | FUERA DE SERVICIO | se realiza retiro de rises de calle 7 hacia calle 9
2022-09-13 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR NO CUENTA CON LICENCIA AUTORIZADA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | FUERA DE SERVICIO | se realiza retiro de cable en calle 4 ucl
2022-09-14 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR NO CUENTA CON LICENCIA AUTORIZADA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | FUERA DE SERVICIO | se realiza tapado hermetico en chimenea xc34-35
2022-09-15 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR NO CUENTA CON LICENCIA AUTORIZADA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | FUERA DE SERVICIO | se realiza reparacion red de agua en calle 2
2022-09-16 | [5 empty] | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DIA FERIADO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2022-09-19 | [5 empty] | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DIA FERIADO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2022-09-20 | B | 1+4 | DIAZ CRISTIAN | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR PRESTO APOYO EN SUB-5 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | reparacion red de agua en calle 23 |  | FUERA DE SERVICIO | carga y descarga de materiales
2022-09-21 | B | 1+4 | DIAZ CRISTIAN | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR PRESTO APOYO EN SUB-5 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | corte de pernos de calle 22 hacia calle 27 |  |  | FUERA DE SERVICIO | corte de malla desde calle 22 hacia calle 27
2022-09-22 | B | 1+4 | DIAZ CRISTIAN | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR PRESTO APOYO EN SUB-5 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | instalacion de fiting en calle 10 |  | FUERA DE SERVICIO | se realiza retiro de rises
2022-09-23 | B | 1+4 | DIAZ CRISTIAN | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE OPERADOR PRESTO APOYO EN SUB-5 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | FUERA DE SERVICIO | se realiza trabajos de encastilado en calle 11
2022-09-26 | B | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE SE ESTA GESTIONANDO OPERADOR NUEVO PARA LA CUADRILLA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | corte de pernos en calle 1 zanja 7 | reparacion rociadores en panel reno 3.4.2 y 5.6.3; calle 6 y 3. | se realiza levante de cable en calle 2 | OPERATIVO | No se realiza la reposicion de malla en calle 1 con zanja 7 debido a sismicidad en pilar norte, la cuadrilla se retira del sector.
2022-09-27 | B | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE SE ESTA GESTIONANDO OPERADOR NUEVO PARA LA CUADRILLA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | se realiza desmontaje de ventilador en calle 3 y 4 pilar norte
2022-09-28 | B | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE SE ESTA GESTIONANDO OPERADOR NUEVO PARA LA CUADRILLA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | no se realiza corte de pernos en calle 1 zanja 7 por sismicidad desde la 18hr hasta las 22hrs |  |  | OPERATIVO | No se realiza reposicion de malla en calle 1 zanja 7 por sismicidad, desde la 18hr hasta las 22hr, a las 22:30pm permiten ingreso y se realiza retiro de tapado en calle 3.1
2022-09-29 | B | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE SE ESTA GESTIONANDO OPERADOR NUEVO PARA LA CUADRILLA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | se realiza corte de pernos y cable en calle 1 zanja 7 |  |  | OPERATIVO | se realiza refortificacion con malla 10006 en calle 1 zanja 7
2022-09-30 | B | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE SE ESTA GESTIONANDO OPERADOR NUEVO PARA LA CUADRILLA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | no se realiza retiro de ventilador en calle 3 y 4 por sismicidad, la cual se cambia pauta de trabajo y realiza retiro de rises en calle 9, instalacion de cortina lama en panel reno.

## limpieza Octubre
LIMPIEZA DE BROCALES OCTUBRE 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | cantidad solicitada | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | CORTE DE PERNOS Y CABLES SOBRESALIENTES | REPARACION Y ABILITACION DE AGUA | ACTIVIDAD | ESTADO DE EQUIPOS MINI RETRO/EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | OBSERVACIONES | Sub
2022-10-03 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE SE ESTA GESTIONANDO OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | carga de rises en calle 7/ calle 9 | OPERATIVO | se realiza retiro de ventilador en calle 3 pilar norte, ventilador calle 4 no se pudo por estar un equipo LHD en el sector. | 6
6
2022-10-04 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE SE ESTA GESTIONANDO OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | se realiza levante de servicion en calle 2, retiro de cañerias en calle 2, descargue de malla 1006 en chimenea entre calle 1 y 2. | 6
6
2022-10-05 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE SE ESTA GESTIONANDO OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | se realiza levante de servicion en calle 2, retiro de cañerias en calle 2, Reposicion de malla en calle 1 y 2, tapado contragente de malla en calle 4-2. | 6
6
2022-10-06 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE SE ESTA GESTIONANDO OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | reposicion agua calle 3-4-2 panel reno y pilar |  | OPERATIVO | se realiza reposicion de chimenea con malla 10006 en calle 0-1 con zanja 8 | 6
6
2022-10-07 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE SE ESTA GESTIONANDO OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | por sismicidad se cambia de pauta de tapado en calle 4-2, a realizar retiro de ventilador de calle 4, grua durante traslado se pincha rueda y se retira a calle 13 para su cambio, lo cual no se realiza actividad solicitada. | 6
6
2022-10-11 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 op 2 | 4 | 17:35 | 18:15 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% |  |  | limpieza de brocales | OPERATIVO | se realiza fabricacion de tapado con malla 10006 en calle 4 op 4-2 | 6
[5 empty] | calle 1 op 2 |  | 18:40 | 19:10 | [10 empty] | 6
[5 empty] | calle 2 op 1 |  | 19:25 | 20:05 | [10 empty] | 6
[5 empty] | calle 3 op 2 |  | 20:15 | 20:55 | [10 empty] | 6
2022-10-12 | B | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES POR SISMICIDAD EN PILAR NORTE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | se retira ventilador de calle 4 y se traslada a calle 9, montaje de estructura calle 4 proteccion de gabinetes. | 6
6
2022-10-13 | B | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 op 1 | 4 | 17:15 | 17:45 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% |  |  | limpieza de brocales | OPERATIVO | se realiza fabricacion de estructura y montaje en calle 3, tapado lama en calle 4-1, tapado contra gentemalla 10006 en calle 4-2. | 6
[5 empty] | calle 3 op 2 |  | 17:55 | 18:35 | [10 empty] | 6
[5 empty] | calle 2 op 1 |  | 18:50 | 19:25 | [10 empty] | 6
[5 empty] | calle 4 op 1 |  | 20:15 | 20:55 | [10 empty] | 6
2022-10-14 | B | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 5 op 1 | 3 | 16:45 | 17:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% |  | reparacion fuga de agua en calle loops buses reno y calle 17. | limpieza de brocales | OPERATIVO | se realiza refortificacion de malla 10006 en calle 1 y 2 zanja 8, fabricacion de estructura en calle 13. | 6
[5 empty] | calle 3-4-2 |  | 17:35 | 17:55 | [10 empty] | 6
[5 empty] | calle 5-6-3 |  | 18:05 | 18:30 | [10 empty] | 6
2022-10-17 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES POR OBTENCION DE LICENCIA INTERNA DE OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | se realiza montaje de estructura calle 5, traslado de ventilador de calle 9 hacia calle 3 Norte. | 6
6
2022-10-18 | A | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES POR OBTENCION DE LICENCIA INTERNA DE OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | se realiza retiro de cañeria en calle 14, tapado con malla 10006 en calle 2-2, se termina de anclar ventilador en calle 3 FW. | 6
6
2022-10-19 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES POR OBTENCION DE LICENCIA INTERNA DE OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | se realiza demolicion de hormigon y tapado lateral de vantilador en calle 3, carga y descarga de materiales de calle 13 hacia calle 9. | 6
6
2022-10-20 | A | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES POR OBTENCION DE LICENCIA INTERNA DE OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | se realiza fabricacion y montaje de estructura en calle 9, segregacion yretiro de rises calle 9 | 6
6