## TTE 6
|  | META | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Columna1 | Dia | FECHA | LLEGADA INSTALACION | SALIDA INSTALACION | INICIO ACT. AM | TERMINO ACT. AM | ALMUERZO | INICIO ACTIVIDADES PM | TERMINO ACTIVIDADES PM | Comentarios | Columna2 | Columna22 | Columna3 | Llegada a instalación | Tiempo en instalación | Traslado a postura | Tiempo disponible AM | Traslado Colación | Almuerzo | Tiempo disponible PM | 1. Llegada a instalación | 2. Salida de instalación | 3. Inicio de actividades AM | 4. Término de actividades AM | 5. Almuerzo | 6. Inicio Actividades PM | 7. término Actividades PM
Tte 6 | LU | 2022-10-17 | 8:10 | 8:35 | 9:07 | 14:45 | 14:51 | 15:28 | 15:50 |  |  | L | 2022-10-17 | 8:10 | 0:25 | 0:32 | 5:38 | 0:06 | 0:37 | 0:22 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Tte 6 | MA | 2022-10-18 | 8:05 | 8:40 | 8:58 | 14:37 | 14:50 | 15:30 | 15:50 |  |  | M | 2022-10-18 | 8:05 | 0:35 | 0:18 | 5:39 | 0:13 | 0:40 | 0:20 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Tte 6 | MI | 2022-10-19 | 8:06 | 8:45 | 9:05 | 14:45 | 14:55 | 15:30 | 15:50 |  |  | M | 2022-10-19 | 8:06 | 0:39 | 0:20 | 5:40 | 0:10 | 0:35 | 0:20 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Tte 6 | JU | 2022-10-20 | 8:05 | 8:40 | 9:07 | 14:45 | 14:50 | 15:35 | 15:50 |  |  | J | 2022-10-20 | 8:05 | 0:35 | 0:27 | 5:38 | 0:05 | 0:45 | 0:15 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Tte 6 | VI | 2022-10-21 | 8:05 | 8:45 | 9:05 | 14:44 | 14:55 | 15:25 | 15:50 |  |  | V | 2022-10-21 | 8:05 | 0:40 | 0:20 | 5:39 | 0:11 | 0:30 | 0:25 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
2022-10-22
|  | 2022-10-23 | [8 empty] | 0
Tiempo efectivo trabajo
[5 empty] | Dias | TTE 6
[5 empty] | Lu | 6:00
[5 empty] | MA | 5:59
[5 empty] | MI | 6:00
[5 empty] | JU | 5:53
[5 empty] | VI | 6:04
[5 empty] | PROM. (Lu-Ju) | 5:59
[5 empty] | META | 6:00
[5 empty] | Cumplimiento | 99.78%
[7 empty] | TURNO | A
Formulas:
Columna3 = Tabla5[[#This Row],[FECHA]]
5:53
6:00
6:04
TENIENTE 6 ESMERALDA ACARREO
5:59
6:00
100%
Disponible
Aspiración
Cumplimiento
6:00
5:59
LU:
MA:
MI:
JU:
VI: .

## SUB 6
|  | META | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 22:55 | 23:05 | 23:20
Columna1 | Dia | FECHA | LLEGADA INSTALACION | SALIDA INSTALACION | INICIO ACT. AM | TERMINO ACT. AM | ALMUERZO | INICIO ACTIVIDADES PM | TERMINO ACTIVIDADES PM | Comentarios | Columna2 | Columna22 | Columna3 | Llegada a instalación | Tiempo en instalación | Traslado a postura | Tiempo disponible AM | Traslado Colación | Almuerzo | Tiempo disponible PM | 1. Llegada a instalación | 2. Salida de instalación | 3. Inicio de actividades AM | 4. Término de actividades AM | 5. Almuerzo | 6. Inicio Actividades PM
Tte sub 6 | LU | 2022-10-17 | 16:10 | 16:45 | 17:05 | 22:45 | 22:55 | 23:25 | 23:50 |  |  | L | 2022-10-17 | 16:10 | 0:35 | 0:20 | 5:40 | 0:10 | 0:30 | 0:25 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 22:55 | 23:05
Tte sub 6 | MA | 2022-10-18 | 16:10 | 16:45 | 17:11 | 22:40 | 22:55 | 23:25 | 23:50 |  |  | M | 2022-10-18 | 16:10 | 0:35 | 0:26 | 5:29 | 0:15 | 0:30 | 0:25 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 22:55 | 23:05
Tte sub 6 | MI | 2022-10-19 | 16:10 | 16:45 | 17:24 | 22:44 | 22:55 | 23:25 | 23:50 |  |  | M | 2022-10-19 | 16:10 | 0:35 | 0:39 | 5:20 | 0:11 | 0:30 | 0:25 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 22:55 | 23:05
Tte sub 6 | JU | 2022-10-20 | 16:15 | 16:50 | 17:15 | 22:35 | 22:50 | 23:20 | 23:50 |  |  | J | 2022-10-20 | 16:15 | 0:35 | 0:25 | 5:20 | 0:15 | 0:30 | 0:30 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 22:55 | 23:05
Tte sub 6 | VI | 2022-10-21 | 16:15 | 16:55 | 17:00 | 22:30 | 22:45 | 23:20 | 23:50 |  |  | V | 2022-10-21 | 16:15 | 0:40 | 0:05 | 5:30 | 0:15 | 0:35 | 0:30 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 22:55 | 23:05
0
Tiempo efectivo trabajo
[5 empty] | Dias | SUB 6
[5 empty] | Lu | 6:05
[5 empty] | MA | 5:54
[5 empty] | MI | 5:45
[5 empty] | JU | 5:50
[5 empty] | VI | 6:00
[5 empty] | PROM. (Lu-Ju) | 5:55
[5 empty] | META | 6:00
[5 empty] | Cumplimiento | 98.56%
[7 empty] | TURNO | B
,
Formulas:
FECHA = +Tabla5[[#This Row],[FECHA]]
Columna3 = Tabla51334[[#This Row],[FECHA]]
5:50
5:45
6:00
MISCELANEO TTE SUB 6
5:54
6:00
99%
Disponible
Aspiración
Cumplimiento
5:54
LU:
MA:
MI:
JU:
VI: .
6:05

## SUB 5
|  | META | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Columna1 | Dia | FECHA | LLEGADA INSTALACION | SALIDA INSTALACION | INICIO ACT. AM | TERMINO ACT. AM | ALMUERZO | INICIO ACTIVIDADES PM | TERMINO ACTIVIDADES PM | Comentarios | Columna2 | Columna22 | Columna3 | Llegada a instalación | Tiempo en instalación | Traslado a postura | Tiempo disponible AM | Traslado Colación | Almuerzo | Tiempo disponible PM | 1. Llegada a instalación | 2. Salida de instalación | 3. Inicio de actividades AM | 4. Término de actividades AM | 5. Almuerzo | 6. Inicio Actividades PM | 7. término Actividades PM
Tte sub 5 | LU | 2022-10-17 | 16:25 | 17:05 | 17:10 | 22:40 | 22:50 | 23:25 | 23:50 | Turno sin novedad. |  | L | 2022-10-17 | 16:25 | 0:40 | 0:05 | 5:30 | 0:10 | 0:35 | 0:25 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Tte sub 5 | MA | 2022-10-18 | 16:30 | 16:55 | 17:07 | 22:33 | 22:45 | 23:20 | 23:50 | Contingencia covid |  | M | 2022-10-18 | 16:30 | 0:25 | 0:12 | 5:26 | 0:12 | 0:35 | 0:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Tte sub 5 | MI | 2022-10-19 | 16:20 | 16:50 | 17:12 | 22:47 | 22:55 | 23:30 | 23:50 | Contingencia covid |  | M | 2022-10-19 | 16:20 | 0:30 | 0:22 | 5:35 | 0:08 | 0:35 | 0:20 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Tte sub 5 | JU | 2022-10-20 | 16:25 | 17:05 | 17:10 | 22:35 | 22:45 | 23:17 | 23:50 | Contingencia covid |  | J | 2022-10-20 | 16:25 | 0:40 | 0:05 | 5:25 | 0:10 | 0:32 | 0:33 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Tte sub 5 | VI | 2022-10-21 | 16:20 | 16:52 | 17:23 | 22:42 | 22:55 | 23:25 | 23:50 | Turno sin novedad. |  | V | 2022-10-21 | 16:20 | 0:32 | 0:31 | 5:19 | 0:13 | 0:30 | 0:25 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
0
Tiempo efectivo trabajo
[5 empty] | Dias | SUB 5
[5 empty] | Lu | 5:55
[5 empty] | MA | 5:56
[5 empty] | MI | 5:55
[5 empty] | JU | 5:58
[5 empty] | VI | 5:44
[5 empty] | PROM. (Lu-Ju) | 5:54
[5 empty] | META | 6:00
[5 empty] | Cumplimiento | 98.22%
[7 empty] | TURNO | A
Formulas:
FECHA = +Tabla5[[#This Row],[FECHA]]
Columna3 = Tabla513[[#This Row],[FECHA]]
5:58
5:55
5:44
MISCELANEOTTE SUB 5
5:53
6:00
98%
Disponible
Aspiración
Cumplimiento
5:56
LU:
MA:
MI:
JU:
VI: .
5:55

## PIPA N
|  | META | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Columna1 | Dia | FECHA | LLEGADA INSTALACION | SALIDA INSTALACION | INICIO ACT. AM | TERMINO ACT. AM | ALMUERZO | INICIO ACTIVIDADES PM | TERMINO ACTIVIDADES PM | Comentarios | Columna2 | Columna22 | Columna3 | Llegada a instalación | Tiempo en instalación | Traslado a postura | Tiempo disponible AM | Traslado Colación | Almuerzo | Tiempo disponible PM | 1. Llegada a instalación | 2. Salida de instalación
PIPA N | LU | 2022-10-17 | 8:10 | 8:55 | 9:10 | 14:37 | 14:49 | 15:20 | 15:50 |  |  | L | 2022-10-17 | 8:10 | 0:45 | 0:15 | 5:27 | 0:12 | 0:31 | 0:30 | 8:00 | 8:30
PIPA N | MA | 2022-10-18 | 8:10 | 9:05 | 9:17 | 14:35 | 14:50 | 15:25 | 15:50 |  |  | M | 2022-10-18 | 8:10 | 0:55 | 0:12 | 5:18 | 0:15 | 0:35 | 0:25 | 8:00 | 8:30
PIPA N | MI | 2022-10-19 | 8:10 | 8:50 | 9:05 | 14:45 | 14:55 | 15:25 | 15:50 |  |  | M | 2022-10-19 | 8:10 | 0:40 | 0:15 | 5:40 | 0:10 | 0:30 | 0:25 | 8:00 | 8:30
PIPA N | JU | 2022-10-20 | 8:15 | 8:55 | 9:06 | 14:55 | 15:05 | 15:40 | 15:50 |  |  | J | 2022-10-20 | 8:15 | 0:40 | 0:11 | 5:49 | 0:10 | 0:35 | 0:10 | 8:00 | 8:30
PIPA N | VI | 2022-10-21 | 8:15 | 9:00 | 9:10 | 14:30 | 14:40 | 15:15 | 15:50 |  |  | V | 2022-10-21 | 8:15 | 0:45 | 0:10 | 5:20 | 0:10 | 0:35 | 0:35 | 8:00 | 8:30
0
Tiempo efectivo trabajo
[5 empty] | Dias | PIPA NORTE
[5 empty] | Lu | 5:57
[5 empty] | MA | 5:43
[5 empty] | MI | 6:05
[5 empty] | JU | 5:59
[5 empty] | VI | 5:55
[5 empty] | PROM. (Lu-Ju) | 5:56
[5 empty] | META | 6:00
[5 empty] | Cumplimiento | 98.83%
[7 empty] | TURNO | A
Formulas:
FECHA = +Tabla5[[#This Row],[FECHA]]
Columna3 = Tabla536[[#This Row],[FECHA]]
5:59
6:05
5:55
PIPA NORTE
5:55
6:00
99%
Disponible
Aspiración
Cumplimiento
5:57
5:43
LU:
MA:
MI:
JU:
VI: .

## DIABLO
|  | META | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Columna1 | Dia | FECHA | LLEGADA INSTALACION | SALIDA INSTALACION | INICIO ACT. AM | TERMINO ACT. AM | ALMUERZO | INICIO ACTIVIDADES PM | TERMINO ACTIVIDADES PM | Comentarios | Columna2 | Columna22 | Columna3 | Llegada a instalación | Tiempo en instalación | Traslado a postura | Tiempo disponible AM | Traslado Colación | Almuerzo | Tiempo disponible PM | 1. Llegada a instalación | 2. Salida de instalación | 3. Inicio de actividades AM | 4. Término de actividades AM | 5. Almuerzo | 6. Inicio Actividades PM | 7. término Actividades PM
D.R | LU | 2022-10-17 | 16:10 | 16:36 | 17:25 | 22:20 | 22:30 | 23:05 | 23:50 |  |  | L | 2022-10-17 | 16:10 | 0:26 | 0:49 | 4:55 | 0:10 | 0:35 | 0:45 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
D.R | MA | 2022-10-18 | 16:10 | 16:40 | 17:15 | 22:50 | 22:55 | 23:28 | 23:50 |  |  | M | 2022-10-18 | 16:10 | 0:30 | 0:35 | 5:35 | 0:05 | 0:33 | 0:22 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
D.R | MI | 2022-10-19 | 16:10 | 16:35 | 17:05 | 22:55 | 23:00 | 23:30 | 23:50 |  |  | M | 2022-10-19 | 16:10 | 0:25 | 0:30 | 5:50 | 0:05 | 0:30 | 0:20 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
D.R | JU | 2022-10-20 | 16:10 | 16:37 | 17:05 | 22:20 | 22:28 | 23:00 | 23:50 |  |  | J | 2022-10-20 | 16:10 | 0:27 | 0:28 | 5:15 | 0:08 | 0:32 | 0:50 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
D.R | VI | 2022-10-21 | 16:10 | 16:40 | 17:15 | 22:40 | 22:50 | 23:25 | 23:50 |  |  | V | 2022-10-21 | 16:10 | 0:30 | 0:35 | 5:25 | 0:10 | 0:35 | 0:25 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
0
Tiempo efectivo trabajo
[5 empty] | Días | DIABLO
[5 empty] | Lu | 5:40
[5 empty] | MA | 5:57
[5 empty] | MI | 6:10
[5 empty] | JU | 6:05
[5 empty] | VI | 5:50
[5 empty] | PROM. (Lu-Ju) | 5:56
[5 empty] | META | 6:00
[5 empty] | Cumplimiento | 99%
[7 empty] | TURNO | B
Formulas:
FECHA = +Tabla5[[#This Row],[FECHA]]
Columna3 = Tabla537[[#This Row],[FECHA]]
6:05
6:10
5:50
DIABLO REGIMIENTO
5:56
6:00
99%
Disponible
Aspiración
Cumplimiento
5:40
5:57
LU:
MA:
MI:
JU:
VI: .

## ACCU
|  | META | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Columna1 | Dia | FECHA | LLEGADA INSTALACION | SALIDA INSTALACION | INICIO ACT. AM | TERMINO ACT. AM | ALMUERZO | INICIO ACTIVIDADES PM | TERMINO ACTIVIDADES PM | Comentarios | Columna2 | Columna22 | Columna3 | Llegada a instalación | Tiempo en instalación | Traslado a postura | Tiempo disponible AM | Traslado Colación | Almuerzo | Tiempo disponible PM | 1. Llegada a instalación | 2. Salida de instalación | 3. Inicio de actividades AM | 4. Término de actividades AM | 5. Almuerzo | 6. Inicio Actividades PM | 7. término Actividades PM
Tte 7 | LU | 2022-10-17 | 8:00 | 8:15 | 8:29 | 13:00 | 13:05 | 13:35 | 20:00 | Limpieza de bomba vogt |  | L | 2022-10-17 | 8:00 | 0:15 | 0:14 | 4:31 | 0:05 | 0:30 | 6:25 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Tte 7 | MA | 2022-10-18 | 8:00 | 8:15 | 8:25 | 12:45 | 12:50 | 13:30 | 20:00 | Limpieza de bomba vogt |  | M | 2022-10-18 | 8:00 | 0:15 | 0:10 | 4:20 | 0:05 | 0:40 | 6:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Tte 7 | MI | 2022-10-19 | 8:05 | 8:20 | 8:27 | 13:00 | 13:10 | 13:40 | 20:00 | Limpieza de bomba vogt |  | M | 2022-10-19 | 8:05 | 0:15 | 0:07 | 4:33 | 0:10 | 0:30 | 6:20 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Tte 7 | JU | 2022-10-20 | 8:05 | 8:20 | 8:30 | 12:45 | 12:55 | 13:40 | 20:00 | Limpieza de bomba vogt |  | J | 2022-10-20 | 8:05 | 0:15 | 0:10 | 4:15 | 0:10 | 0:45 | 6:20 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Tte 7 | VI | 2022-10-21 | 8:00 | 8:15 | 8:28 | 12:50 | 13:00 | 13:40 | 20:00 | Limpieza de bomba vogt |  | V | 2022-10-21 | 8:00 | 0:15 | 0:13 | 4:22 | 0:10 | 0:40 | 6:20 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
,
0
Tiempo efectivo trabajo
[5 empty] | Dias | ACCU
[5 empty] | Lu | 10:56
[5 empty] | MA | 10:50
[5 empty] | MI | 10:53
[5 empty] | JU | 10:35
[5 empty] | VI | 10:42
[5 empty] | PROM. (Lu-Ju) | 10:47
[5 empty] | META | 10:10
[5 empty] | Cumplimiento | 106.1%
[7 empty] | TURNO | A
Formulas:
FECHA = +Tabla5[[#This Row],[FECHA]]
Columna3 = Tabla538[[#This Row],[FECHA]]
10:35
10:53
10:42
AGUA ACIDA
10:47
10:10
106%
Disponible
Aspiración
Cumplimiento
10:56
10:50
LU:
MA:
MI:
JU:
VI: .

## Salvataje
|  | META | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Columna1 | Dia | FECHA | LLEGADA INSTALACION | SALIDA INSTALACION | INICIO ACT. AM | TERMINO ACT. AM | ALMUERZO | INICIO ACTIVIDADES PM | TERMINO ACTIVIDADES PM | Comentarios | Columna2 | Columna22 | Columna3 | Llegada a instalación | Tiempo en instalación | Traslado a postura | Tiempo disponible AM | Traslado Colación | Almuerzo | Tiempo disponible PM | 1. Llegada a instalación | 2. Salida de instalación | 3. Inicio de actividades AM | 4. Término de actividades AM | 5. Almuerzo | 6. Inicio Actividades PM | 7. término Actividades PM
Tte sub 6 | LU | 2022-10-17 | 8:05 | 9:05 | 9:18 | 14:15 | 14:25 | 15:05 | 19:10 | Trabajos en puente grua |  | L | 2022-10-17 | 8:05 | 1:00 | 0:13 | 4:57 | 0:10 | 0:40 | 4:05 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Tte sub 6 | MA | 2022-10-18 | 8:10 | 8:55 | 9:15 | 14:20 | 14:25 | 15:00 | 19:00 | Trabajos en puente grua |  | M | 2022-10-18 | 8:10 | 0:45 | 0:20 | 5:05 | 0:05 | 0:35 | 4:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Tte sub 6 | MI | 2022-10-19 | 8:10 | 9:00 | 9:17 | 14:05 | 14:10 | 14:50 | 17:40 | Trabajos en puente grua |  | M | 2022-10-19 | 8:10 | 0:50 | 0:17 | 4:48 | 0:05 | 0:40 | 2:50 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Tte sub 6 | JU | 2022-10-20 | [7 empty] | Descanso |  | J | 2022-10-20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Tte sub 6 | VI | 2022-10-21 | [7 empty] | Descanso |  | V | 2022-10-21 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Tiempo efectivo trabajo
[5 empty] | Dias | TTE 6
[5 empty] | Lu | 9:02
[5 empty] | MA | 9:05
[5 empty] | MI | 7:38
[5 empty] | JU | 0:00
[5 empty] | VI | 0:00
[5 empty] | PROM. (Lu-Ju) | 8:35
[5 empty] | META | 6:00
[5 empty] | Cumplimiento | 143.1%
[9 empty] | TURNO | A
Formulas:
FECHA = +Tabla5[[#This Row],[FECHA]]
Columna3 = Tabla53[[#This Row],[FECHA]]
0:00
7:38
0:00
SALVATAJE
8:35
6:00
143%
Disponible
Aspiración
Cumplimiento
9:02
9:05
LU:
MA:
MI:
JU:
VI: .

## Vent
|  | META | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Columna1 | Dia | FECHA | LLEGADA INSTALACION | SALIDA INSTALACION | INICIO ACT. AM | TERMINO ACT. AM | ALMUERZO | INICIO ACTIVIDADES PM | TERMINO ACTIVIDADES PM | Comentarios | Columna2 | Columna22 | Columna3 | Llegada a instalación | Tiempo en instalación | Traslado a postura | Tiempo disponible AM | Traslado Colación | Almuerzo | Tiempo disponible PM | 1. Llegada a instalación | 2. Salida de instalación | 3. Inicio de actividades AM | 4. Término de actividades AM | 5. Almuerzo | 6. Inicio Actividades PM | 7. término Actividades PM
Tte sub 6 | LU | 2022-10-17 | 7:25 | 8:00 | 8:50 | 13:40 | 13:50 | 14:30 | 15:40 | SIN NOVEDAD |  | L | 2022-10-17 | 7:25 | 0:35 | 0:50 | 4:50 | 0:10 | 0:40 | 1:10 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Tte sub 6 | MA | 2022-10-18 | 7:30 | 8:15 | 8:40 | 12:05 | 12:15 | 13:00 | 15:40 | SIN NOVEDAD |  | M | 2022-10-18 | 7:30 | 0:45 | 0:25 | 3:25 | 0:10 | 0:45 | 2:40 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Tte sub 6 | MI | 2022-10-19 | 7:30 | 8:10 | 8:38 | 13:00 | 13:10 | 14:00 | 15:40 | SIN NOVEDAD |  | M | 2022-10-19 | 7:30 | 0:40 | 0:28 | 4:22 | 0:10 | 0:50 | 1:40 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Tte sub 6 | JU | 2022-10-20 | 7:30 | 8:20 | 8:32 | 13:12 | 13:30 | 14:35 | 15:40 | SIN NOVEDAD |  | J | 2022-10-20 | 7:30 | 0:50 | 0:12 | 4:40 | 0:18 | 1:05 | 1:05 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Tte sub 6 | VI | 2022-10-21 | 7:30 | 8:10 | 8:50 | 12:00 | 12:15 | 13:00 | 15:45 | SIN NOVEDAD |  | V | 2022-10-21 | 7:30 | 0:40 | 0:40 | 3:10 | 0:15 | 0:45 | 2:45 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
0
Tiempo efectivo trabajo
[5 empty] | Dias | VENTILACIÓN
[5 empty] | Lu | 6:00
[5 empty] | MA | 6:05
[5 empty] | MI | 6:02
[5 empty] | JU | 5:45
[5 empty] | VI | 5:55
[5 empty] | PROM. (Lu-Ju) | 5:57
[5 empty] | META | 6:00
[5 empty] | Cumplimiento | 99.28%
[7 empty] | TURNO | B
Formulas:
FECHA = +Tabla5[[#This Row],[FECHA]]
Columna3 = Tabla53839[[#This Row],[FECHA]]
5:45
6:02
5:55
VENTILACIÓN LOCAL
5:57
6:00
99%
Disponible
Aspiración
Cumplimiento
6:00
6:05
LU:
MA:
MI:
JU:
VI: .

## P M
|  | META | 7:30 | 8:30 | 8:45 | 14:00 | 14:40 | 14:50 | 16:00
Columna1 | Dia | FECHA | LLEGADA INSTALACION | SALIDA INSTALACION | INICIO ACT. AM | TERMINO ACT. AM | ALMUERZO | INICIO ACTIVIDADES PM | TERMINO ACTIVIDADES PM | Comentarios | Columna2 | Columna22 | Columna3 | Llegada a instalación | Tiempo en instalación | Traslado a postura | Tiempo disponible AM | Traslado Colación | Almuerzo | Tiempo disponible PM | 1. Llegada a instalación | 2. Salida de instalación | 3. Inicio de actividades AM | 4. Término de actividades AM | 5. Almuerzo | 6. Inicio Actividades PM | 7. término Actividades PM
Tte sub 6 | LU | 2022-10-17 | 7:30 | 8:00 | 8:40 | 13:40 | 13:50 | 14:30 | 15:40 |  |  | L | 2022-10-17 | 7:30 | 0:30 | 0:40 | 5:00 | 0:10 | 0:40 | 1:10 | 7:30 | 8:30 | 8:45 | 14:00 | 14:40 | 14:50 | 16:00
Tte sub 6 | MA | 2022-10-18 | 7:30 | 8:15 | 8:38 | 12:55 | 13:15 | 14:00 | 15:40 |  |  | M | 2022-10-18 | 7:30 | 0:45 | 0:23 | 4:17 | 0:20 | 0:45 | 1:40 | 7:30 | 8:30 | 8:45 | 14:00 | 14:40 | 14:50 | 16:00
Tte sub 6 | MI | 2022-10-19 | 7:30 | 8:10 | 8:36 | 13:00 | 13:10 | 14:05 | 15:45 |  |  | M | 2022-10-19 | 7:30 | 0:40 | 0:26 | 4:24 | 0:10 | 0:55 | 1:40 | 7:30 | 8:30 | 8:45 | 14:00 | 14:40 | 14:50 | 16:00
Tte sub 6 | JU | 2022-10-20 | 7:30 | 8:20 | 8:26 | 13:15 | 13:30 | 14:35 | 15:40 |  |  | J | 2022-10-20 | 7:30 | 0:50 | 0:06 | 4:49 | 0:15 | 1:05 | 1:05 | 7:30 | 8:30 | 8:45 | 14:00 | 14:40 | 14:50 | 16:00
Tte sub 6 | VI | 2022-10-21 | 7:30 | 8:10 | 8:40 | 13:05 | 13:20 | 14:05 | 15:45 |  |  | V | 2022-10-21 | 7:30 | 0:40 | 0:30 | 4:25 | 0:15 | 0:45 | 1:40 | 7:30 | 8:30 | 8:45 | 14:00 | 14:40 | 14:50 | 16:00
0
Tiempo efectivo trabajo
[5 empty] | Dias | PUERTA
[5 empty] | Lu | 6:10
[5 empty] | MA | 5:57
[5 empty] | MI | 6:04
[5 empty] | JU | 5:54
[5 empty] | VI | 6:05
[5 empty] | PROM. (Lu-Ju) | 6:02
[5 empty] | META | 6:00
[5 empty] | Cumplimiento | 100.6%
[8 empty] | TURNO | B
Formulas:
FECHA = +Tabla5[[#This Row],[FECHA]]
Columna3 = Tabla5383940[[#This Row],[FECHA]]
5:54
6:04
6:05
PUERTAS MINA
6:02
6:00
101%
Disponible
Aspiración
Cumplimiento
6:10
5:57
LU:
MA:
MI:
JU:
VI: .

## AC
|  | META | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Columna1 | Dia | FECHA | LLEGADA INSTALACION | SALIDA INSTALACION | INICIO ACT. AM | TERMINO ACT. AM | ALMUERZO | INICIO ACTIVIDADES PM | TERMINO ACTIVIDADES PM | Comentarios | Columna2 | Columna22 | Columna3 | Llegada a instalación | Tiempo en instalación | Traslado a postura | Tiempo disponible AM | Traslado Colación | Almuerzo | Tiempo disponible PM | 1. Llegada a instalación | 2. Salida de instalación | 3. Inicio de actividades AM | 4. Término de actividades AM | 5. Almuerzo | 6. Inicio Actividades PM | 7. término Actividades PM
CH Colon | LU | 2022-10-17 | 15:30 | 15:50 | 16:33 | 20:20 | 20:55 | 21:30 | 23:40 | Fin del turno sin novedad |  | L | 2021-08-02 | 15:30 | 0:20 | 0:43 | 3:47 | 0:35 | 0:35 | 2:10 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
CH Colon | MA | 2022-10-18 | 15:30 | 15:40 | 16:12 | 20:00 | 20:10 | 20:50 | 23:45 | Fin del turno sin novedad |  | M | 2021-08-03 | 15:30 | 0:10 | 0:32 | 3:48 | 0:10 | 0:40 | 2:55 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
CH Colon | MI | 2022-10-19 | 15:30 | 16:00 | 16:20 | 19:50 | 20:05 | 20:52 | 23:30 | Fin del turno sin novedad |  | M | 2021-08-04 | 15:30 | 0:30 | 0:20 | 3:30 | 0:15 | 0:47 | 2:38 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
CH Colon | JU | 2022-10-20 | 15:30 | 16:00 | 16:53 | 20:40 | 20:50 | 21:35 | 23:45 | Fin del turno sin novedad |  | J | 2021-08-05 | 15:30 | 0:30 | 0:53 | 3:47 | 0:10 | 0:45 | 2:10 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
CH Colon | VI | 2022-10-21 | 15:30 | 16:00 | 16:15 | 20:15 | 20:30 | 21:15 | 23:30 | Fin del turno sin novedad |  | V | 2021-08-06 | 15:30 | 0:30 | 0:15 | 4:00 | 0:15 | 0:45 | 2:15 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
0
Tiempo efectivo trabajo
[5 empty] | Dias | AIRE
[5 empty] | Lu | 5:57
[5 empty] | MA | 6:43
[5 empty] | MI | 6:08
[5 empty] | JU | 5:57
[5 empty] | VI | 6:15
[5 empty] | PROM. (Lu-Ju) | 6:12
[5 empty] | META | 6:00
[5 empty] | Cumplimiento | 103.3%
[8 empty] | TURNO | A
Formulas:
FECHA = +Tabla5[[#This Row],[FECHA]]
5:57
6:08
6:15
AIRE ACONDICIONADO
6:12
6:00
103%
Disponible
Aspiración
Cumplimiento
5:57
6:43
LU:
MA:
MI:
JU:
VI: .

## Colec
|  | META | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Columna1 | Dia | FECHA | LLEGADA INSTALACION | SALIDA INSTALACION | INICIO ACT. AM | TERMINO ACT. AM | ALMUERZO | INICIO ACTIVIDADES PM | TERMINO ACTIVIDADES PM | Comentarios | Columna2 | Columna22 | Columna3 | Llegada a instalación | Tiempo en instalación | Traslado a postura | Tiempo disponible AM | Traslado Colación | Almuerzo | Tiempo disponible PM | 1. Llegada a instalación | 2. Salida de instalación | 3. Inicio de actividades AM | 4. Término de actividades AM | 5. Almuerzo | 6. Inicio Actividades PM | 7. término Actividades PM
CH Colon | LU | 2022-10-17 | 7:35 | 8:20 | 8:48 | 13:00 | 13:10 | 13:55 | 15:40 |  |  | L | 2022-10-17 | 7:35 | 0:45 | 0:28 | 4:12 | 0:10 | 0:45 | 1:45 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
CH Colon | MA | 2022-10-18 | 7:45 | 8:00 | 8:37 | 12:50 | 13:00 | 13:45 | 15:40 |  |  | M | 2022-10-18 | 7:45 | 0:15 | 0:37 | 4:13 | 0:10 | 0:45 | 1:55 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
CH Colon | MI | 2022-10-19 | 7:38 | 8:00 | 8:30 | 12:20 | 12:30 | 13:15 | 15:40 |  |  | M | 2022-10-19 | 7:38 | 0:22 | 0:30 | 3:50 | 0:10 | 0:45 | 2:25 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
CH Colon | JU | 2022-10-20 | 7:50 | 8:00 | 8:40 | 12:45 | 13:00 | 13:45 | 15:50 |  |  | J | 2022-10-20 | 7:50 | 0:10 | 0:40 | 4:05 | 0:15 | 0:45 | 2:05 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
CH Colon | VI | 2022-10-21 | 7:44 | 8:00 | 8:42 | 12:50 | 13:00 | 13:38 | 15:40 |  |  | V | 2022-10-21 | 7:44 | 0:16 | 0:42 | 4:08 | 0:10 | 0:38 | 2:02 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
0
Tiempo efectivo trabajo
[5 empty] | Dias | COLECTORES
[5 empty] | Lu | 5:57
[5 empty] | MA | 6:08
[5 empty] | MI | 6:15
[5 empty] | JU | 6:10
[5 empty] | VI | 6:10
[5 empty] | PROM. (Lu-Ju) | 6:08
[5 empty] | META | 6:00
[5 empty] | Cumplimiento | 102.2%
[8 empty] | TURNO | B
Formulas:
FECHA = +Tabla5[[#This Row],[FECHA]]
Columna3 = Tabla53839404142[[#This Row],[FECHA]]
6:10
6:15
6:10
COLECTORES DE POLVO
6:08
6:00
102%
Disponible
Aspiración
Cumplimiento
5:57
6:08
LU:
MA:
MI:
JU:
VI: .

## LA JUNTA
|  | META | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Columna1 | Dia | FECHA | LLEGADA INSTALACION | SALIDA INSTALACION | INICIO ACT. AM | TERMINO ACT. AM | ALMUERZO | INICIO ACTIVIDADES PM | TERMINO ACTIVIDADES PM | Comentarios | Columna2 | Columna22 | Columna3 | Llegada a instalación | Tiempo en instalación | Traslado a postura | Tiempo disponible AM | Traslado Colación | Almuerzo | Tiempo disponible PM | 1. Llegada a instalación | 2. Salida de instalación | 3. Inicio de actividades AM | 4. Término de actividades AM | 5. Almuerzo | 6. Inicio Actividades PM | 7. término Actividades PM
La junta | LU | 2022-10-17 | 7:33 | 8:10 | 8:17 | 12:00 | 12:10 | 12:45 | 16:00 |  |  | L | 2022-10-17 | 7:33 | 0:37 | 0:07 | 3:43 | 0:10 | 0:35 | 3:15 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
La junta | MA | 2022-10-18 | 7:30 | 8:15 | 8:20 | 12:05 | 12:15 | 12:55 | 15:50 |  |  | M | 2022-10-18 | 7:30 | 0:45 | 0:05 | 3:45 | 0:10 | 0:40 | 2:55 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
La junta | MI | 2022-10-19 | 7:30 | 8:10 | 8:15 | 12:30 | 12:40 | 13:15 | 15:50 |  |  | M | 2022-10-19 | 7:30 | 0:40 | 0:05 | 4:15 | 0:10 | 0:35 | 2:35 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
La junta | JU | 2022-10-20 | 7:33 | 8:15 | 8:18 | 12:05 | 12:15 | 12:55 | 15:55 |  |  | J | 2022-10-20 | 7:33 | 0:42 | 0:03 | 3:47 | 0:10 | 0:40 | 3:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
La junta | VI | 2022-10-21 | 7:35 | 8:05 | 8:15 | 12:05 | 12:15 | 12:50 | 15:55 |  |  | V | 2022-10-21 | 7:35 | 0:30 | 0:10 | 3:50 | 0:10 | 0:35 | 3:05 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
0
Tiempo efectivo trabajo
[5 empty] | Dias | LA JUNTA
[5 empty] | Lu | 6:58
[5 empty] | MA | 6:40
[5 empty] | MI | 6:50
[5 empty] | JU | 6:47
[5 empty] | VI | 6:55
[5 empty] | PROM. (Lu-Ju) | 6:50
[5 empty] | META | 7:00
[5 empty] | Cumplimiento | 97.62%
[8 empty] | TURNO | A
Formulas:
FECHA = +Tabla5[[#This Row],[FECHA]]
Columna3 = Tabla5383940414243[[#This Row],[FECHA]]
6:47
6:50
6:55
TALLER LA JUNTA
6:50
7:00
98%
Disponible
Aspiración
Cumplimiento
6:58
6:40
LU:
MA:
MI:
JU:
VI: .

## TTE 7
|  | META | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 22:55 | 23:05 | 23:20
Columna1 | Dia | FECHA | LLEGADA INSTALACION | SALIDA INSTALACION | INICIO ACT. AM | TERMINO ACT. AM | ALMUERZO | INICIO ACTIVIDADES PM | TERMINO ACTIVIDADES PM | Comentarios | Columna2 | Columna22 | Columna3 | Llegada a instalación | Tiempo en instalación | Traslado a postura | Tiempo disponible AM | Traslado Colación | Almuerzo | Tiempo disponible PM | 1. Llegada a instalación | 2. Salida de instalación | 3. Inicio de actividades AM | 4. Término de actividades AM | 5. Almuerzo | 6. Inicio Actividades PM | 7. término Actividades PM
TTE 7 | LU | 2022-10-17 | 16:10 | 16:35 | 17:07 | 21:55 | 22:12 | 22:45 | 23:50 |  |  | L | 2022-10-17 | 16:10 | 0:25 | 0:32 | 4:48 | 0:17 | 0:33 | 1:05 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 22:55 | 23:05 | 23:20
TTE 7 | MA | 2022-10-18 | 16:10 | 16:40 | 17:12 | 22:15 | 22:25 | 22:58 | 23:50 |  |  | M | 2022-10-18 | 16:10 | 0:30 | 0:32 | 5:03 | 0:10 | 0:33 | 0:52 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 22:55 | 23:05 | 23:20
TTE 7 | MI | 2022-10-19 | 16:15 | 16:35 | 17:10 | 22:30 | 22:38 | 23:10 | 23:50 |  |  | M | 2022-10-19 | 16:15 | 0:20 | 0:35 | 5:20 | 0:08 | 0:32 | 0:40 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 22:55 | 23:05 | 23:20
TTE 7 | JU | 2022-10-20 | 16:10 | 16:35 | 17:15 | 22:15 | 22:25 | 23:00 | 23:50 |  |  | J | 2022-10-20 | 16:10 | 0:25 | 0:40 | 5:00 | 0:10 | 0:35 | 0:50 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 22:55 | 23:05 | 23:20
TTE 7 | VI | 2022-10-21 | 16:10 | 16:35 | 17:07 | 22:25 | 22:35 | 23:10 | 23:50 |  |  | V | 2022-10-21 | 16:10 | 0:25 | 0:32 | 5:18 | 0:10 | 0:35 | 0:40 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 22:55 | 23:05 | 23:20
0
Tiempo efectivo trabajo
[5 empty] | Dias | TTE 7
[5 empty] | Lu | 5:53
[5 empty] | MA | 5:55
[5 empty] | MI | 6:00
[5 empty] | JU | 5:50
[5 empty] | VI | 5:58
[5 empty] | PROM. (Lu-Ju) | 5:55
[5 empty] | META | 6:00
[5 empty] | Cumplimiento | 98.67%
[8 empty] | TURNO | B
Formulas:
FECHA = +Tabla5[[#This Row],[FECHA]]
Columna3 = Tabla538394041424344[[#This Row],[FECHA]]
5:50
6:00
5:58
MISCELANEO TTE 7
5:55
6:00
99%
Disponible
Aspiración
Cumplimiento
5:53
5:55
LU:
MA:
MI:
JU:
VI: .

## CH colon
|  | META | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
Columna1 | Dia | FECHA | LLEGADA INSTALACION | SALIDA INSTALACION | INICIO ACT. AM | TERMINO ACT. AM | ALMUERZO | INICIO ACTIVIDADES PM | TERMINO ACTIVIDADES PM | Comentarios | Columna2 | Columna22 | Columna3 | Llegada a instalación | Tiempo en instalación | Traslado a postura | Tiempo disponible AM | Traslado Colación | Almuerzo | Tiempo disponible PM | 1. Llegada a instalación | 2. Salida de instalación | 3. Inicio de actividades AM | 4. Término de actividades AM | 5. Almuerzo | 6. Inicio Actividades PM | 7. término Actividades PM
CH Colon | LU | 2022-10-17 | 7:45 | 8:00 | 8:45 | 13:50 | 14:00 | 14:35 | 15:43 |  |  | L | 2022-10-17 | 7:45 | 0:15 | 0:45 | 5:05 | 0:10 | 0:35 | 1:08 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
CH Colon | MA | 2022-10-18 | 7:45 | 8:00 | 8:35 | 12:50 | 13:00 | 13:45 | 15:40 |  |  | M | 2022-10-18 | 7:45 | 0:15 | 0:35 | 4:15 | 0:10 | 0:45 | 1:55 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
CH Colon | MI | 2022-10-19 | 7:38 | 8:00 | 8:35 | 12:20 | 12:30 | 13:15 | 15:40 |  |  | M | 2022-10-19 | 7:38 | 0:22 | 0:35 | 3:45 | 0:10 | 0:45 | 2:25 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
CH Colon | JU | 2022-10-20 | 7:50 | 8:00 | 8:38 | 12:45 | 13:00 | 13:45 | 15:45 |  |  | J | 2022-10-20 | 7:50 | 0:10 | 0:38 | 4:07 | 0:15 | 0:45 | 2:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
CH Colon | VI | 2022-10-21 | 7:44 | 8:00 | 8:30 | 12:50 | 13:00 | 13:38 | 15:40 |  |  | V | 2022-10-21 | 7:44 | 0:16 | 0:30 | 4:20 | 0:10 | 0:38 | 2:02 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:00
0
Tiempo efectivo trabajo
[5 empty] | Dias | CH COLON
[5 empty] | Lu | 6:13
[5 empty] | MA | 6:10
[5 empty] | MI | 6:10
[5 empty] | JU | 6:07
[5 empty] | VI | 6:22
[5 empty] | PROM. (Lu-Ju) | 6:12
[5 empty] | META | 6:00
[5 empty] | Cumplimiento | 103.4%
[8 empty] | TURNO | A
Formulas:
FECHA = +Tabla5[[#This Row],[FECHA]]
Columna3 = Tabla5383940414243444546[[#This Row],[FECHA]]
6:07
6:10
6:22
CHANCADO COLON
6:12
6:00
103%
Disponible
Aspiración
Cumplimiento
6:13
6:10
LU:
MA:
MI:
JU:
VI: .

## Disc Op
MISCELANEO TTE 7 | 5:55 | 98.67%
MISCELANEO SUB 6 | 5:55 | 98.56%
MISCELANEO SUB 5 | 5:54 | 98.22%
TTE 6 ACARREO | 5:59 | 99.78%
DIABLO REGIMIENTO | 5:56 | 99%
PIPA NORTE | 5:56 | 98.83%
CHANCADO COLON | 6:12 | 103.4%
SALVATAJE | 8:35 | 143.1%
TALLER LA JUNTA | 6:50 | 97.62%
AIRE ACONDICIONADO | 6:12 | 103.3%
COLECTORES DE POLVO | 6:08 | 102.2%
PUERTAS MINA | 6:02 | 100.6%
VENTILACIÓN LOCAL | 5:57 | 99.28%
AGUA ACIDA | 10:47 | 106.1%
Promedio | 6:36
Meta | 6:00 | 103.5%
Meta Aguas acidas | 10:10
Meta taller la junta | 7:00

## VIMO
DISCIPLINA OPERACIONAL MIES | 2022-10-17 |  |  | 2022-10-18 |  |  | 2022-10-19 |  |  | 2022-10-20 |  |  | 2022-10-21 |  |  | 2022-10-22 |  |  | 2022-10-23 |  |  | PROMEDIO
| C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B
(SMN) TTE 7 | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas
Tpo. Ini turno |  |  | 16:10 |  |  | 16:10 |  |  | 16:15 |  |  | 16:10 |  |  | 16:10 | [8 empty] | 16:11
Tpo. Fin turno |  |  | 23:50 |  |  | 23:50 |  |  | 23:50 |  |  | 23:50 |  |  | 23:50 | [8 empty] | 23:50
Promedio Dia |  |  | 5:53 |  |  | 5:55 |  |  | 6:00 |  |  | 5:50 |  |  | 5:58 | [8 empty] | 5:55
(SMN) TTE SUB 6 | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas
Tpo. Ini turno |  | 16:10 |  |  | 16:10 |  |  | 16:10 |  |  | 16:15 |  |  | 16:15 | [8 empty] | 16:12
Tpo. Fin turno |  | 23:50 |  |  | 23:50 |  |  | 23:50 |  |  | 23:50 |  |  | 23:50 | [8 empty] | 23:50
Promedio Dia |  | 6:05 |  |  | 5:54 |  |  | 5:45 |  |  | 5:50 |  |  | 6:00 | [8 empty] | 5:55
(SMC) TTE SUB 5 ESM. | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas
Tpo. Ini turno |  | 16:25 |  |  | 16:30 |  |  | 16:20 |  |  | 16:25 |  |  | 16:20 | [8 empty] | 16:24
Tpo. Fin turno |  | 23:50 |  |  | 23:50 |  |  | 23:50 |  |  | 23:50 |  |  | 23:50 | [8 empty] | 23:50
Promedio Dia |  | 5:55 |  |  | 5:56 |  |  | 5:55 |  |  | 5:58 |  |  | 5:44 | [8 empty] | 5:54
(SMC) TTE 6 ACARREO ESM. | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas
Tpo. Ini turno |  | 8:10 |  |  | 8:05 |  |  | 8:06 |  |  | 8:05 |  |  | 8:05 | [8 empty] | 8:06
Tpo. Fin turno |  | 15:50 |  |  | 15:50 |  |  | 15:50 |  |  | 15:50 |  |  | 15:50 | [8 empty] | 15:50
Promedio Dia |  | 6:00 |  |  | 5:59 |  |  | 6:00 |  |  | 5:53 |  |  | 6:04 | [8 empty] | 5:59
(SMS) DIABLO RGIMIENTO | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas
Tpo. Ini turno |  |  | 16:10 |  |  | 16:10 |  |  | 16:10 |  |  | 16:10 |  |  | 16:10 | [8 empty] | 16:10
Tpo. Fin turno |  |  | 23:50 |  |  | 16:10 |  |  | 23:50 |  |  | 23:50 |  |  | 23:50 | [8 empty] | 22:18
Promedio Dia |  |  | 5:40 |  |  | 5:57 |  |  | 6:10 |  |  | 6:05 |  |  | 5:50 | [8 empty] | 5:56
(SMS) PACIFICO SUPERIOR | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas
Tpo. Ini turno |  | 8:10 |  |  | 15:50 |  |  | 8:10 |  |  | 8:15 |  |  | 8:15 | [8 empty] | 9:44
Tpo. Fin turno |  | 15:50 |  |  | 15:50 |  |  | 15:50 |  |  | 15:50 |  |  | 15:50 | [8 empty] | 15:50
Promedio Dia |  | 5:57 |  |  | 5:43 |  |  | 6:05 |  |  | 5:59 |  |  | 5:55 | [8 empty] | 5:56
(STC) CHANC. PRIM. | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas
Tpo. Ini turno |  | 7:45 |  |  | 7:45 |  |  | 7:38 |  |  | 7:50 |  |  | 7:44 | [8 empty] | 7:44
Tpo. Fin turno |  | 15:43 |  |  | 15:40 |  |  | 15:40 |  |  | 15:45 |  |  | 15:40 | [8 empty] | 15:42
Promedio Dia |  | 6:13 |  |  | 6:10 |  |  | 6:10 |  |  | 6:07 |  |  | 6:22 | [8 empty] | 6:12
SALVATAJE | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas
Tpo. Ini turno |  | 8:05 |  |  | 8:10 |  |  | 8:10 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | [8 empty] | 4:53
Tpo. Fin turno |  | 19:10 |  |  | 19:00 |  |  | 17:40 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | [8 empty] | 11:10
Promedio Dia |  | 9:02 |  |  | 9:05 |  |  | 7:38 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | [8 empty] | 5:09
LA JUNTA | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas
Tpo. Ini turno |  | 7:33 |  |  | 7:30 |  |  | 7:30 |  |  | 7:33 |  |  | 7:35 | [8 empty] | 7:32
Tpo. Fin turno |  | 16:00 |  |  | 15:50 |  |  | 15:50 |  |  | 15:55 |  |  | 15:55 | [8 empty] | 15:54
Promedio Dia |  | 6:58 |  |  | 6:40 |  |  | 6:50 |  |  | 6:47 |  |  | 6:55 | [8 empty] | 6:50
AIRE ACONDICIONADO | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas
Tpo. Ini turno |  | 15:30 |  |  | 15:30 |  |  | 15:30 |  |  | 15:30 |  |  | 15:30 | [8 empty] | 15:30
Tpo. Fin turno |  | 23:40 |  |  | 23:45 |  |  | 23:30 |  |  | 23:45 |  |  | 23:30 | [8 empty] | 23:38
Promedio Dia |  | 5:57 |  |  | 6:43 |  |  | 6:08 |  |  | 5:57 |  |  | 6:15 | [8 empty] | 6:12
COLECTORES DE POLVO | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas
Tpo. Ini turno |  |  | 7:35 |  |  | 7:45 |  |  | 7:38 |  |  | 7:50 |  |  | 7:44 | [8 empty] | 7:42
Tpo. Fin turno |  |  | 15:40 |  |  | 15:40 |  |  | 15:40 |  |  | 15:50 |  |  | 15:40 | [8 empty] | 15:42
Promedio Dia |  |  | 5:57 |  |  | 6:08 |  |  | 6:15 |  |  | 6:10 |  |  | 6:10 | [8 empty] | 6:08
PUERTAS MINA | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas
Tpo. Ini turno |  | 7:30 |  |  | 7:30 |  |  | 7:30 |  |  | 7:30 |  |  |  | 7:30 | [7 empty] | 7:30 | 7:30
Tpo. Fin turno |  | 15:40 |  |  | 15:40 |  |  | 15:45 |  |  | 15:40 |  |  |  | 15:45 | [7 empty] | 15:41 | 15:45
Promedio Dia |  | 6:10 |  |  | 5:57 |  |  | 6:04 |  |  | 5:54 |  |  |  | 6:05 | [7 empty] | 6:01 | 6:05
VENTILACIÓN | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas
Tpo. Ini turno |  |  | 7:25 |  |  | 7:30 |  |  | 13:00 |  |  | 7:30 |  |  | 7:30 | [8 empty] | 8:35
Tpo. Fin turno |  |  | 15:40 |  |  | 15:40 |  |  | 15:40 |  |  | 15:40 |  |  | 15:45 | [8 empty] | 15:41
Promedio Dia |  |  | 6:00 |  |  | 6:05 |  |  | 6:02 |  |  | 5:45 |  |  | 5:55 | [8 empty] | 5:57
ACM (TURNO 1) | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas |  |  | Horas
Tpo. Ini turno |  | 8:00 |  |  | 8:00 |  |  | 8:05 |  |  | 8:05 |  |  | 8:00 | [8 empty] | 8:02
Tpo. Fin turno |  | 20:00 |  |  | 20:00 |  |  | 20:00 |  |  | 20:00 |  |  | 20:00 | [8 empty] | 20:00
Promedio Dia |  | 10:56 |  |  | 10:50 |  |  | 10:53 |  |  | 10:35 |  |  | 10:42 | [8 empty] | 10:47

## Brocales
| 2022-10-17 |  |  | 2022-10-18 |  |  | 2022-10-19 |  |  | 2022-10-20 |  |  | 2022-10-21 |  |  | 2022-10-22 |  |  | 2022-10-23 |  |  | PROMEDIO |  |  | TOTAL |  | Programación semanal
| C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B
Cumpli. Global Limpieza Brocales | # de brocales |  |  | # de brocales |  |  | # de brocales |  |  | # de brocales |  |  | # de brocales |  |  | # de brocales |  |  | # de brocales |  |  | # de brocales |  |  | # Brocales Semana
Cumpli. Global Limpieza Brocales Sub 6 |  | 0 | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 | 26.6667 | 15
Cumpli. Global Limpieza Brocales Sub 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 2 |  | 0 | 4 |  | 0 | 2 |  | 0 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 17 | 17 | 113.3333 | 15
Se da prioridad a trabajos de reparación red de agua
Se da prioridad a reparacion en pilar norte
Se da prioridad a limpieza de galeria

## Est ACU
  Novedades del turno anterior y preparación charla
  Supervisor de terreno novedades en la oficina del jefe de mantención DET y asigna recursos
  para dar cumplimiento de las actividades.
Estándar disciplina operacional
MIES – ACM
META
Tener un tiempo Disponible de trabajo de 10:10 horas
Versión
1
Resp. Estándar:
Carlos Ortiz L
Resp. Ejecución:
Jefe de terreno
Actualización:
01-07-2021
Objetivo:
Aumentar el tiempo disponible de trabajo de las cuadrillas
TA : 8:10
TB : 20:10
3
  Traslado al almuerzo (Casino Tte7) Personal se traslada de instalación de faena a casino.
  .
6
TA : 8:30
TB : 20:40
TA : 19:40
TB : 07:40
TA : 13:50
TB : 01:50
TA : 12:50
TB : 00:50
  Fin de turno
  Operarios abandonan instalación de faena y se dirigen a tomar movilización.
8
TA : 20:00
TB : 08:00
  Charla, Entrega de Postura e inicio de actividades Se realiza charla de Inicio de turno con
  los operarios en sala de reuniones y se entregan la pautas de Trabajo. Traslado a postura
  limpieza del sector termino primera actividad
2
  Alimentación
  Se dispone a almorzar en caso de que no lo haya hecho durante el turno.
4
TA : 13:00
TB : 01:00
  Llegada a instalaciones
  Supervisor de terreno realiza desinfeccion de instalaciones
1
TA : 8:00
TB : 20:00
5
7
Abandono postura y termino de actividades
Cuadrilla revisa el trabajo ejecutado, asegurando el orden y la limpieza del área, así como de las
herramientas y equipos utilizados. Una vez abandonada la postura, comunica la usuario DET
Llegada a postura e inicio de actividades
Cuadrilla de operarios revisa las condiciones del entorno, completan su ART y planifican la ejecución del trabajo a desarrollar durante la tarde.

## Tableros
TABLERO DISCIPLINA TURNO A MINA
INDICADORES | META | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Promedio semana
Llegada instalación | 7:50 | [5 empty] | #DIV/0!
Salida instalación | 8:30 | [5 empty] | #DIV/0!
Llegada a postura | 9:00 | [5 empty] | #DIV/0!
Abandono postura | 14:30 | [5 empty] | #DIV/0!
Llegada instalación | 14:45 | [5 empty] | #DIV/0!
Termino Turno | 15:40 | [5 empty] | #DIV/0!
TABLERO DISCIPLINA TURNO A SUPERFICIE
INDICADORES | META | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Promedio semana
Llegada instalación | 7:45 | [5 empty] | #DIV/0!
Salida instalación | 8:10 | [5 empty] | #DIV/0!
Llegada a postura | 8:20 | [5 empty] | #DIV/0!
Abandono postura | 15:00 | [5 empty] | #DIV/0!
Llegada instalación | 15:20 | [5 empty] | #DIV/0!
Termino Turno | 16:00 | [5 empty] | #DIV/0!
TABLERO DISCIPLINA TURNO B MINA
INDICADORES | META | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Promedio semana
Llegada instalación | 16:00 | [5 empty] | #DIV/0!
Salida instalación | 16:45 | [5 empty] | #DIV/0!
Llegada a postura | 17:05 | [5 empty] | #DIV/0!
Abandono postura | 22:45 | [5 empty] | #DIV/0!
Llegada instalación | 23:00 | [5 empty] | #DIV/0!
Termino Turno | 23:40 | [5 empty] | #DIV/0!