## PROG ENE 22
GERENCIA MINA SEWELL
UNIDAD PLANIFICACIÓN Y CONFIABILIDAD
MES ENERO2021
[5 empty] | SEM 01 | [7 empty] | SEM 02 | [6 empty] | SEM 03 | [6 empty] | SEM 04
ENERO |  |  |  |  | Do | Lu | Ma | Mi | Jue | Vie | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Jue | Vie | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Jue | Vie | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Jue | Vie | Sa | Do
| PROCESO | EQUIPO | ACTIVIDAD |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | SEMANA 01 |  | SEMANA 02 |  | SEMANA 03 |  | SEMANA 04
TTE 5N
| 82820 | 104 JEFFREY | M | 8 | 1900-01-08: 8 |  |  | 106150398 | 25524197
| 16122 | 110 JEFFREY | M | 8 | 1900-01-01: 8 | 106171828 | 25546680
| 88300 | MANT QUINCENAL 301 CHESTA | Q | 25 | 1900-01-02: 25 | 106150399 | 25524199
| 88300 | MANT MENSUAL LOCO 301 CHESTA | M | 35 | 1900-01-15: 35 |  |  |  |  | 106150400 | 25524200
| 88323 | MANT QUINCENAL LOCO 304 CHESTA | Q | 25 | 1900-01-04: 25 | 106150401 | 25524231
| 88323 | MANT MENSUAL LOCO 304 CHESTA | M | 35 | 1900-01-16: 35 |  |  |  |  | 106150402 | 25524232
| 88325 | MANT QUINCENAL LOCO 306 CHESTA | Q | 25 | 1900-01-05: 25 | 106150403 | 25524233
| 88325 | MANT TRIMESTRAL LOCO 306 CHESTA | T | 45 | 1900-01-22: 45 | [6 empty] | 106150404 | 25524234
| 88326 | MANT QUINCENAL LOCO 309 GE | Q | 25 | 1900-01-08: 25 |  |  | 106150407 | 25524237
| 88326 | MANT MENSUAL LOCO 309 GE | M | 35 | 1900-01-22: 35 | [6 empty] | 106150408 | 25524238
| 115699 | MANT QUINCENAL LOCO 311 CHESTA | Q | 25 | 1900-01-09: 25 |  |  | 106150410 | 25524240
| 115699 | MANT MENSUAL LOCO 311CHESTA | M | 35 | 1900-01-23: 35 | [6 empty] | 106150411 | 25524261
| 94760 | MANT TRIMESTRAL LOCO 312 | T | 45 | 1900-01-17: 45 |  |  |  |  | 106150412 | 25524262
|  | LOCOMOTORAS |  | 371
| 82937 | 503 LIMPIA VIA - ELVI | M | 6 | 1900-01-08: 6 |  |  | 106150413 | 25524263
| 134958 | 506 LIMPIA VIA - ELVI | M | 6 | 1900-01-22: 6 | [6 empty] | 106150415 | 25524265
|  | LIMPIA VIA - ELVI (3) |  | 12
| 82946 | 413 IRWIN | M | 6 | 1900-01-22: 6 | [6 empty] | 106150496 | 25524266
| 82947 | 417 IRWIN | M | 6 | 1900-01-08: 6 |  |  | 106150497 | 25524267
|  | IRWIN (2) |  | 12
| 140823 | TREN 1 | M | 6 | 1900-01-01: 6 | 106150498 | 25524269
| 140821 | TREN 2 | M | 6 | 1900-01-08: 6 |  |  | 106150499 | 25524270
| 140822 | TREN 3 | M | 6 | 1900-01-15: 6 |  |  |  |  | 106150500 | 25524291
| 82968 | MANT. PL CARRO MET. # 252 25 Ton. | S | 37 | 1899-12-31: 37 | 106150501 | 25524293
| 82941 | MANT. PL CARRO MET. # 265 25 Ton. | S | 37 | 1900-01-08: 37 |  |  | 106150502 | 25524294
| 82972 | MANT. PL CARRO MET. # 266 25 Ton. | S | 37 | 1900-01-08: 37 |  |  | 106150503 | 25524295
| 82973 | MANT. PL CARRO MET. # 268 25 Ton. | S | 37 | 1900-01-15: 37 |  |  |  |  | 106150504 | 25524296
| 82976 | MANT. SEMESTRA CARRO MET. # 273 25 Ton. | S | 37 | 1900-01-15: 37 |  |  |  |  | 106150505 | 25524298
| 82977 | MANT. PL CARRO MET. # 275 25 Ton. | S | 37 | 1900-01-22: 37 | [6 empty] | 106150506 | 25524300
| 82979 | MANT. PL CARRO MET. # 277 25 Ton. | S | 37 | 1900-01-22: 37 | [6 empty] | 105843060 | 25199041
|  | CARRO (61) |  | 277
| 112894 | XC-2AN/XC-0/XC-2AS" | T | 8 | 1900-01-08: 8 |  |  | 106149929 | 25523827
| 112892 | "Choqueros" | T | 8 | 1899-12-31: 8 | 106149932 | 25523891
| 112571 | Comp. Viejas | T | 8 | 1900-01-15: 8 |  |  |  |  | 106149934 | 25523893
| 112902 | Señal Incendio | T | 8 | 1900-01-22: 8 | [6 empty] | 106149935 | 25523894
| 112899 | ."Taller Nuevo | M | 8 | 1899-12-31: 8 | 106150156 | 25523895
| 112900 | Taller Locos | M | 8 | 1900-01-08: 8 |  |  | 106150157 | 25523896
| 112570 | Túnel Nuevo" | M | 8 | 1900-01-15: 8 |  |  |  |  | 106150158 | 25523897
| 112891 | Talleres | M | 8 | 1900-01-22: 8 | [6 empty] | 106150160 | 25523899
| 112569 | Desvios | M | 8 | 1899-12-31: 8 | 106150161 | 25523900
| 112901 | Vías-Buz.-se | M | 8 | 1900-01-08: 8 |  |  | 106150162 | 25523931
| 112898 | Taller Viejo | M | 8 | 1900-01-15: 8 |  |  |  |  | 106150163 | 25523932
|  | ALUMBRADO |  | 56
| 111982 | Lín. 4 hasta el 60 1/2 | Q-Q | 12 | 1900-01-08: 6; 1900-01-22: 6 |  |  | 106150165 | 25523934 |  |  | 106150166 | 25523935
| 111986 | MC-118 hasta Der.Arriba | M | 6 | 1899-12-31: 6 | 106150167 | 25523936
| 111987 | Desvio y Derecha Arriba | M | 6 | 1900-01-15: 6 |  |  |  |  | 106150168 | 25523937
| 111992 | OP-13 hasta Tolva OP-12 | M | 6 | 1900-01-22: 6 | [6 empty] | 106150170 | 25523939
|  | TROLLEY |  | 30
|  | TRIMESTRAL SSEE "R-7" Sector Pta. Rieles |  | 8 | 1900-01-08: 8 |  |  | 106081926 | 25452248
|  | RECTIFICADORAS |  | 8
| 78458 | CAMBIO 141 | M | 6 | 1899-12-31: 6 | 106150171 | 25523940
| 78459 | CAMBIO 142 | M | 6 | 1900-01-08: 6 |  |  | 106150172 | 25524021
| 78460 | CAMBIO 143 | M | 6 | 1900-01-15: 6 |  |  |  |  | 106150173 | 25524022
| 78456 | CAMBIO 115 | M | 6 | 1900-01-22: 6 | [6 empty] | 106150174 | 25524023
| 78457 | CAMBIO 118 | M | 6 | 1900-01-22: 6
| 78471 | CAMBIO 999 | BI | 6 | 1899-12-31: 6 | 106150175 | 25524024
| 78468 | CAMBIO 992 | BI | 6 | 1900-01-08: 6 |  |  | 106150257 | 25524026
| 78469 | CAMBIO 993 | BI | 6 | 1900-01-15: 6 |  |  |  |  | 106150258 | 25524027
| 78492 | DESVIO ARRIBA, HW | M | 6 | 1900-01-22: 6 | [6 empty] | 106150259 | 25524028
| 78494 | TUNEL NUEVO, PTA. R | M | 6 | 1899-12-31: 6 | 106150260 | 25524029
| 78491 | PIQUE B,XC-2AS,OP12-13 | BI | 6 | 1900-01-08: 6 |  |  | 106150262 | 25524031
| 78522 | UR-6 SEÑ | T | 6 | 1900-01-15: 6 |  |  |  |  | 106150266 | 25524035
| 78523 | . UR-7 SEÑA | T | 6 | 1900-01-22: 6 | [6 empty] | 106150267 | 25524036
| 78510 | UR-3 SEÑA | T | 6 | 1899-12-31: 6 | 106150270 | 25524039
| 78524 | UR-8 SEÑA | T | 6 | 1900-01-08: 6 |  |  | 106150272 | 25524061
| 78525 | UR-11 SEÑA | T | 6 | 1900-01-15: 6 |  |  |  |  | 106150273 | 25524062
| 78528 | LOCALIDADES SECTOR PIQUE B | T | 6 | 1900-01-22: 6 | [6 empty] | 106150274 | 25524063
| 78529 | LOCALIDADES SECTOR DESVIO | T | 6 | 1899-12-31: 6 | 106150297 | 25524066
| 78454 | SERVIDOR PRINCIPAL | M | 6 | 1900-01-08: 6 |  |  | 106150298 | 25524067
| 79440 | SERVIDOR RESPALDO | M | 6 | 1900-01-15: 6 |  |  |  |  | 106150299 | 25524068
| 78429 | CONSOLA OPERACIÓN Nº 1 | M | 6 | 1900-01-22: 6 | [6 empty] | 106150300 | 25524069
|  | SEÑALES |  | 36
| 78458 | CAMBIO 141 | M | 6 | 1899-12-31: 6 | 106150171 | 25523940
| 78459 | CAMBIO 142 | M | 6 | 1900-01-08: 6 |  |  | 106150172 | 25524021
| 78460 | CAMBIO 143 | M | 6 | 1900-01-15: 6 |  |  |  |  | 106150173 | 25524022
| 78456 | CAMBIO 115 | M | 6 | 1900-01-22: 6 | [6 empty] | 106150174 | 25524023
| 78457 | CAMBIO 118 | M | 6 | 1900-01-22: 6
| 167114 | DESDE TALON MC 990/2AS/PIQUE B | M | 6 | 1899-12-31: 6 | 106151866 | 25525826
| 167117 | LINAS 1-2-3-4-5-6 A PTA RILES | M | 6 | 1899-12-31: 6 | 106150303 | 25524082
| 167119 | DESDE TALON MC 143 HASTA 60 1/2 | M | 6 | 1900-01-08: 6 |  |  | 106150304 | 25524083
| 167120 | DESDE 60 1/2 HASTA TALON MC 118 | M | 6 | 1900-01-08: 6 |  |  | 106150305 | 25524084
| 167115 | DESDE MC 118 HASTA DERC/DESV | M | 6 | 1900-01-15: 6 |  |  |  |  | 106150306 | 25524085
| 167118 | DESDE MC 490 Y 204 HASTA MC 990 | M | 6 | 1900-01-15: 6 |  |  |  |  | 106150307 | 25524086
| 167116 | DESDE 2AS HASTA TOLVA OP 12-13 | M | 6 | 1900-01-22: 6 | [6 empty] | 106150309 | 25524088
|  | VIAS FFCC |  | 72
| 118746 | Mant. Electrohidráulica C/15 Días 531 | Q - Q | 4 | 1900-01-01: 2; 1900-01-15: 2 | 106150314 | 25524103 |  |  | 106150315 | 25524104
| 126643 | MTTO. DIARIO-SEMANAL Buzón Pique Norte | S | 10 | 1900-01-01: 2; 1900-01-02: 2; 1900-01-03: 2; 1900-01-04: 2; 1900-01-05: 2 | 106150358 | 25524107
| 126643 | MTTO. DIARIO-SEMANAL Buzón Pique Norte | S | 10 | 1900-01-08: 2; 1900-01-09: 2; 1900-01-10: 2; 1900-01-11: 2; 1900-01-12: 2 |  |  | 106150359 | 25524108
| 126643 | MTTO. DIARIO-SEMANAL Buzón Pique Norte | S | 10 | 1900-01-15: 2; 1900-01-16: 2; 1900-01-17: 2; 1900-01-18: 2; 1900-01-19: 2 |  |  |  |  | 106150360 | 25524109
| 126643 | MTTO. DIARIO-SEMANAL Buzón Pique Norte | S | 10 | 1900-01-22: 2; 1900-01-23: 2; 1900-01-24: 2; 1900-01-25: 2; 1900-01-26: 2 | [6 empty] | 106085232 | 25455667
| 118748 | Pauta Estructural Quincenal Buzón 531 | Q - Q | 4 | 1900-01-09: 2; 1900-01-24: 2 |  |  | 106150361 | 25524110 |  |  | 106150362 | 25524141
| 118732 | MTTO. MENSUAL UN.HCA. # 1 Buz Pique Nor | M | 2 | 1900-01-04: 2 | 106150364 | 25524143
| 118732 | MTTO. QUINCE. UN.HCA. # 1 Buz Pique Nor | Q | 2 | 1900-01-19: 2 |  |  |  |  | 106150363 | 25524142
| 118747 | Mant. Electrohidráulica C/15 Días 532 | Q-Q | 4 | 1900-01-02: 2; 1900-01-16: 2 | 106150365 | 25524144 |  |  | 106150366 | 25524145
| 126642 | MTTO. DIARIO-SEMANAL Buzón Pique Sur | S | 10 | 1900-01-01: 2; 1900-01-02: 2; 1900-01-03: 2; 1900-01-04: 2; 1900-01-05: 2 | 106150368 | 25524147
| 126642 | MTTO. DIARIO-SEMANAL Buzón Pique Sur | S | 10 | 1900-01-08: 2; 1900-01-09: 2; 1900-01-10: 2; 1900-01-11: 2; 1900-01-12: 2 |  |  | 106150369 | 25524148
| 126642 | MTTO. DIARIO-SEMANAL Buzón Pique Sur | S | 10 | 1900-01-15: 2; 1900-01-16: 2; 1900-01-17: 2; 1900-01-18: 2; 1900-01-19: 2 |  |  |  |  | 106150370 | 25524149
| 126642 | MTTO. DIARIO-SEMANAL Buzón Pique Sur | S | 10 | 1900-01-22: 2; 1900-01-23: 2; 1900-01-24: 2; 1900-01-25: 2; 1900-01-26: 2 | [6 empty] | 106150371 | 25524150
| 118749 | Pauta Estructural Quincenal Buzón 532 | Q - Q | 4 | 1900-01-08: 2; 1900-01-22: 2 |  |  | 106150373 | 25524192 |  |  | 106150374 | 25524193
| 118733 | MTTO. QUINCE. UN.HCA. # 2 Buz Pique Sur | Q | 2 | 1900-01-01: 2 | 106150375 | 25524194
| 118733 | MTTO. QUINCE. UN.HCA. # 2 Buz Pique Sur | M | 2 | 1900-01-15: 2 |  |  |  |  | 106150396 | 25524195
|  | BUZONES (2) |  | 104
| DISPONIBILIDAD LOCOMOTORAS |  |  | 90.74%
| DISPONIBILIDAD LIMPIA VÍAS |  |  | 99.3%
| DISPONIBILIDAD IRWIN |  |  | 98.95%
| DISPONIBILIDAD CARROS |  |  | 99.21%
| DISPONIBILIDAD ALUMBRADO |  |  | 99.84%
| DISPONIBILIDAD TROLLEY |  |  | 99.91%
| DISPONIBILIDAD RECTIFICADORAS |  |  | 99.98%
| DISPONIBILIDAD SEÑALES |  |  | 99.9%
| DISPONIBILIDAD VIAS FFCC |  |  | 99.79%
| DISPONIBILIDAD BUZONES |  |  | 90.91%

## Hoja1
ODS | AVISO | TRAB | COSTO | MATERIALES
106150163 | 25523932 | MENSUAL-Alumb. Punt.Riel. "Taller Viejo" | 8 | NO
106085232 | 25455667 | MTTO. DIARIO-SEMANAL Buzón Pique Norte | 20 | NO
105843060 | 25199041 | MANT. SEMESTRAL CARRO MET # 277 25 TON | 812.56 | SI
106150400 | 25524200 | MANT MENSUAL LOCO 301 CHESTA | 415.52 | SI
106150399 | 25524199 | MANT QUINCENAL 301 CHESTA | 139.94 | SI
106150396 | 25524195 | MTTO. MENSUAL UN.HCA. # 2 Buz Pique Sur | 589.44 | SI
106150364 | 25524143 | MTTO. MENSUAL UN.HCA. # 1 Buz Pique Nor | 589.44 | SI
106150401 | 25524231 | MANT QUINCENAL LOCO 304 CHESTA | 139.94 | SI
106150506 | 25524300 | MANT. SEMESTRAL CARRO MET # 275 25 TON | 812.52 | SI
106150505 | 25524298 | MANT. SEMESTRA CARRO MET. # 273 25 Ton. | 812.52 | SI
106150504 | 25524296 | MANT. SEMESTRAL CARRO MET # 268 25 TON | 812.52 | SI
106150503 | 25524295 | MANT. SEMESTRAL CARRO MET # 266 25 TON | 812.52 | SI
106150502 | 25524294 | MANT. SEMESTRAL CARRO MET # 265 25 TON | 812.52 | SI
106150501 | 25524293 | MANT. SEMESTRAL CARRO MET # 252 25 TON | 812.52 | SI
106150411 | 25524261 | MANT MENSUAL LOCO 311CHESTA | 415.52 | SI
106150410 | 25524240 | MANT QUINCENAL LOCO 311 CHESTA | 139.94 | SI
106150408 | 25524238 | MANT MENSUAL LOCO 309 GE | 415.52 | SI
106150407 | 25524237 | MANT QUINCENAL LOCO 309 GE | 139.94 | SI
106150403 | 25524233 | MANT QUINCENAL LOCO 306 CHESTA | 139.94 | SI
106150402 | 25524232 | MANT MENSUAL LOCO 304 CHESTA | 415.52 | SI
106150398 | 25524197 | MANT MENSUAL LOCO 104 Jeffrey | 38 | NO
106150375 | 25524194 | MTTO. QUINCE. UN.HCA. # 2 Buz Pique Sur | 2 | NO
106150374 | 25524193 | Pauta Estructural Quincenal Buzón 532 | 6 | NO
106150373 | 25524192 | Pauta Estructural Quincenal Buzón 532 | 6 | NO
106150371 | 25524150 | MTTO. DIARIO-SEMANAL Buzón Pique Sur | 20 | NO
106150370 | 25524149 | MTTO. DIARIO-SEMANAL Buzón Pique Sur | 20 | NO
106150369 | 25524148 | MTTO. DIARIO-SEMANAL Buzón Pique Sur | 20 | NO
106150368 | 25524147 | MTTO. DIARIO-SEMANAL Buzón Pique Sur | 20 | NO
106150366 | 25524145 | Mant. Electrohidráulica C/15 Días 532 | 4 | NO
106150365 | 25524144 | Mant. Electrohidráulica C/15 Días 532 | 4 | NO
106150363 | 25524142 | MTTO. QUINCE. UN.HCA. # 1 Buz Pique Nor | 2 | NO
106150362 | 25524141 | Pauta Estructural Quincenal Buzón 531 | 6 | NO
106150361 | 25524110 | Pauta Estructural Quincenal Buzón 531 | 6 | NO
106150360 | 25524109 | MTTO. DIARIO-SEMANAL Buzón Pique Norte | 20 | NO
106150359 | 25524108 | MTTO. DIARIO-SEMANAL Buzón Pique Norte | 20 | NO
106150358 | 25524107 | MTTO. DIARIO-SEMANAL Buzón Pique Norte | 20 | NO
106150315 | 25524104 | Mant. Electrohidráulica C/15 Días 531 | 4 | NO
106150314 | 25524103 | Mant. Electrohidráulica C/15 Días 531 | 4 | NO
106151866 | 25525826 | MANT.MENS Desde talon MC 990/2AS/pique B | 6 | NO
106150500 | 25524291 | INSP. MESUAL MEC TREN 3 PRIELES | 6 | NO
106150499 | 25524270 | INSP. MESUAL MEC TREN 2 PRIELES | 6 | NO
106150498 | 25524269 | INSP. MESUAL MEC TREN 1 PRIELES | 6 | NO
106150497 | 25524267 | MANT MENSUAL CARRO IRWIN 417 | 14 | NO
106150496 | 25524266 | MANT MENSUAL CARRO IRWIN 413 | 14 | NO
106150415 | 25524265 | MANT MENSUAL ROCK LOADER 506 | 14 | NO
106150413 | 25524263 | MANT. MENSUAL TRACK CLEANER # 503 | 14 | NO
106150412 | 25524262 | MANT TRIMESTRAL LOCO 312 | 90 | NO
106150404 | 25524234 | MANT TRIMESTRAL LOCO 306 CHESTA | 90 | NO
106150173 | 25524022 | MTTO. MENSUAL MAQ.CAMB.143 SEÑ. FFCC T5N | 4 | NO
106150172 | 25524021 | MTTO. MENSUAL MAQ.CAMB.142 SEÑ. FFCC T5N | 4 | NO
106150171 | 25523940 | MTTO. MENSUAL MAQ.CAMB.141 SEÑ. FFCC T5N | 4 | NO
106150170 | 25523939 | MENSUAL:T/Desvio OP-13 hasta Tolva OP-12 | 18 | NO
106150168 | 25523937 | MANT MENSUAL Desvio y Derecha Arriba | 18 | NO
106150167 | 25523936 | Mensual Desde MC-118 hasta Der.Arriba | 18 | NO
106150166 | 25523935 | M/QUIN.desde sapo Lín. 4 hasta el 60 1/2 | 18 | NO
106150165 | 25523934 | M/QUIN.desde sapo Lín. 4 hasta el 60 1/2 | 18 | NO
106150162 | 25523931 | MENSUAL-Alumbr.Pta.Riel."Vías-Buz.-se" | 8 | NO
106150161 | 25523900 | MENSUAL-Alumbrado Sector "Desvios" | 8 | NO
106150160 | 25523899 | MENSUAL-Alumbrado Sector "Talleres" | 8 | NO
106150158 | 25523897 | MENSUAL-Alumbrado Sector "Túnel Nuevo" | 8 | NO
106150157 | 25523896 | MENSUAL-Alumbr. Punt.Riel."Taller Locos" | 8 | NO
106150156 | 25523895 | MENSUAL-Alumbr.Punt. Riel."Taller Nuevo" | 8 | NO
106149935 | 25523894 | TRIMESTRAL-Sist."Señal Incendio" FC T5N | 20 | NO
106149934 | 25523893 | TRIMESTRAL-Alumbrado Sec. "Comp. Viejas" | 20 | NO
106149932 | 25523891 | TRIMESTRAL Alumbrado S/ "Choqueros" | 20 | NO
106149929 | 25523827 | TRIMESTRAL Alumbra. XC-2AN/XC-0/XC-2AS" | 20 | NO
106081926 | 25452248 | TRIMESTRAL SSEE "R-7" Sector Pta. Rieles | 16 | NO
106150174 | 25524023 | MTTO. MENSUAL MAQ.CAMB.115 SEÑ. FFCC T5N | 4 | NO
106150309 | 25524088 | MANT.MENS Desde 2As hasta tolvas OP12 Y | 6 | NO
106150307 | 25524086 | MANT.MENSDesde MC 490 y 204 hasta MC 990 | 6 | NO
106150306 | 25524085 | MANT.MENS Desde MC 118 hasta derecha y d | 6 | NO
106150305 | 25524084 | MANT.MENS Desde 60/2 hasta talón MC 118 | 6 | NO
106150304 | 25524083 | MANT.MENS Desde talón MC 143 hasta 60/20 | 6 | NO
106150303 | 25524082 | Desde talon MC 990/2AS/pique B/conexión | 6 | NO
106150300 | 25524069 | MTTO. MENSUAL CONSOLA #1 SEÑAL.FFCC T5N | 4 | NO
106150299 | 25524068 | MTTO. MENSUAL SALA EQUIPO SEÑAL.FFCC T5N | 4 | NO
106150298 | 25524067 | MTTO. MENSUAL SALA EQUIPO SEÑAL.FFCC T5N | 4 | NO
106150297 | 25524066 | MTTO.TRIMESTRAL LOC.DES.AR.HW F.FFCC T5N | 4 | NO
106150274 | 25524063 | MTTO.TRIMESTRAL LOCALID.PIQUE B FFCC T5N | 4 | NO
106150273 | 25524062 | MTTO.TRIMESTRAL U.C.S.UR-11 SEÑ.FFCC T5N | 4 | NO
106150272 | 25524061 | MTTO.TRIMESTRAL U.C.S.UR-8 SEÑ.FFCC T5N | 4 | NO
106150270 | 25524039 | MTTO.TRIMESTRAL U.C.P.UR-3 SEÑ.FFCC T5N | 4 | NO
106150267 | 25524036 | MTTO.TRIMESTRAL U.C.S.UR-7 SEÑ.FFCC T5N | 4 | NO
106150266 | 25524035 | MTTO.TRIMESTRAL U.C.S.UR-6 SEÑ.FFCC T5N | 4 | NO
106150262 | 25524031 | MTTO.BIMENS.CTO.VIA PIQ.B X2AS S. FC T5N | 4 | NO
106150260 | 25524029 | MTTO.MENS.CTO.VIA TUNEL NUEVO FFCC T5N | 4 | NO
106150259 | 25524028 | MTTO.MENS.CTO.VIA DES.ARR.HW S. FFCC T5N | 4 | NO
106150258 | 25524027 | MTO. BIMENSUALMAQ.CAMB.993 SEÑ. FFCC T5N | 4 | NO
106150257 | 25524026 | MTTOBIMENSUAL MAQ.CAMB.992 SEÑ. FFCC T5N | 4 | NO
106150175 | 25524024 | MTTO. BIMENSUAL MAQ.CAMB.999 SEÑ. FC T5N | 4 | NO
|  | Costo PL | 10088.34

## Hoja2
Texto breve de material | Almacén | Unidad medida base | Orden | Nº reserva | Material | Total
PASADOR BCC 20T PLNMIM1547-1 | T001 | UN | 106150506 | 119540789 | 1040930 | 2
DISCO 290X86X5MM | T001 | UN | 106150506 | 119540789 | 1204362 | 2
FLEXIBLES AIRE NJCR97023204 AAR | T001 | UN | 106150506 | 119540789 | 1204822 | 1
FLEXIBLE VACIADO AIRE NJCR97023166 AAR | T001 | UN | 106150506 | 119540789 | 1204823 | 12
ALZADOR¦¦BCC 20T¦PLNIG53017 | T005 | UN | 106150506 | 119540789 | 1040893 | 3
PERNO MAQ AC AVELL 5/8"X11UNCX2-1/2" | T005 | UN | 106150506 | 119540789 | 4015767 | 20
CHAVETA PARTIDA AC 3/16X3" | T001 | UN | 106150506 | 119540789 | 4016177 | 2
TUERCA AC HEX CTE 5/8"X11UNC CL.2B | T001 | UN | 106150506 | 119540789 | 4016121 | 12
GOLILLA AC PRESION 5/8" ANSI B27.1 | TR10 | UN | 106150506 | 119540789 | 4016479 | 4
GOLILLA AC PLANA 5/8" ANSI B27.2 | T001 | KG | 106150506 | 119540789 | 4016498 | 4
GRIFO WABCO 579495 | T005 | UN | 106150506 | 119540789 | 1041438 | 2
PERNO AC HEX CTE 3/4"X10UNCX5" GR2 | T001 | UN | 106150506 | 119540789 | 4015873 | 12
TUERCA AC HEX CTE 3/4"X10UNC CL.2B | T001 | UN | 106150506 | 119540789 | 4016122 | 12
GOLILLA AC PRESION 3/4" ANSI B27.1 | T001 | UN | 106150506 | 119540789 | 4016480 | 4
ARANDELA PLANA 3/4" EX-1-1/2" ESP 3/16" | T001 | KG | 106150506 | 119540789 | 4016499 | 4
PASADOR BCC 20T PLNMIM1547-1 | T001 | UN | 106150505 | 119540787 | 1040930 | 2
DISCO 290X86X5MM | T001 | UN | 106150505 | 119540787 | 1204362 | 2
FLEXIBLES AIRE NJCR97023204 AAR | T001 | UN | 106150505 | 119540787 | 1204822 | 1
FLEXIBLE VACIADO AIRE NJCR97023166 AAR | T001 | UN | 106150505 | 119540787 | 1204823 | 12
ALZADOR¦¦BCC 20T¦PLNIG53017 | T005 | UN | 106150505 | 119540787 | 1040893 | 3
PERNO MAQ AC AVELL 5/8"X11UNCX2-1/2" | T005 | UN | 106150505 | 119540787 | 4015767 | 20
CHAVETA PARTIDA AC 3/16X3" | T001 | UN | 106150505 | 119540787 | 4016177 | 2
TUERCA AC HEX CTE 5/8"X11UNC CL.2B | T001 | UN | 106150505 | 119540787 | 4016121 | 12
GOLILLA AC PRESION 5/8" ANSI B27.1 | TR10 | UN | 106150505 | 119540787 | 4016479 | 4
GOLILLA AC PLANA 5/8" ANSI B27.2 | T001 | KG | 106150505 | 119540787 | 4016498 | 4
GRIFO WABCO 579495 | T005 | UN | 106150505 | 119540787 | 1041438 | 2
PERNO AC HEX CTE 3/4"X10UNCX5" GR2 | T001 | UN | 106150505 | 119540787 | 4015873 | 12
TUERCA AC HEX CTE 3/4"X10UNC CL.2B | T001 | UN | 106150505 | 119540787 | 4016122 | 12
GOLILLA AC PRESION 3/4" ANSI B27.1 | T001 | UN | 106150505 | 119540787 | 4016480 | 4
ARANDELA PLANA 3/4" EX-1-1/2" ESP 3/16" | T001 | KG | 106150505 | 119540787 | 4016499 | 4
PASADOR BCC 20T PLNMIM1547-1 | T001 | UN | 106150504 | 119540785 | 1040930 | 2
DISCO 290X86X5MM | T001 | UN | 106150504 | 119540785 | 1204362 | 2
FLEXIBLES AIRE NJCR97023204 AAR | T001 | UN | 106150504 | 119540785 | 1204822 | 1
FLEXIBLE VACIADO AIRE NJCR97023166 AAR | T001 | UN | 106150504 | 119540785 | 1204823 | 12
ALZADOR¦¦BCC 20T¦PLNIG53017 | T005 | UN | 106150504 | 119540785 | 1040893 | 3
PERNO MAQ AC AVELL 5/8"X11UNCX2-1/2" | T005 | UN | 106150504 | 119540785 | 4015767 | 20
CHAVETA PARTIDA AC 3/16X3" | T001 | UN | 106150504 | 119540785 | 4016177 | 2
TUERCA AC HEX CTE 5/8"X11UNC CL.2B | T001 | UN | 106150504 | 119540785 | 4016121 | 12
GOLILLA AC PRESION 5/8" ANSI B27.1 | TR10 | UN | 106150504 | 119540785 | 4016479 | 4
GOLILLA AC PLANA 5/8" ANSI B27.2 | T001 | KG | 106150504 | 119540785 | 4016498 | 4
GRIFO WABCO 579495 | T005 | UN | 106150504 | 119540785 | 1041438 | 2
PERNO AC HEX CTE 3/4"X10UNCX5" GR2 | T001 | UN | 106150504 | 119540785 | 4015873 | 12
TUERCA AC HEX CTE 3/4"X10UNC CL.2B | T001 | UN | 106150504 | 119540785 | 4016122 | 12
GOLILLA AC PRESION 3/4" ANSI B27.1 | T001 | UN | 106150504 | 119540785 | 4016480 | 4
ARANDELA PLANA 3/4" EX-1-1/2" ESP 3/16" | T001 | KG | 106150504 | 119540785 | 4016499 | 4
PASADOR BCC 20T PLNMIM1547-1 | T001 | UN | 106150503 | 119540784 | 1040930 | 2
DISCO 290X86X5MM | T001 | UN | 106150503 | 119540784 | 1204362 | 2
FLEXIBLES AIRE NJCR97023204 AAR | T001 | UN | 106150503 | 119540784 | 1204822 | 1
FLEXIBLE VACIADO AIRE NJCR97023166 AAR | T001 | UN | 106150503 | 119540784 | 1204823 | 12
ALZADOR¦¦BCC 20T¦PLNIG53017 | T005 | UN | 106150503 | 119540784 | 1040893 | 3
PERNO MAQ AC AVELL 5/8"X11UNCX2-1/2" | T005 | UN | 106150503 | 119540784 | 4015767 | 20
CHAVETA PARTIDA AC 3/16X3" | T001 | UN | 106150503 | 119540784 | 4016177 | 2
TUERCA AC HEX CTE 5/8"X11UNC CL.2B | T001 | UN | 106150503 | 119540784 | 4016121 | 12
GOLILLA AC PRESION 5/8" ANSI B27.1 | TR10 | UN | 106150503 | 119540784 | 4016479 | 4
GOLILLA AC PLANA 5/8" ANSI B27.2 | T001 | KG | 106150503 | 119540784 | 4016498 | 4
GRIFO WABCO 579495 | T005 | UN | 106150503 | 119540784 | 1041438 | 2
PERNO AC HEX CTE 3/4"X10UNCX5" GR2 | T001 | UN | 106150503 | 119540784 | 4015873 | 12
TUERCA AC HEX CTE 3/4"X10UNC CL.2B | T001 | UN | 106150503 | 119540784 | 4016122 | 12
GOLILLA AC PRESION 3/4" ANSI B27.1 | T001 | UN | 106150503 | 119540784 | 4016480 | 4
ARANDELA PLANA 3/4" EX-1-1/2" ESP 3/16" | T001 | KG | 106150503 | 119540784 | 4016499 | 4
PASADOR BCC 20T PLNMIM1547-1 | T001 | UN | 106150502 | 119540783 | 1040930 | 2
DISCO 290X86X5MM | T001 | UN | 106150502 | 119540783 | 1204362 | 2
FLEXIBLES AIRE NJCR97023204 AAR | T001 | UN | 106150502 | 119540783 | 1204822 | 1
FLEXIBLE VACIADO AIRE NJCR97023166 AAR | T001 | UN | 106150502 | 119540783 | 1204823 | 12
ALZADOR¦¦BCC 20T¦PLNIG53017 | T005 | UN | 106150502 | 119540783 | 1040893 | 3
PERNO MAQ AC AVELL 5/8"X11UNCX2-1/2" | T005 | UN | 106150502 | 119540783 | 4015767 | 20
CHAVETA PARTIDA AC 3/16X3" | T001 | UN | 106150502 | 119540783 | 4016177 | 2
TUERCA AC HEX CTE 5/8"X11UNC CL.2B | T001 | UN | 106150502 | 119540783 | 4016121 | 12
GOLILLA AC PRESION 5/8" ANSI B27.1 | TR10 | UN | 106150502 | 119540783 | 4016479 | 4
GOLILLA AC PLANA 5/8" ANSI B27.2 | T001 | KG | 106150502 | 119540783 | 4016498 | 4
GRIFO WABCO 579495 | T005 | UN | 106150502 | 119540783 | 1041438 | 2
PERNO AC HEX CTE 3/4"X10UNCX5" GR2 | T001 | UN | 106150502 | 119540783 | 4015873 | 12
TUERCA AC HEX CTE 3/4"X10UNC CL.2B | T001 | UN | 106150502 | 119540783 | 4016122 | 12
GOLILLA AC PRESION 3/4" ANSI B27.1 | T001 | UN | 106150502 | 119540783 | 4016480 | 4
ARANDELA PLANA 3/4" EX-1-1/2" ESP 3/16" | T001 | KG | 106150502 | 119540783 | 4016499 | 4
PASADOR BCC 20T PLNMIM1547-1 | T001 | UN | 106150501 | 119540782 | 1040930 | 2
DISCO 290X86X5MM | T001 | UN | 106150501 | 119540782 | 1204362 | 2
FLEXIBLES AIRE NJCR97023204 AAR | T001 | UN | 106150501 | 119540782 | 1204822 | 1
FLEXIBLE VACIADO AIRE NJCR97023166 AAR | T001 | UN | 106150501 | 119540782 | 1204823 | 12
ALZADOR¦¦BCC 20T¦PLNIG53017 | T005 | UN | 106150501 | 119540782 | 1040893 | 3
PERNO MAQ AC AVELL 5/8"X11UNCX2-1/2" | T005 | UN | 106150501 | 119540782 | 4015767 | 20
CHAVETA PARTIDA AC 3/16X3" | T001 | UN | 106150501 | 119540782 | 4016177 | 2
TUERCA AC HEX CTE 5/8"X11UNC CL.2B | T001 | UN | 106150501 | 119540782 | 4016121 | 12
GOLILLA AC PRESION 5/8" ANSI B27.1 | TR10 | UN | 106150501 | 119540782 | 4016479 | 4
GOLILLA AC PLANA 5/8" ANSI B27.2 | T001 | KG | 106150501 | 119540782 | 4016498 | 4
GRIFO WABCO 579495 | T005 | UN | 106150501 | 119540782 | 1041438 | 2
PERNO AC HEX CTE 3/4"X10UNCX5" GR2 | T001 | UN | 106150501 | 119540782 | 4015873 | 12
TUERCA AC HEX CTE 3/4"X10UNC CL.2B | T001 | UN | 106150501 | 119540782 | 4016122 | 12
GOLILLA AC PRESION 3/4" ANSI B27.1 | T001 | UN | 106150501 | 119540782 | 4016480 | 4
ARANDELA PLANA 3/4" EX-1-1/2" ESP 3/16" | T001 | KG | 106150501 | 119540782 | 4016499 | 4
CHAVETA PARTIDA AC 3/8X3-1/2" | T001 | UN | 106150411 | 119540751 | 4016190 | 20
CHAVETA PARTIDA AC 1/4X3-1/2" | T001 | UN | 106150411 | 119540751 | 4016182 | 10
CHAVETA PARTIDA AC 5/16X4" | T001 | UN | 106150411 | 119540751 | 4016187 | 10
PALO TOMACORRIENTE POSTE¦70"LG COIGUE | T005 | UN | 106150411 | 119540751 | 1045238 | 2
ESCOBILLA MERSEN L27B5 | T001 | UN | 106150411 | 119540751 | 1040067 | 10
FILTRO AIRE MANN C2375 | T001 | UN | 106150411 | 119540751 | 1211379 | 1
HUINCHA ELECTRICA 3/4" 3M 33 | T001 | ROL | 106150411 | 119540751 | 1045517 | 1
HUINCHA ELECTRICA 3/4" 3M 69 | T001 | ROL | 106150411 | 119540751 | 1045515 | 1
AMARRACABLE 381X76mm BLANCO | T001 | UN | 106150411 | 119540751 | 1045124 | 100
AMARRA CABLES 3M 06224 COLOR BLANCO | T001 | UN | 106150411 | 119540751 | 4016639 | 50
AMARRA CABLES 3M 06224 COLOR BLANCO | T001 | UN | 106150411 | 119540751 | 4016639 | 50
LIMPIA CONTACTO ELECTRICO AEROSOL 625g | T655 | UN | 106150410 | 119540750 | 4054500 | 2
LUBRIC.SUPER PENETRANTE ROSTLOSER 1612 | T655 | TA | 106150410 | 119540750 | 4012942 | 2
HUINCHA ELECTRICA 3M HT00200741-3 | T001 | ROL | 106150410 | 119540750 | 1045514 | 1
CHAVETA PARTIDA AC 3/8X3-1/2" | T001 | UN | 106150408 | 119540748 | 4016190 | 20
CHAVETA PARTIDA AC 1/4X3-1/2" | T001 | UN | 106150408 | 119540748 | 4016182 | 10
CHAVETA PARTIDA AC 5/16X4" | T001 | UN | 106150408 | 119540748 | 4016187 | 10
PALO TOMACORRIENTE POSTE¦70"LG COIGUE | T005 | UN | 106150408 | 119540748 | 1045238 | 2
ESCOBILLA MERSEN L27B5 | T001 | UN | 106150408 | 119540748 | 1040067 | 10
FILTRO AIRE MANN C2375 | T001 | UN | 106150408 | 119540748 | 1211379 | 1
HUINCHA ELECTRICA 3/4" 3M 33 | T001 | ROL | 106150408 | 119540748 | 1045517 | 1
HUINCHA ELECTRICA 3/4" 3M 69 | T001 | ROL | 106150408 | 119540748 | 1045515 | 1
AMARRACABLE 381X76mm BLANCO | T001 | UN | 106150408 | 119540748 | 1045124 | 100
AMARRA CABLES 3M 06224 COLOR BLANCO | T001 | UN | 106150408 | 119540748 | 4016639 | 50
AMARRA CABLES 3M 06224 COLOR BLANCO | T001 | UN | 106150408 | 119540748 | 4016639 | 50
LIMPIA CONTACTO ELECTRICO AEROSOL 625g | T655 | UN | 106150407 | 119540747 | 4054500 | 2
LUBRIC.SUPER PENETRANTE ROSTLOSER 1612 | T655 | TA | 106150407 | 119540747 | 4012942 | 2
HUINCHA ELECTRICA 3M HT00200741-3 | T001 | ROL | 106150407 | 119540747 | 1045514 | 1
LIMPIA CONTACTO ELECTRICO AEROSOL 625g | T655 | UN | 106150403 | 119540745 | 4054500 | 2
LUBRIC.SUPER PENETRANTE ROSTLOSER 1612 | T655 | TA | 106150403 | 119540745 | 4012942 | 2
HUINCHA ELECTRICA 3M HT00200741-3 | T001 | ROL | 106150403 | 119540745 | 1045514 | 1
CHAVETA PARTIDA AC 3/8X3-1/2" | T001 | UN | 106150402 | 119540743 | 4016190 | 20
CHAVETA PARTIDA AC 1/4X3-1/2" | T001 | UN | 106150402 | 119540743 | 4016182 | 10
CHAVETA PARTIDA AC 5/16X4" | T001 | UN | 106150402 | 119540743 | 4016187 | 10
PALO TOMACORRIENTE POSTE¦70"LG COIGUE | T005 | UN | 106150402 | 119540743 | 1045238 | 2
ESCOBILLA MERSEN L27B5 | T001 | UN | 106150402 | 119540743 | 1040067 | 10
FILTRO AIRE MANN C2375 | T001 | UN | 106150402 | 119540743 | 1211379 | 1
HUINCHA ELECTRICA 3/4" 3M 33 | T001 | ROL | 106150402 | 119540743 | 1045517 | 1
HUINCHA ELECTRICA 3/4" 3M 69 | T001 | ROL | 106150402 | 119540743 | 1045515 | 1
AMARRACABLE 381X76mm BLANCO | T001 | UN | 106150402 | 119540743 | 1045124 | 100
AMARRA CABLES 3M 06224 COLOR BLANCO | T001 | UN | 106150402 | 119540743 | 4016639 | 50
AMARRA CABLES 3M 06224 COLOR BLANCO | T001 | UN | 106150402 | 119540743 | 4016639 | 50
LIMPIA CONTACTO ELECTRICO AEROSOL 625g | T655 | UN | 106150401 | 119540742 | 4054500 | 2
LUBRIC.SUPER PENETRANTE ROSTLOSER 1612 | T655 | TA | 106150401 | 119540742 | 4012942 | 2
HUINCHA ELECTRICA 3M HT00200741-3 | T001 | ROL | 106150401 | 119540742 | 1045514 | 1
CHAVETA PARTIDA AC 3/8X3-1/2" | T001 | UN | 106150400 | 119540660 | 4016190 | 20
CHAVETA PARTIDA AC 1/4X3-1/2" | T001 | UN | 106150400 | 119540660 | 4016182 | 10
CHAVETA PARTIDA AC 5/16X4" | T001 | UN | 106150400 | 119540660 | 4016187 | 10
PALO TOMACORRIENTE POSTE¦70"LG COIGUE | T005 | UN | 106150400 | 119540660 | 1045238 | 2
ESCOBILLA MERSEN L27B5 | T001 | UN | 106150400 | 119540660 | 1040067 | 10
FILTRO AIRE MANN C2375 | T001 | UN | 106150400 | 119540660 | 1211379 | 1
HUINCHA ELECTRICA 3/4" 3M 33 | T001 | ROL | 106150400 | 119540660 | 1045517 | 1
HUINCHA ELECTRICA 3/4" 3M 69 | T001 | ROL | 106150400 | 119540660 | 1045515 | 1
AMARRACABLE 381X76mm BLANCO | T001 | UN | 106150400 | 119540660 | 1045124 | 100
AMARRA CABLES 3M 06224 COLOR BLANCO | T001 | UN | 106150400 | 119540660 | 4016639 | 50
AMARRA CABLES 3M 06224 COLOR BLANCO | T001 | UN | 106150400 | 119540660 | 4016639 | 50
LIMPIA CONTACTO ELECTRICO AEROSOL 625g | T655 | UN | 106150399 | 119540659 | 4054500 | 2
LUBRIC.SUPER PENETRANTE ROSTLOSER 1612 | T655 | TA | 106150399 | 119540659 | 4012942 | 2
HUINCHA ELECTRICA 3M HT00200741-3 | T001 | ROL | 106150399 | 119540659 | 1045514 | 1
FILTRO AIRE PARKER 934332T | T001 | UN | 106150396 | 119540656 | 1317655 | 1
ELEM FILTRO ACEITE PARKER 908648 | T001 | UN | 106150396 | 119540656 | 1215072 | 1
ELEMENTO FILTRO SOFIMA RE160CV1 | T001 | UN | 106150396 | 119540656 | 1426527 | 1
ELEM FILTRO ACEITE ALTA PRESION MODELO | T001 | UN | 106150396 | 119540656 | 1214939 | 1
JGO PARA ANALISIS DE ACEITE SHELL | T001 | KT | 106150396 | 119540656 | 23510 | 1
FILTRO AIRE PARKER 934332T | T001 | UN | 106150364 | 119540644 | 1317655 | 1
ELEM FILTRO ACEITE PARKER 908648 | T001 | UN | 106150364 | 119540644 | 1215072 | 1
ELEMENTO FILTRO SOFIMA RE160CV1 | T001 | UN | 106150364 | 119540644 | 1426527 | 1
ELEM FILTRO ACEITE ALTA PRESION MODELO | T001 | UN | 106150364 | 119540644 | 1214939 | 1
JGO PARA ANALISIS DE ACEITE SHELL | T001 | KT | 106150364 | 119540644 | 23510 | 1
PASADOR BCC 20T PLNMIM1547-1 | T001 | UN | 105843060 | 119115219 | 1040930 | 2
DISCO 290X86X5MM | T001 | UN | 105843060 | 119115219 | 1204362 | 2
FLEXIBLES AIRE NJCR97023204 AAR | T001 | UN | 105843060 | 119115219 | 1204822 | 1
FLEXIBLE VACIADO AIRE NJCR97023166 AAR | T001 | UN | 105843060 | 119115219 | 1204823 | 12
ALZADOR¦¦BCC 20T¦PLNIG53017 | T005 | UN | 105843060 | 119115219 | 1040893 | 3
PERNO MAQ AC AVELL 5/8"X11UNCX2-1/2" | T005 | UN | 105843060 | 119115219 | 4015767 | 20
CHAVETA PARTIDA AC 3/16X3" | T001 | UN | 105843060 | 119115219 | 4016177 | 2
TUERCA AC HEX CTE 5/8"X11UNC CL.2B | T001 | UN | 105843060 | 119115219 | 4016121 | 12
GOLILLA AC PRESION 5/8" ANSI B27.1 | TA03 | UN | 105843060 | 119115219 | 4016479 | 4
GOLILLA AC PLANA 5/8" ANSI B27.2 | T001 | KG | 105843060 | 119115219 | 4016498 | 4
GRIFO WABCO 579495 | T005 | UN | 105843060 | 119115219 | 1041438 | 2
PERNO AC HEX CTE 3/4"X10UNCX5" GR2 | T001 | UN | 105843060 | 119115219 | 4015873 | 12
TUERCA AC HEX CTE 3/4"X10UNC CL.2B | T001 | UN | 105843060 | 119115219 | 4016122 | 12
GOLILLA AC PRESION 3/4" ANSI B27.1 | T001 | UN | 105843060 | 119115219 | 4016480 | 4
ARANDELA PLANA 3/4" EX-1-1/2" ESP 3/16" | T001 | KG | 105843060 | 119115219 | 4016499 | 4