## Ejecutivo Mensual
0.1
| GERENCIA RAJO SEWELL UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONFIABILIDAD |  |  | PROGRAMA DE MANTENCION SEMANAL |  | Hrs Prog
SEMANA 04
SEMANA 04
[7 empty] | L |  | M |  | M |  | J |  | V |  | S |  | D |  | ACTIVIDAD |  |  |  | OBSERVACIONES
|  | TIPO | EQUIPO | ACTIVIDAD | EJECUTOR |  | 1900-01-22 |  | 1900-01-23 |  | 1900-01-24 |  | 1900-01-25 |  | 1900-01-26 |  | 1900-01-27 |  | 1900-01-28 |  | PM |  | BK
|  | FFCC |  |  |  | TA | TA | TB | TA | TB | TA | TB | TA | TB | TA | TB | TA | TB | TA | TB | AVISO | ORDEN | AVISO | ORDEN
LOCO
|  |  |  | MANT TRIMESTRAL LOCO 306 CHESTA | MIES | 45 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | [9 empty] | 106150404
|  |  |  | MANT MENSUAL LOCO 309 GE | MIES | 35 | [6 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 106150408
|  |  |  | MANT MENSUAL LOCO 311CHESTA | MIES | 35 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 106150411
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 115 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7
[6 empty] | 115 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 14 |  | 21 |  | 21 |  | 14
[21 empty] | PM PROG | 3 | BK PLAN | 0
[21 empty] | PM REAL | 0 | BK REAL | 0
[21 empty] | % CUMPL | 0% | % CUMPL | #DIV/0!
|  | CARROS | [18 empty] | AVISO | ORDEN
|  |  |  | MANT. PL CARRO MET. # 275 25 Ton. | MIES | 37 |  |  | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | [8 empty] | 106150506
|  |  |  | MANT. PL CARRO MET. # 277 25 Ton. | MIES | 37 | [9 empty] | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  | 105843060
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
[6 empty] | 74 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4
|  | TOTAL |  |  |  | 74 | 0 |  | 14.8 |  | 14.8 |  | 7.4 |  | 7.4 |  | 14.8 |  | 14.8
[21 empty] | PM PROG | 2 | BK PLAN | 0
[21 empty] | PM REAL | 0 | BK REAL | 0
[21 empty] | % CUMPL | 0% | % CUMPL | #DIV/0!
|  | LIMPIA VIAS | [18 empty] | AVISO | ORDEN | AVISO | ORDEN
|  |  |  | 506 LIMPIA VIA - ELVI | MIES | 6 |  |  |  |  | 6 | [10 empty] | 106150415
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
[6 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[21 empty] | PM PROG | 1 | BK PLAN | 0
[21 empty] | PM REAL | 0 | BK REAL | 0
[21 empty] | % CUMPL | 0% | % CUMPL | #DIV/0!
|  | IRWIN | [18 empty] | AVISO | ORDEN | AVISO | ORDEN
|  |  |  | 413 IRWIN | MIES | 6 |  |  |  |  | 6 | [10 empty] | 106150496
0
0
[6 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[21 empty] | PM PROG | 1 | BK PLAN | 0
[21 empty] | PM REAL | 0 | BK REAL | 0
[21 empty] | % CUMPL | 0% | % CUMPL | #DIV/0!
|  | TRENES | [18 empty] | AVISO | ORDEN | AVISO | ORDEN
|  | TREN |  |  | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[21 empty] | PM PROG | 0 | BK PLAN | 0
[21 empty] | PM REAL | 0 | BK REAL | 0
[21 empty] | % CUMPL | #DIV/0! | % CUMPL | #DIV/0!
|  | ALUMBRADO | [18 empty] | AVISO | ORDEN | AVISO | ORDEN
|  |  |  | Señal Incendio | MIES | 8 |  |  |  | 8 | [11 empty] | 106149935
|  |  |  | Talleres | MIES | 8 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 106150160
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
[6 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 16 | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[21 empty] | PM PROG | 2 | BK PLAN | 0
[21 empty] | PM REAL | 0 | BK REAL | 0
[21 empty] | % CUMPL | 0% | % CUMPL | #DIV/0!
|  | Automatización | [18 empty] | AVISO | ORDEN | AVISO | ORDEN
|  |  |  | CAMBIO 115 | MIES | 6 | 6 | [14 empty] | 106150174
|  |  |  | CAMBIO 118 | MIES | 6 |  |  | 6 | [12 empty] | 106234382
|  |  |  | DESVIO ARRIBA, HW | MIES | 6 |  |  |  |  | 6 | [10 empty] | 106150259
|  |  |  | . UR-7 SEÑA | MIES | 6 | [6 empty] | 6 | [8 empty] | 106150267
|  |  |  | LOCALIDADES SECTOR PIQUE B | MIES | 6 | [8 empty] | 6 | [6 empty] | 106150274
|  |  |  | CONSOLA OPERACIÓN Nº 1 | MIES | 6 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 106150300
[6 empty] | 30 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 30 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | PM PROG | 6 | BK PLAN | 0
[21 empty] | PM REAL | 0 | BK REAL | 0
[21 empty] | % CUMPL | #DIV/0! | % CUMPL | #DIV/0!
VIAS DE FFFCC
|  |  |  | CAMBIO 115 | MIES | 6 | 6 | [14 empty] | 106150174
|  |  |  | CAMBIO 118 | MIES | 6 |  |  | 6 | [12 empty] | 106234382
|  |  |  | DESDE 2AS HASTA TOLVA OP 12-13 | MIES | 6 |  |  |  |  | 6 | [10 empty] | 106150309
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
0
0
[6 empty] | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 18 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[21 empty] | PM PROG | 3 | BK PLAN | 0
[21 empty] | PM REAL | 0 | BK REAL | 0
[21 empty] | % CUMPL | #DIV/0! | % CUMPL | #DIV/0!
BUZONES
|  |  |  | MTTO. DIARIO-SEMANAL Buzón Pique Norte | MIES | 10 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [6 empty] | 106085232
|  |  |  | Pauta Estructural Quincenal Buzón 531 | MIES | 2 |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 106150362
|  |  |  | MTTO. DIARIO-SEMANAL Buzón Pique Sur | MIES | 10 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [6 empty] | 106150371
|  |  |  | Pauta Estructural Quincenal Buzón 532 | MIES | 2 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 106150374
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
[6 empty] | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 24 | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 0 |  | 0
[21 empty] | PM PROG | 4 | BK PLAN | 0
[21 empty] | PM REAL | 0 | BK REAL | 0
[21 empty] | % CUMPL | #DIV/0! | % CUMPL | #DIV/0!
|  | RECTIFICADORAS | [18 empty] | AVISO | ORDEN | AVISO | ORDEN
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL
[21 empty] | PM PROG | 0 | BK PLAN | 0
[21 empty] | PM REAL | 0 | BK REAL | 0
[21 empty] | % CUMPL | #DIV/0! | % CUMPL | #DIV/0!
|  | TROLLEY | [18 empty] | AVISO | ORDEN | AVISO | ORDEN
|  |  |  | Lín. 4 hasta el 60 1/2 | MIES | 6 |  |  | 6 | [12 empty] | 106150166
|  |  |  | OP-13 hasta Tolva OP-12 | MIES | 6 | [8 empty] | 6 | [6 empty] | 106150170
[5 empty] | MIES | 0
[5 empty] | MIES | 0
[6 empty] | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL
[21 empty] | PM PROG | 2 | BK PLAN | 0
[21 empty] | PM REAL | 0 | BK REAL | 0
[21 empty] | % CUMPL | 0% | % CUMPL | #DIV/0!

## COSTOS PL
AVISO | ORDEN | DENOMINACION | TEXTO BREVE | STATUS EN SISTEMA | P TRAB RESP | COSTO UDS | MATERIALES | AUTOR | GP | CENTRO COSTO | CENTRO RESP | PRIORIDAD | UB TECNICA
0

## COSTOS NP
AVISO | ORDEN | DENOMINACION | TEXTO BREVE | STATUS EN SISTEMA | P TRAB RESP | COSTO UDS | MATERIALES | AUTOR | GP | CENTRO COSTO | CENTRO RESP | PRIORIDAD | UB TECNICA

## Pendientes
AREA | ODS | TRABAJO

## Auxiliar (hidden)
Año | 2018
Mes | MAYO
| Tipo dia | Día | Inicial | Semana | Feriados 2018 | N° MES | NOMBRE MES
2018-05-01 | Feriado | Martes | M | 18 | 2018-01-01 | 1 | ENERO
2018-05-02 | Habil | Miercoles | M | 18 | 2018-03-30 | 2 | FEBRERO
2018-05-03 | Habil | Jueves | J | 18 | 2018-05-01 | 3 | MARZO
2018-05-04 | Habil | Viernes | V | 18 | 2018-05-21 | 4 | ABRIL
2018-05-05 | Feriado | Sabado | S | 18 | 2018-07-02 | 5 | MAYO
2018-05-06 | Feriado | Domingo | D | 18 | 2018-07-16 | 6 | JUNIO
2018-05-07 | Habil | Lunes | L | 19 | 2018-08-15 | 7 | JULIO
2018-05-08 | Habil | Martes | M | 19 | 2018-09-17 | 8 | AGOSTO
2018-05-09 | Habil | Miercoles | M | 19 | 2018-09-18 | 9 | SEPTIEMBRE
2018-05-10 | Habil | Jueves | J | 19 | 2018-09-19 | 10 | OCTUBRE
2018-05-11 | Habil | Viernes | V | 19 | 2018-10-15 | 11 | NOVIEMBRE
2018-05-12 | Feriado | Sabado | S | 19 | 2018-11-01 | 12 | DICIEMBRE
2018-05-13 | Feriado | Domingo | D | 19 | 2018-11-02
2018-05-14 | Habil | Lunes | L | 20 | 2018-12-25 | 2018-05-01 | Feriado | Martes | M | 1900-01-17 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 1899-12-31 | ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-05-15 | Habil | Martes | M | 20 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2018-05-16 | Habil | Miercoles | M | 20
2018-05-17 | Habil | Jueves | J | 20
2018-05-18 | Habil | Viernes | V | 20
2018-05-19 | Feriado | Sabado | S | 20
2018-05-20 | Feriado | Domingo | D | 20
2018-05-21 | Feriado | Lunes | L | 21
2018-05-22 | Habil | Martes | M | 21
2018-05-23 | Habil | Miercoles | M | 21
2018-05-24 | Habil | Jueves | J | 21
2018-05-25 | Habil | Viernes | V | 21
2018-05-26 | Feriado | Sabado | S | 21
2018-05-27 | Feriado | Domingo | D | 21
2018-05-28 | Habil | Lunes | L | 22
2018-05-29 | Habil | Martes | M | 22
2018-05-30 | Habil | Miercoles | M | 22
2018-05-31 | Habil | Jueves | J | 22