## Hoja1
TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL TURNO TENIENTE SUB-6 PILAR NORTE MARZO 2023
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | ACTIVIDAD | HOROMETRO DE EQUIPO LEVANTE/ MINIRETRO EXCAVADORA | ESTADO EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | HOROMETRO MINIRETRO MCTP-40 | ESTADO EQUIPO MINI-RETRO EXCAVADORA | HOROMETRO MINICARGADOR | ESTADO EQIPO MINICARGADOR | OBSERVACIONES
2023-03-01 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 | reparacion rociadores | 690,4 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
2023-03-02 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0,1 y3 | rep. Valvula fitting | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
2023-03-03 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 | tapado hermetico s.sur | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calle 0 | destape tiro de drenaje
2023-03-06 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 13 | fabricacio de estructura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
2023-03-07 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 13 | fabricacio de estructura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
2023-03-08 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 | instalacion de rociadores | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
2023-03-09 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | pilar norte | Limpieza de galeria | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
2023-03-10 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 p.reno | Montaje de estructura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calle 3 | Montaje de estructura
2023-03-13 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  |  | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | no se logra realiza tareas por indisposicion del capataz que fue retirado de urgencia.
2023-03-14 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 5 | Limpieza de galeria | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
2023-03-15 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  |  | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | se realiza trabajo de estructura en calle 13 reno
2023-03-16 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  |  | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | se realiza fabricacion de tapa tiro drenaje en calle 13 reno
2023-03-17 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  |  | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | calle 13 se realiza reparacion de estructura
2023-03-20 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 | reparacion estructura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | Por SISMICIDAD alta se retira cuadrilla y se dirigen a calle 13 reno
2023-03-21 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 op 2-2 | fabricacio de estructura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | NO se logra ingresar al area por quemada, se traslada cuadrilla a calle 13
2023-03-22 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 op 3-1 | rep. Estructura base martillo | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | sin observaciones
2023-03-23 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 4 | reparacion red de agua | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | sin observaciones
[5 empty] | calle 9 | Montaje de estructura
[5 empty] | calle 8 | Montaje de estructura
2023-03-24 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 13 | fabricacion de componentes | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | sin observaciones