## MARZO 2023
TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL TURNO TENIENTE SUB-6 PILAR NORTE MARZO 2023
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | ACTIVIDAD | HOROMETRO DE EQUIPO LEVANTE/ MINIRETRO EXCAVADORA | ESTADO EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | HOROMETRO MINIRETRO MCTP-40 | ESTADO EQUIPO MINI-RETRO EXCAVADORA | HOROMETRO MINICARGADOR | ESTADO EQIPO MINICARGADOR | OBSERVACIONES
2023-03-01 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 | reparacion rociadores | 690,4 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
2023-03-02 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0,1 y3 | rep. Valvula fitting | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
2023-03-03 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 | tapado hermetico s.sur | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calle 0 | destape tiro de drenaje
2023-03-06 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 13 | fabricacio de estructura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
2023-03-07 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 13 | fabricacio de estructura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
2023-03-08 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 | instalacion de rociadores | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
2023-03-09 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | pilar norte | Limpieza de galeria | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
2023-03-10 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 p.reno | Montaje de estructura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calle 3 | Montaje de estructura
2023-03-13 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  |  | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | no se logra realiza tareas por indisposicion del capataz que fue retirado de urgencia.
2023-03-14 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 5 | Limpieza de galeria | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
2023-03-15 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  |  | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | se realiza trabajo de estructura en calle 13 reno
2023-03-16 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  |  | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | se realiza fabricacion de tapa tiro drenaje en calle 13 reno
2023-03-17 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  |  | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | calle 13 se realiza reparacion de estructura
2023-03-20 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 | reparacion estructura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | Por SISMICIDAD alta se retira cuadrilla y se dirigen a calle 13 reno
2023-03-21 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 op 2-2 | fabricacio de estructura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | NO se logra ingresar al area por quemada, se traslada cuadrilla a calle 13
2023-03-22 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 op 3-1 | rep. Estructura base martillo | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | sin observaciones
2023-03-23 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 4 | reparacion red de agua | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | sin observaciones
[5 empty] | calle 9 | Montaje de estructura
[5 empty] | calle 8 | Montaje de estructura
2023-03-24 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 13 | fabricacion de componentes | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | sin observaciones
2023-03-27 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 Z-7 | refortificacion malla 1006 | 716,4 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | NO se logro la tarea por Intervenciones en la actividad •Cachorreros •Mecánicos martillos •Inspección Mies •Ruta de ingreso de equipo LHD
2023-03-28 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 Z-7 | refortificacion malla 1006 | 719,2 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | Se realiza descargue de malla y posterior refortifiacion.
[5 empty] | calle 2 Z-8 | refortificacion malla 1006
2023-03-29 | B | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 | reparacion red de agua | 719,2 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | NO se realiza refortificacion en calle 1 por trabajos de personal DET en polvorazo.
[5 empty] | calle 5 | reparacion red de agua
[5 empty] | calle 3 p.reno | destape tiro de drenaje
2023-03-30 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 | Inst. tiro drenaje | 721,7 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | 100,1 hr | OPERATIVO | sin observaciones
[5 empty] | calle 7 P.reno | Limpieza de galeria
2023-03-31 | B | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | Calle 0 | Rep. Tiro drenaje | 723,2 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | NO se realiza trabajos en calle 2 por prioridad de equipo LHD.
[5 empty] | Calle 5 5-2 | Rep. Red de agua
[5 empty] | Calle 0 Z-5 | Rep. Red de agua

## ABRIL 2023
TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL TURNO TENIENTE SUB-6 PILAR NORTE ABRIL 2023
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | ACTIVIDAD | HOROMETRO DE EQUIPO LEVANTE/ MINIRETRO EXCAVADORA | ESTADO EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | HOROMETRO MINIRETRO RETRO-519 | ESTADO EQUIPO MINI-RETRO EXCAVADORA | HOROMETRO MINICARGADOR | ESTADO EQIPO MINICARGADOR | OBSERVACIONES
2023-04-03 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 op 0-1 | Reparacion estructura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | calle 2 op 2-2 | Montaje de estructura
2023-04-04 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | Calle 2. | Refortificacion malla 10006 | 725,0 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-04-05 | A | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 1 al 10 Socavon sur | Limpieza de galeria | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 308,7 Hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | calle 6 | Reparacion de estructura
2023-04-06 | A | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | Calle 5 op 5-1 | Reparacion de estructura | 728,4 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Personal realiza extencion de hora para la reparacion red de agua solicitadas
[5 empty] | Calle 5 op 5-2 | Reparacion de estructura
[5 empty] | Calle 8 | reapracion de estructura
[5 empty] | calle 3 p.reno | inst. proteccion ventilador
[5 empty] | calle 0 y 1 | reparacion red de agua
2023-04-10 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 | Tapado hermetico | F.SERVICIO | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | calle 4 | Tapado hermetico
2023-04-11 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 5 op 5-2 | Limpieza de galeria | 738,1 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 310,8 hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | calle 3 | rep. Red de agua
[5 empty] | calle 1 a calle 7 | carga, descarga materiales
[5 empty] | calle 5 op 5-2 | rep. De rociadores
2023-04-12 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 y 3 | Limpieza de galeria | 746,4 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 313,4 hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | calle 3 op 3-2 | rep. Red de agua
[5 empty] | calle 0 Z5 | rep. Red de agua
2023-04-13 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | cale 1 op 1-2 | rep. Red de agua | 748,9 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 316,3 hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Se deja el tendido de manguera, ya que faltan insumos para dejar operativos en lo siguiente: -C-1 pilar z-5 Punto de enfriamiento -Tiendido de manguera 3/4" en calle 1 Zanja 6, 7 y 8 ambos lados
[5 empty] | cale 1 | Limpieza de galeria
[5 empty] | calle 1 op 1.2 | limpieza unidad hidraulica
2023-04-14 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 Zanja 8 | Refortificacion malla 10006 | 755,0 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 318,0 hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-04-17 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | C-5 op5/2 | Limpieza de galeria en sala Hidraulica | 759,1 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 324,4 hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | C-0 op0/2 | Limpieza de galeria en sala Hidraulica
[5 empty] | C-2 op2/2 | Limpieza de galeria en sala Hidraulica
[5 empty] | Calle 2 Zanja 9 | Retiro de malla 10006