## Enero 2023
LIMPIEZA DE BROCALES ENERO 2023
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | CORTE DE PERNOS Y CABLES SOBRTE SALIENTES | HABILITACION DE AGUA | EQUIPO MINI RETRO | HOROMETRO INCIAL | HOROMETRO FINAL | EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | HOROMETRO INCIAL | HOROMETRO FINAL | OBSERVACIONES
2023-01-03 | A | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-61 op28 | 4 | 9:40 | 10:40 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 6 | 150% | Limpieza de brocales | C-39 panel | C-39 panel | HTDT-93 Operativo | 255 | 257.9 | PZFJ-73 | 1037.6 | 1040 | Sin Novedad
[5 empty] | C-61 op33 |  | 11:00 | 12:05 | [7 empty] | C-37 panel
[5 empty] | C-47 op43 |  | 12:10 | 12:50
[5 empty] | C-33 op38 |  | 13:00 | 14:00
[5 empty] | C-31 op14 |  | 14:50 | 15:40
[5 empty] | C-25 op14 |  | 16:20 | 17:30
2023-01-04 | A | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-29 op14 | 4 | 9:50 | 11:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | Limpieza de brocales | C-29 panel | C-29 panel | HTDT-93 Operativo | 258 | 260.4 | PZFJ-73 | 1040 | 1043.3 | Sin Novedad
[5 empty] | C-25 op38 |  | 12:30 | 13:20 | [6 empty] | C-31 panel | C-31 panel
2023-01-05 | A | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-27 op 14 | 4 | 12:00 | 13:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 25% | Limpieza de brocales | C-27 panel | C-27 panel | HTDT-93 Operativo | 260.4 | 264 | PZFJ-73 | N/A | N/A | Sin Novedad
2023-01-06 | A | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-35 Op-43 | 4 | 11:00 | 12:05 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 5 | 125% | Limpieza de brocales | N/A | N/A | HTDT-93 Operativo | 264 | 269 | PZFJ-73 | FUERA DE SERVICIO |  | Sin Novedad
[5 empty] | C-37 Op-14 |  | 12:10 | 12:50
[5 empty] | C-59 Op-33 |  | 13:00 | 14:00
[5 empty] | C-39 Op-14 |  | 14:50 | 15:40
[5 empty] | C-27 op 14 |  | 16:20 | 17:30
2023-01-09 | B | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-25 Op-14 | 4 | 18:20 | 19:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | C-31 panel | C-29 panel | HTDT-93 Operativo | 269 | 271.2 | PZFJ-69 |  | 679.5 | Sin Novedad
[5 empty] | C-37 Op-14 |  | 20:15 | 21:20 | [6 empty] | C-25 Panel | C-31 panel
[5 empty] | C-39 Op-14 |  | 21:30 | 22:35 | [7 empty] | C-37 panel
C-39 panel
2023-01-10 | B | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-61 op-23 | 4 | 17:00 | 18:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | C-57 Norte bloque 2 | C-57 op-23 | HTDT-93 Operativo | 271.2 | 273.7 | PZFJ-69 | 680 | 681.3 | Sin Novedad
[5 empty] | C-57 op-18 |  | 18:40 | 19:20 | [6 empty] | C-33 bloque 1 | C-57 Op-18
[5 empty] | C-57 op-23 |  | 19:55 | 20:35 | [7 empty] | C-33 Op-38
[5 empty] | C-33 op-38 |  | 20:45 | 21:15
2023-01-11 | B | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-57 Op-23 | 4 | 18:00 | 19:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | Limpieza de brocales | C-57 Zanja 54 a Zanja 41 | C-57 op-23 | HTDT-93 Operativo | 273.7 | 275.3 | PZFJ-69 | 682.5 | 685.2 | Sin Novedad
[5 empty] | C-57 Op-38 |  | 20:45 | 21:50 | [7 empty] | Zanja 54
2023-01-12 | B | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-31 Op-23 | 4 | 17:30 | 18:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 5 | 125% | Limpieza de brocales | C-39 panel | C-39 panel | HTDT-93 Operativo | 275.3 | 279.7 | PZFJ-69 | 685.6 | 687.5 | Sin Novedad
[5 empty] | C-57 Op-33 |  | 18:40 | 19:35 | [6 empty] | C-37 Panel | C-37 Panel
[5 empty] | C-57 Op-38 |  | 19:50 | 20:30 | [6 empty] | C-25 Panel | C-25 Panel
[5 empty] | C-33 Op-38 |  | 20:45 | 21:15
[5 empty] | C-31 Op-33 |  | 21:20 | 22:00
2023-01-13 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-61 Op-28 | 4 | 18:15 | 19:04 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | C-57 Zanjas 47/48/49 | C-57 Op-43 | HTDT-93 Operativo | 279.7 | 282.2 | PZFJ-69 | 688.2 | 690.2 | Sin Novedad
[5 empty] | C-57 Op-18 |  | 19:45 | 20:00 | [7 empty] | C-57 Op-38
[5 empty] | C-43 Op-28 |  | 21:00 | 21:40
[5 empty] | C-55 Op-23 |  | 21:45 | 22:20
2023-01-16 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-61 op23 | 4 | 9:45 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | Calle 61 bloque 2 | N/A | HTDT-93 Operativo | 282.2 | 285.6 | PZFJ-69 | N/A | N/A | Sin Novedad
[5 empty] | C-45 op33 |  | 11:40 | 12:55 | [6 empty] | Calle 45 bloque 2
[5 empty] | C-25 op38 |  | 13:05 | 14:10 | [6 empty] | Calle 25 bloque 1
[5 empty] | C-31 op14 |  | 14:20 | 15:00 | [6 empty] | Calle 31 panel
2023-01-17 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-43 op28 | 4 | 9:40 | 10:40 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | Limpieza de brocales | C-43 bloque 2 | C-29 op 43 | HTDT-93 Operativo | 285.6 | 287.4 | PZFJ-69 |  |  | Sin Novedad
[5 empty] | C-29 op38 |  | 11:00 | 12:05 | [6 empty] | C-29 bloque 1
2023-01-18 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-31 op14 | 4 | 11:05 | 11:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | Limpieza de brocales | C-29 panel | C-29 op 14 | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-69 |  |  | Sin Novedad
[5 empty] | C-29 op14 |  | 12:20 | 13:10 | [6 empty] | C-25 panel | C-25 op 14
[7 empty] | 13:20 | 14:00 | [6 empty] | C-23 panel | C-23 op 14
2023-01-19 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-57 op18 | 4 | 9:45 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales |  | Xc 24 | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-69 |  |  | Sin Novedad
[5 empty] | C-57 op33 |  | 11:40 | 12:55 | [7 empty] | C-27 op 14
[5 empty] | C-33 op38 |  | 13:05 | 14:10 | [7 empty] | C-37 op 14
[5 empty] | C-33 op43 |  | 14:20 | 15:00
2023-01-20 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-25 Op-14 | 4 | 10:00 | 11:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | C-25 | N/A | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-69 |  |  | Sin Novedad
[5 empty] | C-61 Op-33 |  | 12:00 | 12:50 | [6 empty] | C-61
[5 empty] | C-61 Op-28 |  | 13:10 | 13:45 | [6 empty] | C-61
[5 empty] | C-59 Op-38 |  | 13:50 | 14:35 | [6 empty] | C-59
2023-01-23 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-55 op23 | 4 | 17:00 | 18:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | •C-59 bloque 2 •C-61 bloque 2 •C-25 Panel | N/A | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin Novedad
[5 empty] | C-61 op33 |  | 18:40 | 19:20
[5 empty] | C-61 op28 |  | 19:55 | 20:35
[5 empty] | C-25 op14 |  | 20:45 | 21:15
2023-01-24 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-35 op43 | 4 | 17:30 | 18:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 5 | 125% | Limpieza de brocales | N/A | 59 bloque 2 23 panel 25 panel | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin Novedad
[5 empty] | C-59 op43 |  | 18:40 | 19:35
[5 empty] | C-27 op38 |  | 19:50 | 20:30
[5 empty] | C-25 op38 |  | 20:45 | 21:15
2023-01-25 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-35 op43 | 4 | 17:30 | 18:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 6 | 150% | Limpieza de brocales | N/A | 31 panel 37 panel 39 panel Z-20 panel | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin Novedad
[5 empty] | C-55 op23 |  | 18:40 | 19:35
[5 empty] | C-59 op23 |  | 19:50 | 20:30
[5 empty] | C-61 op28 |  | 20:45 | 21:15
[5 empty] | C-61 op33 |  | 21:20 | 22:00
[5 empty] | C-45 op33 |  | 22:30 | 11:00
2023-01-26 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRABA MINI RETRO OPERATIVA | [9 empty] | N/A | C-23 panel C-25 panel C-27 panel | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | EQUIPO MINI RETRO FUERA DE SERVICIO
2023-01-27 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-45 op33 | 4 | 18:20 | 19:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | • C-43 Bloque 1 Inter zanja | •c-45 bloque2 •c-53 bloque2 •c-29 panel | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin Novedad
[5 empty] | C-53 op38 |  | 20:15 | 21:20
[5 empty] | C-29 op14 |  | 21:30 | 22:35
2023-01-30 | A | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRABA MINI RETRO OPERATIVA | [9 empty] | C-61 bloque 2 | C-55 bloque 2 | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | EQUIPO MINI RETRO FUERA DE SERVICIO
2023-01-31 | A | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-33 op38 | 4 | 9:50 | 11:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 0.5 | Limpieza de brocales | N/A | C-39 panel C-37 panel C-27 panel C-25 panel C-25 bloque 1 | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin Novedad
[5 empty] | C-33 op43 |  | 12:30 | 13:20

## Febreo 2023
LIMPIEZA DE BROCALES FEBRERO 2023
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | CORTE DE PERNOS Y CABLES SOBRTE SALIENTES | HABILITACION DE AGUA | EQUIPO MINI RETRO | HOROMETRO INCIAL | HOROMETRO FINAL | EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | HOROMETRO INCIAL | HOROMETRO FINAL | OBSERVACIONES
2023-02-01 | A | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRABA MINI RETRO OPERATIVA | [9 empty] | N/A | Calle 55 op43 a z54 Calle 53 con z54 Calle 25 op38 bloque 1 | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | EQUIPO MINI RETRO FUERA DE SERVICIO
2023-02-02 | A | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-33 Op-38 | 4 | 9:45 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | LIMPIEZA DE BROCALES | N/A | N/A | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin novedad
[5 empty] | C-29 Op-43 |  | 11:40 | 12:55
[5 empty] | C-55 Op-33 |  | 13:05 | 14:10
2023-02-03 | A | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-55 Op-33 | 4 | 9:40 | 10:40 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 25% | LIMPIEZA DE BROCALES | C-55 Op-33 zanja 44 a 48 | Cabecera cabeza | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin novedad
2023-02-06 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-27 Op-14 | 4 | 18:15 | 19:04 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | LIMPIEZA DE BROCALES | C-27 Panel Zanja 15 a 16 | N/A | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin novedad
[5 empty] | C-29 Op-14 |  | 19:45 | 20:00 | [6 empty] | Bloque 1 Zanja 46 a zanja 49
[7 empty] | 21:00 | 21:40 | [6 empty] | Bloque 1 C-35 zanja 49/50
2023-02-07 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES SE PRIORIZA TRABAJOS DE REPARACION RED DE AGUA, ESTO DEBIDO A QUE SE CUENTA CON UN SOLO OPERADOR EN EL NIVEL | [9 empty] | C-61 Z 38 Z 40 | C-61 Op-28/33 | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin novedad
2023-02-08 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-27 Op-14 | 4 | 18:40 | 19:35 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | LIMPIEZA DE BROCALES | Z-24 CALLE 55/59 | N/A | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin novedad
[5 empty] | C-39 Op-14 |  | 19:50 | 20:30 | [6 empty] | Calle 51 Z-43/43
[5 empty] | C-37 Op-14 |  | 20:45 | 21:15 | [6 empty] | Calle 39 Panel op-13
2023-02-09 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-35 Op-43 | 4 | 17:40 | 18:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | LIMPIEZA DE BROCALES | Calle 37 z 49 a z 50 | N/A | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin novedad
[5 empty] | C-37 Op-43 |  | 19:50 | 20:30 | [6 empty] | Calle 51 z 47 a z 50
[5 empty] | C-51 Op-43 |  | 21:00 | 21:50
2023-02-10 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL AVILA | C-55 Op-33 | 4 | 19:40 | 20:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | LIMPIEZA DE BROCALES | C 55 z 42 - 43 | N/A | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin novedad
[5 empty] | C-59 Op-23 |  | 20:50 | 21:20 | [6 empty] | C 59 con interzanga
[5 empty] | C-55 Op-23 |  | 21:30 | 22:00 | [6 empty] | C 55 norte antes del op 23
2023-02-20 | B | 1+6 |  | VICTOR BERNAL | C-29 Op-14 | 4 | 18:25 | 19:35 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | LIMPIEZA DE BROCALES | C-23 Panel | N/A | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin novedad
[5 empty] | C-23 Op-14 |  | 20:00 | 20:50
[5 empty] | C-55 Op-23 |  | 21:15 | 21:50
2023-02-21 | B | 1+6 |  | VICTOR BERNAL | C-53 Op-38 | 4 | 17:00 | 17:50 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 25% | LIMPIEZA DE BROCALES | C-53 bloque 2 | N/A | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin novedad
C-47 bloque 2
2023-02-22 | B | 1+6 |  | VICTOR BERNAL | C-31 Op-43 | 4 | 18:00 | 18:45 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | LIMPIEZA DE BROCALES | C-31 bloque 1 | C-31 Op-43 | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin novedad
[5 empty] | C-31 Op-38 |  | 18:50 | 19:35 | [6 empty] | C-51 bloque 2
2023-02-23 | B | 1+6 |  | VICTOR BERNAL | C-57 Op-23 | 4 | 17:40 | 18:35 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | LIMPIEZA DE BROCALES | C 61 bloque 2 | N/A | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin novedad
[5 empty] | C-61 Op-33 |  | 19:00 | 20:45 | [6 empty] | C 57 bloque 2
[5 empty] | C-31 Op-14 |  | 21:15 | 21:45 | [6 empty] | C 31 panel
2023-02-24 | B | 1+6 |  | VICTOR BERNAL | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES SE PRIORIZA TRABAJOS DE REPARACION RED DE AGUA, ESTO DEBIDO A QUE SE CUENTA CON UN SOLO OPERADOR EN EL NIVEL | [9 empty] | C-29 bloque 1 | C-29 op 38 y 43 | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin novedad
[15 empty] | C-25 bloque 1 | C-25 op 38
[15 empty] | C-39 panel | C-39 panel
[15 empty] | C-23 panel | C-23 panel
2023-02-27 | A | 1+5 |  | MURICIO ORTIZ | C-29 Op-43 | 4 | 9:50 | 10:50 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | LIMPIEZA DE BROCALES | N/A | C-59 z 40 | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin novedad
[5 empty] | C-37 Op-14 |  | 11:10 | 11:50 | [7 empty] | C-61 Inter zanja
[5 empty] | C-45 Op-33 |  | 13:30 | 14:20 | [7 empty] | C-37 op 14
2023-02-28 | A | 1+5 |  | MURICIO ORTIZ | C-29 Op-14 | 4 | 12:00 | 12:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 25% | LIMPIEZA DE BROCALES | N/A | Conexión HW cabeza con rampa panel | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin novedad

## Marzo 2023
LIMPIEZA DE BROCALES MARZO 2023
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | CORTE DE PERNOS Y CABLES SOBRTE SALIENTES | HABILITACION DE AGUA | EQUIPO MINI RETRO | HOROMETRO INCIAL | HOROMETRO FINAL | EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | HOROMETRO INCIAL | HOROMETRO FINAL | OBSERVACIONES
2023-03-01 | A | 1+5 | MAURICIO ORTIZ | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRABA MINI RETRO OPERATIVA | [9 empty] | C-29 Panel C-37 Bloque 1 | C-39 Panel C-37 Panel C-29 Bloque 1 | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | EQUIPO MINI RETRO FUERA DE SERVICIO
2023-03-02 | A | 1+5 | MAURICIO ORTIZ | C-25 Op-14 | 4 | 13:45 | 14:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 25% | LIMPIEZA DE BROCALES | N/A | N/A | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Alejandro Pino en curso tutor bel hasta las 12:30
2023-03-03 | A | 1+5 | MAURICIO ORTIZ | C-43 Op-28 | 4 | 9:40 | 10:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 25% | LIMPIEZA DE BROCALES | 53 bloque 2 | N/A | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin Novedad
49 bloque 2
2023-03-06 | B | 1+6 | MAURICIO ORTIZ | C-35 Op-43 | 4 | 16:45 | 17:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 25% | LIMPIEZA DE BROCALES | C-35 bloque 1 | C-51 op43 | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin Novedad
[14 empty] | C-53 bloque 2 | C-53 op43
C-55 op43
2023-03-07 | B | 1+7 | MAURICIO ORTIZ | C-51 Op-43 | 4 | 20:50 | 21:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 25% | LIMPIEZA DE BROCALES | C-29 bloque 1 | C-29 bloque 1 | HTDT-93 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin Novedad
C-27 bloque 1
2023-03-08 | B | 1+7 | MAURICIO ORTIZ | C-55 Op-43 | 4 | 17:25 | 18:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 25% | LIMPIEZA DE BROCALES | C-55 Bloque 2 | C-55 bloque 2 | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin Novedad
C-53 bloque 2
2023-03-09 | B | 1+7 | MAURICIO ORTIZ | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES POR PRIORIDAD DE OTROS TRABAJOS POR EL USUARIO | [9 empty] | C-39 panel | N/A | RRYP-88 Operativo | 153.5 | 157.3 | PZFJ-73 | 1129.9 | 1130.3 | Sin Novedad
C-51 bloque 2
C-57 bloque 2
2023-03-13 | A | 1+6 | DAVID SANDOVAL | 35op43 | 4 | 9:45 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | LIMPIEZA DE BROCALES | 35op43 | N/A | RRYP-88 Operativo | 157.3 | 160.1 | PZFJ-73 | 1130.3 | 1130.3 | Sin Novedad
|  |  |  | 47op43 |  | 12:13 | 13:30 | [6 empty] | 47op43
2023-03-14 | A | 1+6 | DAVID SANDOVAL | C-57 op 33 | 4 | 9:50 | 11:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | LIMPIEZA DE BROCALES | C-59 desde z-48 A z-50 | N/A | RRYP-88 Operativo | 160.1 | 161.3 | PZFJ-73 | 1130.3 | 1132 | Sin Novedad
|  |  |  | C-59 op 33 |  | 12:30 | 13:20
2023-03-15 | A | 1+7 | DAVID SANDOVAL | C-37 op 14 panel | 4 | 9:40 | 10:40 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | LIMPIEZA DE BROCALES | C-59 desde z-48 A z-50 | C-37 op 14 reparación de rociador | RRYP-88 Operativo | 160.1 | 161.3 | PZFJ-73 | 1130.3 | 1132 | Sin Novedad
|  |  |  | C-27 op 14 panel |  | 11:00 | 12:05 | [6 empty] | C-37 desde la z-16 A z19
2023-03-16 | A | 1+6 | DAVID SANDOVAL | C-55 op 33 bloque 2 | 4 | 12:13 | 13:50 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 25% | LIMPIEZA DE BROCALES | Desde z- 43 hasta la z-46 | N/A | RRYP-88 Operativo | 161.3 | 162.6 | PZFJ-73 | 1132 | 1132 | Sin Novedad
2023-03-17 | A | 1+6 | DAVID SANDOVAL | C-29 op 38 bloque 1 | 4 | 11:05 | 11:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | LIMPIEZA DE BROCALES | N/A | C-51 op 43 bloque reparación de agua y c-27 | RRYP-88 Operativo | 162.6 | 166.6 | PZFJ-73 | 1134.1 | 1137.1 | Sin Novedad
|  |  |  | C-37 op 43 bloque 1 |  | 12:20 | 13:10
|  |  |  | C-27 op 14 panel |  | 13:20 | 14:00
2023-03-20 | B | 1+5 | DAVID SANDOVAL | C-27 Op-38 | 4 | 18:40 | 19:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | LIMPIEZA DE BROCALES | N/A | Barrio civico acceso pozo lavado LHD | RRYP-88 Operativo | 166.6 | 168.1 | PZFJ-73 | 1137.1 |  | No se puede realizar reparación de agua en acceso pozo de lavado, esto debido a que fuga se encuentra sobre tendido de cable con exposición a energía.
|  |  |  | C-49 Op-47 |  | 19:55 | 20:35
|  |  |  | C-47 Op-43 |  | 20:45 | 21:15
2023-03-21 | B | 1+5 | DAVID SANDOVAL | C-61 Op-33 | 4 | 18:20 | 19:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | LIMPIEZA DE BROCALES | N/A | C-57 Op-23 | RRYP-88 Operativo | 168.1 | 170.9 | PZFJ-73 | 1137.1 | 1143.6 | Sin Novedad
|  |  |  | C-57 Op-23 |  | 20:15 | 21:20 | [7 empty] | C-59 Op-23
|  |  |  | C-59 Op-23 |  | 21:30 | 22:35
2023-03-22 | B | 1+7 | DAVID SANDOVAL | C-35 Op-43 | 4 | 17:30 | 18:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | LIMPIEZA DE BROCALES | N/A | C-31 Bloque 1 | RRYP-88 Operativo | 170.9 | 173.5 | PZFJ-73 | 1143.6 | 1145.2 | Sin Novedad
|  |  |  | C-37 Op-43 |  | 18:40 | 19:35 | [7 empty] | C-39 Bloque 1
|  |  |  | C-45 Op-43 |  | 19:50 | 20:30
|  |  |  | C-27 Op-38 |  | 20:45 | 21:15
2023-03-23 | B | 1+7 | DAVID SANDOVAL | C-25 Op-38 | 4 | 18:40 | 19:35 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | LIMPIEZA DE BROCALES | N/A | C-27 Bloque 1 | RRYP-88 Operativo | 173.5 | 175.7 | PZFJ-73 | 1145.8 | 1147.6 | Sin Novedad
|  |  |  | C-33 Op-33 |  | 19:50 | 20:30 | [7 empty] | C-29 Bloque 1
|  |  |  | C-27 Op-38 |  | 20:45 | 21:15
|  |  |  | C-57 Op-23 |  | 21:20 | 22:00
2023-03-24 | B | 1+7 | DAVID SANDOVAL | C- 37 op 14 panel | 4 | 18:20 | 19:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | LIMPIEZA DE BROCALES |  | C-- 37 op 14 reparación y cambio de rociadores | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin Novedad
|  |  |  | C-29 op 14 |  | 20:15 | 21:20
|  |  |  | C-27 op 38 |  | 21:30 | 22:35
2023-03-28 | A | 1+6 | DAVID SANDOVAL | C-61 op33 | 4 | 9:50 | 11:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | LIMPIEZA DE BROCALES | N/A | C-- 37 op 14 reparación y cambio de rociadores | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin Novedad
|  |  |  | C-27 op 14 |  | 12:30 | 13:20
2023-03-29 | A | 1+6 | DAVID SANDOVAL | C-57 op 33 | 4 | 9:40 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | LIMPIEZA DE BROCALES | N/A | N/A | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin Novedad
|  |  |  | C-45 op 33 |  | 11:40 | 13:00
2023-03-30 | A | 1+7 | DAVID SANDOVAL | C-31 op 38 panel 1 | 4 | 9:50 | 11:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | LIMPIEZA DE BROCALES | N/A | C-23 panel se reparan fugas de agua. C-29 panel se reparan fugas de agua en z-16. | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin Novedad
|  |  |  | C-59 op 33 panel 2 |  | 12:30 | 13:20
2023-03-31 | A | 1+6 | DAVID SANDOVAL | Calle 61 op 23 | 4 | 9:50 | 14:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 25% | LIMPIEZA DE BROCALES | N/A | N/A | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin Novedad

## Abril 2023
LIMPIEZA DE BROCALES ABRIL 2023
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | CORTE DE PERNOS Y CABLES SOBRTE SALIENTES | HABILITACION DE AGUA | EQUIPO MINI RETRO | HOROMETRO INCIAL | HOROMETRO FINAL | EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | HOROMETRO INCIAL | HOROMETRO FINAL | OBSERVACIONES
2023-04-03 | B | 1+7 | DAVID SANDOVAL | C-45 Op-33 | 4 | 18:20 | 19:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | C-45 | N/A | RRYP-88 Operativo | 182.5 | 184.8 | PZFJ-73 | 1158.5 | 1159 | Sin observaciones
|  |  |  | C-57 Op-33 |  | 20:15 | 21:20 | [6 empty] | C-57
|  |  |  | C-59 Op-38 |  | 21:30 | 22:35 | [6 empty] | C-59
2023-04-04 | B | 1+7 | DAVID SANDOVAL | C-33 Op-43 | 4 | 18:25 | 19:35 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | N/A | C-61 Bloque 2 | RRYP-88 Operativo | 184.8 | 187.4 | PZFJ-73 | 1160.3 |  | Sin observaciones
|  |  |  | C-39 Op-14 |  | 20:00 | 20:50
|  |  |  | C-37 Op-14 |  | 21:15 | 21:50
2023-04-05 | B | 1+7 | DAVID SANDOVAL | C- 55 op 33 | 4 | 17:30 | 18:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | N/A | calle 61 z 37 se instalo roceador y llave de corte | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin observaciones
|  |  |  | C-47 op 43 |  | 18:40 | 19:35
|  |  |  | C-53 op 38 |  | 19:50 | 20:30
2023-04-06 | B | 1+7 | DAVID SANDOVAL | C-59 op 38 | 4 | 17:00 | 18:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | N/A | N/A | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin observaciones
|  |  |  | C-53 op 38 |  | 18:40 | 19:20
|  |  |  | C-61 op 33 |  | 19:55 | 20:35
|  |  |  | C-25 op 38 |  | 20:45 | 21:15
2023-04-10 | A | 1+7 | DAVID SANDOVAL | C-57 op 23 bloque 2 | 4 | 9:45 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | Corte de pernos en calle 61 y 59 | N/A | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin observaciones
C-61 op 33 bloque 2
C-59 op 23 bloque 2
2023-04-11 | A | 1+7 | DAVID SANDOVAL | C-59 Op-43 | 4 | 9:45 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | N/A | N/A | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin observaciones
|  |  |  | C-29 Op-43 |  | 11:40 | 12:55
|  |  |  | C-61 Op-33 |  | 13:05 | 14:10
2023-04-12 | A | 1+7 | DAVID SANDOVAL | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES SE PIORIZA REPARACION RED DE AGUA | [9 empty] | N/A | Calle 59 op 23 fuga de agua, se repara manguera | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin observaciones
Calle 23 op 14 fuga de agua, se repara manguera
Calle 45 con interzanja se repara fuga y se deja bajada de agua
2023-04-13 | A | 1+7 | DAVID SANDOVAL | Calle 37 op 14 | 4 | 11:40 | 12:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | Limpieza de brocales | N/A | Calle 39 panel, se reparan fugas de en manguera y se cambia roseador | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin observaciones
|  |  |  | Calle 39 op 14 |  | 13:05 | 14:10 | [7 empty] | Calle 25 con inter zanja se repara planza de red principal de bloque 1 y 2
2023-04-14 | A | 1+6 | DAVID SANDOVAL | Calle 25 op 28 | 4 | 9:00 | 9:45 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 5 | 125% | Limpieza de brocales | Calle 35 desde la zanja 48 a la zanja 52, cabeza y patilla | N/A | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin observaciones
|  |  |  | Calle 27 op 28 |  | 10:00 | 11:30
|  |  |  | Calle 43 op 28 |  | 12:00 | 12:50
|  |  |  | Calle 35 op 43 |  | 13:10 | 13:45
|  |  |  | Calle 37 op 43 |  | 13:50 | 14:35
2023-04-17 | B | 1+6 | DAVID SANDOVAL | Calle 31 Op-43 | 4 | 19:00 | 20:45 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | Limpieza de brocales | N/A | Calle 31 Interzanja | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin observaciones
Calle 31 Zanja 47
Calle 33 Zanja 42
2023-04-18 | B | 1+6 | DAVID SANDOVAL | Calle 51 Op-43 | 4 | 17:30 | 18:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | N/A | No hay ingreso a calles para reparacion de agua de parte de telecomando, se pioriza produccion | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin observaciones
|  |  |  | Calle 33 Op-38 |  | 18:40 | 19:35
|  |  |  | Calle 49 Op-43 |  | 19:50 | 20:30
|  |  |  | Calle 47 Op-43 |  | 20:45 | 21:15
2023-04-19 | B | 1+7 | DAVID SANDOVAL | Calle 51 op 43 | 4 | 17:30 | 18:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | N/A | N/A | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin observaciones
|  |  |  | Calle 33 op 38 |  | 18:40 | 19:35
|  |  |  | Calle 49 op 43 |  | 19:50 | 20:30
|  |  |  | Calle 47 op 43 |  | 20:45 | 21:15
2023-04-20 | B | 1+7 | DAVID SANDOVAL | Calle 59 op 23 | 4 | 18:20 | 19:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | Calle 59 z34 Calle 25 z46 a la z50 Calle 31 z46 a la z51 Calle 57 z57 | N/A | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin observaciones
|  |  |  | Calle 57 op 23 |  | 20:15 | 21:20
|  |  |  | Calle 31 op 38 |  | 21:30 | 22:35
2023-04-21 | B | 1+7 | DAVID SANDOVAL | Calle 29 op 43 bloque 1 | 4 | 18:00 | 18:45 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | Limpieza de brocales | N/A | Calle 57 se reparan 3 fugas y se tira manguera desde el op 33 hacia el op 38 | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin observaciones
|  |  |  | Calle 61 op 33 bloque 2 |  | 18:50 | 19:35
2023-04-24 | A | 1+7 | DAVID SANDOVAL | Calle 29 op 43 | 4 | 9:45 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | N/A | N/A | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin observaciones
|  |  |  | Calle 29 op 38 |  | 11:40 | 12:55
|  |  |  | Calle 25 op 14 |  | 13:05 | 14:10
2023-04-25 | A | 1+7 | DAVID SANDOVAL | Calle 25 op 14 panel | 4 | 9:50 | 10:50 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | N/A | Se repara agua en calle 23 panel Se repara fuga en calle 27 panel Se repara llave de paso y fuga en calle 31 panel | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin observaciones
|  |  |  | Calle 55 op 33 bloque 2 |  | 11:10 | 11:50
|  |  |  | Calle 61 op 23 bloque 2 |  | 13:30 | 14:20
2023-04-26 | A | 1+7 | DAVID SANDOVAL | Calle 59 op 38 bloque 2 | 4 | 9:45 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | N/A | Se repara fuga en calle 45 bloque 2 y se instala bajada de agua Se repara fuga de planza de 50mm. Entre calle 37 y calle 43 Se realiza levanté de planza de 50mm. Desde la zanja 34 hacia el op 28 de la calle 43 bloque 2 | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin observaciones
|  |  |  | Calle 57 op 28 bloque 2 |  | 11:40 | 12:55
|  |  |  | Calle 57 op 43 bloque 2 |  | 13:05 | 14:10
2023-04-27 | A | 1+7 | DAVID SANDOVAL | Calle 25 op 14 panel | 4 | 9:40 | 10:40 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | Limpieza de brocales | Calle 25 z15, z16 y z17 panel Calle 31 z13, z14 y z15 panel Calle 53 z49, z50, z51 y z52 bloque 2 | N/A | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin observaciones
|  |  |  | Calle 31 op 14 panel |  | 11:00 | 12:05
2023-04-28 | A | 1+7 | DAVID SANDOVAL | Calle 59 op 23 bloque 2 | 4 | 9:45 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | Calle 57 z47-48 bloque 2 Calle 29 z14-15 | N/A | RRYP-88 Operativo |  |  | PZFJ-73 |  |  | Sin observaciones
|  |  |  | Calle 57 op 38 bloque 2 |  | 11:40 | 12:55
|  |  |  | Calle 29 op 14 panel 1 |  | 13:05 | 14:10

## Mayo 2023
LIMPIEZA DE BROCALES MAYO 2023
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | CORTE DE PERNOS Y CABLES SOBRTE SALIENTES | HABILITACION DE AGUA | EQUIPO MINI RETRO | EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | OBSERVACIONES
2023-05-02 | B | 1+7 | DAVID SANDOVAL | Calle 37 Op-14 Panel | 4 | 18:20 | 19:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | Limpieza de brocales | Calle 29 Bloque 1 | N/A | RRYP-88 Operativo | PZFJ-73 Operativo | Sin Observaciones
|  |  |  | Calle 57 Op-23 Bloque 2 |  | 20:15 | 21:20 | [6 empty] | Calle 37 Bloque 2
2023-05-03 | B | 1+7 | DAVID SANDOVAL | Calle 31 op 38 bloque 1 | 4 | 18:20 | 19:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | Calle 31 z45-46 | N/A | RRYP-88 Operativo | PZFJ-73 Operativo | Sin Observaciones
|  |  |  | Calle 27 op 38 bloque 1 |  | 20:15 | 21:20
|  |  |  | Calle 33 op 38 bloque 1 |  | 21:30 | 22:35
2023-05-04 | B | 1+6 | DAVID SANDOVAL | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DURANTE EL TURNO | [9 empty] | N/A | Se repara fuga de especial de planza xs 18 con nave pala | RRYP-88 Operativo | PZFJ-73 Operativo | Sin Observaciones
2023-05-05 | B | 1+7 | DAVID SANDOVAL | Calle 59 op 33 bloque 2 | 4 | 19:50 | 20:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | Limpieza de brocales | N/A | Se repara cañería de 4" en área de 21 Se instalan collarines | RRYP-88 Operativo | PZFJ-73 Operativo | Sin Observaciones
|  |  |  | Calle 53 op 38 bloque 2 |  | 20:45 | 21:15
2023-05-08 | A | 1+7 | DAVID SANDOVAL | Calle 29 op 14 panel | 4 | 9:45 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | N/A | Se repara cañería de de 4" en andén de buses, tte sub 5, barrio cívico Se instala red de agua en polvorín hw tte sub 5, esmeralda | RRYP-88 Operativo | PZFJ-73 Operativo | Sin Observaciones
|  |  |  | Calle 31 op 14 panel |  | 11:40 | 12:55
|  |  |  | Calle 37 op 14 panel |  | 13:05 | 14:10
2023-05-09 | A | 1+7 | DAVID SANDOVAL | Calle 33 op 38 bloque 1 | 4 | 11:00 | 12:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 25% | Limpieza de brocales | Calle 33 bloque 1 z46 a la z49 | Se repara fuga de manguera en cabecera cabeza Se repara fuga y se instala roceador en calle 33 op 38 bloque 1 De repara manguera calle 61 z 37 | RRYP-88 Operativo | PZFJ-73 Operativo | Sin Observaciones
2023-05-10 | A | 1+7 | DAVID SANDOVAL | Calle 31 op 38 bloque 1 | 4 | 9:40 | 10:40 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | Calle 31 z45 a la z 48 bloque 1 Calle 29 z47 a la z 49 bloque 1 Calle 25 z 48 a la z50 bloque 1 | Calle 31 op 38 reparación de fuga manguera Calle 31 op 43 se repara fuga de agua Calle 31 z 48 se repara fuga de agua Calle 29 frente al op 33 se repara fuga de agua Calle 29 z 48 se repara fuga de agua | RRYP-88 Operativo | PZFJ-73 Operativo | Sin Observaciones
|  |  |  | Calle 31 op 43 bloque 1 |  | 11:00 | 12:05
|  |  |  | Calle 61 op 33 bloque 2 |  | 12:10 | 12:50
|  |  |  | Calle 57 op 38 bloque 2 |  | 13:00 | 14:00
2023-05-11 | A | 1+7 | DAVID SANDOVAL | Calle 55 op 38 bloque 2 | 4 | 9:45 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | N/A | Calle 55 op 38 se repara fuga y se cambia roceador Calle 55 z 46 se repara fuga y se instala bajada de agua | RRYP-88 Operativo | PZFJ-73 Operativo | Sin Observaciones
|  |  |  | Calle 55 op 43 bloque 2 |  | 11:40 | 12:55
|  |  |  | Calle 31 op 38 bloque 1 |  | 13:05 | 14:10
2023-05-12 | A | 1+7 | DAVID SANDOVAL | Calle 57 op 38 bloque 2 | 4 | 9:50 | 11:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | Limpieza de brocales | N/A | N/A | RRYP-88 Operativo | PZFJ-73 Operativo | Se realiza cambio de vidrio de equipo de levante
|  |  |  | Calle 57 op 33 bloque 2 |  | 12:30 | 13:20
2023-05-15 | B | 1+6 | DAVID SANDOVAL | Calle 57 Op-23 Bloque 2 | 4 | 18:40 | 19:35 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | N/A | N/A | RRYP-88 Operativo | PZFJ-73 Operativo | Sin Observaciones
|  |  |  | Calle 25 Op- 14 Panel |  | 19:50 | 20:30
|  |  |  | Calle 29 op 14 panel |  | 20:45 | 21:15
2023-05-16 | B | 1+6 | DAVID SANDOVAL | Calle 27 Op-14 Panel | 4 | 18:20 | 19:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | Limpieza de brocales | N/A | Se trabaja en el cabecera cabeza en reparación de fuga de agua | RRYP-88 Operativo | PZFJ-73 Operativo | Sin Observaciones
|  |  |  | Calle 31 op 14 Panel |  | 20:15 | 21:20