## MARZO 2023
TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL TURNO TENIENTE SUB-6 PILAR NORTE MARZO 2023
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | ACTIVIDAD | HOROMETRO DE EQUIPO LEVANTE/ MINIRETRO EXCAVADORA | ESTADO EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | HOROMETRO MINIRETRO MCTP-40 | ESTADO EQUIPO MINI-RETRO EXCAVADORA | HOROMETRO MINICARGADOR | ESTADO EQIPO MINICARGADOR | OBSERVACIONES
2023-03-01 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 | reparacion rociadores | 690,4 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
2023-03-02 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0,1 y3 | rep. Valvula fitting | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
2023-03-03 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 | tapado hermetico s.sur | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calle 0 | destape tiro de drenaje
2023-03-06 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 13 | fabricacio de estructura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
2023-03-07 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 13 | fabricacio de estructura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
2023-03-08 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 | instalacion de rociadores | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
2023-03-09 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | pilar norte | Limpieza de galeria | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
2023-03-10 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 p.reno | Montaje de estructura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calle 3 | Montaje de estructura
2023-03-13 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  |  | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | no se logra realiza tareas por indisposicion del capataz que fue retirado de urgencia.
2023-03-14 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 5 | Limpieza de galeria | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO
2023-03-15 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  |  | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | se realiza trabajo de estructura en calle 13 reno
2023-03-16 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  |  | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | se realiza fabricacion de tapa tiro drenaje en calle 13 reno
2023-03-17 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  |  | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | calle 13 se realiza reparacion de estructura
2023-03-20 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 | reparacion estructura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | Por SISMICIDAD alta se retira cuadrilla y se dirigen a calle 13 reno
2023-03-21 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 op 2-2 | fabricacio de estructura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | NO se logra ingresar al area por quemada, se traslada cuadrilla a calle 13
2023-03-22 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 op 3-1 | rep. Estructura base martillo | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | sin observaciones
2023-03-23 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 4 | reparacion red de agua | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | sin observaciones
[5 empty] | calle 9 | Montaje de estructura
[5 empty] | calle 8 | Montaje de estructura
2023-03-24 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 13 | fabricacion de componentes | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | sin observaciones
2023-03-27 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 Z-7 | refortificacion malla 1006 | 716,4 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | NO se logro la tarea por Intervenciones en la actividad •Cachorreros •Mecánicos martillos •Inspección Mies •Ruta de ingreso de equipo LHD
2023-03-28 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 Z-7 | refortificacion malla 1006 | 719,2 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | Se realiza descargue de malla y posterior refortifiacion.
[5 empty] | calle 2 Z-8 | refortificacion malla 1006
2023-03-29 | B | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 | reparacion red de agua | 719,2 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | NO se realiza refortificacion en calle 1 por trabajos de personal DET en polvorazo.
[5 empty] | calle 5 | reparacion red de agua
[5 empty] | calle 3 p.reno | destape tiro de drenaje
2023-03-30 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 | Inst. tiro drenaje | 721,7 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | 100,1 hr | OPERATIVO | sin observaciones
[5 empty] | calle 7 P.reno | Limpieza de galeria
2023-03-31 | B | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | Calle 0 | Rep. Tiro drenaje | 723,2 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO | NO se realiza trabajos en calle 2 por prioridad de equipo LHD.
[5 empty] | Calle 5 5-2 | Rep. Red de agua
[5 empty] | Calle 0 Z-5 | Rep. Red de agua

## ABRIL 2023
TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL TURNO TENIENTE SUB-6 PILAR NORTE ABRIL 2023
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | ACTIVIDAD | HOROMETRO DE EQUIPO LEVANTE/ MINIRETRO EXCAVADORA | ESTADO EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | HOROMETRO MINIRETRO RETRO-519 | ESTADO EQUIPO MINI-RETRO EXCAVADORA | HOROMETRO MINICARGADOR | ESTADO EQIPO MINICARGADOR | OBSERVACIONES
2023-04-03 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 op 0-1 | Reparacion estructura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | calle 2 op 2-2 | Montaje de estructura
2023-04-04 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | Calle 2. | Refortificacion malla 10006 | 725,0 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-04-05 | A | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 1 al 10 Socavon sur | Limpieza de galeria | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 308,7 Hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | calle 6 | Reparacion de estructura
2023-04-06 | A | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | Calle 5 op 5-1 | Reparacion de estructura | 728,4 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Personal realiza extencion de hora para la reparacion red de agua solicitadas
[5 empty] | Calle 5 op 5-2 | Reparacion de estructura
[5 empty] | Calle 8 | reapracion de estructura
[5 empty] | calle 3 p.reno | inst. proteccion ventilador
[5 empty] | calle 0 y 1 | reparacion red de agua
2023-04-10 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 | Tapado hermetico | F.SERVICIO | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | calle 4 | Tapado hermetico
2023-04-11 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 5 op 5-2 | Limpieza de galeria | 738,1 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 310,8 hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | calle 3 | rep. Red de agua
[5 empty] | calle 1 a calle 7 | carga, descarga materiales
[5 empty] | calle 5 op 5-2 | rep. De rociadores
2023-04-12 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 y 3 | Limpieza de galeria | 746,4 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 313,4 hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | calle 3 op 3-2 | rep. Red de agua
[5 empty] | calle 0 Z5 | rep. Red de agua
2023-04-13 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | cale 1 op 1-2 | rep. Red de agua | 748,9 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 316,3 hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Se deja el tendido de manguera, ya que faltan insumos para dejar operativos en lo siguiente: -C-1 pilar z-5 Punto de enfriamiento -Tiendido de manguera 3/4" en calle 1 Zanja 6, 7 y 8 ambos lados
[5 empty] | cale 1 | Limpieza de galeria
[5 empty] | calle 1 op 1.2 | limpieza unidad hidraulica
2023-04-14 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 Zanja 8 | Refortificacion malla 10006 | 755,0 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 318,0 hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-04-17 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | C-5 op5/2 | Limpieza de galeria en sala Hidraulica | 759,1 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 324,4 hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | C-0 op0/2 | Limpieza de galeria en sala Hidraulica
[5 empty] | C-2 op2/2 | Limpieza de galeria en sala Hidraulica
[5 empty] | Calle 2 Zanja 9 | Retiro de malla 10006
2023-04-18 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | C-5 op5/1 | Limpieza de galeria en sala Hidraulica | 759,9 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 320,4 hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | C-3 op3/1 | Limpieza de galeria en sala Hidraulica
[5 empty] | C-3 op3/2 | Limpieza de galeria en sala Hidraulica
[5 empty] | C-1 op1/2; C-3 con socavón sur | Reparacion de estructura
2023-04-19 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 1,2,3,4 GIT | Limpieza de galeria Sector ventiladores | 765,5 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 325,9 hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | calle 3,4,5 | reparacion red de agua
2023-04-20 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 20 RENO | Retiro de cañeria | 765,5 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Se realiza trabajos de apoyo en sub-6 reno
2023-04-21 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | socavon norte entre calle 1 y2 | fabricacion de estructura | 774,4 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | socavon norte entre calle 1 y3 | Insta de cortina lamas
2023-04-21 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 y 1 socavon sur | instalacion cortinas lamas | 776,4 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 328,4 hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Usuario solicita realizar limpieza galeria sector GIP, a loque no se cumple estandar para la cual esta diseñado el equipo por la magnitud del material a remover, se requiere realizarlo con equipo LHD.
2023-04-24 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 | insta. De cortina lamas | 778,8 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | calle 1 | Insta de cortina lamas
2023-04-25 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 1 op1-2 | rep. Red de agua socavon sur | 779,5 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | calle 0 y 1 | Insta de cortina lamas
2023-04-26 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 s.norte | tapado malla 10006 | 783,4 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 334,8hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | calle 2 Z-9 | reparacion red de agua
2023-04-27 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 s.norte | tapado malla 10006 | 787,0 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 337,7 hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | acceso GIP | Limpieza de galeria
[5 empty] | XC 7-8 SNV T.T-7 | Traslado ventilador
2023-04-28 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 | fortificacion malla 10006 | 787,0 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 337,7 hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | calle 4 Z 4 | Acuñadura
[5 empty] | calle 7,8,9,10 GIP | tapado hermetico

## MAYO 2023
TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL TURNO TENIENTE SUB-6 PILAR NORTE MAYO 2023
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | ACTIVIDAD | HOROMETRO DE EQUIPO LEVANTE/ MINIRETRO EXCAVADORA | ESTADO EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | HOROMETRO MINIRETRO MCTP-519 | ESTADO EQUIPO MINI-RETRO EXCAVADORA | HOROMETRO MINICARGADOR | ESTADO EQIPO MINICARGADOR | OBSERVACIONES
2023-05-02 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 op 2-2 | reparacion de estructura | 787,8 HR | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 340,0 hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO
2023-05-03 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 13 | fab. De estructura ventilador | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO
2023-05-04 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 Z.norte | montaje estructura vent. | 788,8 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 343,3 hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calle 2 Z-1 | instalacion cortina lamas
[5 empty] | calle 3, calle 7 p.reno | limpieza de galeria
[5 empty] | calle 0, calle 6 | limpieza de galeria
[5 empty] | calle 13 | fab. De tapas tiro de drenaje
2023-05-05 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 13 | preparacion malla 10006 | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calle 13 | traslado de materiales
2023-05-08 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 p.reno | limpieza de galeria | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 347,4 hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calle 3 s.panel | instalacion de malla
2023-05-09 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0,1,2 Zanja 9 | inst- tapado contra gente | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calle 0,1,2 | limpieza de galeria
2023-05-10 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 y calle 4 | instalacion cortina lamas | 794,3 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | uni. Hidraulica 1-2 | trabjos con pintura
2023-05-11 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 | rep. Red de agua | 795,9 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | uni. Hidraulica 3-2 | trabajos con pintura
2023-05-12 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 13 a calle 9 | traslado de materiales | 796,3 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calle 0 op 0-2 | reparacion rociador
[5 empty] | calle 0 Zanja 6 | reparacion punto enfriamiento
[5 empty] | unid. Hidraulico 0-2 | trabajos con pintura
[5 empty] | calle 2 op 2-2, 2-1 | reparacion rociador
2023-05-15 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | unid. Hidraulico 4-1 | trabajos con pintura | 798,1 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calle 4 op 4-1 | reparacion rociador
[5 empty] | calle 3 Zanja 4 | se repara rociador
2023-05-16 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | socavon norte | instalacion cortina lamas | 799,7 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calle 3 zanja 4 | reparacion rociador
[5 empty] | uni. Hidraulica 2-1, 2-2, 3-2 | retiro gomas de proteccion
[5 empty] | calle 8 | traslado de materiales
2023-05-17 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 | reparacion red de agua | 803,4 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | F/S | F.SERVICO 519 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calle 4 zanja 3 y 4 | rep. sistema rociador
2023-05-18 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 4 Norte | montaje estructura vent. | 804,7 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | F/S | F.SERVICO 519 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calle 1 op 1-2 | rep. Red de agua
2023-05-19 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 8 | trabajos con pintura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | Se repara pasadores de valde, quedando operativo.
[5 empty] | calle 4 | trabajos con pintura
2023-05-22 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 1 | corte red de agua | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calle 13 | frabricacion estructura
2023-05-23 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | Acceso soc. sur | limpieza de galeria | 806,5 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 358,2 hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calles 0,1,2,3,4,5,6 | limpieza de galeria
[5 empty] | calle 9 | traslado de ventilador
2023-05-24 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | sala hidraulica 563 | limpieza de galeria panel reno | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 361,1 hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | se realiza limpieza de brocales en panel reno y pilar norte
2023-05-25 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 1 | reparacion red de agua | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 363,2 hr | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calle 1 op 1-2 | rep de rociadores
[5 empty] | socavon sur | reparacion red de agua
2023-05-26 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 1 | reparacion red de agua | 808,5 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calle 1 op 1-2 | rep de rociadores
[5 empty] | socavon sur | reparacion red de agua
2023-05-29 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 5 5-1 | trabajos con pintura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calle 5 5-2 s.hidraulica | trabajos con pintura
2023-05-30 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | socavon sur a calle 7 | retiro de rises | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calle 7 p. reno | drenaje de galeria
2023-05-31 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | socavon sur | trabajos con pintura | 811,0 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | No se realiza los trabajos solicitados por haber equipo paus obstaculisando salida de equipo manipulador en calle 13, el usuario y jefatura mies estan avisados.

## JUNIO 2023
TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL TURNO TENIENTE SUB-6 PILAR NORTE JUNIO 2023
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | ACTIVIDAD | HOROMETRO DE EQUIPO LEVANTE/ MINIRETRO EXCAVADORA | ESTADO EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | HOROMETRO MINIRETRO MCTP-519 | ESTADO EQUIPO MINI-RETRO EXCAVADORA | HOROMETRO MINICARGADOR | ESTADO EQIPO MINICARGADOR | OBSERVACIONES
2023-06-01 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | socavon sur | trabajos con pintura | 811,5 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calle 0 Zanja 4 | instalacion rociadores
[5 empty] | calle 0 Zanja 5 | reparacion rociador y manguera
2023-06-02 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | socavon sur c-3 | instlacion valvula fittng acero | 814,3 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO
[5 empty] | calle 2 | bajada de agua con valvula
[5 empty] | calle 6 | bajada de agua con valvula
[5 empty] | calle 3 a calle 6 | Instalacion manguera 3/4
2023-06-05 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | instalacion p.norte | se realiza orden de instalcaion | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | no se realiza actividades por sismicidad en pilar norte
2023-06-06 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 1 Zanja 9 | tapado con malla 10006 | 815,5 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | No se realiza trabajos de malla porque DMC estaba fortificando y tiene generedor calle 0,Zanja 10 calle 3 no se realizan trabajos por qué DMC estaba realizando fortificación.
[5 empty] | calle 4 s.hidraulica | Inatalacion cableado electrico
2023-06-07 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 13 | fabricacion de estructura para lama | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | sin observaciones
2023-06-08 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 4 norte | instalacion cortina lama | 818,1 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | sin observaciones
2023-06-09 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | acceso socv. Sur | trabajos con pintura | 819,7 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | sin observaciones
[5 empty] | calle 6 sur | trabajos con pintura
[5 empty] | calle 5 sur | trabajos con pintura
[5 empty] | call 4 socav. Sur | trabajos con pintura
2023-06-12 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 1 norte | instalacion cortina lama | 821,4 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | NO se puede ingresar a area de produccion por sismicidad.
[5 empty] | calle 3 norte | instalacion cortina lama
[5 empty] | calle 4 norte | instalacion cortina lama
2023-06-13 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | Calle 9 | retiro de rises | 823,5 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO 519 | N/A | OPERATIVO | sin observaciones
[5 empty] | calle 9 a calle 8 | carga,descarga de materiales