## OCTUBRE 2022
TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL TURNO TENIENTE SUB-6 PILAR NORTE OCTUBRE 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | ACTIVIDAD | ESTADO EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | ESTADO EQUIPO MINI-RETRO EXCAVADORA | OBSERVACIONES
2022-10-17 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | CALLE 5 | se realiza montaje de estructura calle 5. | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO | Sin novedad
[5 empty] | CALLE 9 Y CALLE 3NORTE | traslado de ventilador de calle 9 hacia calle 3 Norte.
2022-10-18 | A | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 14 | se realiza retiro de cañeria | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO | Sin novedad
[5 empty] | calle 3 FW | se termina de anclar ventilador
[5 empty] | calle 2-2 | tapado con malla 10006
2022-10-19 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 | se realiza demolicion de hormigon y tapado lateral de vantilador | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO | Sin novedad
[5 empty] | calle 13 hacia calle 9 | carga y descarga de materiales
2022-10-20 | A | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 9 | se realiza fabricacion y montaje de estructura | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO | Sin novedad
[5 empty] | calle 9 | segregacion y retiro de rises
2022-10-21 | A | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | GTI-CALLE 3 | se realiza fortificacion y refortificacion malla 10006 | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO | Sin novedad
[5 empty] | calle 13 | se realiza fabricacion de estructura
2022-10-24 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 13 | fabricacion de estructura | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO | Sin novedad
[5 empty] | calle 3 panel reno | reparacion red de agua rociadores
2022-10-25 | B | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | GTI-CALLE 3 | se realiza fortificacion y refortificacion malla 10006 | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO | por sismicidad no se realiza pauta de montaje de estructura en calle 5-2 pilar norte.
[5 empty] | calle 13 | se realiza fabricacion de estructura
2022-10-26 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 5 | montaje de estructura | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO | Sin novedad
[5 empty] | panel reno | retiro, instalacion cañeria PAD
2022-10-27 | B | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | panel reno | retiro, instalacion cañeria PAD | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO | no se realizo trabajos de estructura en sub nivel GTI por que el porton no se pudo abrir.
[5 empty] | calle 3, calle 5 | montaje de estructura
2022-10-28 | B | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 13 | fabricacion de estructura | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO | Sin novedad
[5 empty] | panel reno | drenaje de galeria

## NOVIEMBRE 2022
TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL TURNO TENIENTE SUB-6 PILAR NORTE NOVIEMBRE 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | ACTIVIDAD | ESTADO EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | ESTADO EQUIPO MINI-RETRO EXCAVADORA | OBSERVACIONES
2022-11-02 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | barrio civico | instalacion de señaletica | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO | no se pudo realizar reparacion de rociadores por priorizar la produccion, se realiza pauta de señaletica y estructura.
[5 empty] | calle 13 | fabricacion de estructura
2022-11-03 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 9 | Segregacion de Rises | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO | No se pudo realizar reparacion de estructura en el GIT por estar el porton 744 bloqueado, No se realizo tapado hermetico en xc 34-35 debido a que el area hay mucho barro y cable lo que es un riesgo para los equipos al ingresar.
[5 empty] | barrio civico pilar | instalacion de señaletica
[5 empty] | taller Reno | reparacion de fuga agua
2022-11-04 | A | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 4 op 1 | montaje de estructura | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO | sin observaciones
[5 empty] | calle 3 | retiro de tapado hermetico de ventilador
[5 empty] | calle 13 | fabricacion de estructura base ventilador
2022-11-07 | B | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 | Retiro/ instalacion de ventilador | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO | sin observaciones
[5 empty] | calle 4 | Retiro/ instalacion de ventilador
[5 empty] | acceso patilla | Limpieza de galeria
2022-11-08 | B | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 4 y panel reno calle 6 | Limpieza de galeria | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO | se avanza en la instalacion de la conexión electrica la cual queda pendiente en seguir con la instalacion al Norte.
[5 empty] | calle 0 al Norte | intalacion extencion electrica
[5 empty] | calle 4 | montaje de ventilador, tapado hermetico
2022-11-09 | B | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 4 panel reno | se avanza en instalacion de sistema de rociadores | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO | no se pudo ingresar al xc 34-35 por limpieza de area con equipo LHD
[5 empty] | GTI xc 34-35 | tapado hermetico
[5 empty] | panel reno | Limpieza de galeria
2022-11-10 | B | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 | reparacion de rociadores | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO
[5 empty] | calle 1 op 3 | segregacion y retiro de rises
[5 empty] | calle 3 y calle 5 | Limpieza de galeria
[5 empty] | calle 5 | montaje de ventilador, tapado hermetico
2022-11-11 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 y 4 | instalacion cable electrico | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO
[5 empty] | socavon sur | rep. Fuga de agua
2022-11-14 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 | Limpieza de galeria | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO
[5 empty] | calle 0 | tapado hermetico lateral
2022-11-15 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 13 | fabricacion de estructura | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO | se realiza limpieza de brocal a pedido de mauricio paz
[5 empty] | xc 34-35 GTI | Fabricacion tapado hermetico
[5 empty] | calle 24 op 1 sur RENO y calle 21 op 1 sur | limpieza de brocal
2022-11-16 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | socavon sur | montaje de estructura | OPERATIVO | OPERATIVO | se detiene trabajos de cuadrilla y son retirados hacia oficina sub-6 por un hallazgo inseguro durante trabajos de roeciadores.
[5 empty] | calle 3 op 2 | reparacion de estructura
[5 empty] | calle 4 panel reno | instalacion de rociadores
[5 empty] | calle 1 | retiro de ventilador
2022-11-17 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  |  | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVO | se detiene trabajos de cuadrilla y son retirados hacia oficina sub-6 mientras continua la investigacion del N1
2022-11-18 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  |  | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVO | se detiene trabajos de cuadrilla y son retirados hacia oficina sub-6 mientras continua la investigacion del N1
2022-11-21 | B | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  |  | OPERATIVO | OPERATIVO | se integra personal nuevo a cuadrilla, la cual realizan induccion y levantamiento de documentacion.
2022-11-22 | B | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  |  | OPERATIVO | OPERATIVO | cuadrilla aun no puede ingresar al pliar al no tener el curso zt, se solicita a usuario programar curso a personal nuevo.
2022-11-23 | B | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 4 op 4-2 | limpieza de galeria | OPERATIVO | OPERATIVO
[5 empty] | calle 4 | segregacion de rises
2022-11-24 | B | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 7 | charqueo rises | OPERATIVO | OPERATIVO | no se logro realizar el charqueo por falta de botella de oxigeno.
2022-11-25 | B | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 13 | carga, descaga y traslado materiales | OPERATIVO | OPERATIVO
2022-11-28 | A | 1+8 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 5, calle 1 GIP | traslado/instalacion ventilador | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVO | no se pudo realizar carga, descarga de materiales, por equipo manipuladro fuera de servicio presento problemas de ilumnacion y tiene vidrio trizado techo cabina.
2022-11-29 | A | 1+8 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 5 GIP | traslado/instalacion ventilador | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO | Al realizar el traslado de vantilador por socavon sur se enuentra con una pala LHD fuera de servicio bloqueado el acceso y por el otro acceso por panel invariante se presenta Exceso de barro, además equipos de Buildtek trabajando en el sector, se coordina con encargado del sector en una zanja y segregado.
2022-11-30 | A | 1+8 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 1 GIP | traslado/instalacion ventilador | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO | se realiza traslado de ventilador de la calle 1 pilar hacia calle 1 GIP, pero por sismicidad no pudo ingresar al area, la instalacion queda programado para el siguiente turno A.
[5 empty] | calle 1 GIP | fabricacion de estructura
2022-11-30 | A | 1+8 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 1 GIP | traslado/instalacion ventilador | Se encuentra operativo usando manipulador del t.t-7, debido a que equipo del sub-6 se encuentra fuera de servicio. | OPERATIVO
[5 empty] | calle 1 GIP | Reparacion de estructura

## DICIEMBRE 2022
TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL TURNO TENIENTE SUB-6 PILAR NORTE DICIEMBRE 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | ACTIVIDAD | HOROMETRO DE EQUIPO LEVANTE/ MINIRETRO EXCAVADORA | ESTADO EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | HOROMETRO MINIRETRO MCTP-40 | ESTADO EQUIPO MINI-RETRO EXCAVADORA | OBSERVACIONES
2022-12-01 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 1 y 5 GTI | retiro / instalacion de ventilador | 663,8 hr | OPERATIVO EQUIPO J-69 |  | OPERATIVO P-40 | Personal se queda horas extras para la instalacion de ventilador en el GTI
[5 empty] | calle 1 y 5 GTI | Reparacion de estructura
2022-12-02 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | Calle 13 | fabricacion de estrucutra | no se realiza movimento de equipo levante | OPERATIVO |  | OPERATIVO P-40 | Se realiza curso de bloqueo de martillo por personal DET, para operador de miniretro.
2022-12-05 | B | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 1 GTI | montaje de ventilador | 557,8 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 |  | OPERATIVO P-40 | no se logro instalar ventilador en sector debido a gran acumulacion de agua en el sectro, la cual se da aviso a usuario de realizar drenaje para facilitar la instalacion del ventilador.
[5 empty] | GTI-3 | Reparacion de estructura
2022-12-06 | B | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 socavon sur | inatalacion cortina lama | 560,7 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 |  | OPERATIVO P-40 | sin observaciones
[5 empty] | calle 4 y 5 | inatalacion cortina lama
2022-12-07 | B | 1+8 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 9 | charqueo de rises | 564,1 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 |  | OPERATIVO P-40 | se realiza visita de seguridad a cuadrilla, felicitando por su buena conducta y control del trabajo en terreno
2022-12-09 | B | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  |  | 565,3 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 |  | OPERATIVO P-40 | por falta de materiales no se realiza reparacion de rociadores en calle 1,3,5 del pilar norte,calle 4.6.7 panel reno,reparacion de rociadores.
2022-12-12 | A | 1+8 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 13 | fabricacion de estrucutra | 566,5 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 |  | OPERATIVO P-40 | sin observaciones
2022-12-13 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 9 | charqueo de rises | 569,7 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 |  | OPERATIVO P-40 | se realiza visita de seguridad a cuadrilla para la preparacion de auditoria resso.
2022-12-14 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 7 | reparacion valvula fitting | 573,9 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 |  | OPERATIVO P-40 | no se realiza raparacion de valvula fitting en calle 6 Panle Reno por pique vacion, calle 2 op2-2 pique vacio, y calle 4 no se realiza por presencia de personal terceros.
2022-12-15 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 1 | lipieza de galeria | 577,2 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 68,9 hr | OPERATIVO P-40 | equipo p-40 se pincha en calle 3, trasero derecho la cual se relaizo el cambio quedando operativa en calle 13
[5 empty] | calle 3 | lipieza de galeria
[5 empty] | calle 9 | charqueo de rises
2022-12-16 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 13 | fabricacion de estrucutra | 580,3 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 70,3 hr | OPERATIVO P-40 | por sismicidad superior durante todo el trno, el jefe de turno pilar norte no autoriza ingreso al area, lo cual no se realiza limpieza de galeria.
2022-12-19 | B | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 9 | charqueo de rises | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 75,6 hr | OPERATIVO P-40 | se continúa con segregación y cortes de rises Además se retiran hacia la calle 8 para posteriormente retirarlas en camión de kdm.
2022-12-20 | B | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 9 | charqueo de rises | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | se realizo segregación y retiro de Rises en calle 9 y calle 10 con el personal mies.
2022-12-21 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 op 2-3 | reparacion de rociadores | 587,0 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | NO se realizo reparacion de rociadores en calle 2 op 2-2 y 2-1 por no estar pique emparrillado/ abocado.
[5 empty] | calle 4 op 4-1 | reparacion de rociadores
[5 empty] | calle 4 Zanja 7 HW | reparacion de rociadores
[5 empty] | calle 4 Zanja 3 FW | reparacion de rociadores
2022-12-22 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 7 | segregacion y retiro de rises | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 79,6 hr | OPERATIVO P-40 | A entrada de turno, supervisor recibe la informacion de sismicidad ALTA, la caul no autorizan ingresar al pilar norte, solo hasta calle 8, a salida de turno se informa que se mantiene sismicidad ALTA.
2022-12-23 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 8 | segregacion y retiro de rises | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 81,2 hr | OPERATIVO P-40 | sin observaciones
2022-12-26 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 8 | segregacion y retiro de rises | 587,9 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | se acude a inspección visual del trabajo en calle 0 zanja 10 lo cual en postura hay personal de empresa xtreme realizando labores en el mismo sector lo cual no se puede ingresar a la postura, Se fue en busca del equipo de levante desde calle 13 hacia calle 2 que sería reparar rociadores, al llegar a la postura comienzan avisar que la sismicidad estaría en inferior lo cual se retira equipo y personal hacia la salida, Cómo nombrada dan por continuar con segregación y retiro rises en calle 8 pilar por no estar expuesto a la sismicidad.
2022-12-27 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 8 | segregacion y retiro de rises | 589,9 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | se ingresa a pilar norte a calle 8 del pilar y se procede a cargar camión con rise, Se ingresa con equipo a la calle 0 zanja 10 llegando a la postura, se realiza documentación de trabajo de fitting, en calle 0 tenemos que salir por camiones Extreme que vienen llegando con hormigón eso fue a las 10:50,se solicita al jefe de turno ingresar a la calle 1 zanja 10 para realizar trabajo en fitting, se solicita calle 2 pilar para reparación de roseadores en el op 2/2, no es entregando calle por pala LHD en pane en calle 2 ,no hay mas calles disponible en pilar norte para reparacio de agua, se solicita calles en panel reno para reparación, entregan calle 4 para reparación de agua en punto de extraccion(zanjas).
[5 empty] | calle 1 Zanja 10 | reparacion red agua
[5 empty] | calle 4 P.Reno | reparacion de agua
2022-12-28 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 zanja 7 | reparacion red agua | 590,8 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | Se ingresa a la calle 2 a las 09:10 de la mañana habiendo mecánico en postura, se ingresa por calle 3, la idea era llegar a la z8 entre calle 3 y calle 2 pero también había un equipo LHD en calle 3, lo cual se ingresa por calle 3 previa coordinación con mecánico, se revisa en conjunto con APR (PERRIER) y Francisco hernandez, Siendo las 12:05 sacan a cuadrilla completa más camioneta y equipo por quemada en calle 3, Vuelven a dar el ingreso a calle 3 desde las 13:00 y se comienza a reparar fuga de agua .
[5 empty] | calle 3 op 3-2 | reparacion red agua
[5 empty] | calle 3 zanja 4 y 6 | reparacion de agua
2022-12-29 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 1 GIP | Instalacion de ventilador | 595,7 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | Se llega a los semáforos a las 9:00 de la mañana esperando con equipo lento, esperando la salido al personal de obra,Llegando al TTE 7 a las 10:00 de la mañana, Al llegar a la rampa que conecta con GTI hay un generador impidiendo el paso más sénefa de la empresa Geosuport, Lo cual no se puede ingresar al subnivel de inyección desde las 10:10 a 11:05 am, Se trabaja en montaje de ventilador estacionario en GIT (subnivel de i yeccion), quedando instalado ventilador que conecta a calle pilar norte.
2022-12-30 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | Zanja 8 entre calle 2/3 PL | Cambio de malla en chimenea | 602,2 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | sin observaciones

## ENERO 2023
TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL TURNO TENIENTE SUB-6 PILAR NORTE DICIEMBRE 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | ACTIVIDAD | HOROMETRO DE EQUIPO LEVANTE/ MINIRETRO EXCAVADORA | ESTADO EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | HOROMETRO MINIRETRO MCTP-40 | ESTADO EQUIPO MINI-RETRO EXCAVADORA | OBSERVACIONES
2023-01-03 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | cale 13 | fabricacion de estructura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 84,4 hr | OPERATIVO P-40 | usuario solicita limpiar calle 4 zanja 7 nota: esta con 5 parrillas nuevas para piques lo cual no se puede ingresar, solicita limpiar calle 0 zanja 10 lo cual se encuentra con un equipo ( rikoto) y el cerro se encuentra con roca viva, no se puede ingresar, En calle 13 quedo 1 paño de estructura rematado de 2.60 por 1.80 con malla.
[5 empty] | calle 1 Z10 hacia calle 8 | limpieza y retiro de rises
2023-01-04 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 7 | montaje estructura porton | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 85,7 hr | OPERATIVO P-40 | Se coordina con jefe de turno para el traslado de estructuras de calle 13 hacia calle 7 pilar, se coordina con jefe de turno el retiro de rises material con mayor volumen en acceso de calle 7 para poder tener espacion y realizar el montaje de estrcutura, los rises quedan en calle 8, una vez la sismicidad vuelve a centro se continua con limpieza de galeria en calle 1 Z10.
[5 empty] | calle 7 hacia calle 8 | limpieza y retiro de rises
2023-01-05 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 | reparacion estructura baranda | 610,3 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 89,3 hr | OPERATIVO P-40 | Desde las 19:30 hasta las 20:05 se tiene que retirar personal de calle 3 por quemada en calle 4.
[5 empty] | calle 9 | instalacion cinta led
[5 empty] | calle 3 y calle 6 panel reno | limpieza acceso sala hidraulica
2023-01-06 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 | limpieza acceso unidad hidraulica,limpieza de galeria | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 91,1 hr | OPERATIVO P-40 | No se realiza colocacion de malla 10006 en calle 0 Z10 por estar equipo RIKOTU fuera de servicion lo que impide el acceso a la calle.
[5 empty] | calle 6 | limpieza acceso unidad hidraulica, limpieza de galeria
[5 empty] | calle1 Z10 | colocacion malla 10006
[5 empty] | calle 2 Z10 | colocacion malla 10006
2023-01-09 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 op 0-2 | limpieza galeria | 612,1 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 92,1 hr | OPERATIVO P-40 | Se coordina con jefe David hidalgo la reparación de rociadores y cambios de mangera de 3/4 en pilar norte y panel reno,Siendo las 08:30 jefe de turno Juan osores habla con David hidalgo y cambian nombrada por trabajos en calle 0 pilar en fabricacion de tapado en punto de vaciado.
[5 empty] | calle 9 hacia calle 0 | traslado de materiales
[5 empty] | calle 0 Z10 hacia op 0-2 | traslado de materiales
2023-01-10 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 op 0-2 | limpieza galeria | 616,5 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 96,3 hr | OPERATIVO P-40
[5 empty] | calle 9 - calle 10 socavon sur | reparacion fuga de agua
[5 empty] | calle 0 Z10 | tapado contra gente
2023-01-11 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | Barrio Civico P.Norte | Trabajos con pintura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | Se informa SISMICIDAD alta en pilar norte la cual no se autoriza ingresar al area, cuadrilla realiza otras pautas fuera del pilar norte.
[5 empty] | Barrio Civico P.Norte | Carga, traslado y descarga materiales
2023-01-12 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 1 Z5-z6 | Montaje estructura Bastidor | 620,0 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | Se realiza visita, jefatura de Mies y teniente (carlo ortiz, heraclio reyes, Carlos días y víctor romero), desde las 12:30 a 13:40.
2023-01-16 | B | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 panel reno | limpieza ga, acceso unidad hidraulica | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 100,0 hr | OPERATIVO P-40 | Durante el turno se presenta SISMICIDAD inferior por lo que no se autoriza ingresar al pilar norte.
[5 empty] | calle 8 | segregacion y retiro de rises
2023-01-17 | B | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 4 panel reno | Instalacion red de agua | 630,5 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | En calle 2 op 2-2 ya emparrillado se empieza la reparacion de rociadores donde la saca bajo de golpe, personal MIES se retira del are y da aviso al telecomando de la situacion, la cual no logra reparar sistema de rociador.
2023-01-18 | B | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 4 panel reno | Instalacion red de agua | 636,1 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | se continua con la instalacion de red de agua en calle 4 panel reno desde la zanja 41 hasta la 44, se deja instalado valvulas fitting con conexiones hacias las zanjas de cabeza y patilla, se solicita la calle 2 op 2-2 y no hay entrada, se realiza visita de terreno he inspeccion de zanja 8 entre calle 0/1 para la actividad de descargue de malla.
2023-01-19 | B | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 13 Reno | fabricacion de estructura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 101,6 hr | OPERATIVO P-40 | sin observaciones
[5 empty] | calle 0 | Limpieza de galeria
[5 empty] | calle 5 | Limpieza de galeria
[5 empty] | calle 1 | Limpieza de galeria
2023-01-20 | B | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 | Montaje de estructura proteccion | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 103,5 hr | OPERATIVO P-40 | Se realiza traslado de estructura con apoyo de equipo pega 1000 de calle 13 hacia calle 2 para su instalacion
[5 empty] | calle 2 | Limpieza de galeria
2023-01-23 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 op 3-2 hasta el 3-1 | cambio valvula fitting y levante cañeria | 641,1 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | sin observaciones
[5 empty] | calle 2 op 2-2 | cambio valvula fitting y levante cañeria
2023-01-24 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 5 panel reno | acuñadura, descargue de malla | 643,8 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | sin observaciones
2023-01-25 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 | drebaje de galeria | 644,4 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | Equipo miniretro no se logra retirar de la calle 20 lado norte por equipo LHD en pane, mecanicos DET habilitan el sector a fin de turno A.
2023-01-26 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 | remplazo valvula fitting | 647,1 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | sin observaciones
[5 empty] | calle 2 | levante de cañeria
2023-01-27 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 1 | retiro de cañeria | 650,4 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | sin observaciones
2023-01-30 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 8 | segregacion y retiro de rises | 651,1 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | sin observaciones
2023-01-31 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 6 hasta 5 panel reno | drenaje galeria | 653,1 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | Jefe de turno no entrega calles para realizar trabajo de descargue por produccion de equipo LHD, a las 21:15 pm permiten ingreso en calle 3.
[5 empty] | calle 3 socavon sur hasta zanja 4 | descargue de malla

## FEBRERO 2023
TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL TURNO TENIENTE SUB-6 PILAR NORTE FEBRERO 2023
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | ACTIVIDAD | HOROMETRO DE EQUIPO LEVANTE/ MINIRETRO EXCAVADORA | ESTADO EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | HOROMETRO MINIRETRO MCTP-40 | ESTADO EQUIPO MINI-RETRO EXCAVADORA | HOROMETRO MINICARGADOR | ESTADO EQIPO MINICARGADOR | OBSERVACIONES
2023-02-01 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 | descargue de malla | 657,5 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 108,7 hr | OPERATIVO P-40
[5 empty] | calle 0 op 0-2 | limpieza de brocal
2023-02-02 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 6 Panel Reno | Drenaje de galeria | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | 111,5 hr | OPERATIVO P-40
[5 empty] | calle 0, 1, 2, 3 | Limpieza de galeria
2023-02-03 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 6 Panel Reno | Drenaje de galeria | 659,7 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40
[5 empty] | calle 2 | descargue de malla
[5 empty] | calle 0 | tapado hermetico
2023-02-06 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 y 4 | montaje de estructura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | 745,5 hr | OPERATIVO T-40
[5 empty] | calle 0 | limpieza de galeria
[5 empty] | calle 2 op 2-1 | limpieza de brocal
[5 empty] | calle 2 | limpieza de galeria
2023-02-08 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 1 | montaje de estructura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | FUERA SERVICO T-40 | En calle 0 no se logra realizar montaje de estructura por dar prioridad a produccion,Minicargador a entrada de turno presenta pinchaso en dos ruedas, se remplaza uno queda faltante rueda P1, equipo fuera de servicio.
[5 empty] | calle 4 | montaje de estructura
2023-02-09 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 9 | carga y descarga de materiales | 668,4 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO T-40 | Se realiza cambio de neumatico en minicargador quedando operativo.
[5 empty] | calle 13 | fabricacion estructura
[5 empty] | B.civico pilar N. | trabajos con pintura
2023-02-10 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 | limpieza de galeria | 668,7 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | 749,0 hr | OPERATIVO T-40
[5 empty] | B.civico pilar N. | trabajos con pintura
[5 empty] | calle 6 Panel Reno | instalacion tapas T. drenaje
2023-02-13 | B | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 p.reno | levante de cañeria | 673,0 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO T-40 | Por SISMICIDAD INFERIOR no se ingresa a pilar norte y se cambia pauta de trabajo hacia panel reno.
[5 empty] | calle 3 p.reno | remplazo valvula fitting
[5 empty] | calle 3 p.reno | instalacion de rociadores
2023-02-14 | B | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 | reparacion red de agua | 673,8 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | FUERA DE SERVICIO P-40 | 750,7 hr | OPERATIVO T-40 | Sin observaciones
[5 empty] | calle 3, 4, 5 | Limpieza de galeria
[5 empty] | calle 0, 3, 4 | instalacion señaletica
2023-02-15 | B | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 5 | reparacion red de agua | 674,5 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | FUERA DE SERVICIO P-40 | 751,8 hr | OPERATIVO T-40 | A las 8:20pm avisa jefe de turno pilar norte de SISMICIDAD SUPERIOR y retiran cuadrilla del nivel.
[5 empty] | calle 1 | Limpieza de galeria
2023-02-16 | B | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 4 p.reno | reparacion red de agua | 676,7 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | FUERA DE SERVICIO P-40 | 752,5 hr | OPERATIVO T-40 | Sin observaciones
[5 empty] | calle 4 p.reno | levante de cañeria
[5 empty] | calle 3 p.reno | Limpieza de galeria
2023-02-17 | B | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | panel reno | Instalacion de señaletica | 678,3 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | FUERA DE SERVICIO P-40 | N/A | OPERATIVO T-40 | Entre las 21:15 y las 21:40. Nos sacan de postura por quemada en el nivel.
[5 empty] | pilar norte | Instalacion de señaletica
2023-02-20 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 | montaje de estructura | N/A | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | 752,8 hr | OPERATIVO T-40 | Sin observaciones
[5 empty] | calle 1 | montaje de estructura
2023-02-21 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 1 | remplazo valvula fitting | 680,6 hr | OPERATIVO EQUIPO J-70 | N/A | OPERATIVO P-40 | N/A | OPERATIVO T-40 | Entre las 11:50 y las 12:25: tuvimos liderazgo en terreno de parte de mies y codelco.
[5 empty] | calle 1 | levante de cañeria