## Hoja2
KPI ventilación
DIAS | Pauta diaria Plan Matriz | Trabajos Realizados | Observación en caso de no Realizar la pauta
2022-05-23 | casino tte-7 | casino tte-7
| casino diablo regimiento | casino diablo regimiento
| oficina diablo regimiento | oficina diablo regimiento
| sala muestra tte sub 5 | sala muestra tte sub 5
2022-05-24 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
| casino tte-sub -6 | casino tte-sub -6
| oficinas generales tte- sub-6 | oficinas generales tte- sub-6
| comedores tte-sub-6 | comedores tte-sub-6
| Oficinas tte-sub-6 | Oficinas tte-sub-6
2022-05-25 | Oficina tte-6 acarreo | Oficina tte-6 acarreo
| Casino tte-6 acarreo | Casino tte-6 acarreo
| ventilador extractor taller de Martillo tte-sub-5 | ventilador extractor taller de Martillo tte-sub-5
| Taller de Martillo tte sub-5 | Taller de Martillo tte sub-5
2022-05-26 | casino tte-7 | casino tte-7
| casino diablo regimiento | casino diablo regimiento
| oficina diablo regimiento | oficina diablo regimiento
| sala muestra tte sub 5 | sala muestra tte sub 5
2022-05-27 | telecomando tte -sub-5 | telecomando tte -sub-5
| sala equipo tte-sub-5 | sala equipo tte-sub-5
| oficinas generales tte-sub-5 | oficinas generales tte-sub-5
| Taller CEM tte-sub-6 | Taller CEM tte-sub-6
2022-05-30 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
| casino tte-sub -6 | casino tte-sub -6
| oficinas generales tte- sub-6 | oficinas generales tte- sub-6
| comedores tte-sub-6 | comedores tte-sub-6
| Oficinas tte-sub-6 | Oficinas tte-sub-6
2022-05-31 | LAVADO DE FILTROS METALICOS | LAVADO DE FILTROS METALICOS
| TALLER SEWELL | TALLER SEWELL
| ventilador inyector camarines la junta | ventilador inyector camarines la junta
| ventilador extractor camarines la junta | ventilador extractor camarines la junta
2022-06-01 | casino tte-7 | casino tte-7
| casino diablo regimiento | casino diablo regimiento
| oficina diablo regimiento | oficina diablo regimiento
| sala muestra tte sub 5 | sala muestra tte sub 5
2022-06-02 | telecomando tte -sub-5 | telecomando tte -sub-5
| sala equipo tte-sub-5 | sala equipo tte-sub-5
| oficinas generales tte-sub-5 | oficinas generales tte-sub-5
2022-06-03 | casino tte-7 | casino tte-7
| casino diablo regimiento | casino diablo regimiento
| oficina diablo regimiento | oficina diablo regimiento
| sala muestra tte sub 5 | sala muestra tte sub 5
2022-06-06 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
| casino tte-sub -6 | casino tte-sub -6
| oficinas generales tte- sub-6 | oficinas generales tte- sub-6
| comedores tte-sub-6 | comedores tte-sub-6
| Oficinas tte-sub-6 | Oficinas tte-sub-6
2022-06-07 | Oficina tte-6 acarreo | Oficina tte-6 acarreo
| Casino tte-6 acarreo | Casino tte-6 acarreo
| ventilador extractor taller de Martillo tte-sub-5 | ventilador extractor taller de Martillo tte-sub-5
| Taller de Martillo tte sub-5 | Taller de Martillo tte sub-5
2022-06-08 | casino tte-7 | casino tte-7
| casino diablo regimiento | casino diablo regimiento
| oficina diablo regimiento | oficina diablo regimiento
| sala muestra tte sub 5 | sala muestra tte sub 5
2022-06-09 | telecomando tte -sub-5 | telecomando tte -sub-5
| sala equipo tte-sub-5 | sala equipo tte-sub-5
| oficinas generales tte-sub-5 | oficinas generales tte-sub-5
2022-06-10 | casino tte-7 | casino tte-7
| casino diablo regimiento | casino diablo regimiento
| oficina diablo regimiento | oficina diablo regimiento
| sala muestra tte sub 5 | sala muestra tte sub 5
| Casino-Pipa-Norte | Casino-Pipa-Norte
| Oficina-Pipa- Norte | Oficina-Pipa- Norte
2022-06-13 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
| casino tte-sub -6 | casino tte-sub -6
| oficinas generales tte- sub-6 | oficinas generales tte- sub-6
| comedores tte-sub-6 | comedores tte-sub-6
| Oficinas tte-sub-6 | Oficinas tte-sub-6
2022-06-14 | Oficina tte-6 acarreo | Oficina tte-6 acarreo
| Casino tte-6 acarreo | Casino tte-6 acarreo
| Extractor Pozo#1 Talleres mecanico tte-sub-5 | Extractor Pozo#1 Talleres mecanico tte-sub-5
| Extractor Pozo#2 Talleres mecanico tte-sub-5 | Extractor Pozo#2 Talleres mecanico tte-sub-5
| Extractor Pozo#3 Talleres mecanico tte-sub-5 | Extractor Pozo#3 Talleres mecanico tte-sub-5
2022-06-15 | telecomando tte -sub-5 | telecomando tte -sub-5
| sala equipo tte-sub-5 | sala equipo tte-sub-5
| oficinas generales tte-sub-5 | oficinas generales tte-sub-5
2022-06-16 | casino tte-7 | casino tte-7
| casino diablo regimiento | casino diablo regimiento
| oficina diablo regimiento | oficina diablo regimiento
| sala muestra tte sub 5 | sala muestra tte sub 5
2022-06-17 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
| casino tte-sub -6 | casino tte-sub -6
| oficinas generales tte- sub-6 | oficinas generales tte- sub-6
| comedores tte-sub-6 | comedores tte-sub-6
| Oficinas tte-sub-6 | Oficinas tte-sub-6
2022-06-20 | Oficina tte-6 acarreo | Oficina tte-6 acarreo
| Casino tte-6 acarreo | Casino tte-6 acarreo
| ventilador extractor taller de Martillo tte-sub-5 | ventilador extractor taller de Martillo tte-sub-5
| Taller de Martillo tte sub-5 | Taller de Martillo tte sub-5