## Hoja1
LIMPIEZA DE BROCALES AGOSTO 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | REPARACION Y ABILITACION DE AGUA | ACTIVIDAD | ESTADO DE EQUIPOS MINI RETRO/EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | OBSERVACIONES
2022-08-01 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-55 Op-33 | 2 | 9:30 | 11:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% | C-31/29/43 Bloque 1, 2 | Se realiza limpieza de 2 brocales | Operativo | Sin novedad
[5 empty] | C-31 Op38 |  | 11:45 | 13:00 | [5 empty] | C-29 Panel
2022-08-02 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-57 Op-23 | 2 | 9:00 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% | C-27/37 Panel | Se realiza limpieza de 2 brocales | Operativo | Sin novedad
[5 empty] | C-27 Op-14 |  | 12:00 | 13:30 | [5 empty] | C-59/55 Bloque 2
2022-08-03 | A | 1+4 |  | DAVID SANDOVAL | C-53 Op-23 | 2 | 9:00 | 11:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% | C-53 Corte de pernos | Se realiza limpieza de 2 brocales | Operativo | Sin novedad
[5 empty] | C-29 Op-38 |  | 11:10 | 12:00
2022-08-04 | A | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | C-59 Op-23 | 2 | 9:00 | 10:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 50% | C-37/29 Panel | Se realiza limpieza de 1 brocales | Operativo | Sin novedad
C-57/59 Bloque
2022-08-05 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-27 Panel | 2 | 9:00 | 10:45 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% | C-37 Bloque 1 | Se realiza limpieza de 2 brocales | Operativo | Sin novedad
[5 empty] | C-25 Panel |  | 11:00 | 12:50 | [5 empty] | C-57/61 Bloque 2
2022-08-06 | A | 1+3 |  | DAVID SANDOVAL | C-31 Op-38 | 5 | 9:00 | 10:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 5 | 100% | N/A | Se realiza limpieza de 5 brocales | Operativo | Sin novedad
[5 empty] | C-59 Op-23 |  | 10:45 | 11:30
[5 empty] | C-33 Op-38 |  | 11:50 | 12:45
[5 empty] | C-55 Op-23 |  | 13:00 | 14:20
[5 empty] | C-29 Op-38 |  | 14:10 | 15:00
2022-08-08 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | C-59 Op-38 | 3 | 16:50 | 18:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 66.67% | C-59 Bloque 2 | Se realiza limpieza de 2 brocales | Operativo | Sin novedad
[5 empty] | C-29 Op-38 |  | 19:00 | 20:30 | [5 empty] | C-29 Panel
2022-08-09 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-61 Op-33 | 3 | 16:40 | 17:50 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% | C-61 | Se realiza limpieza de 3 brocales | Operativo | Sin novedad
[5 empty] | C-61 Op-28 |  | 18:10 | 19:55 | [5 empty] | C-59 Norte
[5 empty] | C-57 Op-18 |  | 20:15 | 21:20 | [5 empty] | C-57 Sur
2022-08-10 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-27 Op-14 | 3 | 16:35 | 17:45 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% | C-37 Panel | Se realiza limpieza de 3 brocales | Operativo | Sin novedad
[5 empty] | C-37 Op-14 |  | 18:20 | 20:10 | [5 empty] | C-57 Bloque 2 norte
[5 empty] | C-25 Op-28 |  | 20:35 | 21:40 | [5 empty] | C-33 Bloque 1 sur
C-25 Bloque 1 sur
2022-08-11 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-53 Op-38 | 2 | 18:30 | 20:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% | C-53 Op-38 | Se realiza limpieza de 2 brocales | Operativo | Sin novedad
[5 empty] | C-27 Op-38 |  | 21:00 | 22:30 | [5 empty] | C-55 Op-23
C-33 Op-38
C-27 Op-38
2022-08-12 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-25 Op-38 | 1 | 17:00 | 17:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 100% | C-57 Op-23 | Se realiza limpieza de solo un brocal debido a que se prioriza limpieza de galeria en C-35, 37, C-33 Op38 Limpieza de contorno de gavinete y limpieza de fronton C-39 Zanja 54 | Equipo fuera de servicio pernos de cuchillo cortados | Se realizara el reeplazo de pernos cortados de cuchillos a entrada de turno el dia martes en turno A
C-59 Op-33
Zanja de C-29 a C-31
2022-08-16 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-27 Op-14 | 3 | 9:00 | 10:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% | C-61 Op-23 | Se realiza limpieza de 3 brocales | Operativo | Sin novedad
[5 empty] | C-37 Op-14 |  | 10:50 | 12:10 | [5 empty] | C-59 Op-23
[5 empty] | C-39 Op-14 |  | 12:40 | 13:55 | [5 empty] | C-55 Op-23
C-57 Op-18
2022-08-17 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-27 Op-14 | 3 | 9:10 | 10:40 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% | C-55 Op-33 | Se realiza limpieza de 3 brocales | Operativo | Sin novedad
[5 empty] | C-43 Op-28 |  | 11:00 | 11:55 | [5 empty] | C-25 Op-38
[5 empty] | C-45 Op-33 |  | 12:30 | 13:45
2022-08-18 | A | 1+3 |  | DAVID SANDOVAL | C-29 Op-14 | 2 | 9:30 | 11:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% | N/A | Se realiza limpieza de 2 brocales | Operativo | Sin novedad
[5 empty] | C-27 Op-38 |  | 12:20 | 13:50 | [5 empty] | N/A
2022-08-22 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-57 Op-33 | 2 | 16:50 | 17:45 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% | C-33 Inter zanja | Se realiza limpieza de 2 brocales | Operativo | Sin novedad
[5 empty] | C-31 Op-38 |  | 18:30 | 20:00 | [5 empty] | C-29 Op-38
C-31 Op-38
2022-08-23 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-45 Op-33 | 2 | 17:00 | 18:45 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% | C-61 Op-23 | Se realiza limpieza de 2 brocales | Operativo | Sin novedad
[5 empty] | C-57 Op33 |  | 19:30 | 21:00 | [5 empty] | C-61 Op-33
C-59 Op-23
2022-08-24 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-33 Op-38 | 3 | 16:45 | 18:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% | C-29 Panel | Se realiza limpieza de 3 brocales | Operativo | Sin novedad
[5 empty] | C-55 Op-23 |  | 18:20 | 20:10 | [5 empty] | C-33 Bloque 1 sur
[5 empty] | C-59 Op-23 |  | 20:40 | 21:50
2022-08-25 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-29 Op-43 | 2 | 16:50 | 18:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% | C-27 Op-23 | Se realiza limpieza de 2 brocales | Operativo | Sin novedad
[5 empty] | C-32 Op-38 |  | 20:00 | 21:30 | [5 empty] | C-33 Op-38
C-31 Op-38
2022-08-26 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-57 Op-33 | 3 | 17:00 | 18:45 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% |  | Se realiza limpieza de 3 brocales | Operativo | Sin novedad
[5 empty] | C-33 Op-43 |  | 19:30 | 21:00
[5 empty] | C-25 Op-14 |  | 21:20 | 22:30
2022-08-29 | A | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-59 Op-33 | 2 | 9:00 | 11:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% | C-57 Op-23/C-25 Op-38 | Se realiza limpieza de 2 brocales | Operativo | Sin novedad
[5 empty] | C-45 Op-33 |  | 11:10 | 12:00 | [5 empty] | C-29 Op-38/C-29 Op-43
2022-08-30 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-29 Op-33 | 3 | 9:00 | 10:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 33.33% | C-57 Op-33 | Se realiza limpieza de 1 brocales | Operativo | Sin novedad
C-59 Op-33
2022-08-31 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-33 Op-38 | 3 | 9:00 | 10:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 33.33% | C-55 Op-23 | Se realiza limpieza de 1 brocales | Operativo | Sin novedad
C-53 Op-38
C-53 Op-42