## Hoja1
LIMPIEZA DE BROCALES NOVIEMBRE 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | ESTADO DE EQUIPOS MINI RETRO/EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | OBSERVACIONES
2022-11-01 | A | 1+2 |  | DAVID SANDOVAL | C-27 Op-14 | 4 | 9:55 | 13:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin Observacines
[5 empty] | C-25 Op-14 |  | 13:45 | 14:45
2022-11-02 | B | 1+6 | HECTOR CARRASCO | DAVID SANDOVAL | C-29 Op-14 | 4 | 16:30 | 17:10 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 6 | 150% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin Observacines
[5 empty] | C-27 Op-14 |  | 17:30 | 18:30
[5 empty] | C-37 Op-14 |  | 18:40 | 19:35
[5 empty] | C-29 Op-43 |  | 19:50 | 20:30
[5 empty] | C-31 Op-38 |  | 20:45 | 21:15
[5 empty] | C-31 Op-43 |  | 21:20 | 22:20
2022-11-03 | B | 1+6 | HECTOR CARRASCO | DAVID SANDOVAL | C 59 OP 43 | 4 | 18:15 | 19:10 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin Observacines
[5 empty] | C 55 OP 23 |  | 19:30 | 20:10
[5 empty] | C 59 OP´23 |  | 20:25 | 21:00
[5 empty] | C 39 OP 14 |  | 21:20 | 22:15
2022-11-04 | B | 1+6 | HECTOR CARRASCO | DAVID SANDOVAL | C 29 OP 38 | 4 | 17:35 | 18:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin Observacines
[5 empty] | C 57 OP23 |  | 18:50 | 19:40
[5 empty] | C 27 OP 33 |  | 19:50 | 21:00
2022-11-07 | A | 1+7 | HECTOR CARRASCO | DAVID SANDOVAL | C-33 Op-38 | 4 | 10:20 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin Observacines
[5 empty] | C-57 Op-43 |  | 13:45 | 14:45
2022-11-08 | A | 1+7 | HECTOR CARRASCO | DAVID SANDOVAL | C 29 OP38 | 4 | 11:05 | 11:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin Observacines
[5 empty] | C 23 OP14 |  | 12:20 | 13:10
[5 empty] | C 39 OP14 |  | 13:20 | 14:00
2022-11-09 | A | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-37 Op-43 | 4 | 9:40 | 10:40 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin Observacines
[5 empty] | C-31 Op-43 |  | 11:00 | 12:05
[5 empty] | C-31 Op-38 |  | 12:10 | 12:50
[5 empty] | C-25 Op-38 |  | 13:00 | 14:00
2022-11-10 | A | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-57 Op-23 | 4 | 9:30 | 10:15 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin Observacines
[5 empty] | C-61 Op-23 |  | 10:25 | 11:00
[5 empty] | C-31 Op-43 |  | 11:30 | 12:10
[5 empty] | C-59 Op-23 |  | 13:25 | 14:20
2022-11-11 | A | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-43 Op-28 | 4 | 9:10 | 10:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 8 | 200% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin Observacines
[5 empty] | C-57 Op-18 |  | 10:20 | 11:55
[5 empty] | C-29 Op-14 |  | 12:10 | 12:40
[5 empty] | C-61 Op-33 |  | 13:00 | 14:10
[5 empty] | C-25 Op-14 |  | 14:30 | 15:20
[5 empty] | C-55 Op-43 |  | 15:35 | 16:50
[5 empty] | C-49 Op-43 |  | 17:30 | 18:20
[5 empty] | C-47 Op-43 |  | 18:30 | 19:20
2022-11-14 | B | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-39 Op-14 | 4 | 17:30 | 18:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin Observacines
[5 empty] | C-31 Op-14 |  | 18:40 | 19:35
[5 empty] | C-35 Op-33 |  | 19:50 | 20:30
[5 empty] | C-37 Op-43 |  | 20:45 | 21:15
2022-11-15 | B | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-59 Op-38 | 4 | 18:50 | 19:40 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin Observacines
[5 empty] | C-59 Op.33 |  | 19:50 | 21:00
2022-11-16 | B | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-37 Op-43 | 4 | 18:30 | 19:10 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin Observacines
[5 empty] | C-57 Op-43 |  | 19:30 | 20:30
[5 empty] | C-35 Op-43 |  | 20:40 | 21:00
[5 empty] | C-27 Op-38 |  | 21:20 | 22:15