## Hoja1
LIMPIEZA DE BROCALES Y SOLICITUDES DE REPARACIONES NOVIEMBRE 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | ESTADO EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | ESTADO MINI RETRO | UBICACIÓN | REPARACION Y ABILITACION DE AGUA | REPARACION Y FABRICACION DE ESTRUCTURAS | CORTE DE PERNOS Y CABLES SOBRESALIENTES | OBSERVACIONES
2022-11-02 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | Segundo operador no sube a trabajar por duelo | [9 empty] | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | C-12 | Cambio de componentes mangueras y valvulas |  |  | Se coordina camioneta con plataforma fija de cuadrilla de puertas mina para trabajos de reparacion de agua.
[17 empty] | C-12 | Habilitacion de agua conjunto con instalacion de componentes
[17 empty] | C-15 inter zanja C-17 | Conexión planza de cañeria 2"
[17 empty] | C-17 hasta inter zanja C-17 norte | Habilitacion de agua conjunto con instalacion de componentes
2022-11-03 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | C-21 Op-2 Norte | 4 | 16:20 | 16:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 5 | 125% | Limpieza de brocales | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | C-12 Interzanja | Reparacion de fugas de agua y cambio de componentes |  |  | Se coordina camioneta con plataforma fija de cuadrilla de puertas mina para trabajos de reparacion de agua, ademas de escales con plataforma.
[5 empty] | C-21 Op-3 Norte |  | 17:05 | 17:50 | [8 empty] | C-17 | Reparacion de fugas de agua y cambio de componentes
[5 empty] | C-27 Op-1 Norte |  | 18:20 | 19:55 | [8 empty] | C-16 |  |  | Corte de pernos
[5 empty] | C-27 Op-2 Norte |  | 20:15 | 21:20 | [8 empty] | C-15/15 |  | Segregacion de rises
[5 empty] | C-27 Op-1 Sur |  | 21:30 | 22:35 | [8 empty] | C-15/16 |  | Carga y descarga de materiales
2022-11-04 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | Segundo operador no sube a trabajar por covid 19 | [9 empty] | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | C-26 Zanja 11 a C-16 |  | Retiro de gavinete y Charqueo |  | Operador con contingencia covid-19
[17 empty] | C-16 |  |  | Segregacion de rises y corte de pernos
2022-11-07 | A | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | C-14 5 Norte | 4 | 10:00 | 10:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | Limpieza de brocales | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | Taller C-13 |  | Fabricacion de estructura gavinete de C-17 Op- 5 Norte |  | Se utiliza camioneta plataforma hidraulica pata trabajos en altura
[5 empty] | C-23 1 Norte |  | 12:20 | 13:00 | [8 empty] | C-17 | Retiro de planzas Zanja 8 hasta Zanja 14
2022-11-08 | A | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | No se realiza limpieza de brocales durante el turno | [9 empty] | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | C-17 | Habilitacion de agua conjunto con instalacion de componentes |  |  | Se utiliza camioneta plataforma hidraulica pata trabajos en altura
[17 empty] | Taller C-13 |  | Fabricacion de estructura gavinetes
2022-11-09 | A | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | C-18 Op-5 | 4 | 10:00 | 11:10 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | fUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | C-17 | Habilitacion de agua conjunto con instalacion de componentes |  |  | Se utiliza camioneta plataforma hidraulica pata trabajos en altura
[5 empty] | C-14 Op-5 |  | 12:00 | 12:30 | [8 empty] | Bario Civico |  | Instalacion de señaleticas
[5 empty] | C-15 Op-6 |  | 12:45 | 13:30
2022-11-10 | A | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | C-22 Op-2 Sur | 4 | 9:00 | 9:40 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | C-17 | Retiro e instalacion de planza |  |  | Se utiliza camioneta plataforma hidraulica pata trabajos en altura
[5 empty] | C-22 Op-1 Sur |  | 10:00 | 10:55 | [8 empty] | C-17 | Reparacion de componentes
[5 empty] | C-22 Op-3 Norte |  | 11:05 | 12:10 | [8 empty] | Barrio Civico |  | Instalacion de señaleticas
[5 empty] | C-22 Op-2 Norte |  | 12:20 | 13:00
2022-11-11 | A | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | C-13 Op-6 | 4 |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 25% | Limpieza de brocales | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | Interzanja 8 y C-17 | Habilitacion de agua conjunto con instalacion de componentes |  |  | Sin Novedad
2022-11-14 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | No se realiza limpieza de brocales se prioriza trabajos de retiro de cañerias | [9 empty] | OPERATIVA | OPERATIVA | Barrio civico |  | Pintura de aceesos peatonal |  | Sin Novedad
[17 empty] | C-17 | Retiro de cañerias 4"
[17 empty] | Acceso dacita | Retiro de cañerias 4"
[17 empty] | C-13 |  | Dimencionado de mallas para bastidores
2022-11-15 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | C-21 Op-2 Norte | 4 | 17:05 | 17:50 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 2 | 50% | Limpieza de brocales | OPERATIVA | OPERATIVA | C-26 2 Sur |  | Fabricacio e instalacion de gavinetes |  | Sin Novedad
[5 empty] | C-22 Op-1 Norte |  | 18:20 | 19:55 | [8 empty] | C-26 |  |  | Corte de pernos
[5 empty] | C-22 | Se realiza limpieza de galeria a solicitud de usuario (Jefe de turno) | [10 empty] | C-26 Lado Sur y Norte |  |  | Repososcion de malla en chimeneas
2022-11-16 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | No se realiza limpieza de brocales se prioriza trabajos de habilitacion de red de agua C-26 | [9 empty] | OPERATIVA | OPERATIVA | C-26 | Habilitacion de agua conjunto con instalacion de componentes |  |  | Sin Novedad
[17 empty] | C-26 |  | Cierre de gavinetes
[17 empty] | C-26 |  |  | Retiro de rises
[17 empty] | Interzanja 15/17 | Retirro de mangueras
2022-11-17 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | C-21 Op-3 Norte | 4 | 16:30 | 17:50 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | OPERATIVA | OPERATIVA | Dacita | Retiro de componentes y cañerias 2" |  |  | Sin Novedad
[5 empty] | C-21 Op-2 Norte |  | 18:20 | 19:55
[5 empty] | C-25 Op-2 Norte |  | 20:15 | 21:20