## Hoja1
LIMPIEZA DE BROCALES NOVIEMBRE 2022 PILAR NORTE
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | cantidad solicitada | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | CORTE DE PERNOS Y CABLES SOBRESALIENTES | REPARACION Y ABILITACION DE AGUA | ACTIVIDAD | ESTADO DE EQUIPOS MINI RETRO/EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | OBSERVACIONES
2022-11-02 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE SE ESTA GESTIONANDO LICENCIA INTERIOR MINA AL OPERADOR |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO
2022-11-03 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE SE ESTA GESTIONANDO LICENCIA INTERIOR MINA AL OPERADOR |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | reparacion fuga de agua en taller reno |  | OPERATIVO
2022-11-04 | A | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE SE ESTA GESTIONANDO LICENCIA INTERIOR MINA AL OPERADOR |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO
2022-11-07 | B | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE SE ESTA GESTIONANDO LICENCIA INTERIOR MINA AL OPERADOR |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO
2022-11-08 | B | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | CALLE 4 | 2 | POR SOLICITUD DE USUARIO SE REALIZA LIMPIEZA DE GALERIA |  |  |  |  | 2 | 100% |  |  | se realiza limpieza de galeria en call4 y panel reno calle 6 | OPERATIVO
CALLE 6 PANEL RNEO
2022-11-09 | B | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 1 | POR SOLICITUD DE USUARIO SE REALIZA LIMPIEZA DE GALERIA |  |  |  |  | 1 | 100% |  |  | limpieza de galeria | OPERATIVO
PANEL RNEO
2022-11-10 | B | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 | 2 | POR SOLICITUD DE USUARIO SE REALIZA LIMPIEZA DE GALERIA |  |  |  |  | 2 | 100% |  |  | limpieza de galeria | OPERATIVO
calle 5
2022-11-11 | B | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES, SE PRESTA APOYO EN TRABAJOS DE INSTALACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 0 Y CALLE 4. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO
2022-11-14 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 5 op 1 | 2 | 9:35 | 10:25 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% |  |  | limpieza de galeria calle 0 | OPERATIVO
[5 empty] | calle 4 op 1 |  | 10:40 | 11:15
2022-11-15 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 24 op 1 sur | 2 | 9:35 | 10:25 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% |  |  |  | OPERATIVO | se realiza limpieza de brocales en RENO a solicitud de mauricio paz
[5 empty] | calle 21 op 1 sur |  | 10:40 | 11:15
2022-11-16 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | Se retira cuadrilla del pilar por N1
2022-11-17 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES POR DETENCION DE CUADRILLA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | personal fuera de su postura de trabajo, directriz tomada por gerencia MIES y acordado con administrador DET
2022-11-18 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES POR DETENCION DE CUADRILLA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | personal fuera de su postura de trabajo, directriz tomada por gerencia MIES y acordado con administrador DET