## Hoja1
LIMPIEZA DE BROCALES OCTUBRE 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | ESTADO DE EQUIPOS MINI RETRO/EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | OBSERVACIONES
2022-10-03 | B | 1+6 | Juvenal Arancivia | DAVID SANDOVAL | C-37 Op-14 | 3 | 16:40 | 17:50 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 133.3% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin observaciones
[5 empty] | C-43 Op-28 |  | 18:10 | 19:55
[5 empty] | C-59 Op-23 |  | 20:15 | 21:20
[5 empty] | C-55 Op-23 |  | 21:30 | 22:20
2022-10-04 | B | 1+5 | Luis Torres | DAVID SANDOVAL | C-27 Op14 | 3 | 17:45 | 19:10 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 133.3% | Limpieza de brocales | Mini retro fuera de servicio | mini retro presenta problemas eléctricos, durante inicio de turno será revisada por electromecánico
[5 empty] | C-57 Op23 |  | 19:25 | 20:20
[5 empty] | C-57 Op18 |  | 20:45 | 21:35
[5 empty] | C-25 Op38 |  | 21:45 | 22:30
2022-10-05 | B | 1+6 | Luis Torres | DAVID SANDOVAL | [9 empty] | No se realiza limpieza de brocales | MINI RETRO QUEDA OPERATIVA A FINAL DE TURNO | Se realiza reparacion electrica y mecanica de mini retro esto toma casi todo el turno quedando operativa a final de turno.
2022-10-07 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-59 Op-33 | 5 | 17:30 | 18:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 5 | 100% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin observaciones
[5 empty] | C-31 Op-38 |  | 18:40 | 19:35
[5 empty] | C-31 Op-43 |  | 19:50 | 20:30
[5 empty] | C-55 Op-23 |  | 20:45 | 21:15
[5 empty] | C-53 Op-38 |  | 21:20 | 22:20
2022-10-10 | A | 1+3 |  | DAVID SANDOVAL | C-57 Op-38 | 4 | 9:45 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin observaciones
[5 empty] | C-57 Op-33 |  | 11:40 | 12:55
[5 empty] | C-.45 Op-33 |  | 13:05 | 14:10
[5 empty] | C-25 Op-38 |  | 14:20 | 15:00
2022-10-11 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-37 Op-43 | 3 | 11:00 | 12:05 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 66.67% | Limpieza de brocales | Operativos | Se ingresa Mini Retro reparada
[5 empty] | C-25 Op-14 |  | 12:40 | 13:50
2022-10-12 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-33 Op-43 | 3 | 10:00 | 11:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 66.67% | Limpieza de brocales | Mini retro queda fuera de servicio a final de turno. | Se corta flexible hidraulico de mini retro, se saca para eviar a fabricar nuevo e instalar.
[5 empty] | C-31 Op-14 |  | 12:10 | 13:30
2022-10-13 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | No se realizan limpieza de brocales debido a que se solicita Operador para trabajos en puertas.
2022-10-14 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-57 Op-33 | 4 | 9:40 | 10:40 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin observaciones
[5 empty] | C-29 Op-38 |  | 11:00 | 12:05
[5 empty] | C-27 Op-38 |  | 12:10 | 12:50
[5 empty] | C-49 Op-43 |  | 13:00 | 14:00
2022-10-17 | B | 1+7 | ARIEL PEREZ | DAVID SANDOVAL | C-27 Op-14 | 4 | 17:30 | 18:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin observaciones
[5 empty] | C-29 Op-14 |  | 18:40 | 19:35
[5 empty] | C-39 Op-14 |  | 19:50 | 20:30
[5 empty] | C-37 Op-14 |  | 20:45 | 21:15
2022-10-18 | B | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-29 Op-14 | 4 | 17:00 | 18:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 5 | 125% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin observaciones
[5 empty] | C-27 Op-14 |  | 18:40 | 19:20
[5 empty] | C-57 Op-23 |  | 19:55 | 20:35
[5 empty] | C-57 Op-18 |  | 20:45 | 21:15
[5 empty] | C-61 Op-23 |  | 21:20 | 22:20
2022-10-19 | B | 1+7 | HERTOR CARRASCO | DAVID SANDOVAL | C-27 Op-14 | 4 | 18:20 | 19:10 | MECANIZADO | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin observaciones
[5 empty] | C-25 Op-14 |  | 20:20 | 21:05
[5 empty] | C-25 Op-38 |  | 21:25 | 22:10
2022-10-20 | B | 1+7 | HERTOR CARRASCO | DAVID SANDOVAL | C-27 Op-14 | 4 | 17:30 | 18:30 | MECANIZADO | MANUAL | UNIDAD | 5 | 125% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin observaciones
[5 empty] | C-57 Op-18 |  | 18:40 | 19:35
[5 empty] | C-57 Op-23 |  | 19:50 | 20:30
[5 empty] | C-59 Op-23 |  | 20:45 | 21:15
[5 empty] | C-33 OP-43 |  | 21:20 | 22:00
2022-10-21 | B | 1+7 | HERTOR CARRASCO | DAVID SANDOVAL | C-57 Op-33 | 4 | 18:10 | 19:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin observaciones
[5 empty] | C-57 Op-38 |  | 20:15 | 21:20
2022-10-24 | A | 1+7 | CRISTIAN URZUA | DAVID SANDOVAL | C-45 Op-33 | 4 | 11:00 | 12:05 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | Limpieza de brocales | Operativos | Se pincha neumatico de mini retro, se realiza el cambio quedando operativa.
[5 empty] | C-39 Op-14 |  | 12:40 | 13:50
2022-10-25 | A | 1+7 | CRISTIAN URZUA | DAVID SANDOVAL | C-33 Op-38 | 4 | 10:45 | 11:30 | MECANIZADO | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin observaciones
[5 empty] | C-33 Op-43 |  | 11:50 | 12:45
[5 empty] | C-31 Op-43 |  | 13:00 | 14:20
2022-10-26 | A | 1+7 | CRISTIAN URZUA | DAVID SANDOVAL | C-27 Op14 | 4 | 10:20 | 11:15 | MECANIZADO | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin observaciones
[5 empty] | C-25 Op28 |  | 11:45 | 12:45
[5 empty] | C-57 Op43 |  | 12:00 | 12:35
[5 empty] | C-35 Op43 |  | 13:20 | 14:15
2022-10-27 | A | 1+7 | CRISTIAN URZUA | DAVID SANDOVAL | C-61 Op33 | 4 | 10:00 | 11:30 | MECANIZADO | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin observaciones
[5 empty] | C-57 Op23 |  | 12:00 | 12:50
[5 empty] | C-39 Op14 |  | 13:10 | 13:45
[5 empty] | C-37 Op14 |  | 13:50 | 14:35
2022-10-28 | A | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-57 Op-18 | 4 | 11:00 | 12:05 | MECANIZADO | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin observaciones
[5 empty] | C-25 Op-14 |  | 12:10 | 12:50
[5 empty] | C-39 Op-14 |  | 13:00 | 14:00
[5 empty] | C-31 Op-14 |  | 14:15 | 14:50
2022-10-31 | A | 1+3 |  | DAVID SANDOVAL | C-31 Op-14 | 4 | 9:00 | 10:30 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 5 | 125% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin observaciones
[5 empty] | C-61 Op-33 |  | 10:45 | 11:30
[5 empty] | C-57 Op-23 |  | 11:50 | 12:45
[5 empty] | C-55 Op-23 |  | 13:00 | 14:20
[5 empty] | C-37 Op-14 |  | 14:10 | 15:00