## Hoja1
LIMPIEZA DE BROCALES OCTUBRE 2022 PILAR NORTE
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | cantidad solicitada | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | CORTE DE PERNOS Y CABLES SOBRESALIENTES | REPARACION Y ABILITACION DE AGUA | ACTIVIDAD | ESTADO DE EQUIPOS MINI RETRO/EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | OBSERVACIONES
2022-10-03 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE SE ESTA GESTIONANDO OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | carga de rises en calle 7/ calle 9 | OPERATIVO | se realiza retiro de ventilador en calle 3 pilar norte, ventilador calle 4 no se pudo por estar un equipo LHD en el sector.
2022-10-04 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE SE ESTA GESTIONANDO OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | se realiza levante de servicion en calle 2, retiro de cañerias en calle 2, descargue de malla 1006 en chimenea entre calle 1 y 2.
2022-10-05 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE SE ESTA GESTIONANDO OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | se realiza levante de servicion en calle 2, retiro de cañerias en calle 2, Reposicion de malla en calle 1 y 2, tapado contragente de malla en calle 4-2.
2022-10-06 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE SE ESTA GESTIONANDO OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | reposicion agua calle 3-4-2 panel reno y pilar |  | OPERATIVO | se realiza reposicion de chimenea con malla 10006 en calle 0-1 con zanja 8
2022-10-07 | A | 1+4 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES DEBIDO A QUE SE ESTA GESTIONANDO OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | por sismicidad se cambia de pauta de tapado en calle 4-2, a realizar retiro de ventilador de calle 4, grua durante traslado se pincha rueda y se retira a calle 13 para su cambio, lo cual no se realiza actividad solicitada.
2022-10-11 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 op 2 | 4 | 17:35 | 18:15 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% |  |  | limpieza de brocales | OPERATIVO | se realiza fabricacion de tapado con malla 10006 en calle 4 op 4-2
[5 empty] | calle 1 op 2 |  | 18:40 | 19:10
[5 empty] | calle 2 op 1 |  | 19:25 | 20:05
[5 empty] | calle 3 op 2 |  | 20:15 | 20:55
2022-10-12 | B | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES POR SISMICIDAD EN PILAR NORTE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | se retira ventilador de calle 4 y se traslada a calle 9, montaje de estructura calle 4 proteccion de gabinetes.
2022-10-13 | B | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 op 1 | 4 | 17:15 | 17:45 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% |  |  | limpieza de brocales | OPERATIVO | se realiza fabricacion de estructura y montaje en calle 3, tapado lama en calle 4-1, tapado contra gentemalla 10006 en calle 4-2.
[5 empty] | calle 3 op 2 |  | 17:55 | 18:35
[5 empty] | calle 2 op 1 |  | 18:50 | 19:25
[5 empty] | calle 4 op 1 |  | 20:15 | 20:55
2022-10-14 | B | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 5 op 1 | 3 | 16:45 | 17:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% |  | reparacion fuga de agua en calle loops buses reno y calle 17. | limpieza de brocales | OPERATIVO | se realiza refortificacion de malla 10006 en calle 1 y 2 zanja 8, fabricacion de estructura en calle 13.
[5 empty] | calle 3-4-2 |  | 17:35 | 17:55
[5 empty] | calle 5-6-3 |  | 18:05 | 18:30
2022-10-17 | A | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES POR OBTENCION DE LICENCIA INTERNA DE OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | se realiza montaje de estructura calle 5, traslado de ventilador de calle 9 hacia calle 3 Norte.
2022-10-18 | A | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES POR OBTENCION DE LICENCIA INTERNA DE OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | se realiza retiro de cañeria en calle 14, tapado con malla 10006 en calle 2-2, se termina de anclar ventilador en calle 3 FW.
2022-10-19 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES POR OBTENCION DE LICENCIA INTERNA DE OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | se realiza demolicion de hormigon y tapado lateral de vantilador en calle 3, carga y descarga de materiales de calle 13 hacia calle 9.
2022-10-20 | A | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES POR OBTENCION DE LICENCIA INTERNA DE OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | se realiza fabricacion y montaje de estructura en calle 9, segregacion yretiro de rises calle 9
2022-10-21 | A | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES POR OBTENCION DE LICENCIA INTERNA DE OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | se realiza fortificacion y refortificacion malla 10006 en calle 3 GTI, se realiza fabricacion de estructura en calle 13.
2022-10-24 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES POR OBTENCION DE LICENCIA INTERNA DE OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | calle 3 panel reno reparacion de rociadores |  | OPERATIVO | se realiza fabricacion de estructura en calle 13
2022-10-25 | B | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES POR OBTENCION DE LICENCIA INTERNA DE OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | Por sismicidad de cambia de pauta donde no se realiza montaje de estructura en calle 5-2, y cambia por fabricacion de estructura en calle 13. se mantiene pauta de fortificacion en GTI calle 3.
2022-10-26 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES POR OBTENCION DE LICENCIA INTERNA DE OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | se realiza montaje de estructura en calle 5, retiro he instalacion de cañeria PAD en panel reno.
2022-10-27 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES POR OBTENCION DE LICENCIA INTERNA DE OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | se realiza retiro he instalacion de cañeria PAD en panel reno y montaje de estructura sub nivel del GTI.
2022-10-28 | B | 1+7 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR |  | 0 | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES POR OBTENCION DE LICENCIA INTERNA DE OPERADOR NUEVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | se realiza fabricacio de estructura en calle 13 y Drenaje de galeria en panel reno