## Septiembre 2022
LIMPIEZA DE BROCALES SEPTIEMBRE 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | ESTADO DE EQUIPOS MINI RETRO/EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | OBSERVACIONES
2022-09-27 | A | 1+6 | CRISTIAN DIAZ | DAVID SANDOVAL | C-27 1 Sur | 3 | 9:30 | 10:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 66.67% | Limpieza de brocales | Operativos | Solo se entregan dos brocales para limpieza por parte de coordinador
[5 empty] | C-27 2 Sur |  | 11:00 | 12:30
2022-09-28 | A | 1+6 | CRISTIAN DIAZ | DAVID SANDOVAL | C-18 Op-5 | 4 | 10:00 | 11:10 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin Novedad
[5 empty] | C-15 Op-6 |  | 12:00 | 12:30
[5 empty] | C-21 Op 2 Norte |  | 12:45 | 13:30
[5 empty] | C-21 Op 3 Norte |  | 13:40 | 14:20
2022-09-29 | A | 1+6 | CRISTIAN DIAZ | DAVID SANDOVAL | Sin disponibilidad para limpieza | 3 |  |  | N/A | N/A | N/A | 0 | 0% | Limpieza de brocales | Operativos | Operador con quipo estuvo disponible todo el turno Desde las 9:00 y no hay disponibilidad de calles para limpieza, C-26 se prioriza trabajaos de personal de ferrotaal.
2022-09-30 | A | 1+6 | CRISTIAN DIAZ | DAVID SANDOVAL | C-27 Op 1 Sur | 4 | 9:00 | 9:40 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 6 | 150% | Limpieza de brocales | Operativos | Sin Novedad
[5 empty] | C-27 Op- 2 Sur |  | 10:00 | 10:55
[5 empty] | C-23 Op- 1 Norte |  | 11:05 | 12:10
[5 empty] | C-22 Op-1 Norte |  | 12:20 | 13:00
[5 empty] | C-22 Op-2 Sur |  | 13:10 | 13:40
[5 empty] | C-22 Op- 2 Norte |  | 13:50 | 14:20

## Octubre 2022
LIMPIEZA DE BROCALES Y SOLICITUDES DE REPARACIONES OCTUBRE 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | ESTADO EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | ESTADO MINI RETRO | UBICACIÓN | REPARACION Y ABILITACION DE AGUA | REPARACION Y FABRICACION DE ESTRUCTURAS | CORTE DE PERNOS Y CABLES SOBRESALIENTES | OBSERVACIONES
2022-10-03 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-21 Op-2 Norte | 3 | 18:00 | 19:00 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 66.67% | Limpieza de brocales | Operativos | Operativos |  |  |  |  | Solo se entregan dos calle para limpieza de brocales durante el turno
[5 empty] | C-24 Op-2 Norte |  | 19:45 | 20:55
2022-10-04 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-25 Op-1 Norte | 3 | 16:30 | 17:50 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 133.3% | Limpieza de brocales | Operativos | Operativos |  |  |  |  | Sin Novedad
[5 empty] | C-25 Op-2 Norte |  | 18:20 | 19:55
[5 empty] | C-25 Op-2 Sur |  | 20:15 | 21:20
[5 empty] | C-15 Op-5 |  | 21:30 | 22:35
2022-10-05 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-24 Op-1 Sur | 3 | 18:20 | 19:55 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 1 | 33.33% | Limpieza de brocales | Operativos | Operativos |  |  |  |  | Se picha neumatico a final de turno el cambio se realizara el proximo turno.
2022-10-06 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-27 Op-1 Sur | 3 | 17:50 | 18:30 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 2 | 66.67% | Limpieza de brocales | Operativos | Operativos |  |  |  |  | Solo se entregan dos brocales para limpieza durante el turno se prioriza porduccion
[5 empty] | C-27 Op-2 Sur |  | 18:40 | 19:55
2022-10-11 | A | 1+4 |  | DAVID SANDOVAL | No se realizan limpieza de brocales debido a que se solicita Operador en Pilar norte en contra turno B.
2022-10-12 | A | 1+4 |  | DAVID SANDOVAL | No se realizan limpieza de brocales debido a que se solicita Operador en Pilar norte en contra turno B.
2022-10-13 | A | 1+4 |  | DAVID SANDOVAL | C-21 Op-3 Norte | 3 |  |  | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 1 | 33.33% | Limpieza de brocales | Operativos | Operativos |  |  |  |  | Sin Novedad
2022-10-14 | A | 1+4 |  | DAVID SANDOVAL | C-27 Op-1 Sur | 3 | 9:30 | 10:50 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 3 | 100% | Limpieza de brocales | Grua fuera de servicio | Operativos |  |  |  |  | Sin Novedad
[5 empty] | C-27 Op-2 Sur |  | 11:20 | 12:45
[5 empty] | C-26 Op-1 Sur |  | 13:10 | 14:00
2022-10-17 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-23 Op-2 Sur | 3 | 17:50 | 18:30 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 2 | 66.67% | Limpieza de brocales | Grua fuera de servicio. | Operativos | Taller C-13 |  | Se realiza retiro de cañeria 2" para la fabricacion de estructuras de gavinetes y bastidores, traslado de materiales conjunto con carga y descarga de estos. Se comienza con dimencionado de estructuras. |  | Equipo pincha neumatico este es cambiado durante el turno para ser utilizado en turno A
[5 empty] | C-25 Op-1 Norte |  | 18:40 | 19:55
2022-10-18 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-21 Op-0 | 3 | 19:00 | 20:10 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 2 | 66.67% | Limpieza de brocales | Grua fuera de servicio. | Operativos | Taller C-13 |  | Se realiza retiro de cañeria 2" para la fabricacion de estructuras de gavinetes y bastidores, traslado de materiales conjunto con carga y descarga de estos. Se comienza con dimencionado de estructuras. |  | Segundo operador no sube a trabajar debido a una contingencia de salud.
[5 empty] | C-14 Op-5 Norte |  | 20:30 | 21:30
2022-10-19 | B | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-25 Op-1 Norte | 4 | 17:30 | 18:30 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 6 | 150% | Limpieza de brocales | Grua fuera de servicio. | Operativos | C-16 con inter zanja C-15 | Retiro e instalcion cañerias de 2" |  |  | Se coordina camioneta con plataforma fija de cuadrilla de puertas mina para trabajos de reparacion de agua.
[5 empty] | C-26 Op-1 Norte |  | 18:40 | 19:35 | [9 empty] | Reparacion e istalacion de collarines " y fitting
[5 empty] | C-26 Op- 2 Sur |  | 19:50 | 20:30 | [9 empty] | Instalacion de mangueras de 3/4
[5 empty] | C-26 Op- 1 Sur |  | 20:45 | 21:15 | [8 empty] | Taller C-13 |  | Fabricacion de gavinetes en taller C-13
[5 empty] | C-23 Op- 1 Sur |  | 21:20 | 22:00
[5 empty] | C-22 Op- 2 Sur |  | 22:10 | 22:35
2022-10-20 | B | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-27 Op-2 Sur | 4 | 16:45 | 17:25 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | Grua fuera de servicio. | Se pincha neumatico de mini retro, se solicita repuesto para cambio mañana durante el turno A | Taller C-13 |  | Fabricacion de gavinetes en taller C-13 |  | Se coordina camioneta con plataforma fija de cuadrilla de puertas mina para trabajos de reparacion de agua.
[5 empty] | C-27 Op-1 Norte |  | 17:40 | 18:30
[5 empty] | C-25 Op-2 Sur |  | 18:45 | 19:35 | [8 empty] | C-16 desde zanja 22 Norte a 34 Norte | Habilitacion de agua, conjunto con instalacion de mangueras, cañerias y cambio de fitiing.
[5 empty] | C-23 Op- 1 Norte |  | 19:50 | 20:25
2022-10-21 | B | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | Equipo mini retro en mantenimiento | [8 empty] | No se realiza limpieza de brocales | Grua fuera de servicio. | Se realiza cambio de neumatico y se realiza mantenimiento a equipo durante el turno | C-12 | Habilitacion de agua, conjunto con instalacion de mangueras, cañerias y cambio de fitiing. |  |  | Se coordina camioneta con plataforma fija de cuadrilla de puertas mina para trabajos de reparacion de agua.
[17 empty] | Taller C-13 |  | Fabricacion de gavinetes en taller C-13
Se deja gavinetes fabricados a entradfa de instalacion para que puedan ser retirado.
2022-10-24 | A | 1+7 |  | DAVID SANDOVAL | C-23 Op-0 | 3 | 11:00 | 11:55 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 1 | 33.33% | Limpieza de brocales | Grua fuera de servicio. | Operativo | Taller C-13 |  | Fabricacion de gavinete del 15 2 Sur |  | Sin Novedad
[17 empty] | C-16 Z-14 A 22 |  |  | Corte de pernos y malla
[17 empty] | C-27 Conexión 22/27 |  |  | Corte de pernos y malla
2022-10-25 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-16 Op-6 Norte | 3 | 9:50 | 10:50 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 1 | 33.33% | Limpieza de brocales | Grua fuera de servicio. | Operativo | Taller C-13 |  | Fabricacion de gavinete taller calle 13 |  | Desde las 11:20 en adelante no se realizan trabajos en calle del nivel, esto debido a que no se autoriza ingreso por parte de coordindor, se prioriza la produccion, operador estubo el resto de turno llamando via radial para solicitar brocales y no se entregan para limpieza.
2022-10-26 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-21 Op-2 Norte | 3 | 11:20 | 12:45 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 2 | 66.67% | Limpieza de brocales | Grua fuera de servicio. | Operativo | C-10 | Habilitacion de agua, conjunto con instalacion de mangueras, cañerias y cambio de fitiing. | Retiro de rises | Corte de pernos y malla | Sin Novedad
[5 empty] | C-25 Op- 2 Sur |  | 13:10 | 14:00 | [8 empty] | C-12 Interzanja
2022-10-27 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-23 Op-1 Norte | 4 | 10:00 | 10:55 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | Grua fuera de servicio. | Operativo | C-15/16 |  | Segregacion de rises conjunto con carga y descarga de materiales |  | Sin Novedad
[5 empty] | C-26 Op-1 Norte |  | 11:05 | 12:10
[5 empty] | C-26 Op-1 Sur |  | 12:20 | 13:00
[5 empty] | C-15 Op-6 |  | 13:10 | 13:40
2022-10-28 | A | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | C-21 Op-3 Norte | 3 | 11:20 | 12:45 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 66.67% | Limpieza de brocales | Operativos | Operativos
[5 empty] | C-21 Op-2 Norte |  | 13:10 | 14:00

## Noviembre 2022
LIMPIEZA DE BROCALES Y SOLICITUDES DE REPARACIONES NOVIEMBRE 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | ESTADO EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | ESTADO MINI RETRO | UBICACIÓN | REPARACION Y ABILITACION DE AGUA | REPARACION Y FABRICACION DE ESTRUCTURAS | CORTE DE PERNOS Y CABLES SOBRESALIENTES | OBSERVACIONES
2022-11-02 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | Segundo operador no sube a trabajar por duelo | [9 empty] | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | C-12 | Cambio de componentes mangueras y valvulas |  |  | Se coordina camioneta con plataforma fija de cuadrilla de puertas mina para trabajos de reparacion de agua.
[17 empty] | C-12 | Habilitacion de agua conjunto con instalacion de componentes
[17 empty] | C-15 inter zanja C-17 | Conexión planza de cañeria 2"
[17 empty] | C-17 hasta inter zanja C-17 norte | Habilitacion de agua conjunto con instalacion de componentes
2022-11-03 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | C-21 Op-2 Norte | 4 | 16:20 | 16:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 5 | 125% | Limpieza de brocales | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | C-12 Interzanja | Reparacion de fugas de agua y cambio de componentes |  |  | Se coordina camioneta con plataforma fija de cuadrilla de puertas mina para trabajos de reparacion de agua, ademas de escales con plataforma.
[5 empty] | C-21 Op-3 Norte |  | 17:05 | 17:50 | [8 empty] | C-17 | Reparacion de fugas de agua y cambio de componentes
[5 empty] | C-27 Op-1 Norte |  | 18:20 | 19:55 | [8 empty] | C-16 |  |  | Corte de pernos
[5 empty] | C-27 Op-2 Norte |  | 20:15 | 21:20 | [8 empty] | C-15/15 |  | Segregacion de rises
[5 empty] | C-27 Op-1 Sur |  | 21:30 | 22:35 | [8 empty] | C-15/16 |  | Carga y descarga de materiales
2022-11-04 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | Segundo operador no sube a trabajar por covid 19 | [9 empty] | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | C-26 Zanja 11 a C-16 |  | Retiro de gavinete y Charqueo |  | Operador con contingencia covid-19
[17 empty] | C-16 |  |  | Segregacion de rises y corte de pernos
2022-11-07 | A | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | C-14 5 Norte | 4 | 10:00 | 10:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | Limpieza de brocales | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | Taller C-13 |  | Fabricacion de estructura gavinete de C-17 Op- 5 Norte |  | Se utiliza camioneta plataforma hidraulica pata trabajos en altura
[5 empty] | C-23 1 Norte |  | 12:20 | 13:00 | [8 empty] | C-17 | Retiro de planzas Zanja 8 hasta Zanja 14
2022-11-08 | A | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | No se realiza limpieza de brocales durante el turno | [9 empty] | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | C-17 | Habilitacion de agua conjunto con instalacion de componentes |  |  | Se utiliza camioneta plataforma hidraulica pata trabajos en altura
[17 empty] | Taller C-13 |  | Fabricacion de estructura gavinetes
2022-11-09 | A | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | C-18 Op-5 | 4 | 10:00 | 11:10 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | fUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | C-17 | Habilitacion de agua conjunto con instalacion de componentes |  |  | Se utiliza camioneta plataforma hidraulica pata trabajos en altura
[5 empty] | C-14 Op-5 |  | 12:00 | 12:30 | [8 empty] | Bario Civico |  | Instalacion de señaleticas
[5 empty] | C-15 Op-6 |  | 12:45 | 13:30
2022-11-10 | A | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | C-22 Op-2 Sur | 4 | 9:00 | 9:40 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | C-17 | Retiro e instalacion de planza |  |  | Se utiliza camioneta plataforma hidraulica pata trabajos en altura
[5 empty] | C-22 Op-1 Sur |  | 10:00 | 10:55 | [8 empty] | C-17 | Reparacion de componentes
[5 empty] | C-22 Op-3 Norte |  | 11:05 | 12:10 | [8 empty] | Barrio Civico |  | Instalacion de señaleticas
[5 empty] | C-22 Op-2 Norte |  | 12:20 | 13:00
2022-11-11 | A | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | C-13 Op-6 | 4 |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 25% | Limpieza de brocales | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | Interzanja 8 y C-17 | Habilitacion de agua conjunto con instalacion de componentes |  |  | Sin Novedad
2022-11-14 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | No se realiza limpieza de brocales se prioriza trabajos de retiro de cañerias | [9 empty] | OPERATIVA | OPERATIVA | Barrio civico |  | Pintura de aceesos peatonal |  | Sin Novedad
[17 empty] | C-17 | Retiro de cañerias 4"
[17 empty] | Acceso dacita | Retiro de cañerias 4"
[17 empty] | C-13 |  | Dimencionado de mallas para bastidores
2022-11-15 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | C-21 Op-2 Norte | 4 | 17:05 | 17:50 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 2 | 50% | Limpieza de brocales | OPERATIVA | OPERATIVA | C-26 2 Sur |  | Fabricacio e instalacion de gavinetes |  | Sin Novedad
[5 empty] | C-22 Op-1 Norte |  | 18:20 | 19:55 | [8 empty] | C-26 |  |  | Corte de pernos
[5 empty] | C-22 | Se realiza limpieza de galeria a solicitud de usuario (Jefe de turno) | [10 empty] | C-26 Lado Sur y Norte |  |  | Reposicion de malla en chimeneas
2022-11-16 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | No se realiza limpieza de brocales se prioriza trabajos de habilitacion de red de agua C-26 | [9 empty] | OPERATIVA | OPERATIVA | C-26 | Habilitacion de agua conjunto con instalacion de componentes |  |  | Sin Novedad
[17 empty] | C-26 |  | Cierre de gavinetes
[17 empty] | C-26 |  |  | Retiro de rises
[17 empty] | Interzanja 15/17 | Retirro de mangueras
2022-11-17 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | C-21 Op-3 Norte | 4 | 16:30 | 17:50 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | OPERATIVA | OPERATIVA | Dacita | Retiro de componentes y cañerias 2" |  |  | Sin Novedad
[5 empty] | C-21 Op-2 Norte |  | 18:20 | 19:55
[5 empty] | C-25 Op-2 Norte |  | 20:15 | 21:20
2022-11-19 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | C-26 Op-1 Norte | 4 | 18:40 | 19:35 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 3 | 75% | Limpieza de brocales | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | C-26 | Habilitacion de agua conjunto con instalacion de componentes |  |  | Sin Novedad
[5 empty] | C-26 Op-2 Norte |  | 19:50 | 20:30
[5 empty] | C-24 Op-2 Norte |  | 20:45 | 21:15
2022-11-21 | A | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | C-14 Op-5 | 4 | 9:30 | 10:20 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 50% | Limpieza de brocales | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | Taller C-13 |  |  | Fabricacion de estructura gavinetes | Sin Novedad
[5 empty] | C-27 Op-1 Sur |  | 11:00 | 12:30
2022-11-22 | A | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | No se realiza limpieza de brocales durante el turno | [9 empty] | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | C-9 Pilar norte | Habilitacion de agua conjunto con instalacion de componentes |  |  | Sin Novedad
2022-11-23 | A | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | No se realiza limpieza de brocales durante el turno | [9 empty] | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | C-16 Zanja 6 a interzanja calle 15 | Habilitacion de agua conjunto con instalacion de componentes |  |  | Sin Novedad
[17 empty] | C-17 Zanja 9 | Habilitacion de agua conjunto con instalacion de componentes
2022-11-24 | A | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | No se realiza limpieza de brocales durante el turno | [9 empty] | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | C-14 | Habilitacion de agua conjunto con instalacion de componentes |  |  | Sin Novedad
2022-11-25 | A | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | No se realiza limpieza de brocales durante el turno | [9 empty] | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | C-16 |  | Preparacion de malla para mueros de calle 14 |  | Sin Novedad
[17 empty] | C-16 |  | Dimencionado y preparacion de gomas de gavinetes
[17 empty] | C-16 |  | Reparacion de estructura equipo DET
2022-11-28 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | C-27 Op 2 Sur | 4 |  |  | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 1 |  | Limpieza de brocales | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | C-17 | Recuperacion de mangueras y componente |  |  | Solo se entrega acceso para realizar una limpieza de brocal duranta el turno
[17 empty] | Zanja 11 a interzanja acceso norte | Habilitacion de agua conjunto con instalacion de componentes
2022-12-29 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | Se realiza limpieza de galeria en calle 20 por solicitud de usuario durante el turno | [8 empty] | Limpieza de galeria | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA | Calle 20 | Dranaje de agua |  |  | Sin Novedad
2022-12-30 | B | 1+6 |  | DAVID SANDOVAL | Se realiza limpieza de galeria y retiro de materiales en calle 24 Zanja 31 por solicitud de usuario durante el turno | [8 empty] | Limpieza de galeria | FUERA DE SERVICIO | OPERATIVA |  |  |  |  | Sin Novedad

## Diciembre 2022
LIMPIEZA DE BROCALES Y SOLICITUDES DE REPARACIONES DICIEMBRE 2022
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | Demanda diaria | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | ESTADO EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | ESTADO MINI RETRO | UBICACIÓN | REPARACION Y ABILITACION DE AGUA | REPARACION Y FABRICACION DE ESTRUCTURAS | CORTE DE PERNOS Y CABLES SOBRESALIENTES | OBSERVACIONES
2022-12-01 | B | 1+5 |  | DAVID SANDOVAL | C-18 Op-5 | 4 | 16:30 | 17:50 | MECANIZADA | N/A | UNIDAD | 4 | 100% | Limpieza de brocales | Operativa | Operativa | C-18 | Habilitacion de agua por fuga, ademas de cambio de componentes |  |  | Sin observaciones
[5 empty] | C-21 Op-3 Norte |  | 18:20 | 19:55
[5 empty] | C-23 Op-1 Norte |  | 20:15 | 21:20 | [8 empty] | C-23 | Levante de cañeria conjunto con habilitacion de agua
[5 empty] | C-14 Op-5 |  | 21:30 | 22:35