## Hoja2
KPI ventilación
DIAS | Pauta diaria Plan Matriz | Trabajos Realizados | Observación en caso de no Realizar la pauta
2023-05-22 | casino tte-7 | casino tte-7
| casino diablo regimiento | casino diablo regimiento
| oficina diablo regimiento | oficina diablo regimiento
| sala muestra tte sub 5 | sala muestra tte sub 5
2023-05-23 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
| casino tte-sub -6 | casino tte-sub -6
| oficinas generales tte- sub-6 | oficinas generales tte- sub-6
| comedores tte-sub-6 | comedores tte-sub-6
| Oficinas tte-sub-6 | Oficinas tte-sub-6
2023-05-24 | Oficina tte-6 acarreo | Oficina tte-6 acarreo
| Casino tte-6 acarreo | Casino tte-6 acarreo
| ventilador extractor taller de Martillo tte-sub-5 | ventilador extractor taller de Martillo tte-sub-5
| Taller de Martillo tte sub-5 | Taller de Martillo tte sub-5
2023-05-25 | casino tte-7 | casino tte-7
| casino diablo regimiento | casino diablo regimiento
| oficina diablo regimiento | oficina diablo regimiento
| sala muestra tte sub 5 | sala muestra tte sub 5
2023-05-26 | telecomando tte -sub-5 | telecomando tte -sub-5
| sala equipo tte-sub-5 | sala equipo tte-sub-5
| oficinas generales tte-sub-5 | oficinas generales tte-sub-5
| Taller CEM tte-sub-6 | Taller CEM tte-sub-6
2023-05-29 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
| casino tte-sub -6 | casino tte-sub -6
| oficinas generales tte- sub-6 | oficinas generales tte- sub-6
| comedores tte-sub-6 | comedores tte-sub-6
| Oficinas tte-sub-6 | Oficinas tte-sub-6
2023-05-30 | LAVADO DE FILTROS METALICOS | LAVADO DE FILTROS METALICOS
| TALLER SEWELL | TALLER SEWELL
| ventilador inyector camarines la junta | ventilador inyector camarines la junta
| ventilador extractor camarines la junta | ventilador extractor camarines la junta
2023-05-31 | casino tte-7 | casino tte-7
| casino diablo regimiento | casino diablo regimiento
| oficina diablo regimiento | oficina diablo regimiento
| sala muestra tte sub 5 | sala muestra tte sub 5
2023-06-01 | telecomando tte -sub-5 | telecomando tte -sub-5
| sala equipo tte-sub-5 | sala equipo tte-sub-5
| oficinas generales tte-sub-5 | oficinas generales tte-sub-5
2023-06-02 | casino tte-7 | casino tte-7
| casino diablo regimiento | casino diablo regimiento
| oficina diablo regimiento | oficina diablo regimiento
| sala muestra tte sub 5 |  | Sector sin acceso, cerrado con candado
2023-06-05 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
| casino tte-sub -6 | casino tte-sub -6
| oficinas generales tte- sub-6 | oficinas generales tte- sub-6
| comedores tte-sub-6 | comedores tte-sub-6
| Oficinas tte-sub-6 | Oficinas tte-sub-6
2023-06-06 | Oficina tte-6 acarreo | Oficina tte-6 acarreo
| Casino tte-6 acarreo | Casino tte-6 acarreo
| ventilador extractor taller de Martillo tte-sub-5 | ventilador extractor taller de Martillo tte-sub-5
| Taller de Martillo tte sub-5 | Taller de Martillo tte sub-5
2023-06-07 | casino tte-7 | casino tte-7
| casino diablo regimiento | casino diablo regimiento
| oficina diablo regimiento | oficina diablo regimiento
| sala muestra tte sub 5 | sala muestra tte sub 5
2023-06-08 | telecomando tte -sub-5 | telecomando tte -sub-5
| sala equipo tte-sub-5 | sala equipo tte-sub-5
| oficinas generales tte-sub-5 | oficinas generales tte-sub-5
2023-06-09 | casino tte-7 | casino tte-7
| casino diablo regimiento | casino diablo regimiento
| oficina diablo regimiento | oficina diablo regimiento
| sala muestra tte sub 5 | sala muestra tte sub 5
| Casino-Pipa-Norte | Casino-Pipa-Norte
| Oficina-Pipa- Norte | Oficina-Pipa- Norte
2023-06-12 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
| casino tte-sub -6 | casino tte-sub -6
| oficinas generales tte- sub-6 | oficinas generales tte- sub-6
| comedores tte-sub-6 | comedores tte-sub-6
| Oficinas tte-sub-6 | Oficinas tte-sub-6
2023-06-13 | Oficina tte-6 acarreo | Oficina tte-6 acarreo
| Casino tte-6 acarreo | Casino tte-6 acarreo
| Extractor Pozo#1 Talleres mecanico tte-sub-5 | Extractor Pozo#1 Talleres mecanico tte-sub-5
| Extractor Pozo#2 Talleres mecanico tte-sub-5 | Extractor Pozo#2 Talleres mecanico tte-sub-5
| Extractor Pozo#3 Talleres mecanico tte-sub-5 | Extractor Pozo#3 Talleres mecanico tte-sub-5
2023-06-14 | telecomando tte -sub-5 | telecomando tte -sub-5
| sala equipo tte-sub-5 | sala equipo tte-sub-5
| oficinas generales tte-sub-5 | oficinas generales tte-sub-5
2023-06-15 | casino tte-7 | casino tte-7
| casino diablo regimiento | casino diablo regimiento
| oficina diablo regimiento | oficina diablo regimiento
| sala muestra tte sub 5 | sala muestra tte sub 5
2023-06-16 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
| casino tte-sub -6 | casino tte-sub -6
| oficinas generales tte- sub-6 | oficinas generales tte- sub-6
| comedores tte-sub-6 | comedores tte-sub-6
| Oficinas tte-sub-6 | Oficinas tte-sub-6
2023-06-19 | Oficina tte-6 acarreo | Oficina tte-6 acarreo
| Casino tte-6 acarreo | Casino tte-6 acarreo
| ventilador extractor taller de Martillo tte-sub-5 | ventilador extractor taller de Martillo tte-sub-5
| Taller de Martillo tte sub-5 | Taller de Martillo tte sub-5
2023-06-20 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6 | oficina talleres mecanicos tte-sub 6
| casino tte-sub -6 | casino tte-sub -6
| oficinas generales tte- sub-6 | oficinas generales tte- sub-6
| comedores tte-sub-6 | comedores tte-sub-6
| Oficinas tte-sub-6 | Oficinas tte-sub-6