## MARZO
LIMPIEZA DE BROCALES MARZO 2023 PILAR NORTE
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | cantidad solicitada | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | CORTE DE PERNOS Y CABLES SOBRESALIENTES | REPARACION Y ABILITACION DE AGUA | ACTIVIDAD | ESTADO DE EQUIPOS MINI RETRO/EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | OBSERVACIONES | SUB
2023-03-01 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  | calle 0 |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-03-02 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #VALUE! |  | calle 0, 1, 3 |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-03-03 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #VALUE! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-03-06 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #VALUE! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-03-07 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #VALUE! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-03-08 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #VALUE! |  | calle 0 |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-03-09 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #VALUE! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-03-10 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #VALUE! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-03-13 | B | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #VALUE! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-03-14 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #VALUE! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-03-15 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #VALUE! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-03-16 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #VALUE! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-03-17 | A | 1+3 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #VALUE! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-03-20 | A | 1+2 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #VALUE! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-03-21 | A | 1+2 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #VALUE! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-03-22 | A | 1+2 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #VALUE! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-03-23 | A | 1+2 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #VALUE! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-03-24 | A | 1+2 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #VALUE! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-03-27 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #VALUE! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-03-28 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #VALUE! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-03-29 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #VALUE! |  | calle 2, 5 rep. Red de agua |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-03-30 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #VALUE! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-03-31 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #VALUE! |  | Calle 0 y calle 5 |  | OPERATIVO | Sin observaciones

## ABRIL 2023
LIMPIEZA DE BROCALES ABRIL 2023 PILAR NORTE
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | cantidad solicitada | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | CORTE DE PERNOS Y CABLES SOBRESALIENTES | REPARACION Y ABILITACION DE AGUA | ACTIVIDAD | ESTADO DE EQUIPOS MINI RETRO/EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | OBSERVACIONES | SUB
2023-04-03 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-04-04 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-04-05 | A | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-04-06 | A | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  | calle 0 y 1 |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-04-10 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-04-11 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | Calle 5 op 5-2 | 1 | 17:15 | 17:45 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 100% |  | calle 5 op 5-2;calle 3 |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-04-12 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 op 0-2 | 2 | 17:50 | 18:45 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% |  | calle 3 y calle 0 |  | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | calle 3 op 3-2 |  | 19:15 | 19:50
2023-04-13 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 1 op 1-12 | 1 | 18:45 | 19:35 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 100% |  | calle 1 OP 1-2 |  | OPERATIVO | Se realiza limpieza de unidad Hidraulica en el 1-2
2023-04-14 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 2 op 2-1 | 3 | 18:25 | 18:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | calle 2 op 2-2 |  | 19:35 | 20:20
[5 empty] | calle 3 op 3-1 |  | 20:35 | 21:10
2023-04-17 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | CALLE 5 op5/2 | 3 | 9:15 | 9:50 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | Calle 0 op0/2 |  | 10:20 | 10:45
[5 empty] | Calle 2 op2/2 |  | 11:05 | 11:45
2023-04-18 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | C-5 op5/1 | 3 | 9:30 | 10:05 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% |  |  |  | OPERATIVO | Se realiza limpieza de unidad Hidraulica en el 5-1, 3-1, 3-2
[5 empty] | C-3 op3/1 |  | 10:20 | 10:45
[5 empty] | C-3 op3/2 |  | 11:00 | 11:35
2023-04-19 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  | calle 5, 4, 3 |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-04-20 | A | 1+6 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-04-21 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-04-24 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 op 0-2 | 1 | 20:15 | 20:45 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 100% |  |  |  | OPERATIVO | Jefe de turno pilar norte no entrega mas op para realizar limpieza de brocal.
2023-04-25 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 4 op 4-1 | 2 | 19:40 | 20:10 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
calle 1 op 1-2
2023-04-26 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 3 op 3-1 | 4 | 18:30 | 18:55 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 4 | 100% |  |  |  | OPERATIVO | Miniretro sufre pinchazo de rueda P3 se traslada a calle para realizar cambio de neumatico quedando operativo y realizar limpieza brocal.
[5 empty] | calle 3 op 3-2 |  | 19:05 | 19:20
[5 empty] | calle 1 op 1-2 |  | 19:30 | 19:45
[5 empty] | calle 5 op 5-1 |  | 20:40 | 21:10
2023-04-27 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 5 op 6-3 | 1 | 21:15 | 21:35 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 100% |  |  |  | OPERATIVO | Se realiza trabajos de limpieza de galeria en acceso GIP t.t-7
2023-04-28 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones

## MAYO 2023
LIMPIEZA DE BROCALES MAYO 2023 PILAR NORTE
FECHA | TURNO | DOTACIÓN | JDT /DET | JDT/MIES | UBICACIÓN | cantidad solicitada | Hora inicio | HORA TERMINO | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | Cantidad Realizada | CUMPLIMIENTO | CORTE DE PERNOS Y CABLES SOBRESALIENTES | REPARACION Y ABILITACION DE AGUA | ACTIVIDAD | ESTADO DE EQUIPOS MINI RETRO/EQUIPO DE LEVANTE MANITUD | OBSERVACIONES
2023-05-02 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 0 op 0-1 | 3 | 9:15 | 9:50 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 3 | 100% |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | calle 2 op 2-2 |  | 10:20 | 10:45
[5 empty] | calle 14 op05 reno |  | 11:05 | 11:45
2023-05-03 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-05-04 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 6 op 5-6-3 | 1 | 10:40 | 11:05 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 1 | 100% |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-05-05 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-05-08 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-05-09 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-05-10 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | calle 1 op 1-1 | 2 | 20:15 | 20:40 | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 2 | 100% |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
[5 empty] | calle 1 op 1-2 |  | 20:50 | 21:15
2023-05-11 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  | calle 3 |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-05-12 | B | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  | calle 0 op 0-2 |  | OPERATIVO | Sin observaciones
calle 2 op 2-2, 2-1
2023-05-15 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  | calle 4 op 4-1 |  | OPERATIVO | Sin observaciones
calle 3 Zanja 4
2023-05-16 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-05-17 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-05-18 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-05-19 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-05-22 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  | calle 1 corte red de agua |  | OPERATIVO | Sin observaciones
2023-05-23 | A | 1+5 | HIDALGO DAVID | BERNAL VICTOR | NO SE REALIZA LIMPIEZA DE BROCALES |  |  |  | MECANIZADA | MANUAL | UNIDAD | 0 | #DIV/0! |  |  |  | OPERATIVO | Se realiza limpieza de galerias acceso sur, calles del 0 al 6 pilar norte.